## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-JUL/2008
|  |  | BDI: | 30% | VALOR (R$): | 1883996.47
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | SINAPI | Serviço | Unidade | Quantidade | P. Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 222811.92
1.1 |  | Mobilização de equipamento e pessoal | un | 1 | 10000 | 10000
1.2 |  | Administração local e manutenção do canteiro de obras | mês | 9 | 20000 | 180000
1.3 |  | Desmobilização de equipamento e pessoal | un | 1 | 10000 | 10000
1.4 | 74242/001 | Instalação do barracão de obras | m2 | 100 | 144.69 | 14469
1.5 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 600 | 1.66 | 996
1.6 | 74039/001 | Cerca em mourões de madeira, com quatro fios de arame farpado | m | 100 | 11.83 | 1183
1.7 | 74209/001 | Placa de obra | m2 | 36 | 171.22 | 6163.92
2 |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 7486.82
2.1 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 50 CV | un | 2 | 520.16 | 1040.32
2.2 | 73857/008 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 50 kVa | un | 1 | 6033.56 | 6033.56
2.3 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 200 / 250 | un | 22 | 18.77 | 412.94
3 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 52301.07
3.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 1340 | 1.66 | 2224.4
3.2 | 73679 | Locação e nivelamento das tubulações da adutora | m | 1340 | 0.55 | 737
3.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 113.62 | 30.08 | 3417.69
3.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 643.82 | 7.28 | 4687.01
3.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 239.19 | 12.6 | 3013.79
3.6 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 125.29 | 70.5 | 8832.95
3.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 130.99 | 86.29 | 11303.13
3.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 924.87 | 11.43 | 10571.26
3.9 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 0.29 | 49.88 | 14.47
3.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 203.04 | 13.25 | 2690.28
3.11 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 125.29 | 13.25 | 1660.09
3.12 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 | 2.35 | 3149
4 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 296202.18
4.1 | 73948/016 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 300 | 1.66 | 498
4.2 | 73992/001 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 142.5 | 5.1 | 726.75
4.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 71.25 | 30.08 | 2143.2
4.4 | 72920 | Reaterro compactado | m3 | 4.9 | 11.43 | 56.01
4.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 66.35 | 13.25 | 879.14
4.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, fck = 5 Mpa | m3 | 28.5 | 240.6 | 6857.1
4.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9249 | 8.57 | 79263.93
4.8 | 73942/001 | Aço CA -60 | kg | 184 | 9.19 | 1690.96
4.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 1481.52 | 37.93 | 56194.05
4.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 mpa, incluindo materiais,mão de obra, preparo e lançamento | m3 | 123.46 | 417.61 | 51558.13
4.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 1700.85 | 3.38 | 5748.87
4.12 | 73971/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua | m2 | 1700.85 | 36.67 | 62370.17
4.13 | 74134/001 | Emassamento de parede externa com massa acrílica, uma demão | m2 | 182.7 | 5.53 | 1010.33
4.14 | 73750/001 | Pintura externa a tinta PVA, latex, 2 demãos | m2 | 182.7 | 6.72 | 1227.74
4.15 | 73922/002 | Piso cimentado, alizado, argamassa de cimento/areia traço 1:4, com preparo de caixa | m2 | 56 | 26.46 | 1481.76
4.16 | 73840/006 | Assentamento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 | 3.26 | 146.7
4.17 |  | Construção de caixas de passagem de 60 x 60 x 80 cm, tijolo maciço 1 vez, tampa em concreto armado, fundo em concreto simples | un | 7 | 462.91 | 3240.37
4.18 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 150 | un | 6 | 11.25 | 67.5
4.19 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 | un | 4 | 18.77 | 75.08
4.20 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 300 | un | 41 | 27.63 | 1132.83
4.21 |  | Instalação de escada metalica, externa | un | 1 | 6600 | 6600
4.22 | 73631 | Instalação de guarda corpo em tubos de aço galvanizado de 2" | m2 | 47 | 255.37 | 12002.39
4.23 |  | Instalação de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,076 m | m | 1 | 207 | 207
4.24 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 103 | 3.02 | 311.06
4.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 6 | 7.95 | 47.7
4.26 | 73873/004 | Colocação de camada de seixos rolados | m3 | 4.32 | 41.2 | 177.98
4.27 | 73873/003 | Colocação de camada de areia selecionada | m3 | 4.32 | 37.61 | 162.48
4.28 | 73873/005 | Colocação de camada de antracito | m3 | 8.64 | 37.61 | 324.95
5 |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 5848.77
5.1 | 73836/002 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 15 CV | un | 2 | 338.1 | 676.2
5.2 | 73857/007 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 20 kVa | un | 1 | 5172.57 | 5172.57
6 |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 351661.06
6.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 9010 | 1.66 | 14956.6
6.2 | 73679 | Locação, nivelamento das tubulações da adutora | m | 9010 | 0.55 | 4955.5
6.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 763.94 | 30.08 | 22979.32
6.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 4328.97 | 7.28 | 31514.9
6.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 1608.29 | 12.6 | 20264.45
6.6 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 842.44 | 70.5 | 59392.02
6.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 880.73 | 86.29 | 75998.19
6.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 6218.7 | 11.43 | 71079.74
6.9 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 1.93 | 49.88 | 96.27
6.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 1365.15 | 13.25 | 18088.24
6.11 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 842.44 | 13.25 | 11162.33
6.12 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 9010 | 2.35 | 21173.5
7 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 182213.68
7.1 | 73948/016 | Raspagem, limpeza manual do terreno | m2 | 100 | 1.66 | 166
7.2 | 73992/001 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 100 | 5.1 | 510
7.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 200 | 30.08 | 6016
7.4 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 80 | 11.43 | 914.4
7.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 120 | 13.25 | 1590
7.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 7.2 | 240.6 | 1732.32
7.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9660 | 8.57 | 82786.2
7.8 |  | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 234.56 | 113.76 | 26683.55
7.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 455.04 | 37.93 | 17259.67
7.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações, pilares vigas e fuste, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 83.07 | 417.61 | 34690.86
7.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 165 | 3.38 | 557.7
7.12 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest.arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 165 | 32.66 | 5388.9
7.13 | 73978/001 | Pintura externa a conservado P | m2 | 326 | 10.88 | 3546.88
7.14 |  | Assentamento de peças e conexões flangeadas DN 250 | un | 8 | 18.77 | 150.16
7.15 |  | Assentamento de peças e conexões flangeadas DN 300 | un | 8 | 27.63 | 221.04
8 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 737970.97
8.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 8185 | 1.66 | 13587.1
8.2 | 73610 | Locação , nivelamento das tubulações da rede | m | 8185 | 0.77 | 6302.45
8.3 |  | Placa de sinalização e advertencia, confecção, transporte e instalaão, em madeira compensada de 10mm de esp., dimensões(1,00 x 1,50 m) inclusive remoção para outro local da obra | m2 | 61.5 | 25.18 | 1548.57
8.4 | 74221/001 | Sinalização noturna | m | 818.5 | 1.33 | 1088.61
8.5 | 73790/001 | Retirada e reassentamento de pavimentação em paralelepipedo sobre coxim de areia | m2 | 1300 | 35.56 | 46228
8.6 | 73965/011 | Escavação manual de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 578.71 | 30.08 | 17407.6
8.7 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 3278.21 | 7.28 | 23865.37
8.8 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 1228.29 | 12.6 | 15476.45
8.9 |  | Escavação mecânica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 645.74 | 70.5 | 45524.67
8.10 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 726.64 | 86.29 | 62701.77
8.11 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 4716.53 | 11.43 | 53909.94
8.12 | 72921 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aquisição de material | m3 | 97.48 | 49.88 | 4862.3
8.13 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 1192.61 | 13.25 | 15802.08
8.14 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3 | 645.74 | 13.25 | 8556.06
8.15 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento elétrico | h | 720 | 4.9 | 3528
8.16 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 818.5 | 25.43 | 20814.46
8.17 | 73888/001 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 1440 | 0.86 | 1238.4
8.18 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 3445 | 1.47 | 5064.15
8.19 | 73888/004 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 2335 | 1.64 | 3829.4
8.20 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 530 | 1.96 | 1038.8
8.21 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 385 | 2.35 | 904.75
8.22 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 50 | 3.02 | 151
8.23 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 50 | un | 159 | 1.1 | 174.9
8.24 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 100 | un | 107 | 2.64 | 282.48
8.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 150 | un | 83 | 5.07 | 420.81
8.26 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 200 | un | 28 | 6.15 | 172.2
8.27 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 250 | un | 44 | 7.25 | 319
8.28 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 4 | 7.95 | 31.8
8.29 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mm x ½”, adaptador PVC soldável/rosca 20mm x ½”, tubo PVC soldável água fria 20 mm e registro de PVC esfera roscável ½” - fornecimento e instalação | un | 1637 | 97.83 | 160147.71
8.30 | 73827/001 | Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação | um | 1637 | 36.34 | 59488.58
8.31 | 74217/001 | Hidrômetro 3,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação | um | 1637 | 99.88 | 163503.56
9 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS |  |  |  | 27500
9.1 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água bruta | un | 1 | 15000 | 15000
9.2 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água tratada | un | 1 | 7500 | 7500
9.3 |  | Elaboração do projeto eletrico da área da estação de tratamento de água | un | 1 | 5000 | 5000

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-FEV/2008
|  |  | BDI: | 18% | VALOR (R$): | 2232507.47
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS
Item | SINAPI | Materiais | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 31604.27
1.1 | 00007617 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 50 kVa,imerso em oleo mineral | un | 1 | 5432.28 | 5432.28
1.2 | 00010271 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 200mm | un | 2 | 1329.29 | 2658.58
1.3 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 1,50 m | un | 2 | 837.55 | 1675.1
1.4 | 00002013 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 200 mm | un | 2 | 562.69 | 1125.38
1.5 | 00009272 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,80 m | un | 2 | 547.91 | 1095.82
1.6 | 00005157 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 200 x 100 mm | un | 2 | 668.64 | 1337.28
1.7 | 00005170 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 | 504.57 | 1009.14
1.8 | 00002331 | Curva FºFº 90º d= 250 mm | un | 2 | 629.83 | 1259.66
1.9 | 00010342 | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 | 2220.97 | 4441.94
1.10 | 00005941 | Registro chato , FºFº, flanges volante d = 250 mm | un | 2 | 3171.13 | 6342.26
1.11 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 1,50 m | un | 2 | 1224.94 | 2449.88
1.12 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 100 | un | 1 | 26.68 | 26.68
1.13 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 1 | 36.97 | 36.97
1.14 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 8 | 45.7 | 365.6
1.15 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 10 | 89.77 | 897.7
1.16 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 232 | 6.25 | 1450
2. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 180068.52
2.1 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 | 129.42 | 173422.8
2.2 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 234 | 24.15 | 5651.1
2.3 | 00002055 | Fornecimento de curva ff, p/ PVC, d = 45º x 250 mm | un | 2 | 497.31 | 994.62
3. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 233887.73
3.1 | 00009821 | Fornecimento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 | 92.95 | 4182.75
3.2 | 00000202 | Adufa de parede quadrada d= 200 mm | un | 2 | 1369.34 | 2738.68
3.3 | 00001469 | Comporta de superfície quadrada DN 300 | un | 8 | 3306.03 | 26448.24
3.4 | 00004522 | Pedestal de manobra com haste de 3,80 m | un | 2 | 6231.62 | 12463.24
3.5 | 00005871 | Valvula gaveta, chato RGV d = 150 mm | un | 2 | 1316.41 | 2632.82
3.6 | 00005769 | Valvula gaveta, chato RGV d = 300 mm | un | 9 | 4782.58 | 43043.22
3.7 | 00002069 | Curva FºFº 90º d= 300 mm | un | 4 | 899.14 | 3596.56
3.8 | 00006744 | Tee FºFº d= 300 x 300 mm | un | 3 | 1042.36 | 3127.08
3.9 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 1,00 m | un | 2 | 418.56 | 837.12
3.10 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 0,50 m | un | 2 | 209.28 | 418.56
3.11 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,50 m | un | 2 | 279.18 | 558.36
3.12 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,50 m | un | 9 | 460.18 | 4141.62
3.13 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,70 m | un | 2 | 644.26 | 1288.52
3.14 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,20 m | un | 2 | 1104.44 | 2208.88
3.15 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,50 m | un | 1 | 1380.55 | 1380.55
3.16 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,50 m | un | 1 | 2300.91 | 2300.91
3.17 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,85 m | un | 1 | 2623.04 | 2623.04
3.18 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,85 m | un | 1 | 5384.14 | 5384.14
3.19 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 | 36.97 | 147.88
3.20 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 2 | 45.7 | 91.4
3.21 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 23 | 161.94 | 3724.62
3.22 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 324 | 6.25 | 2025
3.23 |  | Fornecimento de chicanas de madeira de lei, 1ª qualidade, serrada, aparelhada, dimensões (3,60 x 0,60 x 0,02)m, total de 58 paineis | m3 | 2.5 | 3030.9 | 7577.25
3.24 |  | Fornecimento de calha parshall em fiberglass, dimensão da garganta = 0,076m | un | 1 | 1878.92 | 1878.92
3.25 |  | Fornecimento de perfil retangular para decantação, tipo TIGRE, L =600mm, h=50mm e l=90mm | un | 4200 | 7.7 | 32340
3.26 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 103 | 183.07 | 18856.21
3.27 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 300 | un | 18 | 35.67 | 642.06
3.28 | 00011081 | Fornecimento de seixo rolado para leito filtrante | m3 | 4.32 | 486.66 | 2102.37
3.29 | 00011077 | Fornecimento de areia para leito filtrante | m3 | 4.32 | 585.98 | 2531.43
3.30 | 00010560 | Fornecimento de antracito para leito filtrante | m3 | 8.64 | 3797.03 | 32806.34
3.31 | 00009821 | Fornecimento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m | 45 | 92.95 | 4182.75
3.32 | 00002069 | Fornecimento de curva, fºfº, 90 º DN 300 | un | 3 | 899.14 | 2697.42
3.33 | 00002056 | Fornecimento de curva, fºfº, 45 º DN 300 | un | 2 | 683.76 | 1367.52
3.34 | 00001665 | Fornecimento de cruzeta, fºfº DN 300 | un | 1 | 1542.27 | 1542.27
4. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 18780.73
4.1 |  | Fornecimento de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, modelo ETA 100/26, rotor 230 mm, 1710 rpm, para elevar 144m3/h, Hman=21,00m e potencia de 15,00 CV | un | 2 | 7059.5 | 14119
4.2 | 00007610 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 30 kVa | un | 1 | 4661.73 | 4661.73
5. |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 1204336.74
5.1 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 9010 | 129.42 | 1166074.2
5.2 | 00000320 | Anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 1502 | 24.15 | 36273.3
5.3 | 00002055 | Fornecimento de curva ff, p/ PVC, d = 45º x 250 mm | un | 4 | 497.31 | 1989.24
6. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 76537.94
6.1 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 5,60 m | un | 2 | 8164.04 | 16328.08
6.2 | 00008643 | Tubo FºFº, flanges 400 mm x 5,80 m | un | 2 | 9512.75 | 19025.5
6.3 | 00002070 | Curva FºFº 90º d= 400 mm | un | 2 | 1604.42 | 3208.84
6.4 | 00005970 | Registro chato RGV d = 400 mm | un | 2 | 17189.64 | 34379.28
6.5 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 8 | 213.69 | 1709.52
6.6 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 120 mm | un | 128 | 14.74 | 1886.72
7. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 487291.54
7.1 | 00009844 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 1440 | 6.56 | 9446.4
7.2 | 00009847 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 3445 | 21.63 | 74515.35
7.3 | 00009828 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 2335 | 49.98 | 116703.3
7.4 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 530 | 85.05 | 45076.5
7.5 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 385 | 129.42 | 49826.7
7.6 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 50 | 183.07 | 9153.5
7.7 | 00000325 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 50 | un | 240 | 1.52 | 364.8
7.8 | 00000328 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 100 | un | 575 | 3.66 | 2104.5
7.9 | 00000318 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 150 | un | 390 | 6.47 | 2523.3
7.10 | 00000319 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 200 | un | 89 | 9.37 | 833.93
7.11 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 250 | un | 65 | 24.15 | 1569.75
7.12 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 300 | un | 9 | 35.67 | 321.03
7.13 | 00005457 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 50 | un | 159 | 486.16 | 77299.44
7.14 | 00005472 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 100 | un | 12 | 769.23 | 9230.76
7.15 | 00005458 | Fornecimento de registro fºfº, bolsas, DN 150 | un | 4 | 1483.7 | 5934.8
7.16 | 00005459 | Fornecimento de registro fºfº,bolsas, DN 200 | un | 3 | 2403.38 | 7210.14
7.17 | 00005354 | Fornecimento de registro fºfº,bolsas, DN 250 | un | 2 | 3719.62 | 7439.24
7.18 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 2 | 1132.51 | 2265.02
7.19 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 | 1132.51 | 1132.51
7.20 | 00001682 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 1 | 726.24 | 726.24
7.21 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 | 609.18 | 609.18
7.22 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 | 609.18 | 609.18
7.23 | 00001680 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 4 | 531.04 | 2124.16
7.24 | 00001679 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 5 | 367.76 | 1838.8
7.25 | 00001672 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 3 | 345.55 | 1036.65
7.26 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 6 | 286.11 | 1716.66
7.27 | 00001677 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 100 mm | un | 8 | 258.42 | 2067.36
7.28 | 00001656 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 23 | 239.55 | 5509.65
7.29 | 00001675 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 50 x 50 mm | un | 2 | 166.39 | 332.78
7.30 | 00002069 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 300 mm | un | 1 | 899.14 | 899.14
7.31 | 00002331 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 250 mm | un | 1 | 629.83 | 629.83
7.32 | 00002333 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 90º x 100 mm | un | 2 | 172.28 | 344.56
7.33 | 00002052 | Fornecimento de curva, ff, bolsas, 45º x 100 mm | un | 1 | 161.52 | 161.52
7.34 | 00005147 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 | 414.29 | 414.29
7.35 | 00005145 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 2 | 313.37 | 626.74
7.36 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 150 mm | un | 2 | 302.75 | 605.5
7.37 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 250 x 100 mm | un | 4 | 302.75 | 1211
7.38 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 4 | 233.69 | 934.76
7.39 | 00005141 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 | 228.38 | 228.38
7.40 | 00005140 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 3 | 223.07 | 669.21
7.41 | 00005139 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 7 | 180.58 | 1264.06
7.42 | 00005228 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 17 | 148.7 | 2527.9
7.43 | 00005229 | Fornecimento de redução, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 36 | 79.39 | 2858.04
7.44 | 00006743 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 | 1330.91 | 1330.91
7.45 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 1 | 755.2 | 755.2
7.46 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 | 755.2 | 755.2
7.47 | 00006921 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 200 mm | un | 5 | 627.55 | 3137.75
7.48 | 00006921 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 | 627.55 | 627.55
7.49 | 00012668 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 9 | 393.55 | 3541.95
7.50 | 00012667 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 1 | 351.01 | 351.01
7.51 | 00012664 | Fornecimento de te, pvc, bolsas, 100 x 100 mm | un | 20 | 236.65 | 4733
7.52 | 00006825 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 3 | 515.87 | 1547.61
7.53 | 00006890 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 5 | 268.23 | 1341.15
7.54 | 00006893 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 30 | 329.74 | 9892.2
7.55 | 00012666 | Fornecimento de te, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 25 | 223.35 | 5583.75
7.56 | 00006927 | Fornecimento de te, pvc, bolsas, 50 x 50 mm | un | 5 | 159.54 | 797.7

## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: JULHO/2009
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 222811.92 | MESES 1: 222811.92 | 222811.92
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 39091.09 | MESES 2: 19545.545; MESES 3: 19545.545 | 39091.09
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 232369.59 | MESES 2: 58092.3975; MESES 3: 58092.3975; MESES 4: 58092.3975; MESES 5: 58092.3975 | 232369.59
IV | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 530089.91 | MESES 4: 132522.4775; MESES 5: 132522.4775; MESES 6: 132522.4775; MESES 7: 132522.4775 | 530089.91
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 24629.5 | MESES 2: 12314.75; MESES 3: 12314.75 | 24629.5
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 1555997.8 |  | 259332.9667 | 259332.9667 | 259332.9667 | 259332.9667 | 259332.9667 | 259332.9667 |  |  | 1555997.8
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 | 258751.62 | MESES 6: 64687.905; MESES 7: 64687.905; MESES 8: 64687.905; MESES 9: 64687.905 | 258751.62
VIII | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 1225262.51 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 136140.2789 | 1225262.51
IX | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS | 27500 | MESES 1: 27500 | 27500
| T O T A L | 4116503.94 | 386452.1989 | 485425.9381 | 485425.9381 | 586088.1206 | 586088.1206 | 592683.6281 | 592683.6281 | 200828.1839 | 200828.1839 | 4116503.94

## Resumo
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PILÃO ARACADO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO (BA)
DATA: JULHO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-DEZ/2008
RESUMO DOS CUSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | SERVIÇOS | MATERIAIS | TOTAIS
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 222811.92 | 0 | 222811.92
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 7486.82 | 31604.27 | 39091.09
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 52301.07 | 180068.52 | 232369.59
IV | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 296202.18 | 233887.73 | 530089.91
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 5848.77 | 18780.73 | 24629.5
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 351661.06 | 1204336.74 | 1555997.8
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 | 182213.68 | 76537.94 | 258751.62
VIII | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 737970.97 | 487291.54 | 1225262.51
IX | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS | 27500 | 0 | 27500
| T O T A L | 1883996.47 | 2232507.47 | 4116503.94