## Orçamento
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DO CANAL DE ADUÇAO CP-500 E RESERVATÓRIO RC-500 ETAPA I DO PROJETO SALITRE
LOCAL: JUAZEIRO/BA
DATA: SET/2008
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA
ITEM | NESE E NESI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI | PREÇO UNITÁRIO - R$ | TOTAL (R$)
I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | NESE-02-A | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1 | 15000 | 1.25 | 18750 | 18750
2 | NESE-02-A | Desmobilização de pessoal e equipamentos, incluindo a desmontagem do canteiro provisório de obras | vb | 1 | 15000 | 1.25 | 18750 | 18750
3 | NESE-02-B | Instalação do canteiro de obra, incluindo: construção do canteiro provisório, veículos, equipamentos de laborátorios, topográficos e de escritório para a fiscalização. | vb | 1 | 15000 | 1.25 | 18750 | 18750
4 | - | Administração local | mês | 6 | 13500 | 1.25 | 16875 | 101250
5 | - | Serviços de proteção ambiental, para atendimento às "Recomendações Básicas para Proteção Ambiental nas Áreas de Implantação de Empreendimentos da CODEVASF" | mês | 6 | 4500 | 1.25 | 5625 | 33750
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 191250
II |  | Trecho do canal CP-500
1 | NESI-03 | Desmatamento, raspagem e limpeza da faixa do canal | m² | 14400 | 0.2 | 1.25 | 0.24 | 3456
2 | NESI-10 | Aterro compactado com ECT até 1km, inclusive desmat. jazida | m³ | 6227 | 8.5 | 1.25 | 8.15 | 50750.05
3 | NESI-06 | Escavação p/ conformação da canal, mat. 1ª cat. Bota fora 1 km | m³ | 15093 | 5.02 | 1.25 | 6.25 | 94331.25
4 | NESI-06 | Escavação p/ conformação da canal, mat. 2ª cat. Bota fora 1 km | m³ | 585 | 9.59 | 1.25 | 11.95 | 6990.75
5 | NESI-06 | Escavação p/ conformação da canal, mat. 3ª cat. Bota fora 1 km | m³ | 1575 | 39.65 | 1.25 | 25.99 | 40934.25
6 | - | Regularização dos taludes e fundo c/ solo-cimento, 10% | m³ | 300 | 135.22 | 1.25 | 87.39 | 26217
7 | NESI-34 | Revest. c/ geomembrana acoplada c/ bidim OP 20 | m² | 6081.3 | 22.44 | 1.25 | 15.46 | 94016.898
8 | NESI-21 | Concreto p/ revest. de canal, e=5 cm, Fck 15 Mpa | m³ | 296.81 | 297.47 | 1.25 | 334.33 | 99232.4873
|  | TOTAL SERVIÇOS DO TRECHO DO CANAL CP-500 | [5 empty] | 415928.6853
III |  | Reservatório RC-500
1 | NESI-03 | Desmatamento, raspagem e limpeza da área do reservtório | m² | 534000 | 0.2 | 1.25 | 0.24 | 128160
2 | NESI-06 | ECT, material de 1ª cate. c/ espalhamento no bota-fora | m³ | 220500 | 5.02 | 1.25 | 6.25 | 1378125
3 | NESI-06 | ECT, material de 2ª cate. c/ espalhamento no bota-fora | m³ | 119700 | 9.59 | 1.25 | 11.95 | 1430415
4 | NESI-10 | Aterro compact. c/ reaproveitamento do material escavado | m³ | 210000 | 2.41 | 1.25 | 2.25 | 472500
5 | NESI-10 | Aterro compact. c/ ECT e material de jazida | m³ | 31500 | 8.5 | 1.25 | 8.15 | 256725
6 | NESI-10 | Compactação do fundo do reservatório | m³ | 169846 | 2.41 | 1.25 | 2.25 | 382153.5
7 | NESI-10 | Compactação dos taludes do reservatório | m³ | 16800 | 2.41 | 1.25 | 2.25 | 37800
8 | NESI-14 | Enrocamento de pedra jogada, material existente a até 2 km | m³ | 25200 | 11.98 | 1.25 | 21.13 | 532476
9 | NESI-16 | Momento estraordinário de transporte, qualquer material | m³xkm | 246750 | 0.86 | 1.25 | 1.08 | 266490
10 | NESI-32 | Alvenaria de pedras argamassadas, traço: 1:4 | m³ | 187.4 | 208.5 | 1.25 | 201.26 | 37716.124
11 | NESI-21 | Concreto simples, Fck=15 Mpa | m³ | 200 | 297.47 | 1.25 | 313.23 | 62646
|  | TOTAL SERVIÇOS DO RESERVATÓRIO R-5 | [5 empty] | 4985206.624
IV |  | Cerca de todo o Projeto
1 | NESI-37 | Cerca c/ estacas e morões de concreto, c/ 9 fios de arame farpado e balancinhos 1 m | m | 85000 | 16.14 | 1.25 | 18.96 | 1611600
2 | NESI-37 | Cancela em tubos de 2" e tela de arame galvanizado | m² | 90 | 114.28 | 1.25 | 144.81 | 13032.9
|  | TOTAL SERVIÇOS DA CERCA DE TODO O PROJETO | [5 empty] | 1624632.9
V |  | Pavimentação com paralelepípedo
1 | - | Piso c/ paralelo sobre colchão de areia e=15 cm, rejuntado c/ argamassa de cimento | m² | 2000 | 39 | 1.25 | 30.64 | 61280
2 | - | Meio-fio de concreto pré-moldado | m | 1600 | 22.14 | 1.25 | 26.64 | 42624
|  | TOTAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO | [5 empty] | 103904
TOTAL | [7 empty] | 7320922.2093
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura