## Cronograma físico_financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA DO PACUÍ
Item | Especificação | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Valor Total R$
1 e 2 | Instalação do canteiro de obra com 200m de cerca | Mês 01: 25327; Mês 02: 25327 | 50654
3 | Administração Local da obra | Mês 01: 18354.27; Mês 02: 18354.27; Mês 03: 18354.27; Mês 04: 18354.27; Mês 05: 18354.27; Mês 06: 18354.27; Mês 07: 18354.27; Mês 08: 18354.27; Mês 09: 18354.27; Mês 10: 18354.27; Mês 11: 18354.27; Mês 12: 18354.27 | 220251.24
4 | Placa da Obra | Mês 02: 2027.88 | 2027.88
5 | Mobilização da obra | Mês 01: 14560; Mês 02: 14560 | 29120
6 | Desmobilização da obra | Mês 24: 29120 | 29120
7 | Locação e construção de Microbacias de retenção | Mês 05: 16190.85; Mês 06: 16190.84; Mês 07: 16190.84; Mês 08: 16190.84 | 64763.37
8 | Cerca de proteção das APPs | Mês 04: 441697.59; Mês 05: 441697.59; Mês 06: 441697.59; Mês 07: 441697.59; Mês 08: 441697.59; Mês 09: 441697.58 | 2650185.53
9 | Plantio de gramíneas nos taludes das microbacias de retenção | Mês 08: 49204.8; Mês 09: 49204.8; Mês 10: 49204.8 | 147614.4
10 | Locação e construção de terraços | Mês 07: 145677.93; Mês 08: 145677.93; Mês 09: 145677.93; Mês 10: 145677.93; Mês 11: 145677.92 | 728389.64
11 | Fornecimento e plantio de mudas com manutenção e monitoramento por 2 anos | [7 empty] | 340000 | 340000 | 21170.25 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 871241.69
12 | Transposição de solos | Mês 07: 74727.92; Mês 08: 74727.92; Mês 09: 74727.92 | 224183.76
13 | Dissipadores de energia - paliçadas | Mês 03: 10768.8; Mês 04: 10768.8; Mês 05: 10768.8; Mês 06: 10768.8; Mês 07: 7038.18 | 50113.38
14 | Poleiros artificiais | Mês 03: 34963.22; Mês 04: 34963.22; Mês 05: 34963.22; Mês 06: 34963.22 | 139852.88
15 | Ninhos | Mês 03: 5049.13; Mês 04: 5049.13; Mês 05: 5049.13; Mês 06: 5049.13 | 20196.52
16 | Placas de advertência e educação ambiental | Mês 10: 11406.75; Mês 11: 11406.75 | 22813.5
17 | Oficina de mobilização e sensibilização nas comunidades locais | Mês 02: 6169.25; Mês 03: 6169.25; Mês 04: 6169.25; Mês 05: 6169.25; Mês 06: 6169.25; Mês 07: 6169.25; Mês 09: 6169.25; Mês 12: 6169.25; Mês 15: 6169.25; Mês 18: 6169.25 | 61692.5
18 | Escadas em concreto de dissipação de energia hidráulica | Mês 02: 53016; Mês 03: 53016; Mês 04: 53016; Mês 05: 53016; Mês 06: 53016 | 265080
TOTAL |  | 58241.27 | 119454.4 | 128320.67 | 570018.26 | 586209.11 | 586209.1 | 709855.98 | 1085853.35 | 1075831.75 | 245814 | 187586.9 | 36671.48 | 12147.96 | 12147.96 | 18317.21 | 12147.96 | 12147.96 | 18317.21 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 12147.96 | 41267.96 | 5577300.29
5577300.29

## Orçamento
ORÇAMENTO - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA PACUÍ
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
1 e 2 | Instalação do canteiro de obra com 200m de cerca | m² | 200 | 253.27 | 50654
3 | Administração Local da obra | mês | 12 | 18354.27 | 220251.24
4 | Placa da Obra | m² | 12 | 168.99 | 2027.88
5 | Mobilização da obra | un | 1 | 29120 | 29120
6 | Desmobilização da obra | un | 1 | 29120 | 29120
7 | Locação e construção de Microbacias de retenção | un | 153 | 423.29 | 64763.37
8 | Cerca de proteção das APPs | km | 206.132 | 12856.74 | 2650185.5297
9 | Plantio de gramíneas nos taludes das microbacias de retenção | m² | 22032 | 6.7 | 147614.4
10 | Locação e construção de Terraços | ha | 1364 | 534.01 | 728389.64
11 | Fornecimento e plantio de mudas com manutenção e monitoramento por 2 anos | ha | 138.89 | 6272.89 | 871241.6921
12 | Transposição de solos | m³ | 9384 | 23.89 | 224183.76
13 | Dissipadores de energia - paliçadas | m² | 3846 | 13.03 | 50113.38
14 | Poleiros artificiais | un | 3128 | 44.71 | 139852.88
15 | Ninho | un | 1877 | 10.76 | 20196.52
16 | Placas de advertência e educação ambiental | un | 30 | 760.45 | 22813.5
17 | Oficinas de mobilização e sensibilização nas comunidades | un | 50 | 1233.85 | 61692.5
18 | Escadas em concreto de dissipação de energia hidráulica | m | 3000 | 88.36 | 265080
TOTAL |  |  |  |  | 5577300.29
#VALUE!