## Cronograma físico_financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA DO PACUÍ
Item | Especificação | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Valor Total R$
| Instalação do canteiro de obra com 200m de cerca | Mês 01: 25327; Mês 02: 25327 | 50654
2 | Administração Local da obra | Mês 01: 18354.27; Mês 02: 18354.27; Mês 03: 18354.27; Mês 04: 18354.27; Mês 05: 18354.27; Mês 06: 18354.27; Mês 07: 18354.27; Mês 08: 18354.27; Mês 09: 18354.27; Mês 10: 18354.27; Mês 11: 18354.27; Mês 12: 18354.27 | 220251.24
3 | Placa da Obra | Mês 02: 2027.88 | 2027.88
4 | Mobilização da obra | Mês 01: 14560; Mês 02: 14560 | 29120
5 | Desmobilização da obra | Mês 24: 29120 | 29120
6 | Locação das microbacias de retenção | Mês 04: 4094.28; Mês 05: 4094.28; Mês 06: 4094.28 | 12282.84
7 | Cerca de proteção das APPs | Mês 04: 401957.4; Mês 05: 401957.4; Mês 06: 401957.4; Mês 07: 401957.4; Mês 08: 401957.4; Mês 09: 401957.4 | 2411744.4
8 | Plantio de gramíneas nos taludes das microbacias de retenção | Mês 08: 49204.8; Mês 09: 49204.8; Mês 10: 49204.8 | 147614.4
9 | Microbacias de retenção | Mês 05: 21135.04; Mês 06: 21135.04; Mês 07: 21135.04; Mês 08: 21135.03 | 84540.15
10 | Terraceamento | Mês 07: 146818.24; Mês 08: 146818.23; Mês 09: 146818.23; Mês 10: 146818.23; Mês 11: 146818.23 | 734091.16
11 | Fornecimento e plantio de mudas com manutenção e monitoramento por 2 anos | [7 empty] | 390000 | 390000 | 14300 | 13101.46 | 13101.46 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 977720.32
12 | Transposição de solos | Mês 07: 74727.92; Mês 08: 74727.92; Mês 09: 74727.92 | 224183.76
13 | Dissipadores de energia - paliçadas | Mês 03: 11161.1; Mês 04: 11161.09; Mês 05: 11161.09; Mês 06: 11161.09; Mês 07: 11161.09 | 55805.46
14 | Poleiros artificiais | Mês 03: 35252.56; Mês 04: 35252.56; Mês 05: 35252.56; Mês 06: 35252.56 | 141010.24
15 | Ninhos | Mês 03: 5119.52; Mês 04: 5119.52; Mês 05: 5119.52; Mês 06: 5119.51 | 20478.07
16 | Placas de advertência e educação ambiental | Mês 10: 11406.75; Mês 11: 11406.75 | 22813.5
17 | Oficina de mobilização e sensibilização nas comunidades locais | Mês 02: 6169.25; Mês 03: 6169.25; Mês 04: 6169.25; Mês 05: 6169.25; Mês 06: 6169.25; Mês 07: 6169.25; Mês 09: 6169.25; Mês 12: 6169.25; Mês 15: 6169.25; Mês 18: 6169.25 | 61692.5
18 | Escadas em concreto de dissipação de energia hidráulica | Mês 02: 53016; Mês 03: 53016; Mês 04: 53016; Mês 05: 53016; Mês 06: 53016 | 265080
TOTAL |  | 58241.27 | 119454.4 | 129072.7 | 535124.37 | 556259.41 | 556259.4 | 680323.21 | 1102197.65 | 1087231.87 | 240084.05 | 189680.71 | 37624.98 | 13101.45 | 13101.45 | 19270.7 | 13101.45 | 13101.45 | 19270.7 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 13101.45 | 42221.45 | 5490229.92

## Orçamento mob
ORÇAMENTO - REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DA MICROBACIA PACUÍ
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
1 | Instalação do canteiro de obra com 200m de cerca | m² | 200 | 253.27 | 50654
2 | Administração Local da obra | mês | 12 | 18354.27 | 220251.24
3 | Placa da Obra | m² | 12 | 168.99 | 2027.88
4 | Mobilização da obra | un | 1 | 29120 | 29120
5 | Desmobilização da obra | un | 1 | 29120 | 29120
6 | Locação das microbacias de retenção | un | 153 | 80.28 | 12282.84
7 | Cerca de proteção das APPs | m | 206132 | 11.7 | 2411744.4
8 | Plantio de gramíneas nos taludes das microbacias de retenção | m² | 22032 | 6.7 | 147614.4
9 | Microbacias de retenção | un | 153 | 552.55 | 84540.15
10 | Terraceamento | há | 1364 | 538.19 | 734091.16
11 | Fornecimento e plantio de mudas com manutenção e monitoramento por 2 anos | há | 138.89 | 7039.53 | 977720.3217
12 | Transposição de solos | m³ | 9384 | 23.89 | 224183.76
13 | Dissipadores de energia - paliçadas | m² | 3846 | 14.51 | 55805.46
14 | Poleiros artificiais | un | 3128 | 45.08 | 141010.24
15 | Ninho | un | 1877 | 10.91 | 20478.07
16 | Placas de advertência e educação ambiental | un | 30 | 760.45 | 22813.5
17 | Oficinas de mobilização e sensibilização nas comunidades | un | 50 | 1233.85 | 61692.5
18 | Escadas em concreto de dissipação de energia hidráulica | m | 3000 | 88.36 | 265080
TOTAL |  |  |  |  | 5490229.92
#VALUE!