## RES
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (R$)
01.01 |  |  | SERVIÇOS |  |  | 0
02.01 |  |  | MATERIAIS |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0

## SERV
$)Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE SERVIÇOS | [5 empty] | BDI = 30%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VR. UNIT. (R$) | VR. TOTAL (R$)
01.00 | 01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 01.01 | 0101010102 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.01 | 01.02 | 0101040102 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
01.01 | 01.03 | 0101020101 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
01.01 | 01.04 | 0101030101 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | MES | 11 |  | 0
01.01 | 01.05 | 0101030201 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MES | 11 |  | 0
01.01 | 01.06 | 0301100000 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 48 |  | 0
02.00 | 02.00 |  | REDES COLETORAS DE ESGOTO
02.01 | 02.01 | 0401070001 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE | M | 54254.72 |  | 0
02.02 | 02.02 | 0403010101 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 54254.72 |  | 0
02.03 | 02.03 | 0302070101 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 108509.44 |  | 0
02.04 | 02.04 | 0302100101 | CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | M2 | 10850.94 |  | 0
02.05 | 02.05 | 0301010000 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 542.55 |  | 0
02.06 | 02.06 | 0301040000 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 1064 |  | 0
02.07 | 02.07 | 0304040000 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 70.51 |  | 0
02.08 | 02.08 | 0304010000 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 86.81 |  | 0
02.09 | 02.09 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 325.4 |  | 0
02.10 | 02.10 | 0502040000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 325.4 |  | 0
02.11 | 02.11 | 0502070000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 325.4 |  | 0
02.12 | 02.12 | 0502370000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 4436.3 |  | 0
02.13 | 02.13 | 0502400000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 4276.9 |  | 0
02.14 | 02.14 | 0502430000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 4276.9 |  | 0
02.15 | 02.15 | 0502490000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 2324.35 |  | 0
02.16 | 02.16 | 0502520000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 2324.35 |  | 0
02.17 | 02.17 | 0502550000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6,00M | M3 | 2324.35 |  | 0
02.18 | 02.18 | 0502850000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 26.6 |  | 0
02.19 | 02.19 | 0502880000 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 26.6 |  | 0
02.20 | 02.20 | 0502880001 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 6,01 A 6,00M | M3 | 26.6 |  | 0
02.21 | 02.21 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 |  | 0
02.22 | 02.22 | 0502640000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 |  | 0
02.23 | 02.23 | 0502670000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 5024.75 |  | 0
02.24 | 02.24 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 |  | 0
02.25 | 02.25 | 0502760000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 |  | 0
02.26 | 02.26 | 0502790000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 581.1 |  | 0
02.27 | 02.27 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 79.88 |  | 0
02.28 | 02.28 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 13966.3 |  | 0
02.29 | 02.29 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 23790.52 |  | 0
02.30 | 02.30 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 3239.42 |  | 0
02.31 | 02.31 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 95.86 |  | 0
02.32 | 02.32 | 0601070000 | CARGA E DESCARGA DE ENTULHO | M3 | 137.57 |  | 0
02.33 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 20181.06 |  | 0
02.34 | 02.34 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 8367.66 |  | 0
02.35 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 20181.06 |  | 0
02.36 | 02.36 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 8367.66 |  | 0
02.37 | 02.37 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 95.86 |  | 0
02.38 | 02.38 | 0601280000 | ESPALHAMENTO MANUAL DE ENTULHO EM BOTA-FORA | M3 | 137.57 |  | 0
02.39 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 80724.24 |  | 0
02.40 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 33470.64 |  | 0
02.41 | 02.41 | 0602070000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 550.28 |  | 0
02.42 | 02.42 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 383.44 |  | 0
02.43 | 02.43 | 0702010000 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | M2 | 10099.4 |  | 0
02.44 | 02.44 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 195.98 |  | 0
02.45 | 02.45 | 0702250000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | M2 | 195.98 |  | 0
02.46 | 02.46 | 0701010000 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | M2 | 31474.07 |  | 0
02.47 | 02.47 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 639 |  | 0
02.48 | 02.49 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 47825 |  | 0
02.49 | 02.50 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 2046 |  | 0
02.50 | 02.51 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 2886 |  | 0
02.51 | 02.52 | 1204160003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 300 MM | M | 1249 |  | 0
02.52 | 02.53 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 84 |  | 0
02.53 | 02.54 | 1201070001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 150MM | M | 97.3 |  | 0
02.54 | 02.55 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 29.62 |  | 0
02.55 | 02.56 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 37.8 |  | 0
02.56 | 02.57 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 54090 |  | 0
02.57 | 02.58 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 5.27 |  | 0
02.58 | 02.59 | 1304080000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 300MM | MXKM | 216360 |  | 0
02.59 | 02.60 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 21.08 |  | 0
02.60 | 02.61 | 1001010000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 524 |  | 0
02.61 | 02.62 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 76 |  | 0
02.62 | 02.63 | 1001100000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 101 |  | 0
02.63 | 02.64 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 9 |  | 0
02.64 | 02.65 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 710 |  | 0
02.65 | 02.66 | 1005010150 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 94 |  | 0
02.66 | 02.67 | 1005010200 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 200MM | UN | 6 |  | 0
02.67 | 02.68 | 1005010300 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 300MM | UN | 1 |  | 0
02.68 | 02.69 | 1002010000 | CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO INTERNA 1,30X1,10M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM, S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02 | UN | 10 |  | 0
02.69 | 02.70 | 1002430000 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/CABECOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, P/ LINHA C/150MM<=DN<=200MM, S/ FORNEC. MAT. HIDRAULICO (CRM TIPO III) DP1002-10 | UN | 6 |  | 0
02.70 | 02.71 | 1003010000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 60 X 0, 60M, H<=1,30 M (CP TIPO I/CR TIPO I) DP1003-01/02 | UN | 69 |  | 0
02.71 | 02.72 | 0201010000 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVEN.DE TIJOLO MACICO, INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EXPURGO | M3 | 61.14 |  | 0
02.72 | 02.73 | 1401040000 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 19875.04 |  | 0
02.73 | 02.74 | 1401130000 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 524.57 |  | 0
02.74 | 02.75 | 1401160000 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 221.51 |  | 0
02.75 | 02.76 | 1402010000 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 19875.04 |  | 0
02.76 | 02.77 | 1402110000 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 198.59 |  | 0
02.77 | 02.78 | 2101040000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.CONCRETO, DN 100MM, S/FORN.MATERIAL HIDRAULICO | M | 7336.8 |  | 0
02.79 | 02.80 | 2101070000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 3668.4 |  | 0
02.80 | 02.81 | 2101160000 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 7336.8 |  | 0
02.81 | 02.82 | 1003280000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 1528 |  | 0
02.82 | 02.83 | 1003310000 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 1529 |  | 0
02.83 | 02.84 | 2101370000 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | UN | 3057 |  | 0
02.84 | 02.85 | 0901310000 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 9.43 |  | 0
02.85 | 02.86 | 0203190000 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 32934.23 |  | 0
03.00 | 03.00 |  | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
03.01 | 03.01 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1377.28 |  | 0
03.02 | 03.02 | 0403020101 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1377.28 |  | 0
03.03 | 03.03 | 5505020000 | TAPUMES DE CHAPA COMPENSADA OU TABUA | M2 | 308.42 |  | 0
03.04 | 03.04 | 1001070000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 1 |  | 0
03.05 | 03.05 | 1001130000 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05 | UN | 9 |  | 0
03.06 | 03.06 | 1004250000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 12,5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 | UN | 9 |  | 0
03.07 | 03.07 | 1004290000 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=900MM, CARGA 40 TON., TIPO TD-900 | Un. | 1 |  | 0
03.08 | 03.08 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 104.5 |  | 0
03.09 | 03.09 | 0503040000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51M E 3,00M | M3 | 104.5 |  | 0
03.10 | 03.10 | 0503070000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01M E 4,50M | M3 | 104.5 |  | 0
03.11 | 03.11 | 0503250000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.05 |  | 0
03.12 | 03.12 | 0503280000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M | M3 | 2.05 |  | 0
03.13 | 03.13 | 0503310000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50M | M3 | 2.05 |  | 0
03.14 | 03.14 | 0601080000 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | M3 | 7.38 |  | 0
03.15 | 03.15 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 376.2 |  | 0
03.16 | 03.16 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 376.2 |  | 0
03.17 | 03.17 | 0601260000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE LAMA EM BOTA-FORA | M3 | 7.38 |  | 0
03.18 | 03.18 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 1504.8 |  | 0
03.19 | 03.19 | 0602100000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 29.52 |  | 0
03.20 | 03.20 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 107.67 |  | 0
03.21 | 03.21 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 90 |  | 0
03.22 | 03.22 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 7.08 |  | 0
03.23 | 03.23 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 62.8 |  | 0
03.24 | 03.24 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 3576.66 |  | 0
03.25 | 03.25 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 454.53 |  | 0
03.26 | 03.26 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 144.59 |  | 0
03.27 | 03.27 | 0909160000 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS | M2 | 250.45 |  | 0
03.28 | 03.28 | 0912010100 | CIMBRAMENTO P/ ELEVATORIAS | M3 | 22.06 |  | 0
03.29 | 03.29 | 1501080103 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=19CM | M2 | 10.46 |  | 0
03.30 | 03.30 | 1204010003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 40 A 75MM | M | 3.6 |  | 0
03.31 | 03.31 | 1204030003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 100 MM | M | 0.3 |  | 0
03.32 | 03.32 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 1.95 |  | 0
03.33 | 03.33 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 44 |  | 0
03.34 | 03.34 | 1201010001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 80 MM | M | 10 |  | 0
03.35 | 03.35 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 15 |  | 0
03.36 | 03.36 | 1201130001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 250MM | M | 3.5 |  | 0
03.37 | 03.37 | 1201190001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 350MM | M | 11.7 |  | 0
03.38 | 03.38 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.74 |  | 0
03.39 | 03.39 | 1105030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 |  | 0
03.40 | 03.40 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 7.55 |  | 0
04.00 | 04.00 |  | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | 99.00.00.00.133 | 0203040000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR, INCL.RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 124494.9 |  | 0
04.02 | 99.00.00.00.135 | 0403020102 | LOCAÇÃO DE AREAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) | HA | 12.45 |  | 0
04.03 | 99.00.00.00.138 | 0506280000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATE 100 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | M3 | 4018.91 |  | 0
04.04 | 99.00.00.00.165 | 0506370000 | ESCAV. E TRANSP. DE 60, 01 ATE 100M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA, P/EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/USO COMBINADO DE EXPL.E ESCARIFICACAO PESADA, CONF.CLASSIF.DNER | M3 | 5148.63 |  | 0
04.05 | 99.00.00.00.164 | 0506371000 | ESCAV. CARGA E TRANSP. DE 50 ATE 200M C/ TRATOR DE ESTEIRAS, EM MAT. DE 2A. CAT. | M3 | 4619.18 |  | 0
04.06 | 99.00.00.00.182 | 0506010000 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO | M3 | 62109.93 |  | 0
04.07 | 99.00.00.00.177 | 0502010000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 17.14 |  | 0
04.08 | 99.00.00.00.178 | 0502130000 | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 162.81 |  | 0
04.09 | 99.00.00.00.179 | 0502610000 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 48.84 |  | 0
04.10 | 99.00.00.00.180 | 0502730000 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 113.97 |  | 0
04.11 | 02.28 | 0504010000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 17.14 |  | 0
04.12 | 02.29 | 0504040000 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 325.62 |  | 0
04.13 | 99.00.00.00.185 | 0505010000 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 144.88 |  | 0
04.14 | 99.00.00.00.139 | 0506520001 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ COMP. PLACA | M3 | 50289.97 |  | 0
04.15 | 99.00.00.00.140 | 0506550000 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 11819.96 |  | 0
04.16 | 99.00.00.00.183 | 0506490000 | COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | M3 | 55236.58 |  | 0
04.17 | 02.33 | 0601010000 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 6373.73 |  | 0
04.18 | 99.00.00.00.207 | 0601040000 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 74531.92 |  | 0
04.19 | 02.34 | 0601040001 | CARGA E DESCARGA DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 10561.08 |  | 0
04.20 | 02.35 | 0601220000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 6373.73 |  | 0
04.21 | 02.36 | 0601250000 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | M3 | 10561.08 |  | 0
04.22 | 02.39 | 0602010000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 25494.92 |  | 0
04.23 | 02.40 | 0602040001 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE EM BOTA-FORA | M3XKM | 42244.32 |  | 0
04.24 |  | 0602040000 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 521723.44 |  | 0
04.25 | 99.00.00.00.141 | 0903500000 | CONCRETO EM PLACAS PARA PROTECAO DE TALUDES | M2 | 1747.46 |  | 0
04.26 | 99.00.00.00.143 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 4.76 |  | 0
04.27 | 99.00.00.00.144 | 1204100003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 8.6 |  | 0
04.28 | 99.00.00.00.146 | 0906040000 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 965.17 |  | 0
04.29 | 99.00.00.00.147 | 0912010200 | CIMBRAMENTO P/ ESTRUTURAS APOIADAS | M3 | 311.5 |  | 0
04.30 | 99.00.00.00.148 | 1501220000 | ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO MACICO (COMUM) C/ E=20CM | M2 | 725.76 |  | 0
04.31 | 99.00.00.00.149 | 1204010003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- DN 40 A 75MM | M | 576 |  | 0
04.32 | 99.00.00.00.156 | 0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 705.57 |  | 0
04.33 | 99.00.00.00.157 | 1204070002 | ASSENT. DE TUBOS DRENAGEM EM PVC - DN 150 MM | M | 117 |  | 0
04.34 | 99.00.00.00.159 | 2290050000 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 30.37 |  | 0
04.35 | 99.00.00.00.160 | 2290020000 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 14.42 |  | 0
04.36 | 99.00.00.00.161 | 2290070000 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0CM PARA LEITO DE SECAGEM | M2 | 144 |  | 0
04.37 | 99.00.00.00.162 | 2290060001 | CAMADA DE ARGILA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM | M3 | 36.72 |  | 0
04.38 | 99.00.00.00.166 | 1003040000 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0, 80 X 0, 80M, H<=1,30 M (CP TIPO II / CR TIPO II) DP1003-01/02 | UN | 108 |  | 0
04.39 | 99.00.00.00.169 | 1201100001 | ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI DN 200MM | M | 166.8 |  | 0
04.40 | 99.00.00.00.170 | 1204070003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 683.3 |  | 0
04.41 | 99.00.00.00.171 | 1204160003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 300 MM | M | 432.45 |  | 0
04.42 | 99.00.00.00.172 | 1204190003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 350 MM | M | 648 |  | 0
04.43 | 99.00.00.00.173 | 1302010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 6.3 |  | 0
04.44 | 99.00.00.00.174 | 1305010000 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO CARBONO | TXKM | 92.37 |  | 0
04.45 | 99.00.00.00.189 | 0701010000 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO | M2 | 908.36 |  | 0
04.46 | 99.00.00.00.190 | 0702220000 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATE 3,00 M | M2 | 97.93 |  | 0
04.47 | 99.00.00.00.191 | 0801010000 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. | HPxH | 4 |  | 0
04.48 | 99.00.00.00.192 | 1204130003 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 408.04 |  | 0
04.49 | 99.00.00.00.193 | 1301010000 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 2680.99 |  | 0
04.50 | 99.00.00.00.194 | 1304080000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 300MM | MXKM | 13404.95 |  | 0
04.51 | 99.00.00.00.195 | 0909100000 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA | M2 | 3350.1 |  | 0
04.52 | 99.00.00.00.197 | 0901190000 | CONCRETO FCK=20MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 10.94 |  | 0
04.53 | 99.00.00.00.199 | 0906010000 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 58113.73 |  | 0
04.54 | 99.00.00.00.200 | 1105030000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=600MM (DP1105-01) | UN | 1 |  | 0
04.55 | 99.00.00.00.201 | 1107040000 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | M3 | 0.2 |  | 0
04.56 | 99.00.00.00.202 | 1108010000 | ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA C/ PRANCHAS DE MADEIRA E NUCLEO IMPERMEAVEL | M2 | 75 |  | 0
04.57 | 99.00.00.00.208 | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 30.2 |  | 0
04.58 | 99.00.00.00.211 | 1105010000 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, FCK=11 MPA, P/ BUEIRO C/ DN=400MM (DP1105-01) | UN | 2 |  | 0
04.59 | 99.00.00.00.213 | 1901510101 | ASSENTAMENTO DE MANTA FLEXIVEL P/ ETE'S | M2 | 609 |  | 0
05.00 | 05.00 |  | EDIFICAÇÕES
05.01 | 05.01 | 0402010001 | LOCACAO / MARCACAO DE OBRAS CIVIS | M2 | 10.64 |  | 0
05.02 | 05.02 | 0503010000 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | M3 | 2.52 |  | 0
05.03 | 99.00.00.00.235 | 1500030101 | Alvenaria de embasamento em pedra argamassada (arg. cim, areia 1:4) | M3 | 2.52 |  | 0
05.04 | 99.00.00.00.218 | 1500030201 | Baldrame tijolo furado 9x14x19 espes. 14cm (arg. cim:areia, 1:8) | M2 | 2.52 |  | 0
05.05 |  | 1500020301 | Aterro / reaterro apiloado s/ empréstimo | M3 | 1.75 |  | 0
05.06 |  | 0950450000 | LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.64 |  | 0
05.07 |  | 1500040103 | Cintas e pilarestes em concreto armado, inclus. forma, aco, escoramento e desforma | M3 | 0.37 |  | 0
05.08 |  | 1500040302 | Laje pre-moldada forro c/ escoramento | M2 | 14.96 |  | 0
05.09 |  | 1501080101 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19 E=9CM | M2 | 34.27 |  | 0
05.10 |  | 1501400001 | Combogo concreto | M2 | 5.2 |  | 0
05.11 |  | 1504010101 | Chapisco parede cimento:areia 1:3 | M2 | 68.54 |  | 0
05.12 |  | 1504010102 | Chapisco teto cimento:areia 1:3 | M2 | 14.96 |  | 0
05.13 |  | 1504080201 | Reboco parede cimento:areia:aditivo 1:8 | M2 | 61.47 |  | 0
05.14 |  | 1504080202 | Reboco teto cimento:areia:aditivo 1:6 | M2 | 14.96 |  | 0
05.15 |  | 1504080101 | Emboco parede cimento:areia 1:6 | M2 | 7.07 |  | 0
05.16 |  | 1504190001 | Ceramica parede c/ rejunte | M2 | 7.07 |  | 0
05.17 |  | 1503400002 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS, E GUARNICOES | M2 | 2.52 |  | 0
05.18 |  | 1507310001 | PINTURA ESMALTE SINTETICO S/ FERRO, INCL. BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 |  | 0
05.19 |  | 1507490000 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 41.39 |  | 0
05.20 |  | 1507520000 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 40.5 |  | 0
05.21 |  | 1506010000 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTRUTURAS COM MANTA ASFALTICA, REGULARIZAÇAO E PROTEÇAO MECANICA | M2 | 14.96 |  | 0
05.22 |  | 1505070002 | Piso cimentado áspero e=1,5cm s/ junta plástica | M2 | 8.75 |  | 0
05.23 |  | 1510050101 | PONTO DE LUZ, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS E FIACAO | UN | 1 |  | 0
05.24 |  | 1510050102 | PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO INCL. CAIXAS, ELETRODUTOS, E FIACAO | UN | 2 |  | 0
05.25 |  | 1510050601 | Interruptor 1 tecla simples | UN | 1 |  | 0
05.26 |  | 1510050702 | Tomada 3 polos: F N T | UN | 3 |  | 0
06.00 | 06.00 |  | URBANIZAÇÃO
06.01 | 99.00.00.00.242 | 1805040000 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | M2 | 16 |  | 0
06.02 | 99.00.00.00.245 | 1805070000 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50M (DP1805-01/03) | M2 | 3 |  | 0
06.03 | 99.00.00.00.243 | 1804050000 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0.10X0.10X3.00M (DP1804-02) | M | 791.81 |  | 0
06.04 | 99.00.00.00.244 | 1803070000 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE BRITA EM PISTAS OU PÁTIOS | M3 | 950 |  | 0
06.05 | 99.00.00.00.246 | 1804050000 | CERCA EM MOURÕES DE MADEIRA, 8 FIOS DE ARAME FARPADO | M | 740.2 |  | 0
06.06 | 99.00.00.00.248 | 1806040000 | PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS - URBANIZAÇÃO | M2 | 7444.91 |  | 0
06.07 | 99.00.00.00.142 | 1803040000 | BASE DE CASCALHO | M3 | 1390.98 |  | 0
06.08 | 99.00.00.00.209 | 1106160000 | EXEC.DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | M3 | 25.08 |  | 0
06.09 | 99.00.00.00.210 | 1101040000 | CANALETA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 180 |  | 0
06.10 | 99.00.00.00.158 | 1801040000 | PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 2,0 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG/M³, ESP. 6,0 CM | M2 | 152.86 |  | 0
07.00 | 07.00 |  | MONTAGENS MECÂNICAS E DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS
07.01 | 07.01 | 1202010000 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 12995.5693 |  | 0
07.02 |  | 2200100001 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE EE'S E ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 2 |  | 0
07.03 |  | 2200100002 | MONTAGEM DE COMPONENTES DE DAFA PARA ETE'S, INCLUSIVE, GRADES, COMPORTAS, VERTEDOUROS, STOP-LOG, DEFLETORES, QUEIMADORES, LAVADORES, ESCADAS, GUARDA CORPOS E OUTROS | UN | 1 |  | 0
07.04 |  | 1901000105 | MONTAGEM DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO 50,01 ATE 100CV | UN | 2 |  | 0
07.05 |  | 1790090104 | MONTAGEM DE GRUPO GERADOR DE 45,01 ATE 100 KVA, INCLUSIVE TESTES | UN | 1 |  | 0
07.06 |  | 1700010104 | SISTEMA DE ILUMINACAO E FORCA PARA EEE E ETE'S POT. DE 45,01 ATE 100 KVA, C/ ALIMENTACAO, SUBESTACAO AEREA, MEDICAO, ILUMINACAO INTERNA, PROTECAO E ATERRAM., INCL. TRANSPORTE DE MATERIAIS | UN | 1 |  | 0
07.07 |  | 2303000001 | AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE INCLUINDO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROGRAMAÇÃO DOS CLPS, MONTAGEM ELETROMECÂNICA E START-UP (MONTAGEM E INSTALACAO) | UN | 1 |  | 0
07.08 |  | 1723000000 | SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) (MONTAGEM E INST.) | UN | 1 |  | 0
07.09 |  | 1701001001 | REDE DE DISTRIBUICAO URBANA PRIMARIA NA TENSAO 13.8 KV, PARA CABO DE ALUMINIO COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | KM | 0.5 |  | 0
07.10 |  | 1700000001 | LIGACAO DE ENERGIA | UN | 1 |  | 0
0

## MAT
Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BARÃO DE GRAJAÚ - MA
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO
PLANILHA DE MATERIAIS | [5 empty] | BDI = 18%
ITEM | Item (código) | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01.01 | 1.1.3.5.1 | 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN. | 2140 |  | 0
01.02 | 5.2.13.4 | 398 | ABRACADEIRA EM ACO INOX 3" | UN. | 120 |  | 0
01.03 | 2.1.2.4.13 | M100040200 | ABRACADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 1" COM BUCHA E ARRUELA | UN. | 6 |  | 0
01.04 | 2.1.2.3.10 | M100040180 | ABRACADEIRA TIPO U PARA ELETRODUTO DN 3/4" COM BUCHA E PARAFUSO | UN. | 7 |  | 0
01.05 | 5.2.12.1 | 105 | AD PVC JS C/ FL. LIV. P/ CX. D'AGUA DN 85 X 3' | UN. | 120 |  | 0
01.06 | 2.1.2.1.1 | 11272 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP | UN. | 9 |  | 0
01.07 | 2.1.2.1.2 | 427 | ALCA PRÉ-FORMADA ESTAI 6,4MM | UN. | 4 |  | 0
01.08 | 2.1.1.15.1 | 320 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 250 | UN. | 2 |  | 0
01.09 | 1.1.3.3.1 | 303 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM | UN. | 3057 |  | 0
01.10 | 5.4.5.1 | 305 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM | UN. | 8073 |  | 0
01.11 | 1.1.1.2.2 | 306 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM | PC | 323 |  | 0
01.12 | 1.1.1.2.3 | 307 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM | PC | 15 |  | 0
01.13 | 5.4.5.2 | 308 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 300MM | UN. | 282 |  | 0
01.14 | 5.4.5.3 | 309 | ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 350MM | UN. | 122 |  | 0
01.15 | 2.1.2.1.3 | 342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | UN. | 1 |  | 0
01.16 | 2.1.2.4.32 | M102750002 | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | UN. | 3 |  | 0
01.17 | 5.1.4.6 | 486 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 100 | UN. | 4 |  | 0
01.18 | 4.2.1.6.1 | 484 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 150 | UN. | 7 |  | 0
01.19 | 5.4.3.4 | 483 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 200 | UN. | 98 |  | 0
01.20 | 5.2.6.10 | 487 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 250 | UN. | 16 |  | 0
01.21 | 2.1.1.7.5 | 482 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 350 | UN. | 2 |  | 0
01.22 | 5.2.6.12 | 481 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 400 | UN. | 1 |  | 0
01.23 | 3.1.3.4.1 | 480 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 50 | UN. | 120 |  | 0
01.24 | 2.1.1.7.1 | 485 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN-10 DN 80 | UN. | 10 |  | 0
01.25 | 2.1.2.2.17 | M100300170 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | UN. | 8 |  | 0
01.26 | 2.1.2.2.16 | 379 | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | UN. | 18 |  | 0
01.27 | 5.2.12.3 | M021607037 | B RD LG PVC JS DN 60 X 50 | UN. | 120 |  | 0
01.28 | 5.2.12.4 | M021607045 | B RD LG PVC JS DN 85 X 60 | UN. | 120 |  | 0
01.29 | 5.2.12.8 | 547 | BARRA FERRO RETANGULAR CHATA 2 X 3/8" - (3,79 KG/M) | UN. | 62.4 |  | 0
01.30 | 2.1.2.4.23 | M100500100 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | UN. | 3 |  | 0
01.31 | 2.1.1.21.1 | Z003000049 | BOMBA SUBMERSÍVEL (Q=64,09 L/S HMT=40,47.C.A. POT=75CV) | UN. | 2 |  | 0
01.32 | 2.1.2.2.39 | M100700020 | BRACO EM ACO GALVANIZADO PARA ILUMINACAO PÚBLICA 2000MM | UN. | 1 |  | 0
01.33 | 5.2.12.2 | M021609029 | C45O PVC JS DN 85 | UN. | 120 |  | 0
01.34 | 2.1.2.2.29 | M100850030 | CABECOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 3" | UN. | 1 |  | 0
01.35 | 2.1.2.2.25 | M100850001 | CABECOTE DE ALUMÍNIO ELBOW DN 3/4" | UN. | 1 |  | 0
01.36 | 2.1.2.1.7 | 842 | CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG | UN. | 17 |  | 0
01.37 | 2.1.2.4.5 | 863 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35MM² | UN. | 6 |  | 0
01.38 | 2.1.2.3.4 | 864 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 70MM² | UN. | 4 |  | 0
01.39 | 2.1.2.4.29 | M100901440 | CABO DE COMANDO COM BLINDAGEM NAO HIGROSCÓPICA, ISOLACAO 0,6/1KV, 2 X 2,5MM² | UN. | 20 |  | 0
01.40 | 2.1.2.4.3 | M100901080 | CABO FLEXÍVEL DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLACAO EM EPR 0,6/1KV 16MM² | UN. | 40 |  | 0
01.41 | 2.1.2.4.4 | 913 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1KV 70MM² | UN. | 140 |  | 0
01.42 | 2.1.2.3.3 | 866 | CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1KV 120MM² | UN. | 24 |  | 0
01.43 | 2.1.1.20.3 | 5090 | CADEADO DE 25MM | UN. | 3 |  | 0
01.44 | 2.1.2.4.20 | M999999013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | UN. | 3 |  | 0
01.45 | 2.1.2.4.21 | M999999014 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 0,5M | UN. | 5 |  | 0
01.46 | 2.1.2.2.36 | 1062 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSAO | UN. | 1 |  | 0
01.47 | 5.2.12.7 | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/4" | UN. | 137.35 |  | 0
01.48 | 2.1.1.21.2 | 590 | CANTONEIRA DE ABAS DESIGUAIS 89 X 64 X 5 / 16" L=600 KG/M=9,08 EM ACO INOX | UN. | 2 |  | 0
01.49 | 2.1.2.1.8 | 3304 | CARTUCHO AMPACT VERMELHO 6 | UN. | 6 |  | 0
01.50 | 2.1.2.3.23 | M999990030 | CCM PARA COMANDO E PROTECAO DE 2 MOTORES DE 50CV COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | UN. | 1 |  | 0
01.51 | 2.1.2.1.9 | M101150001 | CHAPA ESTAI 76MM | UN. | 2 |  | 0
01.52 | 2.1.2.2.4 | 5047 | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSAO 15KV - 100A - 10KA | UN. | 6 |  | 0
01.53 | 2.1.1.13.1 | M013303001 | CHAVE 'T' P/ CABECOTES 9,500 KG | UN. | 1 |  | 0
01.54 | 2.1.1.21.4 | M101350010 | CHUMBADOR TIPO RABO DE ANDORINHA, Ø 3/8'' L=80 - KG/M=0,56 EM ACO INOX | UN. | 16 |  | 0
01.55 | 5.2.12.9 | 11977 | CHUMBADOR URX - TECNART 1/2" | UN. | 232 |  | 0
01.56 | 2.1.2.2.14 | 406 | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | UN. | 1 |  | 0
01.57 | 2.1.2.3.9 | 2559 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO C DN 3/4" | UN. | 2 |  | 0
01.58 | 2.1.2.3.8 | 2565 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | UN. | 2 |  | 0
01.59 | 2.1.2.3.7 | 12021 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | UN. | 1 |  | 0
01.60 | 2.1.2.4.38 | M101450370 | CONDULETE DE PVC RIGÍDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | UN. | 1 |  | 0
01.61 | 2.1.2.3.6 | 2593 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | UN. | 1 |  | 0
01.62 | 2.1.2.4.36 | M101450360 | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | UN. | 6 |  | 0
01.63 | 2.1.2.1.11 | 1562 | CONECTOR DE PRESSAO BIMETÁLICO- ESTRIBO | UN. | 11 |  | 0
01.64 | 2.1.2.2.13 | M101500030 | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSAO, ATÉ CABO 1/0 | UN. | 3 |  | 0
01.65 | 2.1.2.2.12 | 1596 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | UN. | 6 |  | 0
01.66 | 2.1.2.4.18 | M999999031 | CONECTOR REFORCADO PARA LATAO ESTANHADO PARA CABO DE COBRE NU | UN. | 2 |  | 0
01.67 | 2.1.2.1.12 | M101650010 | CORDOALHA DE ACO ZINCADO 6,4MM | UN. | 32 |  | 0
01.68 | 2.1.2.2.2 | M101700010 | CRUZETA DE CONCRETO 2400MM | UN. | 4 |  | 0
01.69 | 2.1.2.1.13 | M101700020 | CRUZETA DE CONCRETO TIPO T | UN. | 2 |  | 0
01.70 | 2.1.2.4.16 | 1875 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | UN. | 2 |  | 0
01.71 | 2.1.2.4.12 | 1884 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | UN. | 2 |  | 0
01.72 | 2.1.2.3.15 | 1877 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3" | UN. | 3 |  | 0
01.73 | 2.1.2.4.8 | 1879 | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | UN. | 3 |  | 0
01.74 | 5.5.1.3 | 2144 | CURVA FOFO 11 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 |  | 0
01.75 | 5.5.1.2 | 2208 | CURVA FOFO22 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 10 |  | 0
01.76 | 5.5.1.1 | 2055 | CURVA FOFO45 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 9 |  | 0
01.77 | 5.2.6.3 | 2301 | CURVA FOFO45 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | UN. | 4 |  | 0
01.78 | 5.2.6.1 | 2187 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 200 | UN. | 7 |  | 0
01.79 | 5.1.4.1 | 2188 | CURVA FOFO90 GR C/ FLANGES E PE PN-10/16 DN 250 | UN. | 1 |  | 0
01.80 | 5.2.5.3 | 2068 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 6 |  | 0
01.81 | 5.2.5.4 | 2331 | CURVA FOFO90 GR C/BOLSAS JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 8 |  | 0
01.82 | 5.4.3.1 | 2269 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16 DN 200 | UN. | 12 |  | 0
01.83 | 2.1.1.5.2 | 2177 | CURVA FOFO90 GR C/FLANGES PN-10/16/25 DN 80 | UN. | 7 |  | 0
01.84 | 1.1.3.4.1 | 1964 | CURVA PVC 45 CURTA EB-608 PB DN 100 P/ESG PREDIAL | UN. | 1834 |  | 0
01.85 | 2.1.1.18.1 | 1959 | CURVA PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM | UN. | 1 |  | 0
01.86 | 2.1.2.2.38 | 2391 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 600V - 125A - 10KA | UN. | 1 |  | 0
01.87 | 2.1.2.4.10 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | UN. | 10 |  | 0
01.88 | 2.1.2.4.14 | 2680 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | UN. | 7 |  | 0
01.89 | 2.1.2.3.13 | 2686 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3" ( 3 METROS ) | UN. | 5 |  | 0
01.90 | 2.1.2.4.6 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | UN. | 16 |  | 0
01.91 | 2.1.2.1.14 | 2689 | ELETRODUTO PVC 20MM | UN. | 2 |  | 0
01.92 | 5.2.13.5 | Z003000035 | ESTRADO EM PVC, DIM. 0,50X0,25X0,025 | UN. | 171 |  | 0
01.93 | 2.1.2.3.20 | 10889 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | UN. | 2 |  | 0
01.94 | 4.3.1.4.1 | 15008 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E BOLSA JGS PN-10 DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 0.14 |  | 0
01.95 | 4.2.1.4.1 | 2870 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E BOLSA JGS PN-10/16 DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 10.6 |  | 0
01.96 | 5.2.6.6 | 2843 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10 DN 400 | UN. | 1 |  | 0
01.97 | 5.2.6.4 | 2839 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 150 | UN. | 6 |  | 0
01.98 | 5.2.6.5 | 2840 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 200 | UN. | 6 |  | 0
01.99 | 5.1.4.5 | 2965 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16 DN 250 | UN. | 3 |  | 0
01.100 | 5.1.4.3 | 2838 | EXTREMIDADE FOFO FLANGE E PONTA C/ABA VEDACAO PN-10/16/25 DN 100 | UN. | 2 |  | 0
01.101 | 2.1.2.1.15 | 841 | FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG | UN. | 1 |  | 0
01.102 | 2.1.2.4.2 | 1021 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 0,6/1/KV 4MM² | UN. | 80 |  | 0
01.103 | 2.1.2.4.1 | 1022 | FIO FLEXÍVEL DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLACAO EM PVC 750V 2,5MM² | UN. | 100 |  | 0
01.104 | 2.1.2.1.16 | M999999051 | FITA DE PROTECAO 1 X 10MM | UN. | 1 |  | 0
01.105 | 2.1.1.5.8 | 3230 | FLANGE CEGO FOFO PN-10 DN 200 | UN. | 1 |  | 0
01.106 | 2.1.2.2.7 | 402 | GANCHO DE SUSPENSAO COM OLHAL GALVANIZADO | UN. | 9 |  | 0
01.107 | 2.1.2.3.22 | M999999060 | GERADOR TRIFÁSICO 114/104KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% -380/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | UN. | 1 |  | 0
01.108 | 2.1.2.2.11 | M102300210 | GRAMPO DE LINHA VIVA | UN. | 9 |  | 0
01.109 | 2.1.2.4.19 | 3373 | HASTE DE ACO COBREADO 16 X 1200MM | UN. | 2 |  | 0
01.110 | 2.1.2.3.27 | 3378 | HASTE DE ACO COBREADO 16 X 2400MM | UN. | 10 |  | 0
01.111 | 2.1.2.1.20 | 3383 | HASTE DE ANCORA 16X2400MM | UN. | 2 |  | 0
01.112 | 2.1.1.12.1 | M013304001 | HQC D = 1 1/8' 5 KG/M | UN. | 3.1 |  | 0
01.113 | 2.1.2.4.27 | M999999068 | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 2 |  | 0
01.114 | 2.1.2.4.33 | M999999069 | INTERRUPTOR 1 SECAO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 1 |  | 0
01.115 | 2.1.2.2.9 | 3405 | ISOLADOR DE SUSPENSAO 175MM, 15KV | UN. | 9 |  | 0
01.116 | 2.1.2.1.22 | 3398 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA | UN. | 2 |  | 0
01.117 | 2.1.2.1.23 | 3406 | ISOLADOR TIPO PINO 15KV | UN. | 3 |  | 0
01.118 | 4.2.1.7.1 | 3721 | JDTA10 DN 150 35,000 KG | UN. | 2 |  | 0
01.119 | 4.3.1.7.1 | 3722 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 200 | UN. | 3 |  | 0
01.120 | 4.1.1.9.2 | 3723 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 250 | UN. | 2 |  | 0
01.121 | 2.1.1.9.1 | 3725 | JUNTA GIBAULT FOFO DN 350 | UN. | 1 |  | 0
01.122 | 5.2.11.1 | M021802009 | K PVC R JE DN 150 | UN. | 6 |  | 0
01.123 | 5.2.10.1 | M021511029 | L PVC JR DN 3' | UN. | 120 |  | 0
01.124 | 5.2.12.5 | M021615029 | L PVC JS DN 85 | UN. | 120 |  | 0
01.125 | 2.1.2.4.31 | 3755 | LÂMPADA MISTA 160W 220V | UN. | 3 |  | 0
01.126 | 2.1.2.4.26 | 12216 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSAO 150W - 220V | UN. | 3 |  | 0
01.127 | 2.1.2.4.25 | M102750670 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | UN. | 2 |  | 0
01.128 | 2.1.2.2.42 | 13382 | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | UN. | 1 |  | 0
01.129 | 2.1.2.4.15 | 1893 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | UN. | 14 |  | 0
01.130 | 2.1.2.4.11 | 1892 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | UN. | 15 |  | 0
01.131 | 2.1.2.3.14 | 1896 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3" | UN. | 6 |  | 0
01.132 | 2.1.2.4.7 | 1891 | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | UN. | 13 |  | 0
01.133 | 2.1.1.11.1 | 4007 | MANCAL INTERMEDIARIO FOFO MOD 01 P/ HASTE PROLONGAMENTO D =1 1/8 8,500 KG | UN. | 1 |  | 0
01.134 | 2.1.2.1.24 | M102850010 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN. | 6 |  | 0
01.135 | 2.1.2.2.8 | 7581 | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | UN. | 3 |  | 0
01.136 | 2.1.2.2.5 | M102900130 | MAO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | UN. | 8 |  | 0
01.137 | 2.1.2.3.25 | M999999075 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 10A - 10KA | UN. | 7 |  | 0
01.138 | 2.1.2.3.26 | M999999076 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRAO VDE - 500V - 16A - 10KA | UN. | 1 |  | 0
01.139 | 2.1.2.2.6 | M103100001 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | UN. | 3 |  | 0
01.140 | 2.1.2.2.3 | 4276 | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | UN. | 6 |  | 0
01.141 | 5.2.13.1 | 13246 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA Ø 5 / 16" EM ACO INOX | UN. | 228 |  | 0
01.142 | 2.1.1.21.6 | I2526 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA Ø 5 / 16" L =50 EM ACO INOX | UN. | 4 |  | 0
01.143 | 5.1.4.7 | 4277 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 16X80MM PN-10/16 DN 50 A 100 PN-25 DN 50 A 80 | UN. | 592 |  | 0
01.144 | 5.4.3.3 | 4279 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 20X90MM PN-10 DN 150 A 350 PN-16 150 / 200 PN-25 100 | UN. | 904 |  | 0
01.145 | 5.2.6.11 | 4298 | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES 24X100MM PN-10 DN 400 A 500 PN-16 250 A 350 PN-25 150 / 200 | UN. | 16 |  | 0
01.146 | 2.1.2.2.18 | 430 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 12 X 125MM | UN. | 8 |  | 0
01.147 | 2.1.2.1.26 | 431 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 200MM | UN. | 5 |  | 0
01.148 | 2.1.2.2.19 | 432 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 250MM | UN. | 10 |  | 0
01.149 | 2.1.2.2.20 | 11790 | PARAFUSO CABECA QUADRADA 16 X 400MM | UN. | 8 |  | 0
01.150 | 5.2.13.3 | Z003000046 | PARAFUSO COM ROSCA SEM FIM Ø 1 / 4" L=0,10M | UN. | 240 |  | 0
01.151 | 2.1.2.1.29 | 444 | PINO RETO 15KV - -P/ISOL.PILAR | UN. | 3 |  | 0
01.152 | 2.1.2.1.30 | 13255 | PLACA DE CONCRETO ESTAI 400 F22MM | UN. | 2 |  | 0
01.153 | 2.1.2.1.31 | M103350120 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 4 |  | 0
01.154 | 2.1.2.2.15 | 4337 | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | UN. | 4 |  | 0
01.155 | 5.2.13.2 | M103350230 | PORCA SEXTAVADA, GALV., 1/4"", ROSCA WW | UN. | 240 |  | 0
01.156 | 2.1.2.1.32 | 12373 | POSTE DE CONCRETO DT 11/400KGF | UN. | 1 |  | 0
01.157 | 2.1.2.2.1 | M103400230 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600KG | UN. | 1 |  | 0
01.158 | 2.1.2.4.22 | 14165 | POSTE TELECÔNICO DE ACO, CHICOTE SIMPLES, ALTURA DE MONTAGEM DA LUMINÁRIA DE 8M,DE ENGASTAR | UN. | 2 |  | 0
01.159 | 2.1.2.3.21 | M103650170 | QUADRO DE COMANDO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA | UN. | 1 |  | 0
01.160 | 2.1.2.3.24 | 13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM PROTECAO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 10KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | UN. | 2 |  | 0
01.161 | 5.2.5.5 | M010907021 | R PB JGS FOFO DN 200 X 150 20,000 KG | UN. | 6 |  | 0
01.162 | 4.1.1.10.1 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | UN. | 2 |  | 0
01.163 | 4.2.1.8.1 | M012201045 | RCFC10 FOFO DN 150 60,000 KG | UN. | 2 |  | 0
01.164 | 4.3.1.8.1 | M012201049 | RCFC10 FOFO DN 200 104,000 KG | UN. | 4 |  | 0
01.165 | 4.1.1.10.2 | M012201053 | RCFC10 FOFO DN 250 140,000 KG | UN. | 2 |  | 0
01.166 | 2.1.1.10.3 | M012201013 | RCFC10 FOFO DN 350 259,000 KG | UN. | 1 |  | 0
01.167 | 3.1.3.2.1 | M012201033 | RCFC10 FOFO DN 50 13,000 KG | UN. | 10 |  | 0
01.168 | 2.1.1.10.1 | M012201037 | RCFC10 FOFO DN 80 26,000 KG | UN. | 1 |  | 0
01.169 | 5.2.7.1 | M012201001 | RCFV10 FOFO DN 200 113,000 KG | UN. | 3 |  | 0
01.170 | 2.1.2.4.28 | 1082 | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | UN. | 3 |  | 0
01.171 | 5.2.6.2 | 5219 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10 DN 400 X 250 | UN. | 1 |  | 0
01.172 | 2.1.1.5.6 | 5170 | REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 250 X 200 | UN. | 1 |  | 0
01.173 | 2.1.1.5.7 | 5158 | REDUCAO EXCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200 X 150 | UN. | 2 |  | 0
01.174 | 2.1.1.19.1 | 11677 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 50 | UN. | 1 |  | 0
01.175 | 2.1.2.4.24 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | UN. | 3 |  | 0
01.176 | 1.1.3.2.1 | 6106 | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | UN. | 2924 |  | 0
01.177 | 1.1.3.2.2 | 6107 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 200X100MM | UN. | 60 |  | 0
01.178 | 1.1.3.2.3 | 6108 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 250X100MM | UN. | 3 |  | 0
01.179 | 1.1.3.2.4 | 6109 | SELIM PVC 90G ELASTICO NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 300X100MM | UN. | 70 |  | 0
01.180 | 2.1.2.4.30 | M999999097 | SENSOR DE NÍVEL TIPO ULTRA SOM ALIMENTACAO 220VCA, CONFORME FOLHA DE DADOS | UN. | 1 |  | 0
01.181 | 5.2.5.6 | M010905037 | T JGS FOFO DN 200 X 200 49,300 KG | UN. | 3 |  | 0
01.182 | 3.1.3.1.1 | M011301029 | T JGSF10 FOFO DN 250 X 50 36,600 KG | UN. | 10 |  | 0
01.184 | 2.1.1.5.5 | 6727 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X200 | UN. | 2 |  | 0
01.185 | 2.1.1.5.4 | 6828 | TE C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 200X80 | UN. | 1 |  | 0
01.186 | 2.1.2.2.32 | 1577 | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 35MM² | UN. | 2 |  | 0
01.187 | 2.1.2.2.33 | 1579 | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 70MM² | UN. | 8 |  | 0
01.188 | 2.1.1.1.1 | M010501029 | TFL10 FOFO DN 80 X 4,00 63,600 KG | UN. | 1 |  | 0
01.189 | 2.1.1.2.1 | M010701001 | TFP10 FOFO DN 80 X 0,50 10,950 KG | UN. | 3 |  | 0
01.190 | 2.1.1.2.2 | M010701033 | TFP10 FOFO DN 80 X 4,50 66,550 KG | UN. | 1 |  | 0
01.191 | 5.4.3.2 | 7385 | TOCO C/FLANGES FOFO PN-10/16 L=0,25M DN 200 | UN. | 11 |  | 0
01.192 | 2.1.2.4.34 | M104500001 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | UN. | 3 |  | 0
01.193 | 2.1.2.2.34 | 7611 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV PARA 380/220V, 75KVA, CONFORME FD | UN. | 1 |  | 0
01.194 | 4.2.1.2.1 | 9276 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 150 L = 5,00M | UN. | 2 |  | 0
01.195 | 5.4.1.1 | 9272 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 4,00M | UN. | 8 |  | 0
01.196 | 5.4.1.2 | 9526 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | UN. | 9 |  | 0
01.197 | 5.1.1.1 | 9653 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 250 L = 4,00M | UN. | 2 |  | 0
01.198 | 2.1.1.2.6 | 9200 | TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA TFP PN-10/16 DN 350 L = 2,00M | UN. | 5 |  | 0
01.199 | 5.1.3.1 | 8728 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 100 L = 1,00M | UN. | 2 |  | 0
01.200 | 2.1.1.1.3 | 9046 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 4,50M | UN. | 13 |  | 0
01.201 | 5.4.2.1 | 8595 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 200 L = 5,80M | UN. | 25 |  | 0
01.202 | 4.1.1.2.1 | 8907 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 1,00M | UN. | 1 |  | 0
01.203 | 4.1.1.2.2 | 9071 | TUBO FOFO C/FLANGES TFL PN-10/16 DN 250 L = 5,80M | UN. | 6 |  | 0
01.204 | 5.2.4.1 | 7861 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 | M | 10.32 |  | 0
01.205 | 4.3.1.3.1 | 7809 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 200 | M | 3.62 |  | 0
01.206 | 5.2.4.2 | 7887 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 250 | M | 2.27 |  | 0
01.207 | 2.1.1.3.1 | 7850 | TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 350 | M | 5.7 |  | 0
01.208 | 4.2.1.1.1 | 9769 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 150 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 84 |  | 0
01.209 | 4.3.1.1.1 | 9770 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 200 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 24 |  | 0
01.210 | 5.2.1.1 | 9781 | TUBO FOFO CLASSE K-7 JGS DN 250 INCLUSIVE ANEL BORRACHA | M | 67 |  | 0
01.211 | 2.1.1.22.2 | 8162 | TUBO FOFO FLANGE E BOLSA JGS TFB PN-10 DN 350 L = 1,00M INCLUSIVE ANEL BORRACHA | UN. | 1 |  | 0
01.212 | 5.2.8.1 | 9828 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | M | 82.5 |  | 0
01.213 | 3.1.1.2.1 | 9826 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 250MM | M | 3209.69 |  | 0
01.214 | 5.1.5.1 | 9819 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 1946.6 |  | 0
01.215 | 2.1.1.17.1 | 9817 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM | M | 18342 |  | 0
01.216 | 5.4.4.1 | 9818 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM | M | 48425.52 |  | 0
01.217 | 1.1.1.1.3 | 9820 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM | M | 86 |  | 0
01.218 | 5.4.4.2 | 9821 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 300MM | M | 1681.45 |  | 0
01.219 | 5.4.4.3 | 9822 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 350MM | M | 776 |  | 0
01.220 | 5.2.9.1 | 9838 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 50MM | M | 579.6 |  | 0
01.221 | 5.1.6.1 | M080409021 | VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA (COM FLANGES) PN 10 DN 100 | UN. | 2 |  | 0
01.222 | 2.1.1.22.1 | 10151 | VÁLVULA FLAP (VALMAX DN-350 OU SIMILAR ) | UN. | 1 |  | 0
01.223 | 2.1.1.20.2 | 10365 | VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10 PORTINHOLA UNICA DN 200 | UN. | 2 |  | 0
01.224 | 3.1.2.5.2 | 10438 | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 | UN. | 5 |  | 0
01.225 | 2.1.1.21.5 | 10965 | VIGA "U" 76,2 X 38,1 L=520 - KG/M=6,10 EM ACO INOX | UN. | 0.52 |  | 0
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 0