## Aterro Sanitario
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: ATERROS SANITÁRIO E CONTROLADO
SERVIÇO: CONCLUSÃO DO ATERRO SANITÁRIO
MUNICÍPIO - JANAÚBA/MG
DATA BASE: SETEMBRO/2009
BDI PARA SERVIÇOS=30%
BDI PARA FORNECIMENTO=18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  | 0 |  | 290250.06
1.1 | 01.03-A | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 | 19192.498 | 19192.5
1.2 | 01.04-A | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 | 19192.5 | 19192.5
1.3 | 07.08 | Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação | m² | 12 | 229.93 | 2759.16
1.4 | 23604-1N | BARRACÃO DE OBRA PROVISÓRIO | m² | 50 | 193.44 | 9672
1.5 | 07.17 | LOCAÇÃO DAS OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO (ETAPA 01/FASE 01 DA UNIDADE DE ATERRAGEM, EDIFICAÇÕES,VIAS DE ACESSO, ETC) | ponto | 200 | 28.665 | 5733
1.6 | 01.02-A | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | mês | 6 | 34583.45 | 207500.7
1.7 |  | Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4 tipo S10/Ranger ou similar, inclusive licenciamento, impostos, seguros, etc, p/ apoio a fiscalização. | mês | 6 | 4366.7 | 26200.2
2 |  | ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAÇÃO |  | 0 | 0 | 11140
2.1 | 20129-1R4 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE PRIMEIRA CAT. (DMT <=200m) | M3 | 500 | 5.19 | 2595
2.2 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M3 | 500 | 1.26 | 630
2.3 | 72145-N | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 500 | 1.91 | 955
2.4 | Composição | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM ENCASCALHAMENTO DAS VIAS NA ESPESSURA D 10CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | m² | 1000 | 6.96 | 6960
3 |  | TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 02- ETAPA 01 |  | 0 | 0 | 78311.71
3.1 | 20129-1R4 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE PRIMEIRA CAT. (DMT <=200m) | M3 | 9367.43 | 5.19 | 48616.96
3.2 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M3 | 9367.43 | 1.26 | 11802.96
3.3 | 72145-N | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 9367.43 | 1.91 | 17891.79
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM- ETAPA 01/FASE 01 |  | 0 | 0 | 42445.34
4.1 | 20129-1R4 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE PRIMEIRA CAT. (DMT <=200m) | M3 | 4352.28 | 5.19 | 22588.33
4.2 |  | ESPALHAMENTO DO MATERIAL DO ÍTEM 6.1 PARA EXECUÇÃO DA CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA e=50 cm. | M3 | 3390.01 | 1.26 | 4271.41
4.3 | 72145-N | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL, E=50 cm | M3 | 500 | 1.91 | 955
4.4 | 71416-1N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD e=2,0mm NA BASE DA PLATAFORMA 01 | M2 | 100 | 40.09 | 4009
4.5 | 71416-1N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMENBRANA EM PEAD e=2,0mm NOS TALUDES DE CORTE DA PLATAFORMA 01, COM ANCORAGEM DE TOPO L=2,0m | M2 | 240 | 40.09 | 9621.6
4.6 |  | REPAROS EM GEOMEMBRANA PEAD e=2mm EM TALUDES E BASE | UN | 20 | 50 | 1000
5 |  | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL-IMPLANTACÃO |  | 0 | 0 | 63397.08
5.1 | 12260-1R1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 200 mm DAS/DS | M | 752.9 | 16.21 | 12204.51
5.2 | 12260-1R2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 300 mm DAS/DS | M | 264.8 | 27.76 | 7350.85
5.3 | 12260-2R1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ - MOLDADA DE CONCRETO DN 400 mm DAS/DS | M | 106.1 | 32.44 | 3441.88
5.4 | 12260-3R1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 500 mm DAS/DS | M | 115.95 | 40.53 | 4699.45
5.5 | 12260-4R1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 600 mm DAS/DS | M | 112.6 | 48.65 | 5477.99
5.6 | Composição | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ - MOLDADA DE CONCRETO DN 700 mm DAS/DS | M | 101.9 | 56.76 | 5783.84
5.7 | Composição | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 1000 mm DAS/DS | M | 13.75 | 81.08 | 1114.85
5.8 | Composição | EXECUÇÃO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA TRIANGULAR EM TERRA DST , TIPO SARJETA PADRÃO DER / MG ''DR-STC 60 /20'' | M | 936.1 | 1.66 | 1553.93
5.9 | Composição | EXECUÇÃO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANELETA TRIANGULAR EM TERRA EM SARJETAS ( DSJ ) , TIPO SARJETA PADRÃO DER /MG ''DR-STC 50 / 15'' | M | 902.45 | 1.21 | 1091.96
5.10 | 23615-2N | EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CP) | UN | 21 | 157.64 | 3310.44
5.11 | Composição | EXECUÇÃO DE DISPOSITIVO DE PASSAGEM POR DRENOS SUPERFICIAIS (PDS) | M | 26 | 486.2 | 12641.2
5.12 | 11512-1N | EXECUÇÃO DE ESCADA DISSIPADORA DE ENERGIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DEGRAUS,EM CONCRETO ARMADO(E) | M | 19.95 | 78.02 | 1556.5
5.13 |  | EXECUÇÃO DE BACIA DE CONTENÇÃO DE SÓLIDOS FINOS (BCS) | UN | 2 | 44.34 | 88.68
5.14 |  | EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA DE ÁGUAS PLUVIAIS(DAP) | UN | 2 | 1540.5 | 3081
6 |  | SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO - ETAPA 01 /FASE 01 |  | 0 | 0 | 37443.37
6.1 | Composição | EXECUÇÃO DOS DRENOS HORIZONTAIS DE PERCOLADOS PRINCIPAIS (DPP) EM AREIA, BRITA GRADUADA, GEOTÊXTIL BIDIM OP-03 OU SIMILAR E TUBO P/ DRENAGEM EM PEAD DN 100 mm, NA BASE DA PLATAFORMA 01 DA UNIDADE DE ATERRAGEM,CONFORME PROJETO | M | 150 | 59.27 | 8890.5
6.2 | Composição | EXECUÇÃO DOS DRENOS HORIZONTAIS DE PERCOLADOS SECUNDÁRIOS (DPS /DPSP0) EM AREIA,BRITA GRADUADA E TUBO P / DRENAGEM EM PEAD DN 65 mm, NA BASE DA PLATAFORMA 01 DA UNIDADE DE ATERRAGEM, CONFORME PROJETO | M | 336 | 55.24 | 18560.64
6.3 | Composição | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE PERCOLADOS PROVISÓRIA(CIPP) | UN | 1 | 2133.31 | 2133.31
6.4 | Composição | EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO/ COLETOR DE EFLUENTES EM TUBO DE PVC ESGOTO,DN 100mm | M | 185.9 | 23.39 | 4348.2
6.5 | Composição | EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO/ COLETOR DE EFLUENTES EM TUBO DE PEAD, DN 100 mm | M | 53.65 | 36.79 | 1973.78
6.6 | 26296-57N | EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA (PV / PVF), PROFUNDIDADE MÉDIA =1,0metro | UN | 2 | 768.47 | 1536.94
7 |  | EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL |  | 0 | 0 | 17450.19
7.1 |  | ALVENARIAS E ELEVAÇÕES
a | 15692-2R1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIAS DE BLOCO DE CONCRETO 40X20X15 cm | M2 | 12.8 | 30.15 | 385.92
b | Composição | EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ARDÓSIA, e=3,0mm | M2 | 11.16 | 81.74 | 912.22
7.2 |  | TELHADO E COBERTURA
a | 68566-1N | COBERTURA COM TELHA COLONIAL CURVA PEQUENA | M2 | 55.68 | 35.84 | 1995.57
b | 68593-5n | ENGRADAMENTO PARA TELHADO COLONIAL EM MADEIRA DE LEI | M2 | 55.68 | 87.47 | 4870.33
7.3 |  | EXECUÇÃO DE PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS
a | 66975-R1 | EXECUCÃO DE PISO COM LAJOTA CERÂMICA 32X32CM | M2 | 1.5 | 55.09 | 82.64
b | 140942R1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO, fck= 15,0Mpa, e= 10cm | M2 | 2.1 | 52.01 | 109.22
c | 17524-R1 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DOS BANHEIROS ATE A ALTURA DE 1,50M | M2 | 1 | 45.79 | 45.79
d | 15699-5R1 | PINTURA DE PAREDES E TETOS TINTA LÁTEX, A 2 DEMÃOS | M2 | 234.68 | 11.51 | 2701.17
e | 24323-1N | PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 6.72 | 18.04 | 121.23
7.4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
c | 26321 | FORNECIMENTO E INSTAL. DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA UTILIZANDO TOMADAS E INTERRUPTORES COMUNS COM PLACAS DE EMBUTIR | PT | 31 | 101.28 | 3139.68
7.5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
b | 9535-N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA,INCLUSIVE REG DE PRESSÃO COM ACABAMENTO METÁLICO | CJ | 4 | 140.1 | 560.4
c | 68652-1N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA C/ BOJO INOX E BANCADA DE ARDÓSIA(2,25x0,60m) COMPLETA C/ TORNEIRA DE ACABAMENTO LISO E VÁLVULA | CJ | 1 | 385.4 | 385.4
d | 26581-39N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COMUM, DE COR, COMPLETO, INCLUSIVE TORNEIRA COM ACAB LISO, SIFÃO, VÁLVULA | CJ | 4 | 186.54 | 746.16
e | 26581-16N | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COMPLETO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO | CJ | 4 | 317.36 | 1269.44
g | 11788-1N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CAIXA DE GORDURA EM PVC | UN | 1 | 63.26 | 63.26
h | 24239-1N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CX DE PASS. DE ESGOTO SIMPLES | UN | 1 | 61.76 | 61.76
8 |  | EXECUCÃO DA GUARITA |  | 0 | 0 | 11502.97
8.1 |  | FUNDACÕES
d | 68057-1N | LAJE IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECÃO ESPESSURA= 3 CM, fck= 20 Mpa, INCLUSIVE FORMA E DES FORMA | M3 | 1.39 | 973.05 | 1352.54
8.2 |  | TELHADO E COBERTURA
a | 68566-1N | COBERTURA COM TELHA COLONIAL CURVA PEQUENA | M2 | 33.22 | 35.84 | 1190.6
b | 68593-5n | ENGRADAMENTO PARA TELHADO COLONIAL EM MADEIRA DE LEI | M2 | 14.02 | 78.49 | 1100.43
d | 68057-1N | LAJE IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECÃO ESPESSURA = 3cm, fck= 20 Mpa, INCLUINDO FORMA E DESFORMA | M3 | 1 | 973.05 | 973.05
8.3 |  | EXECUCÃO DE PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS
b | 66975-R1 | EXECUCÃO DE PISO COM LAJOTA CERAMICA 32X32CM | M2 | 11.83 | 55.09 | 651.71
d | 140942R1 | EXECUCÃO DE PASSEIO CIMENTADO, fck= 15,0Mpa, e= 10cm | M3 | 1.92 | 52.01 | 99.86
e | 5974-N | EXECUCÃO DE CHAPISCO EM ALVENARIA CO CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 53.41 | 3.39 | 181.06
f | 5983-N | EXECUCÃO DE REBOCO PAULISTA EM ARGAMASA CIMENTO E AREIA | M2 | 53.41 | 16.21 | 865.78
g | 15699-5R1 | PINTURA DE PAREDES E TETOS TINTA LATEX, A 2 DEMÃOS | M2 | 53.41 | 11.51 | 614.75
h | 24323-1N | PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS EM ESMALTE SINTETICO | M2 | 17.01 | 18.08 | 307.54
8.4 |  | ESQUADRIAS
a | 59422-1N | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER DO TIPO CAIXILHO DE FERRO, INCLUSIVE VIDROS LISOS | M2 | 15.33 | 188.5 | 2889.71
b | 68584-4N | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TIPO VENEZIANA | M2 | 1.68 | 240.5 | 404.04
8.5 |  | INSTALACÕES ELETRICAS
a | 26321 | FORN. E INSTAL. DE PONTO DE ILUMINACÃO E ENERGIA UTILIZANDO TOMADAS E INTERRUP COMUNS COM PLACAS DE IMBUTIR | PT | 8 | 101.28 | 810.24
8.6 |  | INSTALACÕES HIDROSANITARIAS |  | 0 | 0 | 0
a | 26305-1N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE PONTOS DE TOMADA DE AGUA | PT | 1 | 61.66 | 61.66
9 |  | EXECUCÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM |  | 0 | 0 | 63412.23
9.1 |  | TELHADO E COBERTURA
a | 24757-1N | COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA | M2 | 264 | 36.13 | 9538.32
b | 25624-1N | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA CONSIDERANDO-SE CONSUMO IGUAL A 12KG/M2 DE ESTRUTURA | M2 | 264 | 140.4 | 37065.6
9.2 |  | EXECUCÃO DE PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS
b | 140942R1 | EXECUCÃO DE PISO E PASSEIO EM CONCRETO, fck= 15,0Mpa, e= 10cm | M3 | 19.8 | 31.97 | 633.01
d | 5976-N | EXECUCÃO DE EMBOCO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 30.53 | 11.15 | 340.41
e | 17524-R1 | EXECUCÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DOS BANHEIROS ATE A ALTURA DE 1,50M | M2 | 30.53 | 45.79 | 1397.97
f | 66975-R1 | EXECUCÃO DE PISO COM LAJOTA CERAMICA 32X32CM | M2 | 19.65 | 55.09 | 1082.52
9.3 |  | ESQUADRIAS
a |  | TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 4X4 | M2 | 90 | 18.2 | 1638
b | 59422-1N | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TIPO VENEZIANA | M2 | 9.84 | 240.5 | 2366.52
c | 68584-4N | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BASCULANTE TIPO CAIXILHO DE FERRO, INCLUSIVE VIDROS CANELADOS | M2 | 1.44 | 239.25 | 344.52
d | 23768-2N | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO EM METALON | M2 | 12 | 195 | 2340
9.4 |  | INSTALACÕES ELETRICAS
a | 26321 | FORN. E INSTAL. DE PONTO DE ILUMINACÃO E ENERGIA UTILIZANDO TOMADAS E INTERRUP COMUNS COM PLACAS DE IMBUTIR | PT | 40 | 101.28 | 4051.2
9.5 |  | INSTALACÕES HIDROSANITARIAS
a | 26305-1N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE PONTOS DE TOMADA DE AGUA | PT | 10 | 61.66 | 616.6
b | 9535-N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA,INCLUSIVE REG DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO | CJ | 4 | 140.1 | 560.4
c | 26581-39N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE LAVATORIO COMUM, DE COR, COMPLETO, INCLUSIVE TORNEIRA COM ACAB LISO, SIFÃO, VALVULA | CJ | 2 | 186.54 | 373.08
d | 26581-16N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE VASO SANITARIO COMPLETO, INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO | CJ | 2 | 317.36 | 634.72
e | 26306-1N | EXECUCÃO DE PONTOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO(TUBULACÕES E CONEXÕES) | CJ | 2 | 124.8 | 249.6
f | 68472-2N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CX DE PASS. DE ESGOTO SIMPLES | UN | 1 | 61.76 | 61.76
g | 11534-1N | FORNECIMENTO E INSTALACÃO CX SIFONADA SIMPLES C/ GRELHA | UN | 4 | 29.5 | 118
10 |  | PAISAGISMO E CINTURÃO VERDE |  |  |  | 37383.04
10.1 | Composição | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPECIES ARBUSTIVAS (INCLUINDO SANSÃO DO CAMPO) | UN | 11707 | 0.49 | 5736.43
10.2 | Composição | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES DE MEDIO PORTE | UN | 1668 | 4.88 | 8139.84
10.3 | 16064-1R1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMINEAS (PAISAGISMO) | M2 | 204 | 5.07 | 1034.28
10.4 | Composição | FORNEC E APLIC. DE HIDROSSEMEADURA EM TALUDES DE CORTE E ATERRO DEFINITIVOS, DENTRO DA AREA DO ATERRO SANITARIO | M2 | 3542 | 1.93 | 6836.06
10.5 | Composição | FORNEC E APLIC CAPIM BRAQUIARIA NAS AREAS DESPROVIDAS DE COBERTURA VEGETAL, NA AREA DO TERRENO DO ATERRO SANIT. | M2 | 82297 | 0.19 | 15636.43
11 |  | SISTEMA DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO |  |  |  | 29262.88
11.1 | Composição | EXECUCÃO DE CAIXA DE DISTRIBUICÃO DE FLUXO (CDF) | UN | 2 | 1190.97 | 2381.94
11.2 | Composição | EXECUCÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E MEDICÃO DE EFLUENTES COM VERTEDOURO TRIANGULAR (VT) | UN | 1 | 4397.04 | 4397.04
11.3 | Composição | EXECUCÃO DE TRATAMENTO PRELIMINAR (TP) | UN | 1 | 3323.1 | 3323.1
11.4 | Composição | EXEC. DO TANQUE CILINDRICO DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES(TE) | UN | 2 | 9580.4 | 19160.8
12 |  | SERVICOS DIVERSOS |  |  |  | 78144.29
12.1 | Composição | INTERLIGACÃO ENTRE O QDC E POSTES DE ILUMINACÃO EXTERNOS | M | 150 | 14.34 | 2151
12.2 | 55933-N | FORN. E INST. DE POSTES DE ILUMINACÃO COM CHICOTE CURVO SIMPLES E CJ DE ILUM C/ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 200W | UN | 4 | 2493.95 | 9975.8
12.3 | Composição | FORN. E ASSENTAMENTO DE CX DAGUA METÁLICA TIPO TACA COM CAPACIDADE PARA 12000 LITROS | UN | 1 | 17646.7 | 17646.7
12.4 | 40742-N | FORN. E INST. DE REDE DE DISTRIBUICÃO DE ÁGUA EM TUBO DE PVC, DN 32 mm, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 567.6 | 20.9 | 11862.84
12.5 | 18889-1R3 | FORN. E INST. DE TORNEIRA METÁLICA P/ JARDIM, SEM ACAB. 1/2" | UN | 7 | 43.89 | 307.23
12.6 |  | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | M | 100 | 23.84 | 2384
12.7 | 23768-2N | PORTÃO METÁLICO EM METALON 4,0X2,0M | M2 | 8 | 263.29 | 2106.32
12.8 | Composição | EXECUCÃO DE 04 POCOS DE MONITORAMENTO(PMT) DAS ÁGUAS SUBTERRANEAS NO TERRENO, PROF. MIN. 20,00M CADA | M | 80 | 396.38 | 31710.4
13 |  | BALANÇA RODOVIÁRIA |  |  |  | 14367.1
13.1 | Composição | OBRA CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA DE 30 TONELADAS (FUNDAÇÕES, RAMPAS DE ACESSO, DRENAGEM PLUVIAL E ELETRODUTOS) | Un | 1 | 14367.1008 | 14367.1
|  | TOTAL - ATERRO SANITÁRIO |  |  |  | 774510.26

## Aterro Controlado
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBRA: ATERRO SANITÁRIO
SERVIÇO: CONCLUSÃO DO ATERRO CONTROLADO
MUNICÍPIO - JANAÚBA/MG
DATA BASE: SETEMBRO/2009
BDI PARA SERVIÇOS=30%
BDI PARA FORNECIMENTO=18%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES-IMPLANTACÃO |  |  |  | 1433.25
1.3 | 07.17 | LOCAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | ponto | 50 | 28.665 | 1433.25
2 |  | ABERTURA ESTRADAS INTERNAS DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO |  |  |  | 7660
2.1 | 20129-1R4 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MATERIAL DE PRIMEIRA CAT. (DMT <=200m) | M3 | 500 | 5.19 | 2595
|  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M3 | 500 | 1.26 | 630
2.2 | 72145-N | COMPACTAÇÃO MATERIAL EXCEDENTE ESCAVADO, EM ATERRO A 100% PN, PARA COMF DA RAMPA 01-B DE BASE DO MACIÇO DE LIXO DO AC INCLUINDO CONF CAM ARGILA COM 100% PN NA ESPESSURA DE 50CM | M3 | 500 | 1.91 | 955
2.4 | Composiição | EXECUÇÃO REV PRIMÁRIO COM ENCASCALHAMENTO DAS VIAS ESPESSURA 10CM, INCLUSIVE ESC, CARGA, DESC, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 500 | 6.96 | 3480
3 |  | TERRAPLENAGEM DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO |  |  |  | 36776.92
3.1 | 20129-1R4 | ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MAT. DE 1a CAT (DM<=200m), PARA CONFORMAÇÃO DA RAMPA 01-B DE BASE DO MACIÇO DE LIXO DO ATERRO CONTROLADO, UTILIZANDO-SE MATERIAL ESCAVADO NO PRÓPRIO LOCAL | M3 | 5007.72 | 5.19 | 25990.07
3.2 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M3 | 5007.72 | 1.26 | 6309.73
3.3 | 72145-N | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PN, PARA CONFORMAÇÃO DA RAMPA 01-B DE BASE DO MACIÇO DE LIXO DO AC, INCLUINDO A CONFORMACÃO DA CAMADA DE ARGILA COMPACTADO A 100% DO PN ESPESSURA DE 50cm | M3 | 2344.04 | 1.91 | 4477.12
4 |  | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 10381.51
4.1 | 12260-2R1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANALETA SEMI-CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN 400mm (DAS-AC/DS-AC) | M | 263.4 | 32.44 | 8544.7
4.2 | Composição | EXECUCÃO DE DRENO SUPERFICIAL EM CANALETA TRIANGULAR EM TERRA(DST-AC) TIPO SARJETA PADRÃO DER/MG "DR-STC 60/20) | M | 252.8 | 1.66 | 419.65
4.3 | 23615-2N | EXECUCÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CP-AC) | UN | 3 | 157.64 | 472.92
4.4 | Composição | EXECUCÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO MACICO DE LIXO(SA-AC) | UN | 2 | 472.12 | 944.24
5 |  | SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES E GASES GERADOS NO MACICO DE LIXO |  |  |  | 59060.34
5.1 | Composição | EXECUCÃO DE DRENOS HORIZONTAIS DE PERCOLADOS PRINCIPAIS (DPP) EM AREIA, BRITA GRADUADA E TUBO DRENO(PERFURADO) EM PEAD DN 100mm NA BASE DO MACICO DE LIXO DO AC(RAMPA 01-B), CONF. PROJETO | M | 517 | 59.27 | 30642.59
5.2 | Composição | EXECUCÃO DE DRENOS HORIZONTAIS DE PERCOLADOS SECUNDÁRIOS (DPS) EM AREIA, BRITA GRADUADA E TUBO DRENO(PERFURADO) EM PEAD DN 65mm NA BASE DO MACICO DE LIXO DO AC(RAMPA 01-B), CONF. PROJETO | M | 344 | 55.24 | 19002.56
5.3 | Composição | EXECUCÃO DE DRENOS VERTICAIS DE GASES E PERCOLADOS (DG-AC) -CORPO DO DRENO- EM PEDRA RACHÃO DE BRITA GNAISSE, CONFORME PROJETO | M | 84.6 | 20.14 | 1703.84
5.4 | Composição | EXECUCÃO DE DRENOS VERTICAIS DE GASES E PERCOLADOS (DG-AC) -TOPO DO DRENO- UTILIZANDO-SE TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600mm E INSTALACÃO DE QUEIMADOR TIPO "FLARE" | UN | 23 | 218.21 | 5018.83
5.5 | Composição | EXECUCÃO DE CAIXAS DE INSPECÃO DE PERCOLADOS PROVISÓRA(CIP-AC) | UN | 1 | 2133.31 | 2133.31
5.6 | Composição | EXECUCÃO DE EMISSÁRIO/COLETOR DE EFLUENTES EM TUBO DE PEAD, DN 100mm | M | 15.2 | 36.79 | 559.21
6 |  | RECOMPOSICÃO DA COBERTURA VEGETAL DA ÁREA EXTERNA DO MACICO DE LIXO |  |  |  | 1140.57
6.1 | Composição | FORNECIMENTO E APLICACÃO DE CAPIM BRAQUIÁRIA NAS ÁREAS DESPROVIDAS DE COBERTURA VEGETAL EM TODO O TERRENO DO ATERRO CONTROLADO | M2 | 6003 | 0.19 | 1140.57
7 |  | RECOBRIMENTO FINAL DO MACICO DE LIXO DO ATERRO CONTROLADO |  |  |  | 192368.03
7.1 | 20129-1R4 | ESCAVACÃO, CARGA, DESCARGA, E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1a CAT.(DMT<=200m) UTILIZANDO-SE MATERIAL ESCAVADO EXCEDENTE DA IMPLANTACÃO DO ATERRO SANITÁRIO | M3 | 18911.6 | 5.19 | 98151.2
7.2 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL | M3 | 18911.6 | 1.26 | 23828.62
7.3 | 72145-N | COMPACTACÃO DE CAMADA DE ARGILA e=0,50m A 100% DO PN PARA FECHAMENTO E ISOLAMENTO FINAL DO LIXO | M3 | 11962.65 | 1.91 | 22848.66
7.4 | Composição | COMPACTACÃO LEVE E CONFORMACÃO DE CAMADA DE SOLO ORGANICO e=0,10m POR SOBRE O MACICO DE LIXO VISANDO A FORMACÃO DE SUBSTRATO PARA LANCAMENTO DA COBERTURA VEGETAL | M3 | 2392.53 | 0.57 | 1363.74
7.5 | Composição | FORNECIMENTO E APLICACÃO DE HIDROSSEADURA POR SOBRE O MACICO DE LIXO | M2 | 23925.29 | 1.93 | 46175.81
8 |  | SISTEMA DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO |  |  |  | 28071.91
8.1 | Composição | EXECUCÃO DE CAIXA DE DISTRIBUICÃO DE FLUXO(CDF-AC) | UN | 1 | 1190.97 | 1190.97
8.2 | Composição | EXECUCÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E MEDICÃO DE EFLUENTES COM VERTEDOURO TRIANGULAR (VT-AC) | UN | 1 | 4397.04 | 4397.04
8.3 | Composição | EXECUCÃO DO TRATAMENTO PRELIMINAR (TP-AC) | UN | 1 | 3323.1 | 3323.1
8.4 | Composição | EXECUCÃO DO TANQUE CILINDRICO DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES (TE-AC) | UN | 2 | 9580.4 | 19160.8
9 |  | ATERRAGEM DO LIXO NA FORMA DO MACICO DE LIXO PROJETADO |  |  |  | 626050.39
9.1 | Composição | CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE LIXO, DESDE O LOCAL ONDE ESTE SE ENCONTRA NO ATUAL DEPÓSITO ATÉ O MACICO DE LIXO PROJETADO PARA O ATERRO CONTROLADO (DMT<=200m) | M3 | 117104.14 | 3.71 | 434456.36
9.2 | Composição | COMPACTACÃO DO LIXO REMOVIDO NO MACICO DE LIXO DO ATERRO CONTROLADO, CONFOME ESPECIFICACÕES DE PROJETO | M3 | 50686.25 | 3.78 | 191594.03
|  | TOTAL - ATERRO CONTROLADO |  |  |  | 962942.92
|  | TOTAL GERAL - ATERRO (SANITÁRIO + CONTROLADO) |  |  |  | 1737453.18

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO:ATERRO SANITÁRIO DE JANAÚBA | [7 empty] | DATA: | 2009-06-01
FASE:CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
| ATERRO SANITÁRIO | [8 empty] | 12.5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 290250.06 | 37.48% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25%
2 | ABERTURA ESTRADAS INTERNAS - IMPLANTAÇÃO | 11140 | 1.438% | 50% | 50%
3 | TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA RAMPA 02- ETAPA 01 | 78311.71 | 10.11% | 50% | 25% | 25%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATERRAGEM- ETAPA 01/FASE 01 | 42445.34 | 5.48% | 100%
5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL-IMPLANTACÃO | 63397.08 | 8.185% |  |  |  | 50% | 50%
6 | SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO - ETAPA 01 /FASE 01 | 37443.37 | 4.834% | [5 empty] | 100%
7 | EXECUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL | 17450.19 | 2.253% |  |  | 25% | 25% | 50%
8 | EXECUCÃO DA GUARITA | 11502.97 | 1.485% |  |  | 25% | 25% | 50%
9 | EXECUCÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM | 63412.23 | 8.187% |  |  | 25% | 25% | 50%
10 | PAISAGISMO E CINTURÃO VERDE | 37383.04 | 4.827% | [5 empty] | 100%
11 | SISTEMA DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO | 29262.88 | 3.778% |  | 50% | 50%
12 | SERVICOS DIVERSOS | 78144.29 | 10.09% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | BALANÇA RODOVIÁRIA | 14367.1 | 1.855% |  |  |  | 100%
| TOTAIS PARCIAIS = | 774510.26 | 100% | 159733.71 | 76060.625 | 113118.045 | 124974.3175 | 133698.565 | 166924.9975
| TOTAIS ACUMULADOS = |  |  | 159733.71 | 235794.335 | 348912.38 | 473886.6975 | 607585.2625 | 774510.26
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO:ATERRO CONTROLADO DE JANAÚBA | [7 empty] | DATA: | 2009-06-01
FASE:CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO
ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
ATERRO CONTROLADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES-IMPLANTACÃO | 1433.25 | 0.1488% | 100%
2 | ABERTURA ESTRADAS INTERNAS DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO | 7660 | 0.7955% | 50% | 50%
3 | TERRAPLENAGEM DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | 36776.92 | 3.819% | 50% | 50%
4 | SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS | 10381.51 | 1.078% |  |  |  |  | 50% | 50%
5 | SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES E GASES GERADOS NO MACICO DE LIXO | 59060.34 | 6.133% | 100%
6 | RECOMPOSICÃO DA COBERTURA VEGETAL DA ÁREA EXTERNA DO MACICO DE LIXO | 1140.57 | 0.1184% | [5 empty] | 100%
7 | RECOBRIMENTO FINAL DO MACICO DE LIXO DO ATERRO CONTROLADO | 192368.03 | 19.98% | [5 empty] | 100%
8 | SISTEMA DE ACUMULACÃO DE EFLUENTES-IMPLANTACÃO | 28071.91 | 2.915% | 100%
9 | ATERRAGEM DO LIXO NA FORMA DO MACICO DE LIXO PROJETADO | 626050.39 | 65.01% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAIS PARCIAIS = | 962942.92 | 100% | 110783.96 | 178731.0575 | 156512.5975 | 156512.5975 | 161703.3525 | 198699.355
| TOTAIS ACUMULADOS = |  |  | 110783.96 | 289515.0175 | 446027.615 | 602540.2125 | 764243.565 | 962942.92
| TOTAIS PARCIAIS (ATERRO SANITARIO E ATERRO CONTROLADO) | 1737453.18 | 100% | 270517.67 | 254791.6825 | 269630.6425 | 281486.915 | 295401.9175 | 365624.3525
| TOTAIS ACUMULADOS (ATERRO SANITARIO E ATERRO CONTROLADO) |  |  | 270517.67 | 525309.3525 | 794939.995 | 1076426.91 | 1371828.8275 | 1737453.18

## cpu
Execução de bacia de contenção de sólidos finos
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Auxiliar de topografia | h | 1 | 5.08 | 5.08 | SINAPI-MG | 244
Servente | h | 1 | 7.52 | 7.52 | SINAPI-MG | 6133
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 1.5 | 15.24 | 22.86 | SINAPI-MG | 26286/029
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 35.46
Custo unitário | R$/un |  |  | 35.46
Execução de dissipador de energia de águas pluviais
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 0.5 | 5.08 | 2.54
Pedra rachão | m3 | 0.65 | 31.6 | 20.54 | SINAPI-MG | 4730
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 0.5 | 15.24 | 7.62
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 1 | 1189.78 | 1189.78 | SINAPI-MG | 23770/001
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 1220.48
Custo unitário | R$/un |  |  | 1220.48
Execução de caixa de inspeção de percolados provisória
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 3 | 5.08 | 15.24
Pedreiro | h | 1 | 7.89 | 7.89 | SINAPI-MG | 4750
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 0.5 | 15.24 | 7.62
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 1.3 | 1189.78 | 1546.714
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.4 | 261.68 | 104.672 | SINAPI-MG | 23719/001
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 1682.136
Custo unitário | R$/un |  |  | 1682.136
Execução de caixa de distribuição de fluxo
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 4 | 5.08 | 20.32
Pedreiro | h | 4 | 7.89 | 31.56
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 1 | 15.24 | 15.24
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 0.7 | 1189.78 | 832.846
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.2 | 261.68 | 52.336
Comportas em fibra de vidro (stop log) 30 x 20 cm 1' | un | 2 | 150 | 300
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 1252.302
Custo unitário | R$/un |  |  | 1252.302
Execução de caixa de passagem de efluentes
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 1 | 5.08 | 5.08
Pedreiro | h | 1 | 7.89 | 7.89
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 1 | 15.24 | 15.24
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 0.55 | 1189.78 | 654.379
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.1 | 261.68 | 26.168
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 708.757
Custo unitário | R$/un |  |  | 708.757
Execução cx de pass. e medição de efluente c/ vertedouro triangular
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 2 | 5.08 | 10.16
Pedreiro | h | 2 | 7.89 | 15.78
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 1.7 | 15.24 | 25.908
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 2.8 | 1189.78 | 3331.384
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.25 | 261.68 | 65.42
Comportas em fibra de vidro (stop log) 40 x 20 cm 1' | un | 2 | 150 | 300
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 3748.652
Custo unitário | R$/un |  |  | 3748.652
Execução do tanque cilindrico de aculmulação de efluentes
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 12 | 5.08 | 60.96
Pedreiro | h | 8 | 7.89 | 63.12
Escavação mecânica de valas com escoramento prof. 3,0 a 4,5m | m3 | 34.68 | 18.2 | 631.176 | SINAPI-MG | 26298/021
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 5.9 | 1189.78 | 7019.702
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.62 | 261.68 | 162.2416
Reaterro apiloado de vala c/ material da obra | m3 | 21.1 | 12.19 | 257.209 | SINAPI-MG | 10279/001
Carga, transporte e descarga mecânica de material até 1,00 Km | m3 | 13.57 | 1.68 | 22.7976 | SINAPI-MG | 26290/00
Tubo PVC DN 150 mm | m3 | 3 | 33.62 | 100.86 | SINAPI-MG | 9840
Tubo PVC DN 100 mm | m3 | 1 | 14.12 | 14.12 | SINAPI-MG | 9841
Tubo PVC DN 50 mm | m3 | 2 | 8.09 | 16.18 | SINAPI-MG | 20068
Joelho PVC 90 G DN 50 mm | un | 2 | 4.39 | 8.78 | SINAPI-MG | 20155
Abraçadeira | un | 3 | 2 | 6
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 8363.1462
Custo unitário | R$/un |  |  | 8363.1462
Execução do tratamento preliminar- cx de areia
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 24 | 5.08 | 121.92
Pedreiro | h | 24 | 7.89 | 189.36
Auxiliar de topografia | h | 2 | 5.08 | 10.16
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 3.6 | 15.24 | 54.864
Concreto armado c/ imperm. Fck 15 Mpa | m3 | 1.15 | 1189.78 | 1368.247
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.2 | 261.68 | 52.336
Comportas em fibra de vidro (stop log) 50 x 50 cm 1' | un | 4 | 150 | 600
Grade em tela 20x40 cm malha 0,5mm | un | 1 | 200 | 200
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 2596.887
Custo unitário | R$/un |  |  | 2596.887
Execução de caixa de passagem de águas pluviais
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 1 | 5.08 | 5.08
Pedreiro | h | 1 | 7.89 | 7.89
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 1 | 15.24 | 15.24
Concreto armado Fck 15 Mpa | m3 | 0.55 | 612.5 | 336.875
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 0.1 | 261.68 | 26.168
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 391.253
Custo unitário | R$/un |  |  | 391.253 |  | 508.6289
Administração e manutenção de canteiro de obra
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Carro de passeio leve 1.4 | mês | 1 | 2006.68 | 2006.68
Telefone | min | 300 | 0.79 | 237
Energia elétrica | kwh | 1500 | 0.37 | 555
Material escritório | mês | 1 | 258 | 258
Material de limpeza | mês | 1 | 100 | 100
Internet | mês | 1 | 90 | 90
EPI | mês | 1 | 777.38 | 777.38
Ferramentas | mês | 1 | 451.59 | 451.59
Engenheiro Residente | mês | 1 | 8530 | 8530
Mestre de obra | mês | 1 | 4300 | 4300
Assistente Administrativo | mês | 1 | 2900 | 2900
Técnico de Segurança de Trabalho | h | 110 | 14.7 | 1617
Almoxarife | mês | 1 | 1930 | 1930
Vigia | mês | 3 | 950 | 2850
Produtividade / subtotal | un | 1 | 26602.65
Custo unitário | R$/un | 26602.65 |  |  | 34583.445
Mobilização de equipamentos e pessoas | distancia de janaúpa p BH = 545 Km
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW | h | 72 | 159.78 | 11504.16
Caminhão carroceria fixa | h | 36 | 60.3 | 2170.8
Passagem de ônibus | unid. | 10 | 108.85 | 1088.5
Produtividade / subtotal | un | 1 | 14763.46
Custo unitário | R$/un | 14763.46
Desmobilização de equipamentos e pessoas | distancia de janaúpa p BH = 545 Km
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW | h | 72 | 159.78 | 11504.16
Caminhão carroceria fixa | h | 36 | 60.3 | 2170.8
Passagem de ônibus | unid. | 10 | 108.85 | 1088.5 | empresa contijo
Produtividade / subtotal | un | 1 | 14763.46
Custo unitário | R$/un | 14763.46
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 200mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 200 mm | m | 1 | 11.48 | 11.48
Cimento | kg | 0.66 | 0.39 | 0.2574
Areia Lavada | m3 | 0.016 | 49.81 | 0.79696
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.004 | 5.32 | 0.02128
Pedreiro | h | 0.24 | 7.49 | 1.7976
Servente | h | 0.62 | 4.84 | 3.0008
Produtividade / subtotal | m | 1 | 17.354
Custo unitário | R$/m | 17.354 |  |  | 22.5603
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 300mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 300 mm | m | 1 | 14.34 | 14.34
Cimento | kg | 1 | 0.39 | 0.39
Areia Lavada | m3 | 0.02 | 49.81 | 0.9962
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.006 | 5.32 | 0.03192
Pedreiro | h | 0.36 | 7.49 | 2.6964
Servente | h | 0.92 | 4.84 | 4.4528
Produtividade / subtotal | m | 1 | 22.9073
Custo unitário | R$/m | 22.9073 |  |  | 29.7795
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 400mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 400 mm | m | 1 | 19.13 | 19.13
Cimento | kg | 1 | 0.39 | 0.39
Areia Lavada | m3 | 0.025 | 49.81 | 1.2452
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.0066 | 5.32 | 0.035112
Pedreiro | h | 0.45 | 7.49 | 3.3705
Servente | h | 1.12 | 4.84 | 5.4208
Produtividade / subtotal | m | 1 | 29.5917
Custo unitário | R$/m | 29.5917 |  |  | 38.4692
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 500mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 500 mm | m | 1 | 28.14 | 28.14
Cimento | kg | 1.05 | 0.39 | 0.4095
Areia Lavada | m3 | 0.03 | 49.81 | 1.4943
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.007 | 5.32 | 0.03724
Pedreiro | h | 0.54 | 7.49 | 4.0446
Servente | h | 1.3 | 4.84 | 6.292
Produtividade / subtotal | m | 1 | 40.4176
Custo unitário | R$/m | 40.4176 |  |  | 52.5429
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 600mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 600 mm | m | 1 | 36.75 | 36.75
Cimento | kg | 1.05 | 0.39 | 0.4095
Areia Lavada | m3 | 0.03 | 49.81 | 1.4943
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.0078 | 5.32 | 0.041496
Pedreiro | h | 0.6 | 7.49 | 4.494
Servente | h | 1.48 | 4.84 | 7.1632
Produtividade / subtotal | m | 1 | 50.3525
Custo unitário | R$/m | 50.3525 |  |  | 65.4582
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 700mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 700 mm | m | 1 | 42 | 42
Cimento | kg | 1.1 | 0.39 | 0.429
Areia Lavada | m3 | 0.035 | 49.81 | 1.7433
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.0085 | 5.32 | 0.04522
Pedreiro | h | 0.7 | 7.49 | 5.243
Servente | h | 1.6 | 4.84 | 7.744
Produtividade / subtotal | m | 1 | 57.2046
Custo unitário | R$/m | 57.2046 |  |  | 74.3659
Fornec. E assent.de dreno sup. Em canaleta semi-circular pré-moldada de concreto dn 1000mm
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 1000 mm | m | 1 | 84.5 | 84.5
Cimento | kg | 1.25 | 0.39 | 0.4875
Areia Lavada | m3 | 0.05 | 49.81 | 2.4905
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga | m3 | 0.0105 | 5.32 | 0.05586
Pedreiro | h | 0.8 | 7.49 | 5.992
Servente | h | 2 | 4.84 | 9.68
Produtividade / subtotal | m | 1 | 103.2059
Custo unitário | R$/m | 103.2059 |  |  | 134.1676
Execução de dreno sup. Em canaleta triangular em terra - 60 / 20''
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
motoniveledora | h | 0.0035 | 130 | 0.455
Pedreiro | h | 0.1 | 4.84 | 0.484
Servente | h | 0.01 | 8.91 | 0.0891
Produtividade / subtotal | m | 1 | 1.0281
Custo unitário | R$/m | 1.0281 |  |  | 1.3365
Execução de dreno sup. Em canaleta triangular em terra - 50 / 15''
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
motoniveledora | h | 0.0035 | 130 | 0.455
Pedreiro | h | 0.08 | 4.84 | 0.3872
Servente | h | 0.01 | 8.91 | 0.0891
Produtividade / subtotal | m | 1 | 0.9313
Custo unitário | R$/m | 0.9313
Espalhamento e compactação de resíduos (5 passadas)
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
trator de esteira d6, 15t | h | 1 | 136.01 | 136.01 |  | 20
Produtividade / subtotal | m3/h | 36 | 136.01 |  |  | 25 | 35.7143
Custo unitário | R$/m3 | 3.7781 |  |  |  | 1.4286
35.7143
obra civil de balança rodoviaria p/ 30 ton
Insumos | un | QTD | R$ unitario | Subtotal
Servente | h | 24 | 5.08 | 121.92
Pedreiro | h | 24 | 7.89 | 189.36
Auxiliar de topografia | h | 4 | 5.08 | 20.32
Escavação manual de valas em solo até 1,50 m | m3 | 5 | 15.24 | 76.2
Escavação mecânica c/ retroescavadeira | m3 | 20 | 2.78 | 55.6
Concreto armado Fck 15 Mpa | m3 | 15 | 612.5 | 9187.5
Lastro de concreto sarrafeado e=10cm | m3 | 3.7 | 261.68 | 968.216
Perifl metálico I 3" | m | 18 | 20 | 360
Eletroduto 2" | m | 25 | 2.9 | 72.5
Produtividade / subtotal | un | 1 |  | 11051.616
Custo unitário | R$/un |  |  | 11051.616
14367.1008