COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DA ETAPA-2, DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO   SALITRE, NO ESTADO DA BAHIA.

BRASILIA

Fevereiro/2009

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	1

2.	CONCEITUAÇÃO	1

3.	COMPETÊNCIAS	2

4.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	2

5.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	2

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	3

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	11

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	11

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	11

10.	HABILITAÇÃO	12

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	13

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	17

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	20

14.	REAJUSTAMENTO	23

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	23

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	26

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	28

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	31

20.	CONDIÇÕES GERAIS	31

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO PROJETO EXECUTIVO	34

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERV. DAS OBRAS	35

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	36

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA	43

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DA PARTE “A”	44

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DAS PARTES “A” E “B”	45

ANEXO VII – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA DAS PARTES “A” E  “B”	47

ANEXO VIII – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA DA PARTE “A”	57

ANEXO IX – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA DA PARTE “B”	69

ANEXO X – ARQ. EXCEL: MODELO PROPOSTA FIN. DO PROJETO EXECUTIVO	79

ANEXO XI – ARQ. EXCEL: MODELO PROPOSTA FIN. DO APOIO A FISC. E SUPERV. DE OBRA	80

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a elaboração do projeto executivo da etapa-2 com 6.352,58 ha SAU, bem como apoio à fiscalização e supervisão das respectivas obras do Projeto de Irrigação Salitre, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares (elaboração de projeto executivo) - estudos e projetos elaborados para o aproveitamento dos recursos de solo e água bem como os relativos ao desenvolvimento de atividades hidroagrícolas intensivas;

- Serviços Similares (fiscalização/supervisão) - fiscalização/supervisão de obras, construtivamente afins às de irrigação, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo canais, diques, açudes e estações de bombeamento;

- Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos  de  construção, materiais  ou produtos industriais.  Conterá, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Consultora - empresa (ou consórcio) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Construtora - empresa de engenharia contratada para a execução das obras civis e/ou montagem de equipamentos;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras;

- Equipe de Apoio à Fiscalização e Supervisão - equipe de empresa especializada, contratada pela Codevasf, para prestar apoio à fiscalização e a supervisão das obras de implantação do empreendimento objeto dos Termos de Referência; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TR.

### Compete Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura:

- por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma  integrada com a 6ª Superintendência Regional, os serviços  de elaboração do Projeto Executivo;

- por intermédio da Gerência de Meio Ambiente, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma  integrada com a 6ª Superintendência Regional, os  aspectos ambientais; e

- por intermédio da Gerência de Implantação, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma  integrada com a 6ª Superintendência Regional, os serviços  de apoio à  fiscalização e supervisão das obras.

## Compete à 6ª Superintendência Regional fiscalizar, sob a coordenação da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura, o andamento dos trabalhos de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área do Projeto Salitre se encontra entre os paralelos 9º31'15" e 9º52'30", hemisfério sul, e entre 40º15'00" e 40º37'00", a oeste de Greenwich, no município de Juazeiro, no submédio São Francisco, margem direita. A área da Etapa 2, está envolvida da pelas seguintes coordenadas: Y = de 8.925.000 a 8.947.000 e X = de 330.000 a 349.000.

## O acesso à área do Projeto dar-se-á, principalmente, pela BA-210 e BR-407. Os povoados próximos, de maior importância, são: Campo dos Cavalos, Junco, Carnaíba do Sertão e Juremal. Os mapas a seguir apresentam a localização do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## A Etapa 2 do Projeto Salitre, originalmente,  compreende uma área útil irrigável de 7.613 ha. Estudos de solos recentemente realizados no âmbito do acordo de cooperação técnica, firmado entre a Codevasf e a Embrapa, levaram à redução da área útil para 6.352 ha,  sendo predominantemente vertissolos em cerca de 5.685 ha e argissolos em 667 ha. Esta área é atendida pelos canais CS-510 e CT 510-20. O canal CS-510, com capacidade de 17,8 m3/s e extensão aproximada de 17,6 km, inicia-se no reservatório RC-500 e está localizado no patamar dominado pela EB-500. A partir desse canal, derivam: o canal terciário CT-510-20 – com 15,8 Km e capacidade de adução inicial de 3,06 m3/s  e os canais do sistema de distribuição dos diversos setores hidráulicos que  compõem as tomadas d'água dos lotes. A obra está  prevista para ser implantada no prazo de 33 (trinta e três) anos e as diretrizes básicas para sua execução estão apresentadas, inicialmente, nos documentos que compõem os Estudos Básicos do Projeto Salitre, elaborado pelo Consórcio JP-ENCO-TAHAL.

## Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos projetos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação:

- Projeto Básico do Projeto Salitre, elaborado pelo Consórcio JP/ENCO/TAHAL - 1999; e

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do Projeto Salitre 1997 – JP/Enco-Tahal; e

- Estudos realizados para o cumprimento das condicionantes da licença de implantação da Etapa 1 do Projeto Salitre – 2004 – FLORAM.

## Outros estudos realizados anteriormente:

- Projeto Executivo do Projeto Salitre – 1ª Etapa, elaborado pelo Consórcio JP/ENCO/TAHAL, em 2000;

- Estudo de Viabilidade Técnico-Ecônomico-Social, elaborado pelo Consórcio JP/ENCO/TAHAL, em 1995;

- Estudo de Pré-Viabilidade Técnico-Econômica e Social, elaborado pelo Consórcio JP/ENCO/TAHAL, em 1989;

- Memorando do Bureau of Reclamation preparado no processo de acompanhamento do Estudo de Pré-Viabilidade;

- Sistema de Barragens Sucessivas do Rio Salitre;

- Documento preparado para o Projeto Nordeste IV;

- Estudos Setoriais do Acordo de Empréstimo BR-2680, Engineering Loan;

## Estudos Ambientais - Termos dos Licenciamentos Ambientais de Localização (LL) e de Implantação (LI) da Etapa 1 do Projeto Salitre.

## Base Cartográfica:

- cartas topográficas na escala de 1:100.000, DSG;

- cartas topográficas na escala 1:50.000, Codevasf;

- cartas topográficas na escala 1:5.000 – Etapa 02 – Salitre – 1997, Codevasf;

- cartas topográficas na escala 1:10.000 – Etapa 01 - Projeto Básico – 1997, Codevasf, e;

- cartas topográficas na escala 1: 20.000 – Levantamento de uma área do Submédio São Francisco, próximo a Juazeiro – BA, 1942, MVOP.

## Levantamentos de Solos:

- Documento Intitulado “Reavaliação da Irrigabilidade das Terras do Projeto Salitre, Município de Juazeiro, Estado da Bahia”, elaborado pelo Convênio EMBRAPA SOLOS /CODEVASF, e;

- Estudo Detalhado de Solos em escala 1:5.000, elaborado pela PROTECS em 1989;

## Documentos técnicos de referência:

- Requisitos Complementares para Classificação de Terras para Irrigação - Primeira Aproximação, Codevasf, fevereiro de 2001;

- Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999);

- Sistema de Classificação de Terras para Irrigação do “Bureau of Reclamation”; e

- Caderno de Encargos da Codevasf.

## Os documentos relacionados nos subitens 5.3 a 5.7 estão disponíveis no acervo da biblioteca da Codevasf para consulta, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços diz respeito à contratação de consultoria necessária para a implementação da Etapa 2 do Projeto Salitre, localizado  no estado da Bahia, conforme fases de implantação definidas no Projeto Básico, dividido em duas partes, a saber:

- Parte A – elaboração do projeto executivo da Etapa 2 correspondente a 2ª fase de implantação; e

- Parte B – Apoio à fiscalização e supervisão das respectivas obras.

### Inicialmente, deverá ser procedida a adequação dos elementos do Projeto Básico, desagregando das demais etapas, o orçamento das obras civis, as especificações técnicas, o dimensionamento hidráulico básico de referência - DHBR  e diagramas unifilares, de modo a permitir a licitação das obras desta etapa. Considerar o mapa pedológico revisado pela Codevasf/Embrapa que alterou a área destinada à irrigação, e, os aspectos relevantes de evolução tecnológica no setor da irrigação, tais como a adoção de métodos de irrigação de maior eficiência e otimização de soluções de engenharia. Neste sentido deverá proceder:

#### A adequação do parcelamento agrícola – originalmente, a ocupação da etapa 2 destina-se a exploração empresarial. Entretanto, em função dos estudos que concluíram pela redução da área irrigável, afetando o parcelamento agrícola, é necessária a sua adequação. Deverão ser parcelados, para exploração exclusivamente empresarial, cerca de 5.685ha de solos predominantemente vertissolos, enquanto que as áreas com predominância de argissolos, cerca de 667ha, deverão ser destinados aos pequenos produtores, e;

#### A revisão dos métodos de irrigação - em decorrência das atuais políticas de uso e conservação dos recursos hídricos, será  necessário um estudo comparativo técnico-econômico, com apresentação dos métodos tecnicamente viáveis para irrigação dos vertissolos do projeto, considerando a experiência recente da Codevasf,  os avanços tecnológicos dos equipamentos de irrigação ao nível parcelar e a redução dos seus custos, bem como:

- ajustar o projeto executivo, caso o referido estudo recomende a adoção de outros métodos de irrigação para áreas de solos pesados, além do já concebido, irrigação por gravidade;

- seguir, em princípio, as dimensões dos setores hidráulicos pressurizados estabelecidos do projeto básico. Entretanto, deverá ser efetuado o dimensionamento hidráulico básico de referência (DHBR) correspondente à execução das redes com Ferro Fundido (FoFo), admitindo a execução das redes com os seguintes materiais, combinados ou não, adotando com padrão arigidez  de, no mínimo, 2.500 Pa:

- ferro fundido;

- PVC rígido;

- PEAD;

- aço carbono com junta elástica;

- PVC reforçado com fibra de vidro (RPVC); e

- plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV); e

- produzir, além do DHBR, com todas as condições operacionais por nó (pressão       dinâmica x vazão), os diagramas unifilares de todas as redes identificando todos os nós.

### Emitir relatório do projeto básico da Etapa 2 adequado, num prazo de 60 (sessenta) dias.

## Parte A - Elaboração do Projeto Executivo

### Compreende a elaboração dos documentos técnicos finais necessários à execução das obras e serviços previstos no Projeto Básico, compatibilizando todos os elementos técnicos e informações imprescindíveis, num cronograma de serviços e ações, para a implantação e acompanhamento do empreendimento proposto, devendo proceder a verificação das concepções estabelecidas, visando sua consolidação com respectivos detalhamentos, observando a otimização das soluções de engenharia. Especial atenção deverá ser dada aos prazos para a elaboração dos documentos técnicos, tendo em vista que as obras serão executadas simultaneamente ao projeto executivo.

### O projeto básico elaborado pelo consórcio JP-ENCO-TAHAL e os estudos de adequação dos elementos do projeto básico, referenciado no subitem 6.1.1, constituem a base principal para elaboração do Projeto Executivo. Faz-se necessário, também, considerar e incorporar, no que couber, as modificações e melhorias introduzidas na elaboração do projeto executivo da Etapa 1, admitindo-se, ainda, a inclusão de melhorias nas soluções de engenharia que venham a propiciar melhor desempenho operacional e/ou menor custo na implantação do empreendimento, bem como a homogeneidade nos procedimentos construtivos, de operação e manutenção do empreendimento como um todo.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo e não deverão limitar o objetivo a ser alcançado.

#### Identificar as complementações consideradas necessárias para garantir a implantação e o funcionamento adequado e otimizado do projeto, bem como a compatibilidade de cada item específico com a concepção do conjunto de seus componentes, considerando no mínimo os seguintes aspectos:

- dimensionamento e funcionamento do sistema de irrigação com respeito à adução primária, secundária e terciária, redes de distribuição e sistema de controle operacional;

- concepção geométrica do canal, adotando a largura da crista projetada para, no mínimo, 3,50 m em um dos lados do canal;

- revisão da definição do bordo livre do canal;

- verificação da análise de transientes hidráulicos, considerando diversas condições de operação;

- verificação dos problemas específicos de construção e métodos construtivos;

- verificação do plano de escavação de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias e em jazidas;

- verificação do sistema de drenagem coletiva e parcelar;

- verificação do funcionamento do sistema elétrico e adequação às normas concessionária local;

- verificação de compatibilidade dos equipamentos especificados com o projeto;

- verificação da existência de jazidas e material de empréstimo adequados, indicadas no Projeto Básico e, eventualmente identificação de outras mais favoráveis;

- verificação dos quantitativos dos serviços de movimento de terra e outros, com identificação e cubagem das jazidas, indicando, inclusive, a origem e destino de todos os materiais;

- verificação dos estudos ambientais existentes, a partir do Estudo de Impacto Ambiental do projeto;

- verificação dos estudos agronômicos e de dados pedológicos elaborados;

- verificação das planilhas de preços e quantidades e compatibilidade com as especificações e normas de medição e pagamento; e

- verificação das recomendações e conclusões do relatório final do Projeto Básico, incluindo o manual de operação e manutenção.

### Alem dos documentos relacionados no subitem 6.2.2, os serviços deverão ser executados com conhecimento pleno dos documentos relacionados no item 5, bem como dos disponíveis no acervo da  Codevasf e de outras entidades, relacionadas com a região e o Projeto.

### Para a execução dos serviços de campo e ensaios de laboratório, deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- utilizar, no que for possível, os dados existentes nos levantamentos topográficos e geológicos/geotécnicos; e

- executar os serviços, conforme especificações constantes dos anexos  III e IV.

#### A execução dos serviços se subordinará, em geral, às orientações mencionadas nos itens 17 e 18 (Elaboração de Relatórios e Apresentação dos Trabalhos) e nas alíneas  seguintes:

- propor à Codevasf especificações apropriadas, nos casos em que estes Termos de Referência   não determinarem explicitamente as normas aplicáveis;

- produzir, dentro do escopo dos serviços, toda informação complementar e suplementar, necessárias à realização dos mesmos; e

- utilizar planilhas Excel na elaboração dos orçamentos de Projetos e Obras, alimentadas com as composições de custos da Codevasf, devendo incluir coluna para referência da especificação aplicável ao cada item de serviço; e

## Parte B - Apoio à Fiscalização e Supervisão  das Obras

### Os serviços serão executados por uma equipe, no local de implantação das obras, devendo exercer o apoio à fiscalização e a supervisão técnica da construção, com observância às normas de segurança aplicáveis.

### A título orientativo, indica-se, a seguir, o conjunto das principais atividades a serem executadas pela equipe técnica. Trabalhos eventualmente não citados, se necessários, deverão ser incluídos.

#### Planejamento e Programação:

- elaborar e atualizar o plano de execução da implantação das obras;

- elaborar e atualizar o programa de trabalho;

- operar o sistema de registro de informações básicas referentes à implantação das obras;

- acompanhar as medidas de atendimento às questões de meio ambiente, durante a implantação;

- exercer a supervisão técnica de construção, em observância às normas de segurança aplicáveis;

- verificar os problemas específicos de construção e métodos construtivos;

- verificar o plano de escavação de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias e em jazidas;

- verificar a existência de jazidas e material de empréstimo adequado, indicadas no projeto básico e, eventualmente, a identificação de outras mais favoráveis; e

- verificar os quantitativos dos serviços de movimento de terra e outros, com identificação e cubagem das jazidas, indicando, inclusive, a origem e destino dos  materiais.

#### Técnico-Administrativa:

- representar a consultora no local das obras;

- orientar, indicando à construtora as jazidas de onde serão retirados os materiais para a construção das obras de terra, e comunicando à fiscalização as  distâncias dos locais onde serão utilizados;

- exigir da construtora a manutenção e conservação das instalações permanentes, provisórias e do canteiro de obras; o cumprimento das normas técnicas de construção; a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho; e a  disciplina, vigilância, limpeza e iluminação dos locais de trabalho e adjacências;

- exigir da construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos nos termos do licenciamento ambiental, produzindo relatórios específicos para a instrução do licenciamento de operação;

- coordenar os trabalhos  de campo quanto aos suprimentos  e a programação das etapas de construção;

- mobilizar, em caráter eventual ou  quando solicitado pela Codevasf,  técnicos  especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execução das obras;

- preparar e manter no canteiro de obras o livro de ocorrências, para registro dos fatos diários;

- articular as ações do contrato com unidades técnicas da Codevasf;

- arquivar a documentação de fiscalização a ser repassada à Codevasf na conclusão dos serviços;

- elaborar os relatórios de andamento;

- elaborar os relatórios, parciais e específicos, referentes à evolução das obras, de acordo com as exigências da Codevasf; e

- elaborar o relatório final.

#### Serviços de Campo:

- executar trabalhos de campo e de laboratório (geotecnia, ensaios de solos, de materiais, de concretos, etc.), envolvendo:

- controle tecnológico do concreto;

- controle geométrico - acompanhamento das atividades relativas aos trabalhos topográficos, necessários para:

- elaboração das notas de serviço;

- cumprimento das condições geométricas estabelecidas nos projetos;

- medições das obras executadas; e

- execução de serviços topográficos;

- controle geotécnico - acompanhamento das atividades e serviços referentes ao controle geotécnico das obras, consistindo de:

- verificação, mediante amostragem, ensaios e análises estatísticas, dos resultados de ensaios dos materiais obtidos nos laboratórios da construtora;

- verificação do cumprimento das especificações  técnicas;

- verificação, mediante ensaios dos materiais  empregados nas obras, de acordo com   os respectivos projetos e especificações técnicas;

- execução de  serviços geotécnicos de campo e de laboratório, inclusive ensaios especiais, quando necessários;

- análise, com vistas à aprovação do plano de trabalho apresentados pela construtora; e

- indicação, delimitação e quantificação  de jazidas e áreas de empréstimo a serem utilizadas pela construtora;

- prestar apoio técnico à execução do contrato de obra, envolvendo a interpretação dos desenhos de construção, preparação de especificações complementares adicionais, orientações técnicas, modificações de projeto e outros que se fizerem necessários:

- desenhos de engenharia:

- revisão e esclarecimento dos desenhos de engenharia;

- proposição de alterações, quando necessárias, dos desenhos de engenharia, juntamente com a fiscalização; e

- análise dos desenhos e cronogramas apresentados pela construtora;

- execução das obras:

- análise dos programas de execução das obras propostos pela construtora;

- acompanhamento e supervisão do plano de execução das obras e do contrato em andamentos relativos a implantação das obras, mediante técnicas que permitam projetar prazos, custos e pagamentos;

- verificação, análise e atualização do programa de execução das obras previstas;

- revisão dos relatórios da execução física e financeira correspondente ao contrato em andamento;

- proposição de medidas a serem tomadas para cumprimento dos cronogramas de execução e demais dispositivos contratuais, assim como para a recuperação dos eventuais atrasos que possam surgir durante o andamento das obras;

- assistência na emissão de ordens e certificados à construtora  e avaliação das solicitações por ela emitidas;

- execução e atestados das medições das obras executadas, juntamente com a fiscalização;

- manutenção de um sistema de controle de custos e procedimentos para a administração do contrato;

- avaliação periódica das estimativas de custos e quantitativos das obras;

- elaboração dos registros comparativos, por item de obra, entre as quantidades previstas e as executadas;

- apropriação dos custos unitários dos serviços, visando o aprimoramento dos coeficientes /índices de produção da Codevasf; e

- elaborar o projeto “Como Construído” “As Built”, considerando:

- a consultora, após a conclusão de cada etapa de trabalho, deverá entregar à Codevasf um jogo completo de desenhos, quadros, planilhas, listas, etc, com anotações referentes às modificações introduzidas, de modo que representem, com fidelidade, a forma de execução dos serviços;

- caso  não ocorra modificação em algum desenho ou documento, a consultora deverá anotar, no mesmo: "Executado sem Alteração"; e

- os desenhos e documentos “Como Construído”, elaborados pela consultora, conforme acima  e aprovado pela Codevasf, serão consolidados ao final, constituindo-se, deste modo, o Projeto “Como Construído” do empreendimento.

#### Questões Ambientais:

- apoiar a fiscalização na supervisão das atividades  ambientais previstas nos Termos de Referência do contrato de execução das obras e, ainda, aquelas necessárias à mitigação dos impactos ambientais, estabelecidas nos termos de licenciamento do  projeto, observando o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas para os seguintes itens:

- canteiro de obras;

- áreas de proteção ambiental (reserva legal e preservação permanente);

- linhas de transmissão e distribuição rural;

- uso de explosivos;

- recuperação de áreas de empréstimo;

- resíduos;

- cronograma de desmatamento das áreas e faixas de construção da infra- estrutura de obras; e

- educação ambiental e outras medidas previstas no plano de controle ambiental para implantação do empreendimento;

- avaliar e emitir pareceres referentes aos relatórios das atividades ambientais, produzidos pela construtora, informando seu andamento e sugerindo correções e/ou adequações;

- apoiar a Codevasf na fiscalização e supervisão das atividades previstas nos estudos ambientais, especialmente na implantação das medidas mitigadoras de impacto ambiental implantadas ou em implantação no perímetro irrigado;

- manter, no período de execução das obras, entendimento com os órgãos ambientais do estado, na condução de assuntos de interesse do projeto, quando solicitado e devidamente orientado pela Gerência de Meio Ambiente da Codevasf;

- estabelecer mecanismos de integração com equipes de outras consultoras, que prestem ou que vierem a prestar serviços na área do empreendimento; e

- emitir relatórios sobre as atividades ambientais desenvolvidas.

#### Administração interna da consultora, relacionadas com:

- pessoal;

- almoxarifado;

- veículos; e

- escritório, etc.

#### Mobilização e Desmobilização:

- após a emissão da nota de empenho, a consultora deverá tomar todas as providências relativas à mobilização da equipe técnica, equipamentos, móveis, utensílios, instalações e outras para possibilitar o início dos serviços nos prazos contratuais. Este item engloba todas as despesas necessárias à sua execução;

- a desmobilização deverá ocorrer ao final dos serviços, ou no transcorrer do prazo contratual parcial ou totalmente a critério da Codevasf, sendo que a consultora deverá remover todas as suas instalações, móveis, utensílios, equipamentos mobilizados, bem como providenciar a total limpeza de detritos e materiais das áreas recebidas para utilização. Este item engloba as despesas necessárias à sua execução; e

- a equipe técnica e de apoio será mobilizada/desmobilizada, parcial ou totalmente, no transcorrer do prazo contratual, de acordo com as necessidades da obra, com aprovação da Codevasf.

#### Manutenção Operacional para apoio logístico à fiscalização, composto dos seguintes itens:

- veículos:

- colocar à disposição da  fiscalização 03 (três) veículos novos, sendo 2 (dois) utilitários tipo pickup e um carro leve (gol ou similar), incluindo motoristas, combustível, manutenção e seguro, para atender aos serviços de campo e da implantação das obras, durante todo o prazo de vigência do contrato;

- o fornecimento dos veículos cobre os custos de  manutenção dos mesmos, as despesas com seguros e licenciamentos, consumo de combustível e lubrificantes, considerando a rodagem média mensal de 3000 (três mil) quilômetros;

- a despesa com motoristas para os veículos deverá ser prevista na equipe técnica FPRO-I;

- a mobilização dos veículos deverá ser previamente solicitada/autorizada pela fiscalização; e

- os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE CAMPO

PROJETO SALITRE

- equipamentos topográficos mínimos:

- 01 estação total, com precisão de 5” (cinco segundos);

- 01 teodolito, com leitura direta de 1” (um segundo);

- 01 nível tipo NA-2 ou similar, com precisão de 0,7 mm/km; e

- acessórios (miras, balizas, trenas e etc.), necessários e suficientes ao desempenho das atividades licitadas;

- manutenção e administração do escritório, nas seguintes condições:

- exclusiva responsabilidade da consultora com as despesas dos serviços telefônicos, xerox, fac-símile, correio e telex, bem como alimentação;

- a edificação para o escritório de campo e o laboratório (solo e concreto) será fornecido pela construtora das obras civis, para atender à equipe de supervisão, no canteiro de obras;

- a construtora fornecerá, também, os equipamentos e materiais para ensaios e testes no campo de solos e concreto; e

- os custos de água, luz, limpeza e conservação dos escritórios de campo e dos laboratórios, também, serão de responsabilidade construtora das obras civis;

- equipamentos do escritório de campo - a consultora fornecerá os móveis, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado;

- serviços gráficos/computação - a consultora será responsável pela emissão dos relatórios;

- equipamentos de informática para a fiscalização da Codevasf, os quais serão incorporados ao acervo patrimonial da Codevasf, mediante Termo de Responsabilidade a ser emitido, na mobilização, pela unidade de patrimônio da 6ª SR, estimados em:

- 3 (três) micro computadores com a seguinte configuração: processador Intel Pentium Dual Core 3.4 GHz com tecnologia HT (cache 512KB, barramento FSB: 533MHz) ou superior, memória RAM de 1GB, HD de 80 GB, placa gráfica, monitor LCD de 19”, Combo DVD/CDRW, Fax modem 56K V92, disco flexível 1.44MB 3,5”, teclado ABNT 2, mouse 2 botões + scroll, 1 serial, 1 paralela, 4 USB 2,0 (2 traseiras e 2 frontais). Os micro computadores deverão vir instalados com o sistema operacional Windows XP, acompanhados do programa Office 2000 – Profissional.  O sistema operacional e programas em questão deverão ser originais, devendo vir acompanhados dos respectivos CD’s e manuais. Além desses, os manuais dos micro computadores e periféricos e programas de drives e outros que os acompanham;

- 1 (uma) impressora multifuncional, colorida, jato de tinta, para impressão em papel até tamanho A3; e

- 1 (uma) plotter com capacidade de impressão A0.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 8.285.295,64 (oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), a preços de março/2009, com os valores parciais de R$ 2.412.517,86 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) para a elaboração do projeto executivo e R$ 5.872.777,78 (cinco milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito  centavos) para apoio à fiscalização e supervisão, conforme indicado nos orçamentos estimativos, respectivamente, anexos I e II.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## Os prazos máximos para execução dos serviços, conforme as partes indicadas no subitem 6.1, serão os seguintes:

### Parte A - elaboração do projeto executivo: 330 (trezentos e trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 15 (quinze) dias, para editar e entregar a versão definitiva.

### Parte B - apoio à supervisão e fiscalização das obras: 990 (novecentos e noventa) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem de serviço específica para esta etapa. Neste prazo estão incluídos 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 30 (trinta) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR, empresas nacionais de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente em sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 6ª Superintendência  Regional, localizada em Juazeiro-BA, por meio do telefone (74) 3614-6200 ou fax  (74) 3611-3891, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30, de 2ª a 6ª feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira e deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1 destes TR;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados nas alíneas “b” e “c” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou da cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados, no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada;

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente, como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf; e

- a apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e as exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a seu critério, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir, para as etapas relacionadas no subitem 6.1:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Exceções aos TR

- Proposta técnica

  - Conhecimento do empreendimento

- sistema de condução

- sistema de distribuição

- sistema de drenagem

- sistema viário/energético

- sistema de automação/controle

  - Procedimentos técnicos e organizacionais

  - Plano geral de trabalho

- programa de trabalho

- descrição das atividades

- cronogramas/fluxogramas

  - Equipe técnica para a parte “A”

  - Equipe técnica para a parte “B”

  - Instalações e equipamentos para a parte “B”

  - Formulários para as partes “A” e “B”.

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da consultora, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a consultora se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência;

- (2.1) conhecimento do empreendimento, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva, com  exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- (2.2) procedimentos técnicos e organizacionais, descrição sucinta e objetiva dos procedimentos técnicos e organizacionais, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão;

- (2.3) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço consoante com o escopo do trabalho considerando, também, a relação de eventos constante do anexo V, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas;

- cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

- referir-se a um calendário mensal, a partir do início dos serviços;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos,  possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações; e

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implementado imediatamente após o início da execução dos serviços;

- (2.4) equipe técnica da parte “A”, representada pelo pessoal técnico e especializado, definido e quantificado pela proponente, contendo um coordenador e a equipe chave, composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2, a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da  empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenação de projetos, em nível executivo. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vínculo empregatício;

- a equipe chave deverá ser composta por profissionais  com formação e experiência em  projetos executivo e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: engenharia hidráulica, cálculo estrutural, geotécnica, engenharia mecânica, engenharia elétrica e orçamento de obras. Anexar, no máximo, 3 (três) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional; e

- a substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13º § 3º da Lei nº 8.666/93;

- (2.5) equipe técnica da parte “B”, composta pelos profissionais de nível superior e de nível técnico, definida e quantificada pela Codevasf, conforme TSUP-II. Para fins de julgamento apresentar a equipe chave, observando os aspectos a seguir:

- equipe chave de nível superior composta por:

- engenheiro de apoio à fiscalização (residente)  apto quanto às exigências de prova de acervo técnico, experiência em fiscalização de obras similares ao presente objeto, responsável pelas partes técnicas e administrativas das funções do escritório de campo, assumindo a representação local da consultora perante à Codevasf e terceiros. Anexar a ficha curricular, com os respectivos comprovantes, no máximo 5 (cinco) atestados registrados no CREA e declaração que aceita participar da equipe técnica e que posteriormente será contratado; e

- engenheiro de apoio à supervisão, que deverá  atender às exigências de prova de acervo técnico, experiência em projetos hidroagrícolas e supervisão de obras similares ao presente objeto, para responder pela parte técnica. Anexar a ficha curricular, com os respectivos comprovantes, no máximo 5 (cinco) atestados, registrados no CREA, juntamente com a declaração que aceita participar da equipe técnica e que posteriormente será contratado;

- equipe chave de nível técnico,  composta por profissionais  com formação, experiência e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços, correspondentes aos cargos de:  topógrafo, laboratorista de solo e laboratorista de concreto, os quais deverão apresentar as fichas curriculares com os respectivos comprovantes, no máximo 3 (três) atestados de controle de obras, juntamente com a declaração que aceita participar da equipe;

- Para os demais membros da equipe técnica/administrativa deverá:

- especificar  o número de profissionais que deverão compor as equipes, destacadas para o atendimento ao serviço; e

- detalhar a carga horária  mensal utilizada para cada atividade; e

- a substituição dos profissionais que comporão as equipes chave,  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13º § 3º da Lei nº 8.666/93;

- (2.6) instalações e equipamentos, representando a infra-estrutura de apoio disponibilizada para execução dos serviços da parte “B”, compreendendo, no mínimo, os veículos, equipamentos topográficos, equipamentos do escritório de campo, bem como os equipamentos de informática para fiscalização da Codevasf relacionados no subitem 6.3.2.7 destes TR; e

- (2.7) contempla os formulários relacionados no subitem 11.4.1, alíneas “a” e “b”, cujos modelos constam do anexo VIII (word) destes TR.

### A proposta técnica não deverá exceder a 300 (trezentas) folhas, utilizando-se a frente de cada folha, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

### Os comprovantes exigidos nas alíneas “f” e “g” do subitem 11.2.2 poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.2.3.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir, para as partes “A” e “B”:

Sumário

- 1.    Apresentação da proposta financeira

1.1  Considerações prévias

  - Resumo da proposta financeira para a parte “A”

  - Resumo da proposta financeira para a parte “B”

  - Declaração de validade da proposta para a parte “A”

  - Declaração de validade da proposta para a parte “B”

  - Detalhamento da proposta para a parte “A”

  - Detalhamento da proposta para a parte “B”.

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.3.1 conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias referentes a generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseja incluir;

- (1.2 e 1.3) resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.4 e 1.5) declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.6 e 1.7) detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.4.2, alíneas “a” e “b”, cujos modelos constam dos anexos VIII e IX (word) e, X e XI (excel) destes TR. Devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidente sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviço em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal, deverão ser demonstrados no FPRO-XI e FSUP-IV, respectivamente, para as partes “A” e "B”, para serem transportados para os FPRO e FSUP. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados nos FPRO-XIV e FSUP-VII, respectivamente, encargos sociais da equipe de projeto e da equipe de apoio a fiscalização e supervisão;

- demonstrar no FSUP-III, os custos de manutenção operacional da parte “B” referentes às instalações e equipamentos para apoio logístico à fiscalização;

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo V.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

### Proposta Técnica:

- relativa à parte A: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- relativa à parte B: TSUP-I, TSUP-II, TSUP-III e TSUP-IV.

### Proposta Financeira:

- relativa à parte A:  FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III,  FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI, FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV; e

- relativa à parte B: FSUP, FSUP-I, FSUP-II, FSUP-III, FSUP-IV, FSUP-V, FSUP-VI, FSUP-VII e FSUP-VIII.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### O conhecimento do empreendimento, os procedimentos técnicos e organizacionais e o plano geral de trabalho, apresentados de acordo com o estabelecido nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| CONHECIMENTO DO EMP., PROC. TEC ORGANIZ. E P. TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento do empreendimento |  |
| 1) Sistema de condução | 03 |
| 2) Sistema de distribuição | 03 |
| 3) Sistema de drenagem | 02 |
| 4) Sistema viário/energético | 01 |
| 5) Sistema automação/controle | 01 |
| b) Procedimentos técnicos e organizacionais (partes A e B) | 2 |
| c) Plano geral de trabalho (partes A e B) |  |
| 1) Programa de trabalho | 06 |
| 2) Descrição das atividades | 04 |
| 3) Cronogramas/fluxogramas | 08 |
| Total | 30 |

### A equipe técnica para a parte “A”, apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadros a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA PARA A PARTE “A” |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1) Formação complementar | 1 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos em que participou | 3 |
| - Complexidade dos projetos em que participou | 3 |
| 3) Experiência específica: |  |
| - Projeto executivo | 3 |
| b) Equipe chave: |  |
| 1) Formação complementar (0,5 por área ) | 3 |
| 2) Experiência Geral: |  |
| - Diversidade de projetos (0,5 por área ) | 3 |
| - Complexidade dos projetos (1 por área) | 6 |
| 3) Experiência específica por área de conhecimento: |  |
| - Hidráulica | 2 |
| - Cálculo estrutural | 2 |
| - Geotécnica | 2 |
| - Mecânica | 2 |
| - Elétrica | 2 |
| - Orçamento | 2 |
| c) Estrutura Organizacional: |  |
| 1) Personograma de equipe e descrição das funções | 2 |
| 2) Cronograma de permanência | 2 |
| Total | 38 |

### A equipe chave para a parte “B”, apresentada conforme estabelece a alínea “g” do  subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA PARA A PARTE “B” |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Nível Superior |  |
| a) Engenheiro de Apoio à Fiscalização (residente): |  |
| 1) Formação complementar | 1 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de obras em que participou | 2 |
| - Complexidade das obras em que participou | 2 |
| 3) Experiência específica (fiscalização de obras similares) | 5 |
| b) Engenheiro de Apoio à Supervisão: |  |
| 1) Formação complementar | 1 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos/obras em que participou | 2 |
| - Complexidade dos projetos/obras em que participou | 2 |
| 3) Experiência específica (supervisão de obras) | 5 |
| Nivel Médio |  |
| a) Topógrafo: |  |
| 1) Experiência Geral | 1 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 3 |
| b) Laboratorista de Solo: |  |
| 1) Experiência Geral: | 1 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 3 |
| c) Laboratorista de Concreto: |  |
| 1) Experiência Geral | 1 |
| 2) Experiência específica (fiscalização obras similares) | 3 |
| Total de Pontos | 32 |

## As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.3 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

## As propostas financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências  e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- as propostas que não atendam às exigências do edital; e

- as propostas com valores exorbitantes ou com preços inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 . PmPo

b) Classificação Final

Ncfi = Nt*0,5 + Nf *0,5

Onde:

Ncfi = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;

Nf   = Nota financeira obtida pela licitante;

Po   = Preço ofertado pela licitante; e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.2 e 13.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a aprovação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- as faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, desde que comprovada pela fiscalização.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- aprovação dos relatórios e documentos que  deram origem ao faturamento,  de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

- após a aprovação dos relatórios/documentos, o coordenador do contrato autorizará a consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora; e

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são:

- os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto executivo, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos anexos III e IV . Serão pagos, por aplicação do sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão-de-obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da empresa (lucro); e

- mobilização e desmobilização;

- os referentes aos trabalhos de apoio à fiscalização e supervisão das obras, passíveis de medição no local dos serviços. Serão pagos, por aplicação do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (relação nominal do pessoal, total de horas normais e extras efetivamente trabalhadas, veículos utilizados pela supervisão, folha de medição etc.), conforme padrão da Codevasf ou referência à entrega anterior dos mesmos;

- comprovação de que a parcela do faturamento correspondente aos encargos sociais estão consistentes com a composição de preços da equipe técnica  constante da proposta financeira. Para tanto, deverá ser informado pela consultora, em cada faturamento, a categoria de contribuinte para cada membro da equipe técnica; e

- estes serviços incluem todos os custos diretos e indiretos necessários a sua realização, entre outros:

- mobilização e desmobilização;

- mão-de-obra composta por:

- equipe técnica (salário, acordos e dissídios coletivos, transporte, alimentação e moradia; auxílios, vantagens, benefícios, prêmios, adicionais de transferência, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, securitários  etc., de acordo com a legislação brasileira). Serviços em horário extraordinário mediante determinação ou autorização prévia da Codevasf.  Para fins de apropriação e medição, as horas extras deverão ser consideradas como as efetivamente trabalhadas. Os acréscimos legais devido a períodos noturnos ou domingos e feriados são considerados incluídos nos preços da consultora. São horas normais as compreendidas na jornada normal de trabalho, de oito horas diárias, de 2ª a 6ª feira, e quatro horas, no sábado, sendo que serão consideradas como horas extras as trabalhadas fora da jornada normal de trabalho. Para a apuração das horas trabalhadas, serão adotados os registros em relógio de ponto e/ou o livro de controle de freqüência;

- encargos sociais; e

- despesas com viagens;

- manutenção operacional, composta por:

- veículos;

- equipamentos topográficos;

- equipamentos e materiais de laboratório de solo;

- equipamentos e materiais de laboratório de concreto;

- manutenção e administração do escritório e laboratório;

- equipamentos do escritório de campo;

- serviços gráficos/computação;

- equipamentos de informática;

- custo de administração;

- remuneração da empresa (lucro); e

- despesas fiscais.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; e

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.0379.1692.0029, Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha, no estado da Bahia, categoria econômica 4, Despesas de Capital, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone deverão ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos  serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### A consultora deverá apresentar no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

### O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, tantas reuniões quantas forem necessárias.

## As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

- a Codevasf comunicará à consultora as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- as reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Codevasf; e

- os custos destas reuniões estarão  previstos no valor total do contrato.

## A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A fiscalização abrirá, a partir do início dos serviços de campo da parte “B”, livro denominado Diário de Ocorrências, cujo preenchimento e guarda ficará a cargo da consultora, no escritório de campo.

### O Diário de Ocorrências utilizado será o de padrão estabelecido pela Codevasf.

### As folhas do diário serão numeradas e rubricadas pelos representantes da consultora e da fiscalização.

### As instruções da fiscalização e as solicitações e as reivindicações da consultora serão registradas no Diário de Ocorrências.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá informatizar o escritório de campo e o escritório central, possibilitando que a comunicação e a transferência de dados, bem como sua conectividade com o sistema existente na Codevasf, informando os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (061) 3312-4768 ou (061) 3312-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente para cada fase de desenvolvimento dos estudos, a saber: elaboração do projeto executivo e apoio à supervisão e fiscalização das obras.

## Na elaboração do projeto executivo, a consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – documento mensal de caráter técnico que traduz o resultado parcial relativo às atividades em execução;

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo VI, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, relativo ao apoio à fiscalização e supervisão das obras, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Programa de Trabalho;

- Relatório Mensal de Andamento - resumo normalizado da situação física e financeira do contrato das obras (cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

- Relatório Parcial - a ser apresentado trimestralmente, se necessário, contendo  a síntese de forma a complementar o relatório anterior;

- Relatório Específico - a ser apresentado quando solicitado pela Codevasf;

- Relatório Final - a consultora, quando concluídas as obras, elaborará um relatório final, preliminar, relatando como as obras se desenvolveram, as dificuldades encontradas, as soluções adotadas, comentários referentes ao desempenho da empresa executora, além de dossiê fotográfico do desenvolvimento das principais obras, no decorrer de sua execução. Após sua aprovação pela Codevasf, a consultora emitirá o Relatório Final;

- Documentação de Fiscalização - de caráter contratual, ficará em arquivo, a cargo da consultora e, quando concluídas as obras, será repassada à Codevasf;

- Relatório Final do Projeto “Como Construído” - a consultora, após a conclusão da obra, entregará à Codevasf o projeto da obra implantada, contendo desenhos, planilhas, listas, com anotações referentes a todas as modificações introduzidas, de modo que representem, com fidelidade, a forma de execução dos serviços;

- Manual de Operação e Manutenção - revisar e complementar o referido manual, elaborado na Parte “A” do contrato, incluindo os catálogos, tabelas, gráficos e manuais de operação e manutenção dos equipamentos adquiridos, bem como elaborar roteiros de testes para os mesmos e de funcionamento do Projeto, necessários a pré-operação do mesmo.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto dos presentes Termos de Referência serão apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial serão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos deverão ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário, poderão citar outras unidades e os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na língua portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

- minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas; e

- relatório final  do projeto executivo, em 5 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de concorrência (desenhos, especificações técnicas e planilha de quantidades), em vias impressas e em CD ou DVD.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final será ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) conterá a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es); e

- a lombada (lida na vertical) conterá o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de rosto  conterá os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules; e

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço,  telefone,  fax,  endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários,  data da licitação,  nº do edital,  nº do contrato, data e assinatura, bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf; e

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s); e

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título; e

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; e

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas; e

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação;

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala; e

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação.

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos da Parte A – elaboração do projeto executivo se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta. Será feita a entrega pela consultora do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionado ainda a:

### Conduzir as necessárias diligências e consultas, nos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à emissão, prorrogação ou renovação das licenças ambientais do Projeto.

### Realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, posterior a emissão da referida licença.

## O encerramento dos serviços da Parte B - apoio à fiscalização e supervisão  das obras se dará depois de concluídas as obras, entrega e aprovação pela Codevasf do Relatório Final.

## A consultora estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado nos subitens 19.1, e subitens, e do subitem 19.2, é condicionante para:

- Emissão,  pela Codevasf do atestado de execução dos serviços;

- emissão do Termo de Encerramento Físico - TEF; e

- liberação da caução contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será  considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação e 1341 – Supervisão/Gerenciamento/Fiscalização - Projeto Construção.

## A concepção geral das estruturas, obras civis, equipamentos e montagens deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

## As definições deverão ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## Os esquemas de irrigação e drenagem deverão ser otimizados com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotecnia), deverão ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação; e

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A consultora é obrigada a obter, por sua conta, as licenças e franquias, o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO PROJETO EXECUTIVO

| PROJETO SALITRE ETAPA - 2 |  |
| --- | --- |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 3.940,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.700,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 5.640,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 531.336,96 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 85.607,81 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 616.944,77 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) | 400.628,07 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) | 17.121,56 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 417.749,63 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 59.400,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 21.240,00 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 80.640,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 1.120.974,40 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 154.236,19 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 127.521,06 |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 233.134,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 514.891,25 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 1.635.865,65 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) | 751.777,21 |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) | 24.875,00 |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 776.652,21 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 2.412.517,86 |

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DO APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERV. DAS OBRAS

| PROJETO SALITRE ETAPA - 2 |  |
| --- | --- |
| APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO. DAS OBRAS |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) | 16.300,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) | 10.000,00 |
| A - TOTAL DOS CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 26.300,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (FSUP-I) | 1.975.761,92 |
| B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FSUP-I) | 41.157,60 |
| B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE | 2.016.919,52 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) | 1.489.724,49 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) | 8.231,52 |
| C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS | 1.497.956,01 |
| D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (FSUP-II) | 10.800,00 |
| D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (FSUP-II) | 1.840,00 |
| D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | 12.640,00 |
| MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |
| 1 - CUSTO DOS VEÍCULOS (FSUP-III, ITEM 1) | 299.311,44 |
| 2 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS (FSUP-III, ITEM 2) | 36.050,00 |
| 3 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III, ITEM 3) | 152.835,84 |
| 4 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III, ITEM 4) | 2.400,00 |
| 5 - CUSTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (FSUP-III, ITEM 5) | 3.430,00 |
| 6 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FISCALIZAÇÃO (FSUP-III, ITEM 6) | 25.949,00 |
| E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL | 519.976,28 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 4.073.791,81 |
| F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (...% DO B) | 504.229,88 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (.....% DE A + B + C + D + E + F) | 457.802,17 |
| H - DESPESAS FISCAIS = (......% DE A + B + C + D + E + F + G) | 836.953,92 |
| TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS | 1.798.985,97 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 5.872.777,78 |

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos e levantamentos cadastrais de 170 km² do Projeto Salitre, etapa II, no estado da Bahia.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário FPRO-V.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

- Receptores Geodésicos de dupla freqüência (L1 L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais; e

- Receptores Geodésicos uma freqüência (L1):

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GPS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do Apoio Básico.

    - Deverá ser realizada, por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, quando serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 8 x 12 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares serão realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- ADUTORAS, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, CANAIS E TUBULAÇÕES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO.

  - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação das adutoras, canais e tubulações, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PI´s serão monumentados com marcos de concreto, pintada  (cor branca) de formato retangular de dimensões 8 x 12 x 60 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os Pi’s, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

    - As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 20,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

    - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o subitem 3.1.2

    - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, com extensão de 20,00 m em encostas e 40,00 m. Os extremos desta serão estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - As tubulações de distribuição pressurizada dispensam seções transversais.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados por meio de poligonais eletrônicas que se desenvolverão afastadas de 10,00 m do seu leito, conforme estabelecido no item 5, com extensão máxima de 15 km e seção transversal de 20,00 m a partir do eixo da poligonal dos drenos, a cada 50,00 m.

  - Os drenos artificiais serão determinados conforme especificações anteriores, sendo as seções transversais de 10,00 m para cada lado do eixo das poligonais, a cada 50,00 m, e levantados os principais acidentes (colinas, obras de arte, etc.) e em locais a serem determinados pela Fiscalização.

- LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

  - Os serviços a serem executados, compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas dos imóveis contidos na malha fundiária do projeto Salitre, Etapa II – BA, sendo compostos dos seguintes itens principais:

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando equipamentos de medição eletrônica e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nas mesmas.

    - As áreas de preservação ambiental levantadas deverão ser amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum SAD-69, através de poligonais ou irradiamentos eletrônicos controlados. Admitir-se-á o emprego pelo método GPS (Global Positioning System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

    - Os limites dos imóveis deverão ser levantados obedecendo aos padrões requeridos pela Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, aplicada à Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001 e do Decreto 4.449, de outubro de 2002.

    - Para cada vértice da propriedade deverá ser instalado um marco de concreto com chapa identificadora, código do técnico responsável aprovado pelo órgão regulador, identificação do ponto, nome da empresa executora e da CODEVASF, nos formatos e dimensões estabelecidas pela Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais.

    - Para regiões onde o rastreio de pontos GPS não apresenta solução e qualidade adequada deve-se adotar o transporte de coordenadas com levantamento de poligonais eletrônicas.

    - Os ângulos nas poligonais eletrônicas deverão ser medidos pelo método das direções em pelo menos 1 série (CE e CD), com estações totais classe III da NBR13.133.

    - Tolerâncias:

- Angular -1’ n ... sendo “n” o n.º de estações;

- Linear - 1:1.000;

    - Para execução dos levantamentos cadastrais o plano específico de trabalho deverá ser aprovado pela fiscalização anteriormente ao inicio dos trabalhos.

  - Cadastro Agrícola.

    - A utilização do solo para fins agrícola deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, áreas de preservação etc.

    - As áreas de preservação deverão ser delimitadas, mapeadas e o tipo de vegetação predominante descrito.

    - A participação de técnicos com conhecimento e experiência comprovadas na distinção e qualificação das diversas coberturas vegetais nativas e seus devidos estágios de desenvolvimento é obrigatória, devendo ser participante da equipe técnica descrita nas propostas técnica e financeira.

  - Cadastro Jurídico.

    - Deverá ser levantada a situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

    - Deverá, logo no início dos trabalhos, serem relacionadas as propriedades a serem cadastradas e solicitadas as certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

    - Sugestões ou mudanças nas informações contidas nas folhas cadastrais deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela equipe de fiscalização.

  - Desenho Cadastral.

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:25.000, contendo os imóveis levantados, em Poliéster e em forma digital, formato DWG, apresentando:

- reticulado a cada km;

- título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, fuso, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 obtida por ampliação de restituição.

  - Pastas Cadastrais.

    - A cada imóvel corresponderão 02 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel;

- cópia da Certidão do Título de Domínio;

- cópia da certidão negativa de ônus reais;

- cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas deverá ser colada cópia de sua fotografia (digital) ou com a cópia da benfeitoria digitalizada;

- ficha Cadastral devidamente preenchida (modelo conforme indicado na alínea “e” subitem 5.4);

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta;

- deverá fazer parte da ficha cadastral informações a respeito do número de ocupantes da área.

    - Os arquivos digitais originais das pastas cadastrais contendo os itens “a” a “j” anteriormente citados também deverão ser fornecidos.

- AVALIAÇÕES

  - Será fornecido relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada um dos imóveis, de modo que a Codevasf possam fazer as indenizações correspondentes.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações, sem rasura, serão anotadas em cadernetas (folhas duplas), modelo Codevasf, com caneta esferográfica, na cor azul ou preta. Depois de preenchida, cada folha será rubricada por fiscal da Codevasf, que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- data prevista para início dos trabalhos;

- equipe a ser mobilizada;

- equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

- metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- quantitativos de cada tipo de serviço; e

- data prevista para o término dos serviços e entrega do produto.

- MATERIAIS À ENTREGAR

  - Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenho cadastral em escala 1:25.000;

- pastas cadastrais;

- arquivos, em DVD-ROM, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo ao modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relatório das avaliações; e

- relatório final dos trabalhos executados, contendo  informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geotécnicos, nas áreas da etapa-2 do Projeto de Irrigação Salitre, no estado da Bahia, segundo as normas da ABNT e ABGE.

projeto executivo da etapa-2 com 6.352,58 ha SAU, bem como apoio à fiscalização e supervisão das respectivas obras do Projeto de Irrigação Salitre, no estado da Bahia.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS COMPLEMENTARES

  - O objetivo dos estudos geotécnicos complementares é proceder ao levantamento de dados que permita a definição do arranjo geral das  obras que irão compor o projeto  e a verificação das áreas de empréstimo.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar uma programação de investigação complementar, onde couber.

  - Um programa de investigação submetido à aprovação da Codevasf poderá ser planejado nesta fase, através de sondagens e ensaios, visando definir as características geológico-geotécnicas nas áreas críticas.

  - O Relatório final do projeto, que engloba os elementos necessários à execução das obras, conterá:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral das áreas com localização das jazidas de materiais naturais de construção;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância e transporte, etc;

- mapa geológico-geotécnico ao longo do traçado dos canais, drenos e obras de arte;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação dos diques, canais, drenos e obras de arte, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc.

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DA PARTE “A”

- EVENTOS

  - Mobilização;

  - Relatório parcial e adequação do projeto básico;

  - Relatório final de adequação do projeto básico;

  - 1º Relatório  com a programação dos serviços de campo;

  - 2º Relatório  parcial do projeto executivo;

  - 3º Relatório  parcial do projeto executivo;

  - 4º Relatório  parcial do projeto executivo

  - 5º Relatório  parcial do projeto executivo;

  - 6º Relatório  parcial do projeto executivo;

  - 7º Relatório  parcial do projeto executivo;

  - Minuta do manual de operação e manutenção;

  - Relatório final – versão preliminar; e

  - Relatório final – versão definitiva.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

ANEXO VI - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DAS PARTES “A” E “B”

PARTE “A”

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO

TOMO 1 - RESUMO - FICHA TÉCNICA

TOMO 2 - TEXTO DESCRITIVO

TOMO 3 - MEMORIAL DE CÁLCULO

TOMO 4  - ANEXOS

- Estudos Topográficos

- Cartográficos

- Pedológico

- Outros se necessário

VOLUME 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO 1 - OBRAS CIVIS

TOMO 2 - EQUIPAMENTOS

TOMO 3 - SISTEMA AUTOMAÇÃO DO TRECHO DO CANAL

VOLUME 3 – DESENHOS E PLANILHAS

TOMO 1 - DE QUANTIDADES

TOMO 2 - DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TOMO 3 - DE ORÇAMENTO

VOLUME 4 - MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

PARTE “B”

VOLUME 1 - RELATÓRIO FINAL DO PROJETO “COMO CONSTRUÍDO”

TOMO 1 – TEXTO INDICANDO AS ALTERAÇÕES

TOMO 2 – DESENHOS DE TODAS OBRAS

VOLUME 2 – RELATÓRIO DO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO              ADEQUADO À OBRA

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO VII – MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA DAS PARTES “A” E  “B”

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  | QTD. | TOTAL HOMENS/MÊS |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Supervisor |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Almoxarife |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado | OP | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 15 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO |  | ATUAÇÃO |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE | PROFISSÃO | FUNÇÃO |  |  | INIC. | FIM | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| CATEGORIA | SÍMBOLO | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  | QTD. |  | TOTAL HOMENS/MÊS |  |  |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master | C | Consultor-autônomo |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. | P0 | Coordenador Geral |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Engº de apoio à fiscalização |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 | Engº de apoio à supervisão |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 | Engº. campo/seg.trabalho |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Topógrafo sênior coord. |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Laborat. de Solos coord. |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Laborat. de concr. coord. |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Téc. Inspetor de solos |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior Coordenador | T0 | Téc. Inspetor de concreto |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T0 | Téc. meio ambiente coord. |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Topógrafo sênior |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Cadista/projetista sênior |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laborat. de solos sênior |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Laborat. de conc. sênior |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 | Téc. desmonte rocha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 | Nivelador |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 | Auxiliar de topógrafo |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | T3 | Aux. laborat. solo/conc. |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 | Chefe de Escritório |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 | Motorista |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 | Auxiliar de Escritório/Digitador; Chefe de Escritório. Auxiliar Médio; A2; Motorista. Auxiliar Júnior; A3; Aux. Escritório/Digitador. APOIO. Operário; OP; Operador de Máquinas. Operário; OP; Eletricista. Operário; OP; Mecânico. Operário; OP; Pedreiro. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário | OP | Operador de Máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário | OP | Eletricista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário | OP | Mecânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário | OP | Pedreiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 15 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-III |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNIDADE |  | QTD. |  | PERÍODO DE UTILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MOBILIZA. |  |  |  | DESMOBILIZ. |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| LEGENDA: 1 - RELACIONAR AS INSTALAÇÕES E OS EQUIPAMENTOS DEFINIDOS PELA CODEVASF NO SUBTEM 6.3.2.7 2 - INDICAR O TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3 - A DISCRIMINAÇÃO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A DISCRIMINAÇÃO NO FSUP-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO VIII – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA DA PARTE “A”

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| CATEGORIA (1) | S (2) | QTD (3) |  | SALÁRIO CATEG. (4) | ENCARG. SOCIAIS (5) | CUSTO ADM. (6) | REM EMP LUCRO (7) |  | DESP. FISCAIS (8) | SALÁRIO MENSAL (9) | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Máster-Cons | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior-Coor. | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior | A1 A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não qualificado | OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 - Levantamentos Topográficos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – Pontos GPS dupla freqüência (L1/L2) |  | un | 16 |  |  |  |
| 1.2 – Pontos GPS uma freqüência (L1) |  | un | 292 |  |  |  |
| 1.3 - Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 169 |  |  |  |
| 1.4 - Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 169 |  |  |  |
| 1.5 - Seções transversais |  | km | 133 |  |  |  |
| 2-Levantamentos Cadastrais |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 – Cadastro Físico |  | Ha | 17.000 |  |  |  |
| 2.2 – Cadastro Agrícola |  | Ha | 17.000 |  |  |  |
| 2..3 – Cadastro Jurídico |  | Ha | 17.000 |  |  |  |
| 3 - Monumentação |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 322 |  |  |  |
| 3.2 – Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 182 |  |  |  |
| 3.3 – Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 23.500 |  |  |  |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. - SONDAGEM MISTA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip |  |  |  |  |
| - Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins |  |  |  |  |  |  |
| - Ø N |  | m |  |  |  |  |
| - Ø B |  | m |  |  |  |  |
| - Ø N (sondagem em solo) |  | m |  |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. |  |  |  |  |
| 1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 |  |  |  |
| - Sondagem à percussão com SPT |  | m | 100 |  |  |  |
| - Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros |  | unida. | 2 |  |  |  |
| - 201 a 500 metros |  | unida. | 3 |  |  |  |
| - Acima de 500 metros |  | unida. | 5 |  |  |  |
| 2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km |  |  |  |  |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 250 |  |  |  |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 30 |  |  |  |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 25 |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio | 10 |  |  |  |
| 5.1.14. Infiltração |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.15 Ensaio de Perda d''agua (05 estágios) |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.17- Mineralogia |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio |  |  |  |  |
| 5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| 5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 5 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “J3” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS A |  |  |
|  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO IX – MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA DA PARTE “B”

| PROPOSTA FINANCEIRA APOIO A FISC. E SUP. DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FSUP-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DOS CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (FSUP-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FSUP-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (....% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (.....% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 - TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (FSUP-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 - TOTAL DAS DIÁRIAS (FSUP-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - CUSTO DOS VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS (FSUP-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO DE CAMPO (FSUP-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - CUSTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (FSUP-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FISCALIZAÇÃO (FSUP-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (...% DO B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA - LUCRO = (.....% DE A + B + C + D + E + F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - DESPESAS FISCAIS = (......% DE A + B + C + D + E + F + G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
| PROFISSÃO/ |  |  | SALÁRIO | ENC. | CUSTO | R. EMP. |  | DESP. | SALÁRIO |  | HORA | SALÁRIO | SALÁRIO |
| FUNÇÃO | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO |  | FISCAIS | MENSAL |  | TÉCNICA | B1 | B2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) |  | (10) | (11) | (12) |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultor-autônomo | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenador geral | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engº de apoio à fiscaliz. | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engº de apoio à superv. | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engº. campo/seg.trabalho | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafo sênior coord. | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de Solos coord. | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de concr. coord. | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téc. Seg. trab. Coord. | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téc. meio ambiente coord. | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafo sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadista/projetista sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de solos sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laborat. de concr. Sênior | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téc. desmonte rocha | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivelador | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de topógrafo | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. laborat. solo/conc. | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chefe de escritório | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorista | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de escritório | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE HOMEM/MÊS |  |  | TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA 2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA 3- INDICAR A QUANTIDADE DE HOMENS POR CATEGORIA 4- INDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 76,27% PARA EMPREG. COM VÍNCULO. DETALHAR NO FSUP-VII 6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO FSUP-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8) 10- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176 11 - SALÁRIO DE B1 = SALÁRIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FSUP 12 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FSUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP - II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÃO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FSUP-IV 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D1" E “D2” DO FSUP 5 - INDICAR À ESQUERDA DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES 6 – OS PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA FINS DE FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNID |  | QTD |  |  | CUSTOS 2 |  |  |  |  |  | PREÇOS 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  |  |  | TOTAL |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  |
| 1 VEÍCULOS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Aluguel de veículos utilitários |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Aluguel de veículos leve |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Locação dos equipamentos |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Transporte para aferição |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Aferição anual dos equipamentos |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos equipamentos topográficos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇAO DO ESCRITORIO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Telefone e Fax |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Serviços Postais |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Alimentação |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços da manut. e adm. do escrit. de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Mesas |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Cadeiras |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Equipamentos de Informática |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Aparelho de Ar Condicionado |  | mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos equip. do esc. de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Relatório Mensal de Andamento |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Relatório Parcial |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Relatório Específico |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Relatório Final |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Projeto como Construido |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Relatório Montagem, Oper. e Manut |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Relatório de Medidas Mitigadoras |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços dos serv. gráficos/computação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A FISCALIZAÇÃO (CODEVASF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Micro computador |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Impressora Multifuncional |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Plotter |  | unid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total dos custos e dos preços equip. de inf. para fisc. Codevasf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. aluguel de veículos inclui combustível e manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. custo do item sem lucro e despesas fiscais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Formula para calculo do item 3.3 alimentação = D39 da FSUP-I EQUIPE TÉCNICAxQTD dias alimentaçãoxcusto/QTD mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,1)*(1+0,1662) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Exportar " total custo" para a linha corresponde no FSUP. Os preços serão aplicados para fins de faturamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-IV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  | SIMB. | UNID. | QTD. | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CUSTO |  | PREÇO |  |  | CUSTO |  | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO |  | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Passagens aéreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Coordenador Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Engº de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Diárias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Coordenador Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Engº de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Delocamento Equip. Téc. Top/Geo e Móveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Deslocamento de Veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Veículo Utilitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Veiculo Leve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBS: 1 - CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS. OS TOTAIS DESTES DEVERÃO SER EXPORTADOS PARA O ITEM CORRESPONDENTE NO FSUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - PREÇO = CUSTO + LUCRO + DESP. FISCAIS. SERÁ CALCULADO C/ SEG. FÓRMULA: CUSTO*(1+0,1)*(1+0,1662). O PREÇO SERÁ UTILIZADO P/ FINS DE FATURAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-VI |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO FSUP SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FSUP-VII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CALCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTE NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FSUP |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  | CODIGO: FSUP-VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL: |
| Nº | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS |  | VALOR DA PARCELA |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TSUP-IV |  |  |  |  |  |  |
| 2 - SE NECESSÁRIO, PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |

ANEXO X – ARQ. EXCEL: MODELO PROPOSTA FIN. DO PROJETO EXECUTIVO

ANEXO XI – ARQ. EXCEL: MODELO PROPOSTA FIN. DO APOIO A FISC. E SUPERV. DE OBRA