## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 3940
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 1700
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 5640
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 531336.96
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 85607.808
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 616944.768
C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  | 400628.0678
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  | 17121.5616
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 417749.6294
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 59400
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 21240
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | 0
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 80640
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  | 1120974.3974
CUSTOS INDIRETOS
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 154236.192
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 127521.0589
I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 233134
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 514891.2509
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  | 1635865.6483
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  | 751777.21
J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI)
J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  | 24875
J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  | 0
J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX)
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  | 776652.21 | 2412517.86
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 2412517.8583 | 5872777.78
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO: |  | 8285295.64
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO-I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: | [7 empty] | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profiss Master - Consultor | C | 5.2 | 16463.04 | 3292.608 | 4115.76 | 2387.1408 | 4364.1708 | 30622.7196 |  | 85607.808
Profissional Sênior Coord. | P0 | 12 | 11749.76 | 8859.319 | 2937.44 | 2354.6519 | 4304.7746 | 30205.9456 | 140997.12
Profissional Sênior | P1 | 20 | 8231.52 | 6206.5661 | 2057.88 | 1649.5966 | 3015.7925 | 21161.3552 | 164630.4
Profissional Médio | P2 | 12 | 5874.88 | 4429.6595 | 1468.72 | 1177.326 | 2152.3873 | 15102.9728 | 70498.56
Profissional Júnior | P3 | 12 | 4702.72 | 3545.8509 | 1175.68 | 942.4251 | 1722.9415 | 12089.6175 | 56432.64
Profissional Trainee | P4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico sênior | T1 | 12 | 1981.76 | 1494.247 | 495.44 | 397.1447 | 726.0599 | 5094.6517 | 23781.12
Técnicol médio | T2 | 12 | 1636.8 | 1234.1472 | 409.2 | 328.0147 | 599.6765 | 4207.8384 | 19641.6
Técnico Júnior | T3 | 12 | 709.28 | 534.7971 | 177.32 | 142.1397 | 259.8598 | 1823.3967 | 8511.36
NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar sênior | A1 | 12 | 2011.68 | 1516.8067 | 502.92 | 403.1407 | 737.0218 | 5171.5692 | 24140.16
Auxiliar médio | A2 | 12 | 1300.64 | 980.6826 | 325.16 | 260.6483 | 476.5171 | 3343.648 | 15607.68
Auxiliar junior | A3 | 12 | 591.36 | 445.8854 | 147.84 | 118.5085 | 216.6573 | 1520.2513 | 7096.32
OPERACIONAL
Operário não qualificado | OP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | (10): 531336.96; (11): 85607.808
NOME DO INFORMANTE: | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 75,40% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO-II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [6 empty] | EDITAL:
Salitre |  | Projeto Executivo da Etapa 2
SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
C | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 4 | 1700 | 6800 | 8 | 160 | 1280
P0 | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 10 | 1700 | 17000 | 12 | 160 | 1920
P0 | SEDE/PETROLINA |  | A | 4 | 2000 | 8000 | 20 | 140 | 2800
P1 | SEDE/PETROLINA |  | A | 8 | 2000 | 16000 | 40 | 140 | 5600
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [5 empty] | 47800 |  |  | 11600
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [8 empty] | 59400
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES

## FPRO-III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE | CUSTOS
|  |  | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento |  | 12 | 3 | 40 | 1440
Relatório Parcial |  | 6 | 3 | 100 | 1800
Minuta do Relatorio Final |  | 2 | 3 | 1000 | 6000
Relatorio Final |  | 2 | 5 | 1200 | 12000
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  | 21240
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO

## FPRO-IV Des Gerais
DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- IV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DESPESAS COM ALUGUEL E MANUT. DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.)
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F" DO FPRO

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 - Levantamentos Topográficos
1.1 – Pontos GPS dupla freqüência (L1/L2) |  | un | 16 | 429.61 | 6873.76
1.2 – Pontos GPS uma freqüência (L1) |  | un | 292 | 214.8 | 62721.6
1.3 - Poligonal eletrônica classe IIP |  | km | 169 | 687.09 | 116118.21
1.4 - Nivelamento Geométrico classe IIN |  | km | 169 | 258.82 | 43740.58
1.5 - Seções transversais |  | km | 133 | 258.82 | 34423.06
2-Levantamentos Cadastrais
2.1 – Cadastro Físico |  | Ha | 17000 | 6.74 | 114580
2.2 – Cadastro Agrícola |  | Ha | 17000 | 9.8 | 166600
2..3 – Cadastro Jurídico |  | Ha | 17000 | 8.02 | 136340
3 - Monumentação
3.1 – Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 322 | 50 | 16100
3.2 – Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 182 | 40 | 7280
3.3 – Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 23500 | 2 | 47000
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 751777.21
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1" DA FPRO.

## FPRO-VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1. - SONDAGEM MISTA
1.1 - Sondagem Rotativa
- Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 0 | 0 | 0
- Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins |  |  |  | 0 | 0
- Ø N |  | m | 0 | 0 | 0
- Ø B |  | m | 0 | 0 | 0
- Ø N (sondagem em solo) |  | m | 0 | 0 | 0
- Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  | 0 | 0
- 0 a 200 metros |  | unid. | 0 | 0 | 0
- 201 a 500 metros |  | unid. | 0 | 0 | 0
- Acima de 500 metros |  | unid. | 0 | 0 | 0
1.2 - Sondagem a Percussão |  |  |  | 0 | 0
- Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 | 1600 | 1600
- Sondagem à percussão com SPT |  | m | 100 | 32 | 3200
- Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  | 0 | 0
- 0 a 200 metros |  | unid. | 2 | 150 | 300
- 201 a 500 metros |  | unid. | 3 | 200 | 600
- Acima de 500 metros |  | unid. | 5 | 300 | 1500
2. - SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km | 0 | 0 | 0
3. - SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 250 | 20 | 5000
4. - POÇOS DE INSPEÇÃO |  | m | 30 | 80 | 2400
5. - ENSAIOS |  |  |  | 0 | 0
5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  | 0
5.1.1 - Umidade Natural |  | ensaio | 25 | 30 | 750
5.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 25 | 30 | 750
5.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 25 | 30 | 750
5.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 25 | 35 | 875
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 25 | 35 | 875
5.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 25 | 100 | 2500
5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 25 | 50 | 1250
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 10 | 35 | 350
5.1.9 - Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.10 - Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.11 - Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.12 - Expansão |  | ensaio | 10 | 60 | 600
5.1.13 - Dispersão |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa |  | ensaio | 10 | 55 | 550
5.1.13.2 - Crumb Test |  | ensaio |  | 0 | 0
5.1.14. Infiltração |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.15 Ensaio de Perda d'agua (05 estágios) |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.16 - Análise da Areia |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.16.1 Análise Química da Areia |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.16.2 Mineralogia da Areia |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.17- Mineralogia |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.18 - Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.19 - Reatividade Potencial |  | ensaio | 0 | 0 | 0
5.1.20 - Permeabilidade vertical de carga variavel |  | ensaio | 5 | 90 | 450
5.1.21 - Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 5 | 115 | 575
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 24875
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J3" DA FPRO.

## FPRO-VIII Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Tradagens |  | unid |  |  | 0
Abertura e descriçao de trincheiras |  | unid |  |  | 0
Tradagens de fundo de trincheiras |  | unid |  |  | 0
Teste de condutividade hidráulica tipo porchet |  | unid |  |  | 0
Análise completa de trincheiras |  | unid |  |  | 0
Análise parcial de trincheiras |  | unid |  |  | 0
Picadas manuais |  | km |  |  | 0
Picada trator de esteira |  | km |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J4" DA FPRO.

## FPRO-X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre |  | Projeto Executivo da Etapa 2
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
1 |  | Mobilização (reunião inicial) |  | 7 | 5054.3108
2 | E01 e E02 | RP-01 adequação projeto básico |  | 30 | 162863.0544
3 | E02 e E03 | RF-02 adequação projeto básico |  | 60 | 81431.5272
4 | E04 | RA-03 programação serviços campo |  | 90 | 162863.0544
5 | E05 | RA-04 projeto executivo |  | 120 | 162863.0544 | 388326.105
6 | E06 | RA-05 projeto executivo |  | 150 | 162863.0544 | 194163.0525
7 | E07 | RA-06 projeto executivo |  | 180 | 162863.0544 | 194163.0525
8 | E08 | RA-07 projeto executivo |  | 210 | 162863.0544
9 | E09 | RA-08 projeto executivo |  | 240 | 162863.0544
10 | E10 | RA-09 projeto executivo |  | 270 | 162863.0544
11 | E11 | RA-10 minuta manual oper. manutenc. |  | 300 | 81431.5272
12 | E12 | RF-11 minuta projeto executivo |  | 315 | 81431.5272
13 | E13 | RF-04 projeto executivo |  | 330 | 81431.5272
14 |  | Desmobilização |  |  | 2180.794
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 1635865.6483 | 776652.21
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA

## FPRO-XI Det. Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: | [5 empty] | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 1 | 850 | 850 | 850 | 850
b) P1 |  | unid. | 1 | 850 | 850 | 850 | 850
c) |  | unid. |  | 0 |  | 0 | 0
d) |  | unid. |  |  |  | 0 | 0
e) |  | unid. |  |  |  | 0 | 0
f) |  | unid. |  |  |  | 0 | 0
g) |  | unid. |  |  |  | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 7 | 160 | 0 | 1120 | 0
b) P1 |  | unid. | 7 | 160 |  | 1120 | 0
c) |  | unid. |  |  | 0 | 0 | 0
d) |  | unid. |  |  | 0 | 0 | 0
e) |  | unid. |  |  | 0 | 0 | 0
f) |  | unid. |  |  | 0 | 0 | 0
g) |  | unid. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 3940 | 1700
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO-XII- Det. custos Adm.
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Salitre |  | Projeto Executivo da Etapa 2
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 18% | 111050.0582
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 24677.7907
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 18508.343
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 25% | 154236.192
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS
SERVIÇOS

## FPRO-XIII Det. Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Salitre | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.8309 | 81801.4035
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.9242 | 26994.4632
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.863 | 124338.1333
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 233134
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.
OBSERVAÇÕES

## FPRO-XIV Det. Enc. Soc.
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Salitre |  | Projeto Executivo da Etapa 2
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 1% | 5313.3696
A2 | INSS |  |  | 20% | 106267.392
A3 | FGTS |  |  | 8% | 42506.9568
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 1062.6739
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 13283.424
A6 | Sebrae |  |  | 0.6% | 3188.0218
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 15940.1088
A8 | Senai |  |  | 1% | 5313.3696
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 7970.0544
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 37.8% | 200845.3709
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | 13º Salário |  |  | 8.22% | 43675.8981
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 8.22% | 43675.8981
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  | 4.33% | 23006.8904
C2 | Férias |  |  | 10.93% | 58075.1297
C3 | Aviso prévio |  |  | 10.2% | 54196.3699
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 25.46% | 135278.39
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 3.1% | 16471.4458
D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  | 0.82% | 4356.9631
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 3.92% | 20828.4088
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 75.4% | 400628.0678
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO