## PTA1
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | CADASTRO DO ÓRGÃO OU | [8 empty] | ANEXO I
SAÚDE | [9 empty] | ENTIDADE E DO DIRIGENTE
I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [10 empty] | 02- PROCESSO DE HABILITAÇÃO À COOPERAÇÃO FINANCEIRA N.º | [8 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [19 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - EA |  | 06 - TIPO
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | 3 |  | 1
07 - ENDEREÇO COMPLETO
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO
08 - MUNICÍPIO | [10 empty] | 09 - CAIXA POSTAL |  |  |  |  | 10 - CEP |  |  |  | 11 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
12 - POPULAÇÃO |  |  |  |  | 13 - DDD |  |  | 14 - FONE |  |  | 15 - FAX |  |  |  |  | 16 - E-MAIL
[5 empty] | .081 |  |  | 830 - 1126
17 - CÓDIGO SIAFI DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 18 - UNIDADE GESTORA | 19 - MOD. GESTÃO |  |  | 20 - CNAS - REGISTRO/DATA
II - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
21 - NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE | [15 empty] | 22 - CPF
JACINETE VIEIRA DE MELO | [15 empty] | 403.001.374 - 00
23 - CARGO OU FUNÇÃO | [7 empty] | 24 - Nº CI | 25 - EXPEDIÇÃO/DATA | [6 empty] | 26 - ÓRGÃO EXPEDIDOR
PREFEITA MUNICIPAL | [7 empty] | 2458204 | [7 empty] | SSP - PE
27 - ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO
PRAÇA PADRE CARLOS COTART, 73
28 - MUNICÍPIO | [15 empty] | 29 - CEP |  |  |  | 30 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
31. AUTENTICAÇÃO
| Solidão |  |  | 1999-06-10
| LOCAL |  |  | DATA |  |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
OBSERVAÇÃO:
DEVERÁ SER PREENCHIDO OUTRO ANEXO I, NA HIPÓTESE DE HAVER OUTRO PARTÍCIPE (POR EXEMPLO, UM
INTERVENIENTE OU EXECUTOR).
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | PLANO DE TRABALHO | [8 empty] | ANEXO IV
SAÚDE | [9 empty] | DESCRIÇÃO DO PROJETO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE | [10 empty] | 02- PROCESSO N.º | [7 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [7 empty] | 05 - UF
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [7 empty] | PE
06 - CONTA CORRENTE |  |  |  |  | 07 - BANCO |  |  |  |  | 08 - AGÊNCIA |  |  | 09 - PRAÇA DE PAGAMENTO | [5 empty] | 10 - UF
PE
11 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 12 -PARTÍCIPE |  |  |  | 13 - CGC DO PARTÍCIPE
| 1. NORMAL 2. EMENDA |  |  |  |  | 1. INTERVENIENTE 2. EXECUTOR
14 - ÁREA DE ATENDIMENTO | [13 empty] | 15 - ÓRGÃO FINANCIADOR
AÇÃO DE SANEAMENTO | [14 empty] | MS |  | FUNASA |  |  | X
16 - AÇÃO A SER FINANCIADA
I ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
17 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
Construção de um sitema de tratamento de esgotos, Lagoas de Estabilização, além de um emissário, com 368 m e de uma rede de esgotos parcial, com 862 m.
18 - JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO
O município de Solidão não dispõe de qualquer tipo de recolhimento ou tratamento de esgotos.
O presente projeto contemplará a cidade de um sistema de tratamento de esgotos dimensionado para recolher
os dejetos de toda a cidade, inclusive de futuras expansões que com o tempo ocorrerão.
A população da sede, atualmente, sofre muito com a falta de saneamento, pois isto provoca diversas doenças
infecto-contagiosas, atingindo principalmente a população infantil.
Com a execução da II ETAPA deste projeto, a população não apresentará mais proplemas relativos à falta de
saneamento básico na cidade. Com isso, a redução dos gastos do governo com saúde cairão, e muito.
19. AUTENTICAÇÃO
1999-06-10 |  |  | JACINETE VIEIRA DE MELO
DATA |  |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## pta2
MINISTÉRIO DA | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO V
SAÚDE | [8 empty] | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
06 - META |  |  | 07 - ETAPA/FASE |  | 08 - ESPECIFICAÇÃO | [10 empty] | 09 - INDICADOR FÍSICO |  |  | 10 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO
[16 empty] | UNIDADE DE MEDIDA |  | QUANTIDADE | INÍCIO |  |  | TÉRMINO
1 |  |  | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | m |  | 1230 | DLR |  |  | 30 DIAS
|  |  | 2 |  | REDE COLETORA | [10 empty] | m |  | 862 | DLR |  |  | 90 DIAS
|  |  | 3 |  | EMISSÁRIO | [10 empty] | m |  | 368 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 4 |  | TRATAMENTO DE ESGOTOS (LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO) | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 5 |  | CAIXA DE AREIA | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 6 |  | REDE DOMICILIAR | [10 empty] | un |  | 86 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
PLANO DE APLICAÇÃO
11 - NAT. DESPESA |  |  |  |  | 12 - ESPECIFICAÇÃO | [6 empty] | 13 - CONCEDENTE |  |  |  | 14 - PROPONENTE |  |  | 15 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R$1,00)
[5 empty] | CONSULTORIA | [5 empty] | CORRENTE | [7 empty] | 0
[5 empty] | DIÁRIAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 0
[5 empty] | PASSAGENS | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
[5 empty] | OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO) | [5 empty] | CAPITAL | 100000 | [6 empty] | 100000
[5 empty] | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | [13 empty] | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
16 - TOTAL GERAL (EM R$ 1,00) | [11 empty] | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO VI
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CONCEDENTE (EM R$ 1,00) |  | 06 - ANO |  | 07 - META |  |  | 08 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
|  | 1999 |  | 1 | [12 empty] | 100000
09 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 100000
PROPONENTE (EM R$ 1,00) |  | 10 - ANO |  | 11 - META |  |  | 12 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
13 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 0
14 - TOTAL GERAL DOS RECURSOS | [19 empty] | 100000
15 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## PTA 1
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 1/3
1 DADOS CADASTRAIS
Nome da Entidade Proponente |  |  |  | C.G.C. da Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO |  |  |  | 10.348.050/0001-18
Endereço da Entidade |  |  |  | População do Município
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO |  |  |  | 5778 | PESSOAS
Cidade | U.F. | C.E.P. | DDD/Telefone/FAX | Esfera Administrativa
SOLIDÃO | PE | 56.795-000 | (081) 830 - 1126 | MUNICIPAL
Conta Corrente | Banco |  | Agência | Praça de Pagamento
| 104 |  | 1433-8 | AFOGADOS DA INGAZEIRA
Nome do Dirigente da Entidade Proponente |  |  |  | C.P.F. do Dirigente
JACINETE VIEIRA DE MELO |  |  |  | 403.001.374-00
C.I./Órgão Expeditor/Data | Cargo |  | Função | Matrícula
2.458.204 / SSP - PE | PREFEITA |  | PREFEITA
2 OUTROS PARTICIPES
Nome da Entidade |  |  | C.G.C. | Esfera Administrativa
Endereço (Rua, Bairro, Cidade e CEP) |  |  |  | DDD:
Telefone:
FAX:
3 DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: |  |  |  | Período de execução
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | Início | Término
I ETAPA |  |  |  | DLR | 120 DIAS
Identificação do Objetivo:
Construção da I ETAPA da Rede Coletora de Esgotos de Solidão - PE, constando de:
Construção da Rede Coletora, com 862 m;
Construção de 86 ligações domiciliares;
Construção de um Emissário, com 368 m;
Construção de 41 caixas de passagem na rede coletora;
Construção de três Lagoas de estabilização, sendo uma anaeróbia (65,40 x 31,00) e duas de
maturação (28,00 x 21,00);
Construção de uma Caixa de areia para as Lagoas.
Justificativa:
O bairro Cohab possui uma Rede Coletora parcial, que atende 70% da população e apresenta
deficiências técnicas a nível construtivo, pois possui número insuficiente de caixas de passagem.
Atualmente os dejetos oriundos da Rede existente são despejados a céu aberto e direcionados
para uma lagoa existente ao lado do bairro. Esta lagoa está transformada numa verdadeira cloaca, sendo
foco de doenças infecto-contagiosas e exala um desagradável e permanente mau cheiro.
O Projeto em pauta irá complementar a Rede citada acima com a construção de um Interceptor,
a melhoria da rede existente e a implantação de um emissário, que irá conduzir os efluentes para a
Estação de Tratamento (Fossa / Filtro) conforme detalhes do Projeto.
Esta intervenção é parte da solução global do problema do saneamento da sede municipal,
resolvendo uma necessidade prioritária, contribuindo para a despoluição do Rio Pajeú.
Nestas condições, ao ser concluída esta etapa, a cidade de Afogados da Ingazeira contará, no
bairro Cohab, com uma rede coletora tecnicamente correta que atenderá a 100% da população residente.

## PTA 2
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 2/3
4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)
Meta | Etapa/ | Especificação |  | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  |  | Unidade | Quantidade | Início | Término
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m | 1230 | DLR | 30 DIAS
| 2 | REDE COLETORA |  | m | 862 | DLR | 90 DIAS
| 3 | EMISSÁRIO |  | m | 368 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 4 | TRATAMENTO DE ESGOTO (Lagoas de Estabilização) |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 5 | CAIXA DE AREIA |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 6 | REDE DOMICILIAR |  | un | 86 | 60 DIAS | 90 DIAS
5 PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)
Natureza da despesa |  |  | 1=(2+3) | 2 |  | 3
|  |  |  | Concedente |  | Proponente
Código |  | Especificação | Total Geral | (FNS) |  | (ENTIDADE)
4590.51 |  | Obras Civis | 100000 | 100000 |  | 0
|  | Total Geral | 100000 | 100000 |  | 0

## PTA 3
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 3/3
6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
Concedente (FNS)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1 |  |  |  | 100000
Proponente (Entidade Solicitante)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
7 DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto à FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de anotações
consignadas no orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede Deferimento
Solidão - PE, 11 de Junho de 1999
JACINETE VIEIRA DE MELO
PREFEITA MUNICIPAL
8 APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado
Local e Data |  |  | Concedente (FNS)

## TRECHOS (CALCVAZAO)
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ INTERCEPTOR LESTE | [11 empty] | LOCAL: SANTA TEREZINHA - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
1 a 2 | 38 | C1-10 a PVI 1 Setor Leste | 0.49094 | 0.019 | 0 | 0.50994 | 831.33 | 830.85 | 830.53 | 830.05 | 0.48 | 0.012632 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 22.8
2 a 3 | 63 |  | 0.50994 | 0.0315 | 0 | 0.54144 | 830.85 | 830.4 | 830.05 | 829.6 | 0.45 | 0.0071429 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 37.8
3 a 4 | 14 |  | 0.54144 | 0.007 | 0 | 0.54844 | 830.4 | 829.93 | 829.6 | 829.13 | 0.47 | 0.033571 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 8.4
4 a 5 | 66 | C 11-21 a PVI4 Setor Leste | 0.54844 | 0.033 | 0.63365 | 1.2151 | 837.17 | 835.81 | 836.37 | 835.01 | 1.36 | 0.020606 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 39.6
5 a 6 | 60 |  | 1.2151 | 0.03 | 0 | 1.2451 | 835.81 | 833.53 | 835.01 | 832.73 | 2.28 | 0.038 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 36
6 a 7 | 60 |  | 1.2451 | 0.03 | 0 | 1.2751 | 833.53 | 829.93 | 832.73 | 829.13 | 3.6 | 0.06 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 36
7 a 8 | 36 | C22-24 a PVI7 Setor Leste | 1.2751 | 0.018 | 0.16933 | 1.4624 | 829.93 | 826.22 | 829.03 | 825.42 | 3.61 | 0.10028 | 200 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 22.95
8 a 9 | 85 |  | 1.4624 | 0.0425 | 0 | 1.5049 | 826.22 | 824.83 | 825.42 | 824.03 | 1.39 | 0.016353 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 51
9 a 10 | 47 |  | 1.5049 | 0.0235 | 0 | 1.5284 | 824.83 | 824.03 | 824.03 | 823.23 | 0.8 | 0.017021 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 28.2
10 a 11 | 70 |  | 1.5284 | 0.035 | 0 | 1.5634 | 824.03 | 822.57 | 823.23 | 821.77 | 1.46 | 0.020857 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 42
11 a 12 | 61 |  | 1.5634 | 0.0305 | 0 | 1.5939 | 822.57 | 821.93 | 821.77 | 821.13 | 0.64 | 0.010492 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 36.6
12 a13 | 70 |  | 1.5939 | 0.035 | 0 | 1.6289 | 821.93 | 820.65 | 821.13 | 819.85 | 1.28 | 0.018286 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 42
13 a 14 | 52 |  | 1.6289 | 0.026 | 0 | 1.6549 | 820.65 | 818.72 | 819.85 | 817.92 | 1.93 | 0.037115 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 31.2
14 a 15 | 98 |  | 1.6549 | 0.049 | 0 | 1.7039 | 818.72 | 815.87 | 817.92 | 815.07 | 2.85 | 0.029082 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 58.8
15 a 16 | 82 |  | 1.7039 | 0.041 | 0 | 1.7449 | 815.87 | 813.43 | 815.07 | 812.63 | 2.44 | 0.029756 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 49.2
16 a 17 | 70 |  | 1.7449 | 0.035 | 0 | 1.7799 | 813.43 | 811.22 | 812.63 | 810.42 | 2.21 | 0.031571 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 42
17 a 18 | 44 |  | 1.7799 | 0.022 | 0 | 1.8019 | 811.22 | 808.82 | 810.42 | 808.02 | 2.4 | 0.054545 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 26.4
18 a 19 | 58 |  | 1.8019 | 0.029 | 0 | 1.8309 | 808.82 | 808.26 | 808.02 | 807.46 | 0.56 | 0.0096552 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 34.8
19 a 22 | 64 |  | 1.8309 | 0.032 | 0 | 1.8629 | 808.26 | 806.65 | 807.46 | 805.85 | 1.61 | 0.025156 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 38.4
20 a 21 | 78 | C1 - 22 a PVI 21 Setor SUL | 0 | 0.039 | 1.3046 | 1.3436 | 806.65 | 806.2 | 805.85 | 805.4 | 0.45 | 0.0057692 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 46.8
21 a 22 | 50 |  | 1.3436 | 0.025 | 0 | 1.3686 | 806.2 | 806 | 805.4 | 805.1 | 0.3 | 0.006 | 200 | 0.8 | 0.9 | 1 | 31.875
22 a 23 | 100 |  | 3.2315 | 0.05 | 0 | 3.2815 | 806 | 805.82 | 805.1 | 804.52 | 0.58 | 0.0058 | 200 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 82.5
23 a 24 | 100 |  | 3.2815 | 0.05 | 0 | 3.3315 | 805.82 | 805 | 804.52 | 803.9 | 0.62 | 0.0062 | 200 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 90
24 a 37 | 94 |  | 3.3315 | 0.047 | 0 | 3.3785 | 805 | 802.1 | 803.9 | 801.3 | 2.6 | 0.02766 | 200 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 66.975
SOMA | 1560 | [15 empty] | 1002.3
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ INTERCEPTOR SUL | [11 empty] | LOCAL: SANTA TEREZINHA - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
25 a 26 | 100 | Rede existente amarelo + rosa | 8.2193 | 0.05 | 0 | 8.2693 | 808 | 807.48 | 807.2 | 806.68 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
26 a 27 | 100 |  | 8.2693 | 0.05 | 0 | 8.3193 | 807.48 | 806.96 | 806.68 | 806.16 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
27 a 28 | 100 | Rede existente-verde | 8.3193 | 0.05 | 4.8998 | 13.2691 | 806.96 | 806.44 | 806.16 | 805.64 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
28 a 29 | 100 |  | 13.2691 | 0.05 | 0 | 13.3191 | 806.44 | 805.92 | 805.64 | 805.12 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
29 a 30 | 100 |  | 13.3191 | 0.05 | 0 | 13.3691 | 805.92 | 805.4 | 805.12 | 804.6 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
30 a 31 | 100 |  | 13.3691 | 0.05 | 0 | 13.4191 | 805.4 | 804.88 | 804.6 | 804.08 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
31 a 32 | 90 |  | 13.4191 | 0.045 | 0 | 13.4641 | 804.88 | 804.41 | 804.08 | 803.61 | 0.47 | 0.0052222 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 54
32 a 33 | 90 |  | 13.4641 | 0.045 | 0 | 13.5091 | 804.41 | 803.91 | 803.61 | 803.11 | 0.5 | 0.0055556 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 54
33 a 34 | 100 |  | 13.5091 | 0.05 | 0 | 13.5591 | 803.91 | 803.39 | 803.11 | 802.59 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
34 a 35 | 100 |  | 13.5591 | 0.05 | 0 | 13.6091 | 803.39 | 802.87 | 802.59 | 802.07 | 0.52 | 0.0052 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60
35 a 36 | 70 | C23-39 a PVI 35 Setor Sul | 13.6091 | 0.035 | 1.1597 | 14.8039 | 802.87 | 802.48 | 802.07 | 801.68 | 0.39 | 0.0055714 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 42
36 a 37 | 75 |  | 14.8039 | 0.0375 | 0 | 14.8414 | 802.48 | 802.1 | 801.68 | 801.3 | 0.38 | 0.0050667 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 45
37 a Lagoas | 50 |  | 18.2198 | 0.025 | 0 | 18.2448 | 802.1 | 801 | 801.3 | 800.2 | 1.1 | 0.022 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 30
SOMA | 1175 | [15 empty] | 705
TOTAL | 2735
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO LESTE | [9 empty] | LOCAL: SANTA TEREZINHA - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
1 a 2 | 50 |  | 0.053248 | 0.053248 | 844.35 | 843.14 | 843.55 | 842.34 | 1.21 | 0.0242 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
2 a 3 | 35 | 0.053248 | 0.037273 | 0.090521 | 843.14 | 842.4 | 842.34 | 841.6 | 0.74 | 0.021143 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21
3 a 4 | 30 | 0.090521 | 0.031949 | 0.12247 | 842.4 | 841.85 | 841.6 | 841.05 | 0.55 | 0.018333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18
4 a 5 | 45 | 0.12247 | 0.047923 | 0.17039 | 841.85 | 840.9 | 841.05 | 840.1 | 0.95 | 0.021111 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 27
5 a 6 | 44 | 0.17039 | 0.046858 | 0.21725 | 840.9 | 840.16 | 840.1 | 839.36 | 0.74 | 0.016818 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 26.4
6 a 7 | 62 | 0.21725 | 0.066027 | 0.28328 | 840.16 | 839.4 | 839.36 | 838.6 | 0.76 | 0.012258 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 37.2
7 a 8 | 68 | 0.28328 | 0.072417 | 0.35569 | 839.4 | 838.74 | 838.6 | 837.94 | 0.66 | 0.0097059 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 40.8
8 a 9 | 35 | 0.35569 | 0.037273 | 0.39297 | 838.74 | 838.01 | 837.94 | 837.21 | 0.73 | 0.020857 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21
9 a 10 | 64 | 0.39297 | 0.068157 | 0.46112 | 838.01 | 835.71 | 837.21 | 834.91 | 2.3 | 0.035937 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 38.4
10 a PVI 1 | 28 | 0.46112 | 0.029819 | 0.49094 | 835.71 | 834.52 | 834.91 | 833.72 | 1.19 | 0.0425 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.8
11 a 12 | 60 | 0 | 0.063897 | 0.063897 | 842.81 | 841.66 | 842.01 | 840.86 | 1.15 | 0.019167 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
12 a 13 | 42 | 0.063897 | 0.044728 | 0.10862 | 841.66 | 840.73 | 840.86 | 839.93 | 0.93 | 0.022143 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 25.2
13 a 14 | 48 | 0.10862 | 0.051118 | 0.15974 | 840.73 | 840.16 | 839.93 | 839.36 | 0.57 | 0.011875 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 28.8
14 a 15 | 60 | 0.15974 | 0.063897 | 0.22364 | 840.16 | 838.54 | 839.36 | 837.74 | 1.62 | 0.027 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
15 a 16 | 64 | 0.22364 | 0.068157 | 0.2918 | 838.54 | 838.02 | 837.74 | 837.22 | 0.52 | 0.008125 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 38.4
16 a 19 | 36 | 0.2918 | 0.038338 | 0.33013 | 838.02 | 836.94 | 837.22 | 836.14 | 1.08 | 0.03 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.6
17 a 18 | 58 | 0 | 0.061767 | 0.061767 | 839.06 | 837.51 | 838.26 | 836.71 | 1.55 | 0.026724 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 34.8
18 a 19 | 60 | 0.061767 | 0.063897 | 0.12566 | 837.51 | 836.94 | 836.71 | 836.14 | 0.57 | 0.0095 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
19 a 21 | 33 | 0.4558 | 0.035143 | 0.49094 | 836.94 | 835.84 | 836.14 | 835.04 | 1.1 | 0.033333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.8
20 a 21 | 44 | 0 | 0.046858 | 0.046858 | 837.04 | 835.84 | 836.24 | 835.04 | 1.2 | 0.027273 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 26.4
21 a PVI 4 | 90 | 0.5378 | 0.095846 | 0.63365 | 835.84 | 831.33 | 835.04 | 830.53 | 4.51 | 0.050111 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 54
22 a 23 | 28 | 0 | 0.029819 | 0.029819 | 837.15 | 835.81 | 836.35 | 835.01 | 1.34 | 0.047857 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.8
23 a 24 | 60 | 0.029819 | 0.063897 | 0.093716 | 835.81 | 833.53 | 835.01 | 832.73 | 2.28 | 0.038 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
24 a PVI 7 | 71 | 0.093716 | 0.075611 | 0.16933 | 833.53 | 829.93 | 832.73 | 829.13 | 3.6 | 0.050704 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 42.6
SOMA | 1215 | [15 empty] | 729
134
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO SUL | [9 empty] | LOCAL: BAIRRO NOVO / SANTA TEREZINHA
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
1 a 2 | 50 | 0 | 0.053248 | 0.053248 | 819.9 | 819.6 | 819.1 | 818.8 | 0.3 | 0.006 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
2 a 4 | 50 | 0.053248 | 0.053248 | 0.1065 | 819.6 | 817.43 | 818.8 | 816.63 | 2.17 | 0.0434 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
3 a 4 | 86 | 0 | 0.091586 | 0.091586 | 817.99 | 817.43 | 817.19 | 816.63 | 0.56 | 0.0065116 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 51.6
4 a 7 | 45 | 0.19808 | 0.047923 | 0.246 | 817.43 | 816.68 | 816.63 | 815.88 | 0.75 | 0.016667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 27
5 a 6 | 60 | 0 | 0.063897 | 0.063897 | 817.46 | 817.07 | 816.66 | 816.27 | 0.39 | 0.0065 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
6 a 7 | 60 | 0.063897 | 0.063897 | 0.12779 | 817.07 | 816.68 | 816.27 | 815.88 | 0.39 | 0.0065 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
7 a 11 | 29 | 0.3738 | 0.030884 | 0.40468 | 816.68 | 815.38 | 815.88 | 814.58 | 1.3 | 0.044828 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.4
8 a 9 | 52 | 0 | 0.055377 | 0.055377 | 816.5 | 816.06 | 815.7 | 815.26 | 0.44 | 0.0084615 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 31.2
9 a 10 | 49 | 0.055377 | 0.052183 | 0.10756 | 816.06 | 815.72 | 815.26 | 814.92 | 0.34 | 0.0069388 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 29.4
10 a 11 | 49 | 0.10756 | 0.052183 | 0.15974 | 815.72 | 815.38 | 814.92 | 814.58 | 0.34 | 0.0069388 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 29.4
11 a 15 | 50 | 0.56442 | 0.053248 | 0.61767 | 815.38 | 814.08 | 814.58 | 813.28 | 1.3 | 0.026 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
12 a 13 | 62 | 0 | 0.066027 | 0.066027 | 815.58 | 815.09 | 814.78 | 814.29 | 0.49 | 0.0079032 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 37.2
13 a 14 | 61 | 0.066027 | 0.064962 | 0.13099 | 815.09 | 815.2 | 814.29 | 813.9 | 0.39 | 0.0063934 | 150 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |  |  | 48.0375
14 a 15 | 56 | 0.13099 | 0.059637 | 0.19063 | 815.2 | 814.08 | 813.9 | 813.28 | 0.62 | 0.011071 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 44.1
15 a 19 | 54 | 0.8083 | 0.057507 | 0.8658 | 814.08 | 812.37 | 813.28 | 811.57 | 1.71 | 0.031667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 32.4
16 a 17 | 60 | 0 | 0.063897 | 0.063897 | 814.35 | 814.22 | 813.55 | 813.27 | 0.28 | 0.0046667 | 150 | 0.8 | 0.95 | 1.05 |  |  | 39.375
17 a 18 | 62 | 0.063897 | 0.066027 | 0.12992 | 814.22 | 813.75 | 813.27 | 812.95 | 0.32 | 0.0051613 | 150 | 0.95 | 0.8 | 0.9 |  |  | 40.6875
18 a 19 | 60 | 0.12992 | 0.063897 | 0.19382 | 813.75 | 812.37 | 812.95 | 811.57 | 1.38 | 0.023 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
19 a 20 | 53 | 1.0596 | 0.056442 | 1.1161 | 812.37 | 810.95 | 811.57 | 810.15 | 1.42 | 0.026792 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 31.8
20 a 21 | 55 | 1.1161 | 0.058572 | 1.1746 | 810.95 | 809.48 | 810.15 | 808.68 | 1.47 | 0.026727 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 33
21 a 22 | 61 | 1.1746 | 0.064962 | 1.2396 | 809.48 | 807.84 | 808.68 | 807.04 | 1.64 | 0.026885 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36.6
22 a PVI 21 | 61 | 1.2396 | 0.064962 | 1.3046 | 807.84 | 806.2 | 807.04 | 805.4 | 1.64 | 0.026885 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36.6
23 a 24 | 81 | 0 | 0.086261 | 0.086261 | 818.32 | 814.56 | 817.52 | 813.76 | 3.76 | 0.04642 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 48.6
24 a 27 | 57 | 0.086261 | 0.060702 | 0.14696 | 814.56 | 812.92 | 813.76 | 812.12 | 1.64 | 0.028772 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 34.2
25 a 26 | 50 | 0 | 0.053248 | 0.053248 | 817.83 | 814.53 | 816.33 | 813.73 | 2.6 | 0.052 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 43.125
26 a 27 | 50 | 0.053248 | 0.053248 | 0.1065 | 814.53 | 812.92 | 813.73 | 812.12 | 1.61 | 0.0322 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
27 a 30 | 68 | 0.25346 | 0.072417 | 0.32587 | 812.92 | 810.68 | 812.12 | 809.88 | 2.24 | 0.032941 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 40.8
SOMA | 1531 | [6 empty] | 135 | [8 empty] | 960.525
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | [9 empty] | LOCAL: BAIRRO NOVO / SANTA TEREZINHA
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
28 a 29 | 60 | 0 | 0.063897 | 0.063897 | 816.68 | 813.85 | 815.88 | 813.05 | 2.83 | 0.047167 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 36
29 a 30 | 69 | 0.063897 | 0.073482 | 0.13738 | 813.85 | 810.68 | 813.05 | 809.88 | 3.17 | 0.045942 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 41.4
30 a 33 | 50 | 0.46325 | 0.053248 | 0.5165 | 810.68 | 809.78 | 809.88 | 808.98 | 0.9 | 0.018 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30
31 a 32 | 70 | 0 | 0.074547 | 0.074547 | 815.9 | 813.79 | 815.1 | 812.99 | 2.11 | 0.030143 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 42
32 a 33 | 72 | 0.074547 | 0.076676 | 0.15122 | 813.79 | 809.78 | 812.49 | 808.98 | 3.51 | 0.04875 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 56.7
33 a 36 | 52 | 0.66772 | 0.055377 | 0.7231 | 809.78 | 809.18 | 808.98 | 808.38 | 0.6 | 0.011538 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 31.2
34 a 35 | 70 | 0 | 0.074547 | 0.074547 | 814.52 | 810.5 | 813.22 | 809.7 | 3.52 | 0.050286 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 55.125
35 a 36 | 69 | 0.074547 | 0.073482 | 0.14803 | 810.5 | 809.18 | 809.7 | 808.38 | 1.32 | 0.01913 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 41.4
36 a 39 | 53 | 0.87113 | 0.056442 | 0.92757 | 809.18 | 809.18 | 808.38 | 807.98 | 0.4 | 0.0075472 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  |  | 39.75
37 a 38 | 71 | 0 | 0.075611 | 0.075611 | 813 | 809.59 | 811.8 | 808.79 | 3.01 | 0.042394 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 53.25
38 a 39 | 77 | 0.075611 | 0.082001 | 0.15761 | 809.59 | 809.18 | 808.79 | 808.38 | 0.41 | 0.0053247 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 46.2
39 a PVI 35 | 70 | 1.0852 | 0.074547 | 1.1597 | 809.18 | 802.87 | 808.38 | 802.07 | 6.31 | 0.090143 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 42
SOMA | 783
COMPRIMENTO REDES |  | CONTRIBUIÇÕES | [14 empty] | 515.025
REDE NOVA | 3529
REDE EXISTENTE
AMARELO | 3409 | 3.6304
ROSA | 4309 | 4.5889 |  |  |  | VAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO = |  |  |  | 18.2448 | l/s
VERDE | 4601 | 4.8998 |  |  |  | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | [6 empty] | TX= | 0.001065 | l/m
SOMA EXIST. | 12319