## PTA1
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | CADASTRO DO ÓRGÃO OU | [8 empty] | ANEXO I
SAÚDE | [9 empty] | ENTIDADE E DO DIRIGENTE
I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [10 empty] | 02- PROCESSO DE HABILITAÇÃO À COOPERAÇÃO FINANCEIRA N.º | [8 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [19 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - EA |  | 06 - TIPO
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | 3 |  | 1
07 - ENDEREÇO COMPLETO
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO
08 - MUNICÍPIO | [10 empty] | 09 - CAIXA POSTAL |  |  |  |  | 10 - CEP |  |  |  | 11 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
12 - POPULAÇÃO |  |  |  |  | 13 - DDD |  |  | 14 - FONE |  |  | 15 - FAX |  |  |  |  | 16 - E-MAIL
[5 empty] | .081 |  |  | 830 - 1126
17 - CÓDIGO SIAFI DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 18 - UNIDADE GESTORA | 19 - MOD. GESTÃO |  |  | 20 - CNAS - REGISTRO/DATA
II - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
21 - NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE | [15 empty] | 22 - CPF
JACINETE VIEIRA DE MELO | [15 empty] | 403.001.374 - 00
23 - CARGO OU FUNÇÃO | [7 empty] | 24 - Nº CI | 25 - EXPEDIÇÃO/DATA | [6 empty] | 26 - ÓRGÃO EXPEDIDOR
PREFEITA MUNICIPAL | [7 empty] | 2458204 | [7 empty] | SSP - PE
27 - ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO
PRAÇA PADRE CARLOS COTART, 73
28 - MUNICÍPIO | [15 empty] | 29 - CEP |  |  |  | 30 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
31. AUTENTICAÇÃO
| Solidão |  |  | 1999-06-10
| LOCAL |  |  | DATA |  |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
OBSERVAÇÃO:
DEVERÁ SER PREENCHIDO OUTRO ANEXO I, NA HIPÓTESE DE HAVER OUTRO PARTÍCIPE (POR EXEMPLO, UM
INTERVENIENTE OU EXECUTOR).
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | PLANO DE TRABALHO | [8 empty] | ANEXO IV
SAÚDE | [9 empty] | DESCRIÇÃO DO PROJETO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE | [10 empty] | 02- PROCESSO N.º | [7 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [7 empty] | 05 - UF
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [7 empty] | PE
06 - CONTA CORRENTE |  |  |  |  | 07 - BANCO |  |  |  |  | 08 - AGÊNCIA |  |  | 09 - PRAÇA DE PAGAMENTO | [5 empty] | 10 - UF
PE
11 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 12 -PARTÍCIPE |  |  |  | 13 - CGC DO PARTÍCIPE
| 1. NORMAL 2. EMENDA |  |  |  |  | 1. INTERVENIENTE 2. EXECUTOR
14 - ÁREA DE ATENDIMENTO | [13 empty] | 15 - ÓRGÃO FINANCIADOR
AÇÃO DE SANEAMENTO | [14 empty] | MS |  | FUNASA |  |  | X
16 - AÇÃO A SER FINANCIADA
I ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
17 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
Construção de um sitema de tratamento de esgotos, Lagoas de Estabilização, além de um emissário, com 368 m e de uma rede de esgotos parcial, com 862 m.
18 - JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO
O município de Solidão não dispõe de qualquer tipo de recolhimento ou tratamento de esgotos.
O presente projeto contemplará a cidade de um sistema de tratamento de esgotos dimensionado para recolher
os dejetos de toda a cidade, inclusive de futuras expansões que com o tempo ocorrerão.
A população da sede, atualmente, sofre muito com a falta de saneamento, pois isto provoca diversas doenças
infecto-contagiosas, atingindo principalmente a população infantil.
Com a execução da II ETAPA deste projeto, a população não apresentará mais proplemas relativos à falta de
saneamento básico na cidade. Com isso, a redução dos gastos do governo com saúde cairão, e muito.
19. AUTENTICAÇÃO
1999-06-10 |  |  | JACINETE VIEIRA DE MELO
DATA |  |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## pta2
MINISTÉRIO DA | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO V
SAÚDE | [8 empty] | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
06 - META |  |  | 07 - ETAPA/FASE |  | 08 - ESPECIFICAÇÃO | [10 empty] | 09 - INDICADOR FÍSICO |  |  | 10 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO
[16 empty] | UNIDADE DE MEDIDA |  | QUANTIDADE | INÍCIO |  |  | TÉRMINO
1 |  |  | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | m |  | 1230 | DLR |  |  | 30 DIAS
|  |  | 2 |  | REDE COLETORA | [10 empty] | m |  | 862 | DLR |  |  | 90 DIAS
|  |  | 3 |  | EMISSÁRIO | [10 empty] | m |  | 368 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 4 |  | TRATAMENTO DE ESGOTOS (LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO) | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 5 |  | CAIXA DE AREIA | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 6 |  | REDE DOMICILIAR | [10 empty] | un |  | 86 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
PLANO DE APLICAÇÃO
11 - NAT. DESPESA |  |  |  |  | 12 - ESPECIFICAÇÃO | [6 empty] | 13 - CONCEDENTE |  |  |  | 14 - PROPONENTE |  |  | 15 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R$1,00)
[5 empty] | CONSULTORIA | [5 empty] | CORRENTE | [7 empty] | 0
[5 empty] | DIÁRIAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 0
[5 empty] | PASSAGENS | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
[5 empty] | OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO) | [5 empty] | CAPITAL | 100000 | [6 empty] | 100000
[5 empty] | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | [13 empty] | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
16 - TOTAL GERAL (EM R$ 1,00) | [11 empty] | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO VI
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CONCEDENTE (EM R$ 1,00) |  | 06 - ANO |  | 07 - META |  |  | 08 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
|  | 1999 |  | 1 | [12 empty] | 100000
09 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 100000
PROPONENTE (EM R$ 1,00) |  | 10 - ANO |  | 11 - META |  |  | 12 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
13 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 0
14 - TOTAL GERAL DOS RECURSOS | [19 empty] | 100000
15 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## PTA 1
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 1/3
1 DADOS CADASTRAIS
Nome da Entidade Proponente |  |  |  | C.G.C. da Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO |  |  |  | 10.348.050/0001-18
Endereço da Entidade |  |  |  | População do Município
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO |  |  |  | 5778 | PESSOAS
Cidade | U.F. | C.E.P. | DDD/Telefone/FAX | Esfera Administrativa
SOLIDÃO | PE | 56.795-000 | (081) 830 - 1126 | MUNICIPAL
Conta Corrente | Banco |  | Agência | Praça de Pagamento
| 104 |  | 1433-8 | AFOGADOS DA INGAZEIRA
Nome do Dirigente da Entidade Proponente |  |  |  | C.P.F. do Dirigente
JACINETE VIEIRA DE MELO |  |  |  | 403.001.374-00
C.I./Órgão Expeditor/Data | Cargo |  | Função | Matrícula
2.458.204 / SSP - PE | PREFEITA |  | PREFEITA
2 OUTROS PARTICIPES
Nome da Entidade |  |  | C.G.C. | Esfera Administrativa
Endereço (Rua, Bairro, Cidade e CEP) |  |  |  | DDD:
Telefone:
FAX:
3 DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: |  |  |  | Período de execução
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | Início | Término
I ETAPA |  |  |  | DLR | 120 DIAS
Identificação do Objetivo:
Construção da I ETAPA da Rede Coletora de Esgotos de Solidão - PE, constando de:
Construção da Rede Coletora, com 862 m;
Construção de 86 ligações domiciliares;
Construção de um Emissário, com 368 m;
Construção de 41 caixas de passagem na rede coletora;
Construção de três Lagoas de estabilização, sendo uma anaeróbia (65,40 x 31,00) e duas de
maturação (28,00 x 21,00);
Construção de uma Caixa de areia para as Lagoas.
Justificativa:
O bairro Cohab possui uma Rede Coletora parcial, que atende 70% da população e apresenta
deficiências técnicas a nível construtivo, pois possui número insuficiente de caixas de passagem.
Atualmente os dejetos oriundos da Rede existente são despejados a céu aberto e direcionados
para uma lagoa existente ao lado do bairro. Esta lagoa está transformada numa verdadeira cloaca, sendo
foco de doenças infecto-contagiosas e exala um desagradável e permanente mau cheiro.
O Projeto em pauta irá complementar a Rede citada acima com a construção de um Interceptor,
a melhoria da rede existente e a implantação de um emissário, que irá conduzir os efluentes para a
Estação de Tratamento (Fossa / Filtro) conforme detalhes do Projeto.
Esta intervenção é parte da solução global do problema do saneamento da sede municipal,
resolvendo uma necessidade prioritária, contribuindo para a despoluição do Rio Pajeú.
Nestas condições, ao ser concluída esta etapa, a cidade de Afogados da Ingazeira contará, no
bairro Cohab, com uma rede coletora tecnicamente correta que atenderá a 100% da população residente.

## PTA 2
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 2/3
4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)
Meta | Etapa/ | Especificação |  | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  |  | Unidade | Quantidade | Início | Término
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m | 1230 | DLR | 30 DIAS
| 2 | REDE COLETORA |  | m | 862 | DLR | 90 DIAS
| 3 | EMISSÁRIO |  | m | 368 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 4 | TRATAMENTO DE ESGOTO (Lagoas de Estabilização) |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 5 | CAIXA DE AREIA |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 6 | REDE DOMICILIAR |  | un | 86 | 60 DIAS | 90 DIAS
5 PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)
Natureza da despesa |  |  | 1=(2+3) | 2 |  | 3
|  |  |  | Concedente |  | Proponente
Código |  | Especificação | Total Geral | (FNS) |  | (ENTIDADE)
4590.51 |  | Obras Civis | 100000 | 100000 |  | 0
|  | Total Geral | 100000 | 100000 |  | 0

## PTA 3
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 3/3
6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
Concedente (FNS)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1 | Abril Outubro: 100000
Proponente (Entidade Solicitante)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
7 DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto à FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de anotações
consignadas no orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede Deferimento
Solidão - PE, 11 de Junho de 1999
JACINETE VIEIRA DE MELO
PREFEITA MUNICIPAL
8 APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado
Local e Data | Março Setembro: Concedente (FNS)

## Resumo
CALUMBI
Parâmetros Básicos
População de Projeto (2020) : |  | 2040 | habitantes
Vazão | mínima : | 4.89 | l/s
| média : | 5.76 | l/s
| máxima : | 7.17 | l/s
ETE : | Lagoas de Estabilização
| Lagoa Facultativa (1) : | 68.4 | m x | 34.2 | m
| Lagoas de Maturação (2) : | 45.6 | m x | 30.4 | m
| Rede Coletora : | 6219 | m
| Interceptor : | 1795 | m
| Coletor Tronco : | Não há
| Emissário : | Não há
| Poços de Visita : | 176 | un
Custos :
| Orçamento : R$ | 1.016.381.52
| Custo Médio = | 1.016.381.52 | .= | 498.23 | por pessoa
2040
| Viabilidade : | 106.0064 | % do valor máximo recomendado.
Comentários :
A rede coletora está definida em planta.
Foi escolhida a localização da ETE próxima da sede municipal.
A outra alternativa situaria as Lagoas de Estabilização no município de Calumbi.
O custo da obra está um pouco acima do limite recomendado, que é de R$ 470,00
por beneficiário.