## PTA1
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | CADASTRO DO ÓRGÃO OU | [8 empty] | ANEXO I
SAÚDE | [9 empty] | ENTIDADE E DO DIRIGENTE
I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [10 empty] | 02- PROCESSO DE HABILITAÇÃO À COOPERAÇÃO FINANCEIRA N.º | [8 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [19 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - EA |  | 06 - TIPO
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | 3 |  | 1
07 - ENDEREÇO COMPLETO
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO
08 - MUNICÍPIO | [10 empty] | 09 - CAIXA POSTAL |  |  |  |  | 10 - CEP |  |  |  | 11 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
12 - POPULAÇÃO |  |  |  |  | 13 - DDD |  |  | 14 - FONE |  |  | 15 - FAX |  |  |  |  | 16 - E-MAIL
[5 empty] | .081 |  |  | 830 - 1126
17 - CÓDIGO SIAFI DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 18 - UNIDADE GESTORA | 19 - MOD. GESTÃO |  |  | 20 - CNAS - REGISTRO/DATA
II - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
21 - NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE | [15 empty] | 22 - CPF
JACINETE VIEIRA DE MELO | [15 empty] | 403.001.374 - 00
23 - CARGO OU FUNÇÃO | [7 empty] | 24 - Nº CI | 25 - EXPEDIÇÃO/DATA | [6 empty] | 26 - ÓRGÃO EXPEDIDOR
PREFEITA MUNICIPAL | [7 empty] | 2458204 | [7 empty] | SSP - PE
27 - ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO
PRAÇA PADRE CARLOS COTART, 73
28 - MUNICÍPIO | [15 empty] | 29 - CEP |  |  |  | 30 - UF
SOLIDÃO | [15 empty] | 56.795 - 000 |  |  |  | PE
31. AUTENTICAÇÃO
| Solidão |  |  | 1999-06-10
| LOCAL |  |  | DATA |  |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL
OBSERVAÇÃO:
DEVERÁ SER PREENCHIDO OUTRO ANEXO I, NA HIPÓTESE DE HAVER OUTRO PARTÍCIPE (POR EXEMPLO, UM
INTERVENIENTE OU EXECUTOR).
MINISTÉRIO DA | [9 empty] | PLANO DE TRABALHO | [8 empty] | ANEXO IV
SAÚDE | [9 empty] | DESCRIÇÃO DO PROJETO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE | [10 empty] | 02- PROCESSO N.º | [7 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1999
[11 empty] | 04 - C.G.C. | [7 empty] | 05 - UF
[11 empty] | 10.348.050/0001-18 | [7 empty] | PE
06 - CONTA CORRENTE |  |  |  |  | 07 - BANCO |  |  |  |  | 08 - AGÊNCIA |  |  | 09 - PRAÇA DE PAGAMENTO | [5 empty] | 10 - UF
PE
11 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 12 -PARTÍCIPE |  |  |  | 13 - CGC DO PARTÍCIPE
| 1. NORMAL 2. EMENDA |  |  |  |  | 1. INTERVENIENTE 2. EXECUTOR
14 - ÁREA DE ATENDIMENTO | [13 empty] | 15 - ÓRGÃO FINANCIADOR
AÇÃO DE SANEAMENTO | [14 empty] | MS |  | FUNASA |  |  | X
16 - AÇÃO A SER FINANCIADA
I ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO
17 - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
Construção de um sitema de tratamento de esgotos, Lagoas de Estabilização, além de um emissário, com 368 m e de uma rede de esgotos parcial, com 862 m.
18 - JUSTIFICATIVA DA PREPOSIÇÃO
O município de Solidão não dispõe de qualquer tipo de recolhimento ou tratamento de esgotos.
O presente projeto contemplará a cidade de um sistema de tratamento de esgotos dimensionado para recolher
os dejetos de toda a cidade, inclusive de futuras expansões que com o tempo ocorrerão.
A população da sede, atualmente, sofre muito com a falta de saneamento, pois isto provoca diversas doenças
infecto-contagiosas, atingindo principalmente a população infantil.
Com a execução da II ETAPA deste projeto, a população não apresentará mais proplemas relativos à falta de
saneamento básico na cidade. Com isso, a redução dos gastos do governo com saúde cairão, e muito.
19. AUTENTICAÇÃO
1999-06-10 |  |  | JACINETE VIEIRA DE MELO
DATA |  |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [7 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## pta2
MINISTÉRIO DA | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO V
SAÚDE | [8 empty] | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
06 - META |  |  | 07 - ETAPA/FASE |  | 08 - ESPECIFICAÇÃO | [10 empty] | 09 - INDICADOR FÍSICO |  |  | 10 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO
[16 empty] | UNIDADE DE MEDIDA |  | QUANTIDADE | INÍCIO |  |  | TÉRMINO
1 |  |  | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | m |  | 1230 | DLR |  |  | 30 DIAS
|  |  | 2 |  | REDE COLETORA | [10 empty] | m |  | 862 | DLR |  |  | 90 DIAS
|  |  | 3 |  | EMISSÁRIO | [10 empty] | m |  | 368 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 4 |  | TRATAMENTO DE ESGOTOS (LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO) | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 5 |  | CAIXA DE AREIA | [10 empty] | un |  | 1 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
|  |  | 6 |  | REDE DOMICILIAR | [10 empty] | un |  | 86 | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
PLANO DE APLICAÇÃO
11 - NAT. DESPESA |  |  |  |  | 12 - ESPECIFICAÇÃO | [6 empty] | 13 - CONCEDENTE |  |  |  | 14 - PROPONENTE |  |  | 15 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R$1,00)
[5 empty] | CONSULTORIA | [5 empty] | CORRENTE | [7 empty] | 0
[5 empty] | DIÁRIAS | [13 empty] | 0
[5 empty] | MATERIAL DE CONSUMO | [13 empty] | 0
[5 empty] | PASSAGENS | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (INCLUSIVE REFORMAS) | [13 empty] | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
[5 empty] | OBRAS CIVIS (CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO) | [5 empty] | CAPITAL | 100000 | [6 empty] | 100000
[5 empty] | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | [13 empty] | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA | [13 empty] | 0
16 - TOTAL GERAL (EM R$ 1,00) | [11 empty] | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
MINISTÉRIO DA SAÚDE | [8 empty] | PLANO DE TRABALHO | [11 empty] | ANEXO VI
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE | [14 empty] | 02- PROCESSO N.º | [6 empty] | 03 - EXERC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO | [21 empty] | 1999
[15 empty] | 04 - C.G.C. | [6 empty] | 05 - UF
[15 empty] | 10.348.050/0001-18 | [6 empty] | PE
CONCEDENTE (EM R$ 1,00) |  | 06 - ANO |  | 07 - META |  |  | 08 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
|  | 1999 |  | 1 | [12 empty] | 100000
09 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 100000
PROPONENTE (EM R$ 1,00) |  | 10 - ANO |  | 11 - META |  |  | 12 -..JANEIRO | FEVEREIRO |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  | MAIO |  |  | JUNHO
[7 empty] | JULHO | AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  | NOVEMBRO |  |  | DEZEMBRO
13 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R$ 1,00) | [19 empty] | 0
14 - TOTAL GERAL DOS RECURSOS | [19 empty] | 100000
15 - AUTENTICAÇÃO |  |  |  |  | 1999-06-10 | JACINETE VIEIRA DE MELO
[5 empty] | DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## PTA 1
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 1/3
1 DADOS CADASTRAIS
Nome da Entidade Proponente |  |  |  | C.G.C. da Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO |  |  |  | 10.348.050/0001-18
Endereço da Entidade |  |  |  | População do Município
RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, 184 - CENTRO |  |  |  | 5778 | PESSOAS
Cidade | U.F. | C.E.P. | DDD/Telefone/FAX | Esfera Administrativa
SOLIDÃO | PE | 56.795-000 | (081) 830 - 1126 | MUNICIPAL
Conta Corrente | Banco |  | Agência | Praça de Pagamento
| 104 |  | 1433-8 | AFOGADOS DA INGAZEIRA
Nome do Dirigente da Entidade Proponente |  |  |  | C.P.F. do Dirigente
JACINETE VIEIRA DE MELO |  |  |  | 403.001.374-00
C.I./Órgão Expeditor/Data | Cargo |  | Função | Matrícula
2.458.204 / SSP - PE | PREFEITA |  | PREFEITA
2 OUTROS PARTICIPES
Nome da Entidade |  |  | C.G.C. | Esfera Administrativa
Endereço (Rua, Bairro, Cidade e CEP) |  |  |  | DDD:
Telefone:
FAX:
3 DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: |  |  |  | Período de execução
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | Início | Término
I ETAPA |  |  |  | DLR | 120 DIAS
Identificação do Objetivo:
Construção da I ETAPA da Rede Coletora de Esgotos de Solidão - PE, constando de:
Construção da Rede Coletora, com 862 m;
Construção de 86 ligações domiciliares;
Construção de um Emissário, com 368 m;
Construção de 41 caixas de passagem na rede coletora;
Construção de três Lagoas de estabilização, sendo uma anaeróbia (65,40 x 31,00) e duas de
maturação (28,00 x 21,00);
Construção de uma Caixa de areia para as Lagoas.
Justificativa:
O bairro Cohab possui uma Rede Coletora parcial, que atende 70% da população e apresenta
deficiências técnicas a nível construtivo, pois possui número insuficiente de caixas de passagem.
Atualmente os dejetos oriundos da Rede existente são despejados a céu aberto e direcionados
para uma lagoa existente ao lado do bairro. Esta lagoa está transformada numa verdadeira cloaca, sendo
foco de doenças infecto-contagiosas e exala um desagradável e permanente mau cheiro.
O Projeto em pauta irá complementar a Rede citada acima com a construção de um Interceptor,
a melhoria da rede existente e a implantação de um emissário, que irá conduzir os efluentes para a
Estação de Tratamento (Fossa / Filtro) conforme detalhes do Projeto.
Esta intervenção é parte da solução global do problema do saneamento da sede municipal,
resolvendo uma necessidade prioritária, contribuindo para a despoluição do Rio Pajeú.
Nestas condições, ao ser concluída esta etapa, a cidade de Afogados da Ingazeira contará, no
bairro Cohab, com uma rede coletora tecnicamente correta que atenderá a 100% da população residente.

## PTA 2
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 2/3
4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)
Meta | Etapa/ | Especificação |  | Indicador Físico |  | Duração
| Fase |  |  | Unidade | Quantidade | Início | Término
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m | 1230 | DLR | 30 DIAS
| 2 | REDE COLETORA |  | m | 862 | DLR | 90 DIAS
| 3 | EMISSÁRIO |  | m | 368 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 4 | TRATAMENTO DE ESGOTO (Lagoas de Estabilização) |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 5 | CAIXA DE AREIA |  | un | 1 | 60 DIAS | 90 DIAS
| 6 | REDE DOMICILIAR |  | un | 86 | 60 DIAS | 90 DIAS
5 PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$)
Natureza da despesa |  |  | 1=(2+3) | 2 |  | 3
|  |  |  | Concedente |  | Proponente
Código |  | Especificação | Total Geral | (FNS) |  | (ENTIDADE)
4590.51 |  | Obras Civis | 100000 | 100000 |  | 0
|  | Total Geral | 100000 | 100000 |  | 0

## PTA 3
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
FOLHA 3/3
6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$)
Concedente (FNS)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1 |  |  |  | 100000
Proponente (Entidade Solicitante)
Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho
Meta | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
7 DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto à FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de anotações
consignadas no orçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede Deferimento
Solidão - PE, 11 de Junho de 1999
JACINETE VIEIRA DE MELO
PREFEITA MUNICIPAL
8 APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE
Aprovado
Local e Data |  |  | Concedente (FNS)

## TRECHOS (CALCVAZAO)
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ INTERCEPTOR OESTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m ) | Volume
1 a 2 | 28 |  | 0 | 0.014 |  | 0.014 | 577.5 | 577.81 | 576.7 | 576.51 | 0.19 | 0.0067857 | 200 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 10.584
2 a 3 | 61 |  | 0.014 | 0.0305 |  | 0.0445 | 577.81 | 576.8 | 576.51 | 576 | 0.51 | 0.0083607 | 200 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 23.058
3 a 4 | 38 |  | 0.0445 | 0.019 |  | 0.0635 | 576.8 | 575.59 | 576 | 574.79 | 1.21 | 0.031842 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 10.944
4 a 5 | 26 |  | 0.0635 | 0.013 |  | 0.0765 | 575.59 | 575.2 | 574.79 | 574.4 | 0.39 | 0.015 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 7.488
5 a 6 | 42 |  | 0.0765 | 0.021 |  | 0.0975 | 575.2 | 574.58 | 574.4 | 573.78 | 0.62 | 0.014762 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 12.096
6 a 7 | 43 |  | 0.0975 | 0.0215 |  | 0.119 | 574.58 | 573.62 | 573.78 | 572.82 | 0.96 | 0.022326 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 12.384
7 a 8 | 80 |  | 0.119 | 0.04 |  | 0.159 | 573.62 | 573.79 | 572.82 | 572.39 | 0.43 | 0.005375 | 200 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 31.68
8 a 9 | 77 |  | 0.159 | 0.0385 |  | 0.1975 | 573.79 | 573.96 | 572.39 | 572.01 | 0.38 | 0.0049351 | 200 | 1.4 | 1.95 | 2.05 | 46.431
9 a 10 | 32 |  | 0.1975 | 0.016 |  | 0.2135 | 573.96 | 574.05 | 572.01 | 571.8 | 0.21 | 0.0065625 | 200 | 1.95 | 2.25 | 2.35 | 24.192
10 a 11 | 42 | C1-6 a PVI 10 | 0.2135 | 0.021 | 0.39516 | 0.62966 | 574.05 | 573.85 | 571.8 | 571.6 | 0.2 | 0.0047619 | 200 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 34.02
11 a 12 | 20 | C7-8 a PVI 11 | 0.62966 | 0.01 | 0.10624 | 0.7459 | 573.85 | 573.76 | 571.6 | 571.51 | 0.09 | 0.0045 | 200 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 16.2
12 a13 | 90 |  | 0.7459 | 0.045 |  | 0.7909 | 573.76 | 571.07 | 571.51 | 570.27 | 1.24 | 0.013778 | 200 | 2.25 | 0.8 | 0.9 | 49.41
13 a 14 | 33 |  | 0.7909 | 0.0165 |  | 0.8074 | 571.07 | 570.53 | 570.27 | 569.73 | 0.54 | 0.016364 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 9.504
14 a 15 | 54 | C9-15 a PVI 15 | 0.8074 | 0.027 | 0.43144 | 1.2658 | 570.53 | 571.16 | 569.73 | 569.46 | 0.27 | 0.005 | 200 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 24.3
15 a 16 | 94 | PV16-24 a PVI 15 | 1.2658 | 0.047 | 0.64521 | 1.958 | 571.16 | 570.38 | 569.46 | 568.98 | 0.48 | 0.0051064 | 200 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 52.452
16 a 17 | 80 | PV25-26 a PVI 16 | 1.958 | 0.04 | 0.10106 | 2.0991 | 570.38 | 568.73 | 568.98 | 567.93 | 1.05 | 0.013125 | 200 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 31.68
17 a 18 | 67 | PV27-36 a PVI 17 | 2.0991 | 0.0335 | 0.50399 | 2.6366 | 568.73 | 567.41 | 567.93 | 566.61 | 1.32 | 0.019701 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 19.296
18 a 19 | 40 |  | 2.6366 | 0.02 |  | 2.6566 | 567.41 | 566.5 | 566.61 | 565.7 | 0.91 | 0.02275 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 11.52
19 a 20 | 90 |  | 2.6566 | 0.045 |  | 2.7016 | 566.5 | 564.87 | 565.7 | 564.07 | 1.63 | 0.018111 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 25.92
20 a 21 | 18 |  | 2.7016 | 0.009 |  | 2.7106 | 564.87 | 565.38 | 564.07 | 563.98 | 0.09 | 0.005 | 200 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 7.128
21 a 22 | 98 | PV37-55 a PVI 21 | 2.7106 | 0.049 | 1.1492 | 3.9088 | 565.38 | 564.35 | 563.98 | 563.55 | 0.43 | 0.0043878 | 200 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 38.808
22 a 23 | 65 | PV56-67 a PVI 22 | 3.9088 | 0.0325 | 0.78514 | 4.7264 | 564.35 | 565.65 | 562.95 | 562.65 | 0.3 | 0.0046154 | 200 | 1.4 | 3 | 3.1 | 51.48
23 a 24 | 65 | PV68-80 a PVI 23 e PV110-120 a PVI23 | 4.7264 | 0.0325 | 0.74109 | 5.5 | 565.65 | 565.37 | 562.65 | 562.37 | 0.28 | 0.0043077 | 200 | 3 | 3 | 3.1 | 70.2
24 a 25 | 88 |  | 5.5 | 0.044 |  | 5.544 | 565.37 | 565.78 | 562.37 | 561.98 | 0.39 | 0.0044318 | 200 | 3 | 3.8 | 3.9 | 107.712
25 a26 | 100 |  | 5.544 | 0.05 |  | 5.594 | 565.78 | 565.14 | 561.98 | 561.54 | 0.44 | 0.0044 | 200 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 133.2
26 a 27 | 23 | PV81-83 a PVI26 e PV84-90 a PVI 26 | 5.594 | 0.0115 | 0.39646 | 6.002 | 565.14 | 564.24 | 561.54 | 561.44 | 0.1 | 0.0043478 | 200 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 26.496
27 a 28 | 80 |  | 6.002 | 0.04 |  | 6.042 | 564.24 | 563.82 | 561.44 | 561.12 | 0.32 | 0.004 | 200 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 79.2
28 a 29 | 26 | PV91-97 a PVI28 | 6.042 | 0.013 | 0.47937 | 6.5344 | 563.82 | 563.36 | 561.12 | 561.01 | 0.11 | 0.0042308 | 200 | 2.7 | 2.35 | 2.45 | 23.634
29 a 30 | 80 | PVT43-60 a PVI29 | 6.5344 | 0.04 | 4.5121 | 11.0864 | 563.36 | 563.1 | 561.01 | 560.7 | 0.31 | 0.003875 | 200 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 68.4
30 a 31 | 70 |  | 11.0864 | 0.035 |  | 11.1214 | 563.1 | 562.68 | 560.7 | 560.43 | 0.27 | 0.0038571 | 200 | 2.4 | 2.25 | 2.35 | 58.59
31 a 42 | 80 |  | 11.1214 | 0.04 |  | 11.1614 | 562.68 | 562.2 | 560.43 | 560.1 | 0.33 | 0.004125 | 200 | 2.25 | 2.1 | 2.2 | 62.64
SOMA | 1830 | [15 empty] | 1180.647
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ INTERCEPTOR LESTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
162 a 32 | 64 | PVT 154-162 a PVI 32 | 0.23 | 0.032 | 0.5027 | 0.7647 | 576 | 573.3 | 575.2 | 572.5 | 2.7 | 0.042188 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 18.432
32 a 33 | 55 | PV163 - 164 a PVI 32 | 0.7647 | 0.0275 | 0.10106 | 0.89325 | 573.3 | 571.7 | 572.5 | 570.9 | 1.6 | 0.029091 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 15.84
33 a 34 | 25 | PV165 - 174 a PVI33 | 0.89325 | 0.0125 | 0.618 | 1.5238 | 571.7 | 570.08 | 570.9 | 569.28 | 1.62 | 0.0648 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 7.2
34 a 35 | 62 |  | 1.5238 | 0.031 |  | 1.5548 | 570.08 | 569.84 | 569.28 | 569.04 | 0.24 | 0.003871 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 17.856
35 a 36 | 86 |  | 1.5548 | 0.043 |  | 1.5978 | 569.84 | 568.46 | 569.04 | 567.66 | 1.38 | 0.016047 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 24.768
36 a 37 | 32 | PV175-179 a PVI 36 | 1.5978 | 0.016 | 0.28503 | 1.8988 | 568.46 | 565.46 | 566.96 | 564.66 | 2.3 | 0.071875 | 200 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 13.248
37 a 38 | 62 | PV180-184 a PVI37 | 1.8988 | 0.031 | 0.31742 | 2.2472 | 565.46 | 564.63 | 564.66 | 563.83 | 0.83 | 0.013387 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 17.856
38 a 39 | 80 |  | 2.2472 | 0.04 |  | 2.2872 | 564.63 | 563.75 | 563.83 | 562.95 | 0.88 | 0.011 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 23.04
39 a 40 | 70 |  | 2.2872 | 0.035 |  | 2.3222 | 563.75 | 563.03 | 562.95 | 562.23 | 0.72 | 0.010286 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 20.16
40 a 41 | 80 |  | 2.3222 | 0.04 |  | 2.3622 | 563.03 | 562.4 | 562.23 | 561.6 | 0.63 | 0.007875 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 23.04
41 a 42 | 56 |  | 2.3622 | 0.028 | 0 | 2.3902 | 562.4 | 562.2 | 561.6 | 561.4 | 0.2 | 0.0035714 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 16.128
42 a Lagoas | 20 |  | 13.5516 | 0.01 |  | 13.5616 | 562.2 | 562.1 | 560.1 | 560 | 0.1 | 0.005 | 200 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 15.12
SOMA | 692 | [15 empty] | 212.688
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ COLETOR- TRONCO | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | TRECHO | VAZÃO |  |  |  | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLETOR. |  | DESNÍVEL | DECLIVIDADE | DIÂMETRO | Prof. do PV |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | COLETOR CONTRIB. | MONTANTE | INFILTRAÇÃO | TRECHO CONTRIB. | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | PV. JUS.
| (m) |  | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
43 a 44 | 64 | PV121-126 a PVT43 | 0 | 0.032 | 0.40682 | 0.43882 | 567.49 | 567.4 | 566.69 | 566.4 | 0.29 | 0.0045313 | 200 | 0.8 | 1 | 1.1 | 20.736
44 a 45 | 65 | PV185-187 a PVT44 | 0.43882 | 0.0325 | 0.15418 | 0.6255 | 567.4 | 567.38 | 566.4 | 566.08 | 0.32 | 0.0049231 | 200 | 1 | 1.3 | 1.4 | 26.91
45 a 46 | 35 | PV127-129 a PVT45; PV130-134 a PVT45 e PV188-193 a PVT45 | 0.6255 | 0.0175 | 0.70222 | 1.3452 | 567.38 | 567.22 | 566.08 | 565.92 | 0.16 | 0.0045714 | 200 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 16.38
46 a 47 | 36 |  | 1.3452 | 0.018 | 0 | 1.3632 | 567.22 | 567.14 | 565.92 | 565.69 | 0.23 | 0.0063889 | 200 | 1.3 | 1.45 | 1.55 | 17.82
47 a 48 | 28 | PV135-137 a PVT47 e PV194-196 a PVT47 | 1.3632 | 0.014 | 0.37184 | 1.7491 | 567.14 | 567.1 | 565.69 | 565.5 | 0.19 | 0.0067857 | 200 | 1.45 | 1.6 | 1.7 | 15.372
48 a 49 | 35 |  | 1.7491 | 0.0175 | 0 | 1.7666 | 567.1 | 567.05 | 565.5 | 565.25 | 0.25 | 0.0071429 | 200 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 21.42
49 a 50 | 34 | PV138-141 a PVT49 e PV197-205 a PVT49 | 1.7666 | 0.017 | 0.52343 | 2.307 | 567.05 | 566.88 | 565.25 | 565.08 | 0.17 | 0.005 | 200 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 22.032
50 a 51 | 35 | PV142 a PVT50 e PV206-207 a PVT50 | 2.307 | 0.0175 | 0.22932 | 2.5538 | 566.88 | 566.43 | 565.08 | 564.83 | 0.25 | 0.0071429 | 200 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 21.42
51 a 52 | 30 | PV143-145 a PVT51 e PV208-209 a PVT51 | 2.5538 | 0.015 | 0.30576 | 2.8746 | 566.43 | 566.17 | 564.83 | 564.67 | 0.16 | 0.0053333 | 200 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 16.74
52 a 53 | 35 | PV146-148 a PVT52 e PV210-212 a PVT52 | 2.8746 | 0.0175 | 0.31872 | 3.2108 | 566.17 | 565.82 | 564.67 | 564.32 | 0.35 | 0.01 | 200 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 18.9
53 a 54 | 30 | PV149-150 a PVT53 e PV213-215 a PVT53 | 3.2108 | 0.015 | 0.32908 | 3.5549 | 565.82 | 565.44 | 564.32 | 564.04 | 0.28 | 0.0093333 | 200 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 15.66
54 a 55 | 30 | PV151-153 a PVT54 | 3.5549 | 0.015 | 0.16066 | 3.7305 | 565.44 | 565.16 | 564.04 | 563.86 | 0.18 | 0.006 | 200 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 14.58
55 a 56 | 50 |  | 3.7305 | 0.025 | 0 | 3.7555 | 565.16 | 564.88 | 563.86 | 563.63 | 0.23 | 0.0046 | 200 | 1.3 | 1.25 | 1.35 | 22.95
56 a 57 | 48 |  | 3.7555 | 0.024 | 0 | 3.7795 | 564.88 | 564.36 | 563.63 | 563.36 | 0.27 | 0.005625 | 200 | 1.25 | 1 | 1.1 | 19.44
57 a 58 | 50 | PV98-109 a PVT57 | 3.7795 | 0.025 | 0.64003 | 4.4446 | 564.36 | 563.68 | 563.36 | 562.88 | 0.48 | 0.0096 | 200 | 1 | 0.8 | 0.9 | 16.2
58 a 59 | 24 |  | 4.4446 | 0.012 | 0 | 4.4566 | 563.68 | 563.41 | 562.88 | 562.61 | 0.27 | 0.01125 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 6.912
59 a 60 | 61 |  | 4.4566 | 0.0305 | 0 | 4.4871 | 563.41 | 563.38 | 562.61 | 562.28 | 0.33 | 0.0054098 | 200 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 20.862
60 a PVI 29 | 50 |  | 4.4871 | 0.025 | 0 | 4.5121 | 563.38 | 563.36 | 562.28 | 562.01 | 0.27 | 0.0054 | 200 | 1.1 | 1.35 | 1.45 | 22.05
SOMA | 740 | [15 empty] | 336.384
TOTAL | 3262
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
1 a 2 | 64 |  | 0.082919 | 0.082919 | 579.48 | 579.41 | 578.68 | 578.21 | 0.47 | 0.0073438 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  |  | 23.04
2 a 3 | 58 | 0.082919 | 0.075145 | 0.15806 | 579.41 | 576.18 | 578.21 | 575.38 | 2.83 | 0.048793 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 20.88
3 a 4 | 50 | 0.15806 | 0.06478 | 0.22284 | 576.18 | 575.51 | 575.38 | 574.71 | 0.67 | 0.0134 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
4 a 5 | 50 | 0.22284 | 0.06478 | 0.28762 | 575.51 | 574.79 | 574.71 | 573.99 | 0.72 | 0.0144 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
5 a 6 | 53 | 0.28762 | 0.068667 | 0.35629 | 574.79 | 574.17 | 573.99 | 573.37 | 0.62 | 0.011698 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.264
6 a PVI 10 | 30 | 0.35629 | 0.038868 | 0.39516 | 574.17 | 574.05 | 573.37 | 573.05 | 0.32 | 0.010667 | 150 | 0.8 | 1 | 1.1 |  |  | 9.72
7 a 8 | 38 | 0 | 0.049233 | 0.049233 | 578 | 575.44 | 576.5 | 574.64 | 1.86 | 0.048947 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.732
8 a PVI 11 | 44 | 0.049233 | 0.057007 | 0.10624 | 575.44 | 573.85 | 574.64 | 573.05 | 1.59 | 0.036136 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.672
9 a 10 | 60 | 0 | 0.077736 | 0.077736 | 581.12 | 581.22 | 580.32 | 579.92 | 0.4 | 0.0066667 | 150 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |  |  | 22.68
10 a 11 | 57 | 0.077736 | 0.07385 | 0.15159 | 581.22 | 581.14 | 579.92 | 579.64 | 0.28 | 0.0049123 | 150 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |  |  | 28.728
11 a 12 | 59 | 0.15159 | 0.076441 | 0.22803 | 581.14 | 580 | 579.64 | 579.2 | 0.44 | 0.0074576 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 24.426
12 a 13 | 34 | 0.22803 | 0.044051 | 0.27208 | 580 | 578 | 578.8 | 577.2 | 1.6 | 0.047059 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.24
13 a 14 | 34 | 0.27208 | 0.044051 | 0.31613 | 578 | 577.14 | 577.2 | 576.34 | 0.86 | 0.025294 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 9.792
14 a 15 | 42 | 0.31613 | 0.054415 | 0.37054 | 577.14 | 574.2 | 575.64 | 573.4 | 2.24 | 0.053333 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.388
15 a PVI 14 | 47 | 0.37054 | 0.060894 | 0.43144 | 574.2 | 570.53 | 572.5 | 569.73 | 2.77 | 0.058936 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.15
16 a 17 | 40 | 0 | 0.051824 | 0.051824 | 582.92 | 582.24 | 582.12 | 581.44 | 0.68 | 0.017 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
17 a 18 | 40 | 0.051824 | 0.051824 | 0.10365 | 582.24 | 581.68 | 581.44 | 580.88 | 0.56 | 0.014 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
18 a 20 | 53 | 0.10365 | 0.068667 | 0.17232 | 581.68 | 581.27 | 580.88 | 580.37 | 0.51 | 0.0096226 | 150 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | 16.218
19 a 20 | 34 | 0 | 0.044051 | 0.044051 | 581.73 | 581.27 | 580.93 | 580.47 | 0.46 | 0.013529 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 9.792
20 a 21 | 59 | 0.21637 | 0.076441 | 0.29281 | 581.27 | 581.07 | 580.47 | 579.97 | 0.5 | 0.0084746 | 150 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |  |  | 20.178
21 a 22 | 92 | 0.29281 | 0.1192 | 0.412 | 581.07 | 577.69 | 579.97 | 576.89 | 3.08 | 0.033478 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 31.464
22 a 24 | 73 | 0.412 | 0.094579 | 0.50658 | 577.69 | 572.82 | 576.49 | 572.02 | 4.47 | 0.061233 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 26.28
23 a 24 | 43 | 0 | 0.055711 | 0.055711 | 572.94 | 572.82 | 572.14 | 571.92 | 0.22 | 0.0051163 | 150 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | 13.158
24 a PVI 15 | 64 | 0.56229 | 0.082919 | 0.64521 | 572.82 | 571.16 | 571.92 | 570.36 | 1.56 | 0.024375 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.584
SOMA | 1218 | [15 empty] | 422.226
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO |  | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
|  | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
25 a 26 | 29 | 0 | 0.037573 | 0.037573 | 574 | 572.67 | 573.2 | 571.87 | 1.33 | 0.045862 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.352
26 a PVI 16 | 49 | 0.037573 | 0.063485 | 0.10106 | 572.67 | 570.38 | 571.87 | 569.58 | 2.29 | 0.046735 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.112
27 a 28 | 58 | 0 | 0.075145 | 0.075145 | 581.5 | 578.5 | 580.7 | 577.7 | 3 | 0.051724 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.704
28 a 29 | 49 | 0.075145 | 0.063485 | 0.13863 | 578.7 | 578.5 | 577.9 | 577.6 | 0.3 | 0.0061224 | 150 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | 14.994
29 a 32 | 28 | 0.13863 | 0.036277 | 0.17491 | 578.5 | 577.6 | 577.6 | 576.8 | 0.8 | 0.028571 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.568
30 a 31 | 34 | 0 | 0.044051 | 0.044051 | 580.23 | 578.69 | 579.43 | 577.89 | 1.54 | 0.045294 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 9.792
31 a 32 | 31 | 0.044051 | 0.040164 | 0.084214 | 578.69 | 577.6 | 577.89 | 576.8 | 1.09 | 0.035161 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.928
32 a 33 | 70 | 0.25912 | 0.090692 | 0.34981 | 577.6 | 575.26 | 576.8 | 574.46 | 2.34 | 0.033429 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 20.16
33 a 34 | 40 | 0.34981 | 0.051824 | 0.40164 | 575.26 | 572 | 573.76 | 571.2 | 2.56 | 0.064 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.56
34 a 35 | 20 | 0.40164 | 0.025912 | 0.42755 | 572 | 571.2 | 571.2 | 570.4 | 0.8 | 0.04 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.76
35 a 36 | 20 | 0.42755 | 0.025912 | 0.45346 | 571.2 | 569.86 | 570 | 569.06 | 0.94 | 0.047 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.2
36 a PVI 17 | 39 | 0.45346 | 0.050529 | 0.50399 | 569.86 | 568.73 | 569.06 | 567.93 | 1.13 | 0.028974 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.232
37 a 38 | 40 | 0 | 0.051824 | 0.051824 | 584.32 | 582.83 | 583.52 | 582.03 | 1.49 | 0.03725 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
38 a 40 | 70 | 0.051824 | 0.090692 | 0.14252 | 582.83 | 579 | 581.63 | 578.2 | 3.43 | 0.049 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 25.2
39 a 40 | 60 | 0 | 0.077736 | 0.077736 | 579.64 | 579 | 578.84 | 578.2 | 0.64 | 0.010667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.28
40 a 41 | 53 | 0.22025 | 0.068667 | 0.28892 | 579 | 576.55 | 578.2 | 575.75 | 2.45 | 0.046226 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.264
41 a 43 | 60 | 0.28892 | 0.077736 | 0.36666 | 576.55 | 575.12 | 575.75 | 574.32 | 1.43 | 0.023833 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.28
42 a 43 | 28 | 0 | 0.036277 | 0.036277 | 575.8 | 575.12 | 575 | 574.32 | 0.68 | 0.024286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.064
43 a 46 | 55 | 0.40293 | 0.071258 | 0.47419 | 575.12 | 572.5 | 574.32 | 571.7 | 2.62 | 0.047636 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
44 a 45 | 50 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 575.72 | 572.38 | 574.72 | 571.58 | 3.14 | 0.0628 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.2
45 a 46 | 50 | 0.06478 | 0.06478 | 0.12956 | 572.38 | 572.3 | 571.58 | 571.3 | 0.28 | 0.0056 | 150 | 0.8 | 1 | 1.1 |  |  | 16.2
46 a 49 | 47 | 0.60375 | 0.060894 | 0.66465 | 572.3 | 570.5 | 571.3 | 569.7 | 1.6 | 0.034043 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.228
47 a 48 | 20 | 0 | 0.025912 | 0.025912 | 572.53 | 572 | 571.73 | 571.2 | 0.53 | 0.0265 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.76
48 a 49 | 20 | 0.025912 | 0.025912 | 0.051824 | 572 | 570.5 | 570.7 | 569.7 | 1 | 0.05 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.56
49 a 50 | 8 | 0.71647 | 0.010365 | 0.72684 | 570.5 | 570 | 569.6 | 569.2 | 0.4 | 0.05 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 2.448
50 a 54 | 27 | 0.72684 | 0.034981 | 0.76182 | 570 | 567.46 | 568.4 | 566.66 | 1.74 | 0.064444 | 150 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.664
SOMA | 1055 | [15 empty] | 327.87
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
51 a 52 | 56 | 0 | 0.072554 | 0.072554 | 574.67 | 569.71 | 573.17 | 568.91 | 4.26 | 0.076071 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 23.184
52 a 53 | 30 | 0.072554 | 0.038868 | 0.11142 | 569.71 | 569.54 | 568.91 | 568.74 | 0.17 | 0.0056667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.64
53 a 54 | 55 | 0.11142 | 0.071258 | 0.18268 | 569.54 | 567.46 | 568.74 | 566.66 | 2.08 | 0.037818 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
54 a 55 | 82 | 0.9445 | 0.10624 | 1.0507 | 567.46 | 565.45 | 566.66 | 564.65 | 2.01 | 0.024512 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 23.616
55 a PVI 21 | 76 | 1.0507 | 0.098466 | 1.1492 | 565.45 | 565.38 | 564.65 | 564.28 | 0.37 | 0.0048684 | 150 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |  |  | 25.992
56 a 57 | 68 | 0 | 0.088101 | 0.088101 | 581.57 | 579.73 | 580.77 | 578.93 | 1.84 | 0.027059 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.584
57 a 60 | 50 | 0.088101 | 0.06478 | 0.15288 | 579.73 | 578.45 | 578.93 | 577.65 | 1.28 | 0.0256 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
58 a 59 | 43 | 0 | 0.055711 | 0.055711 | 579.93 | 579 | 579.13 | 578.2 | 0.93 | 0.021628 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.384
59 a 60 | 45 | 0.055711 | 0.058302 | 0.11401 | 579 | 578.45 | 578.2 | 577.65 | 0.55 | 0.012222 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
60 a 61 | 53 | 0.26689 | 0.068667 | 0.33556 | 578.45 | 576.43 | 577.65 | 575.63 | 2.02 | 0.038113 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.264
61 a 62 | 50 | 0.33556 | 0.06478 | 0.40034 | 576.43 | 575 | 575.63 | 574.2 | 1.43 | 0.0286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
62 a 63 | 65 | 0.40034 | 0.084214 | 0.48456 | 575 | 574.3 | 574.2 | 573.5 | 0.7 | 0.010769 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.72
63 a 64 | 58 | 0.48456 | 0.075145 | 0.5597 | 574.3 | 573.6 | 573.5 | 572.8 | 0.7 | 0.012069 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.704
64 a 65 | 55 | 0.5597 | 0.071258 | 0.63096 | 573.6 | 573 | 572.8 | 572.2 | 0.6 | 0.010909 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
65 a 66 | 53 | 0.63096 | 0.068667 | 0.69963 | 573 | 570.31 | 572.15 | 569.51 | 2.64 | 0.049811 | 150 | 0.85 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.741
66 a 67 | 26 | 0.69963 | 0.033686 | 0.73331 | 570.31 | 569 | 569.51 | 568.2 | 1.31 | 0.050385 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.488
67 a PVI 22 | 40 | 0.73331 | 0.051824 | 0.78514 | 569 | 564.35 | 567.5 | 563.55 | 3.95 | 0.09875 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.56
68 a 69 | 50 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 573.91 | 573.2 | 573.11 | 572.4 | 0.71 | 0.0142 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
69 a 70 | 75 | 0.06478 | 0.09717 | 0.16195 | 573.2 | 569 | 572 | 568.2 | 3.8 | 0.050667 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 27
70 a 80 | 47 | 0.16195 | 0.060894 | 0.22284 | 569 | 565.87 | 567.5 | 565.07 | 2.43 | 0.051702 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.458
71 a 72 | 47 | 0 | 0.060894 | 0.060894 | 573 | 571.17 | 572.2 | 570.37 | 1.83 | 0.038936 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.536
72 a 73 | 50 | 0.060894 | 0.06478 | 0.12567 | 571.17 | 567.27 | 569.77 | 566.47 | 3.3 | 0.066 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.8
73 a 79 | 35 | 0.12567 | 0.045346 | 0.17102 | 567.27 | 566.36 | 566.47 | 565.56 | 0.91 | 0.026 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 10.08
74 a 76 | 55 | 0 | 0.071258 | 0.071258 | 568.45 | 568 | 567.65 | 567.2 | 0.45 | 0.0081818 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
75 a 76 | 43 | 0 | 0.055711 | 0.055711 | 568.42 | 568 | 567.62 | 567.2 | 0.42 | 0.0097674 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.384
SOMA | 1307
409.815
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
76 a 77 | 30 | 0.12697 | 0.038868 | 0.16584 | 568 | 567.07 | 567.2 | 566.27 | 0.93 | 0.031 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.64
77 a 78 | 25 | 0.16584 | 0.03239 | 0.19823 | 567.07 | 566.62 | 566.27 | 565.82 | 0.45 | 0.018 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.2
78 a 79 | 37 | 0.19823 | 0.047937 | 0.24617 | 566.62 | 566.36 | 565.82 | 565.56 | 0.26 | 0.007027 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 10.656
79 a 80 | 51 | 0.41719 | 0.066076 | 0.48326 | 566.36 | 565.87 | 565.56 | 565.07 | 0.49 | 0.0096078 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.688
80 a PVI 23 | 27 | 0.70611 | 0.034981 | 0.74109 | 565.87 | 565.65 | 565.07 | 564.85 | 0.22 | 0.0081481 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.776
81 a 82 | 52 | 0 | 0.067372 | 0.067372 | 570.61 | 569.18 | 569.81 | 568.38 | 1.43 | 0.0275 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.976
82 a 83 | 55 | 0.067372 | 0.071258 | 0.13863 | 569.18 | 568.52 | 568.38 | 567.72 | 0.66 | 0.012 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
83 a PVI 26 | 69 | 0.13863 | 0.089397 | 0.22803 | 568.52 | 565.14 | 567.72 | 564.34 | 3.38 | 0.048986 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.872
84 a 85 | 44 | 0 | 0.057007 | 0.057007 | 574.4 | 574.1 | 573.6 | 573.3 | 0.3 | 0.0068182 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.672
85 a 86 | 22 | 0.057007 | 0.028503 | 0.08551 | 574.1 | 573.41 | 573.3 | 572.61 | 0.69 | 0.031364 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 6.336
86 a 87 | 41 | 0.08551 | 0.05312 | 0.13863 | 573.41 | 570.58 | 572.21 | 569.78 | 2.43 | 0.059268 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.76
87 a 88 | 50 | 0.13863 | 0.06478 | 0.20341 | 570.58 | 569.56 | 569.78 | 568.76 | 1.02 | 0.0204 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
88 a 89 | 50 | 0.20341 | 0.06478 | 0.26819 | 569.56 | 568.8 | 568.76 | 568 | 0.76 | 0.0152 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
89 a 90 | 57 | 0.26819 | 0.07385 | 0.34204 | 568.8 | 568.06 | 568 | 567.26 | 0.74 | 0.012982 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.416
90 a PVI 26 | 42 | 0.34204 | 0.054415 | 0.39646 | 568.06 | 565.14 | 566.56 | 564.34 | 2.22 | 0.052857 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.388
91 a 92 | 65 | 0 | 0.084214 | 0.084214 | 572 | 571.64 | 571.2 | 570.84 | 0.36 | 0.0055385 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.72
92 a 93 | 52 | 0.084214 | 0.067372 | 0.15159 | 571.64 | 568.31 | 570.44 | 567.51 | 2.93 | 0.056346 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.72
93 a 94 | 60 | 0.15159 | 0.077736 | 0.22932 | 568.31 | 567.38 | 567.51 | 566.58 | 0.93 | 0.0155 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.28
94 a 95 | 35 | 0.22932 | 0.045346 | 0.27467 | 567.38 | 565.68 | 566.58 | 564.88 | 1.7 | 0.048571 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 10.08
95 a 97 | 75 | 0.27467 | 0.09717 | 0.37184 | 565.68 | 563.95 | 564.88 | 563.15 | 1.73 | 0.023067 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.6
96 a 97 | 35 | 0 | 0.045346 | 0.045346 | 563.95 | 563.9 | 563.15 | 562.95 | 0.2 | 0.0057143 | 150 | 0.8 | 0.95 | 1.05 |  |  | 11.025
97 a PVI 28 | 48 | 0.41719 | 0.062189 | 0.47937 | 563.9 | 563.82 | 562.95 | 562.72 | 0.23 | 0.0047917 | 150 | 0.95 | 1.1 | 1.2 |  |  | 17.712
98 a 99 | 24 | 0 | 0.031095 | 0.031095 | 580.48 | 580.38 | 579.68 | 579.58 | 0.1 | 0.0041667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 6.912
99 a 100 | 49 | 0.031095 | 0.063485 | 0.094579 | 580.38 | 579 | 579.58 | 578.2 | 1.38 | 0.028163 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.112
100 a 102 | 47 | 0.094579 | 0.060894 | 0.15547 | 579 | 574.71 | 578.2 | 573.91 | 4.29 | 0.091277 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.536
SOMA | 1142
345.717
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
101 a 102 | 47 | 0 | 0.060894 | 0.060894 | 576.39 | 574.71 | 575.59 | 573.91 | 1.68 | 0.035745 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.536
102 a 104 | 50 | 0.21637 | 0.06478 | 0.28115 | 574.71 | 574.75 | 573.91 | 573.55 | 0.36 | 0.0072 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  |  | 18
103 a 104 | 63 | 0 | 0.081623 | 0.081623 | 574.81 | 573.75 | 573.61 | 572.95 | 0.66 | 0.010476 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 22.68
104 a 106 | 20 | 0.36277 | 0.025912 | 0.38868 | 573.75 | 573.23 | 572.55 | 572.43 | 0.12 | 0.006 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.2
105 a 106 | 60 | 0 | 0.077736 | 0.077736 | 574.32 | 573.23 | 573.52 | 572.43 | 1.09 | 0.018167 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.28
106 a 107 | 45 | 0.46642 | 0.058302 | 0.52472 | 573.23 | 570.6 | 572.03 | 569.8 | 2.23 | 0.049556 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.2
107 a 108 | 37 | 0.52472 | 0.047937 | 0.57266 | 570.6 | 569.38 | 569.8 | 568.58 | 1.22 | 0.032973 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 10.656
108 a 109 | 21 | 0.57266 | 0.027208 | 0.59987 | 569.38 | 568.5 | 568.58 | 567.7 | 0.88 | 0.041905 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 6.048
109 a PVT 57 | 31 | 0.59987 | 0.040164 | 0.64003 | 568.5 | 564.36 | 566.7 | 563.56 | 3.14 | 0.10129 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.508
VILA DO CAMPO |  |  | 0 | [7 empty] | 150 | [5 empty] | 0
110 a 111 | 28 | 0.31 | 0.036277 | 0.34628 | 581.77 | 581.35 | 580.97 | 580.55 | 0.42 | 0.015 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.064
111 a 112 | 75 | 0.34628 | 0.09717 | 0.44345 | 581.35 | 578.2 | 580.55 | 577.4 | 3.15 | 0.042 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.6
112 a 113 | 45 | 0.44345 | 0.058302 | 0.50175 | 578.2 | 577.37 | 577.4 | 576.57 | 0.83 | 0.018444 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
113 a 114 | 53 | 0.50175 | 0.068667 | 0.57042 | 577.37 | 576.6 | 576.57 | 575.8 | 0.77 | 0.014528 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.264 | VILA DO CAMPO
114 a 115 | 46 | 0.57042 | 0.059598 | 0.63001 | 576.6 | 575.7 | 575.8 | 574.9 | 0.9 | 0.019565 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.248
115 a 116 | 63 | 0.63001 | 0.081623 | 0.71164 | 575.7 | 568.59 | 574.9 | 567.79 | 7.11 | 0.11286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.144
116 a 117 | 45 | 0.71164 | 0.058302 | 0.76994 | 568.59 | 567.83 | 567.79 | 567.03 | 0.76 | 0.016889 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
117 a 118 | 45 | 0.76994 | 0.058302 | 0.82824 | 567.83 | 563.82 | 567.03 | 565.86 | 1.17 | 0.026 | 150 | 0.8 | -2.04 | -1.94
118 a 119 | 43 | 0.82824 | 0.055711 | 0.88395 | 563.82 | 565.1 | 565.86 | 564.74 | 1.12 | 0.026047 | 150 | -2.04 | 0.36 | 0.46
119 a 120 | 40 | 0.88395 | 0.051824 | 0.93578 | 565.1 | 564.63 | 564.74 | 563.7 | 1.04 | 0.026 | 150 | 0.36 | 0.93 | 1.03 |  |  | 9.288
120 a PVI 23 | 40 | 0.93578 | 0.051824 | 0.9876 | 564.63 | 565.65 | 563.7 | 562.66 | 1.04 | 0.026 | 150 | 0.93 | 2.99 | 3.09 |  |  | 28.224
121 a 122 | 45 | 0 | 0.058302 | 0.058302 | 579.57 | 578.29 | 578.77 | 577.49 | 1.28 | 0.028444 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
122 a 123 | 45 | 0.058302 | 0.058302 | 0.1166 | 578.29 | 575.28 | 576.79 | 574.48 | 2.31 | 0.051333 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.63
123 a 124 | 42 | 0.1166 | 0.054415 | 0.17102 | 575.28 | 574.43 | 574.48 | 573.63 | 0.85 | 0.020238 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.096
124 a 125 | 55 | 0.17102 | 0.071258 | 0.24228 | 574.43 | 573.33 | 573.63 | 572.53 | 1.1 | 0.02 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
125 a 126 | 51 | 0.24228 | 0.066076 | 0.30835 | 573.33 | 571.78 | 572.53 | 570.98 | 1.55 | 0.030392 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.688
126 a PVT 43 | 76 | 0.30835 | 0.098466 | 0.40682 | 571.78 | 567.48 | 570.38 | 566.68 | 3.7 | 0.048684 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  | 30.096
SOMA | 1211 | [15 empty] | 370.17
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
127 a 128 | 51 | 0 | 0.066076 | 0.066076 | 575 | 572.67 | 574.2 | 571.87 | 2.33 | 0.045686 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.688
128 a 129 | 42 | 0.066076 | 0.054415 | 0.12049 | 572.67 | 571 | 571.87 | 570.2 | 1.67 | 0.039762 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.096
129 a PVT 45 | 36 | 0.12049 | 0.046642 | 0.16713 | 571 | 568.39 | 569.4 | 567.59 | 1.81 | 0.050278 | 150 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.552
130 a 131 | 55 | 0 | 0.071258 | 0.071258 | 578.5 | 578.32 | 577.7 | 577.32 | 0.38 | 0.0069091 | 150 | 0.8 | 1 | 1.1 |  |  | 17.82
131 a 132 | 40 | 0.071258 | 0.051824 | 0.12308 | 578.32 | 576.37 | 577.32 | 575.57 | 1.75 | 0.04375 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
132 a 133 | 40 | 0.12308 | 0.051824 | 0.17491 | 576.37 | 574.3 | 575.47 | 573.5 | 1.97 | 0.04925 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.24
133 a 134 | 40 | 0.17491 | 0.051824 | 0.22673 | 574.3 | 570 | 573.2 | 569.2 | 4 | 0.1 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.68
134a PVT 45 | 20 | 0.22673 | 0.025912 | 0.25264 | 570 | 568.39 | 569.2 | 567.59 | 1.61 | 0.0805 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.76
135 a 136 | 50 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 576.2 | 574.1 | 575.4 | 573.3 | 2.1 | 0.042 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.4
136 a 137 | 40 | 0.06478 | 0.051824 | 0.1166 | 574.1 | 571 | 572.6 | 570.2 | 2.4 | 0.06 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.56
137 a PVT 47 | 49 | 0.1166 | 0.063485 | 0.18009 | 571 | 567.14 | 569.5 | 566.34 | 3.16 | 0.06449 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 20.286
138 a 140 | 45 | 0 | 0.058302 | 0.058302 | 574 | 574.6 | 573.2 | 572.9 | 0.3 | 0.0066667 | 150 | 0.8 | 1.7 | 1.8 |  |  | 20.25
139 a 140 | 33 | 0 | 0.042755 | 0.042755 | 576 | 574.6 | 574.3 | 573.8 | 0.5 | 0.015152 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.85
140 a 141 | 27 | 0.10106 | 0.034981 | 0.13604 | 574.6 | 571 | 572.8 | 570.2 | 2.6 | 0.096296 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.636
141 a PVT 49 | 49 | 0.13604 | 0.063485 | 0.19952 | 571 | 567.1 | 570.2 | 566.3 | 3.9 | 0.079592 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.112
142 a PVT 50 | 65 | 0 | 0.084214 | 0.084214 | 571.5 | 567 | 570.7 | 566.2 | 4.5 | 0.069231 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.72
143 a 144 | 15 | 0 | 0.019434 | 0.019434 | 576.3 | 576 | 575.5 | 575 | 0.5 | 0.033333 | 150 | 0.8 | 1 | 1.1 |  |  | 4.86
144 a 145 | 50 | 0.019434 | 0.06478 | 0.084214 | 576 | 570 | 574.3 | 569.2 | 5.1 | 0.102 | 150 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |  |  | 22.5
145 a PVT 51 | 55 | 0.084214 | 0.071258 | 0.15547 | 570 | 566.93 | 568.8 | 566.13 | 2.67 | 0.048545 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.8
146 a 147 | 13 | 0 | 0.016843 | 0.016843 | 574 | 573.25 | 573.1 | 572.45 | 0.65 | 0.05 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 3.978
147 a 148 | 53 | 0.016843 | 0.068667 | 0.08551 | 573.25 | 570.3 | 572.05 | 569.5 | 2.55 | 0.048113 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.08
148 a PVT 52 | 50 | 0.08551 | 0.06478 | 0.15029 | 570.3 | 567.33 | 569 | 566.53 | 2.47 | 0.0494 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.9
149 a 150 | 62 | 0 | 0.080328 | 0.080328 | 573.3 | 570.71 | 572.5 | 569.91 | 2.59 | 0.041774 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.856
150 a PVT 53 | 60 | 0.080328 | 0.077736 | 0.15806 | 570.71 | 565.16 | 569.91 | 564.36 | 5.55 | 0.0925 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.28
151 a 152 | 57 | 0 | 0.07385 | 0.07385 | 572.54 | 569.75 | 571.74 | 568.95 | 2.79 | 0.048947 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.416
152 a 153 | 54 | 0.07385 | 0.069963 | 0.14381 | 569.75 | 568 | 568.95 | 567.2 | 1.75 | 0.032407 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.552
153 a PVT 54 | 13 | 0.14381 | 0.016843 | 0.16066 | 568 | 564.88 | 565.4 | 564.08 | 1.32 | 0.10154 | 150 | 2.6 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.956
SOMA | 1164
400.788
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
154 a 155 | 25 | 0 | 0.03239 | 0.03239 | 581.85 | 581.73 | 581.05 | 580.93 | 0.12 | 0.0048 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.2
155 a 156 | 27 | 0.03239 | 0.034981 | 0.067372 | 581.73 | 581.67 | 580.93 | 580.77 | 0.16 | 0.0059259 | 150 | 0.8 | 0.9 | 1 |  |  | 8.262
156 a 157 | 55 | 0.067372 | 0.071258 | 0.13863 | 581.67 | 579.74 | 580.77 | 578.94 | 1.83 | 0.033273 | 150 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.83
157 a 158 | 45 | 0.13863 | 0.058302 | 0.19693 | 579.74 | 579.06 | 578.94 | 578.26 | 0.68 | 0.015111 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
158 a 159 | 45 | 0.19693 | 0.058302 | 0.25523 | 579.06 | 577.37 | 578.26 | 576.57 | 1.69 | 0.037556 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
159 a 162 | 45 | 0.25523 | 0.058302 | 0.31354 | 577.37 | 576 | 576.57 | 575.2 | 1.37 | 0.030444 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
160 a 161 | 39 | 0 | 0.050529 | 0.050529 | 581.06 | 578 | 579.56 | 577.2 | 2.36 | 0.060513 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.146
161 a 162 | 42 | 0.050529 | 0.054415 | 0.10494 | 578 | 576 | 577.2 | 575.2 | 2 | 0.047619 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.096
162 a PVI 32 | 65 | 0.41848 | 0.084214 | 0.5027 | 576 | 573.3 | 575.2 | 572.5 | 2.7 | 0.041538 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.72
163 a 164 | 40 | 0 | 0.051824 | 0.051824 | 578.33 | 576.62 | 577.53 | 575.82 | 1.71 | 0.04275 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
164 a PVI 32 | 38 | 0.051824 | 0.049233 | 0.10106 | 576.62 | 573.3 | 574.82 | 572.5 | 2.32 | 0.061053 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.784
165 a 168 | 28 | 0 | 0.036277 | 0.036277 | 581.17 | 579.79 | 580.37 | 578.99 | 1.38 | 0.049286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.064
166 a 167 | 47 | 0 | 0.060894 | 0.060894 | 581.25 | 579.77 | 580.45 | 578.97 | 1.48 | 0.031489 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.536
167 a 168 | 38 | 0.060894 | 0.049233 | 0.11013 | 579.77 | 579.79 | 578.97 | 578.69 | 0.28 | 0.0073684 | 150 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |  |  | 12.996
168 a 169 | 25 | 0.1464 | 0.03239 | 0.17879 | 579.79 | 579.83 | 578.69 | 578.53 | 0.16 | 0.0064 | 150 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |  |  | 10.8
169 a 171 | 26 | 0.17879 | 0.033686 | 0.21248 | 579.83 | 578.3 | 578.53 | 577.5 | 1.03 | 0.039615 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 9.828
170 a 171 | 75 | 0 | 0.09717 | 0.09717 | 579 | 578.3 | 578.2 | 577.5 | 0.7 | 0.0093333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.6
171 a 172 | 48 | 0.30965 | 0.062189 | 0.37184 | 578.3 | 575.36 | 577 | 574.56 | 2.44 | 0.050833 | 150 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.144
172 a 173 | 63 | 0.37184 | 0.081623 | 0.45346 | 575.36 | 573.62 | 574.56 | 572.82 | 1.74 | 0.027619 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 18.144
173 a 174 | 45 | 0.45346 | 0.058302 | 0.51176 | 573.62 | 572.61 | 572.82 | 571.81 | 1.01 | 0.022444 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
174 a PVI 33 | 82 | 0.51176 | 0.10624 | 0.618 | 572.61 | 570.07 | 571.81 | 569.27 | 2.54 | 0.030976 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 23.616
175 a 176 | 62 | 0 | 0.080328 | 0.080328 | 572.83 | 572.13 | 572.03 | 571.33 | 0.7 | 0.01129 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.856
176 a 179 | 20 | 0.080328 | 0.025912 | 0.10624 | 572.13 | 571.22 | 571.33 | 570.42 | 0.91 | 0.0455 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.76
177 a 178 | 45 | 0 | 0.058302 | 0.058302 | 571.47 | 571.39 | 570.67 | 570.39 | 0.28 | 0.0062222 | 150 | 0.8 | 1 | 1.1 |  |  | 14.58
178 a 179 | 35 | 0.058302 | 0.045346 | 0.10365 | 571.39 | 571.22 | 570.39 | 570.12 | 0.27 | 0.0077143 | 150 | 1 | 1.1 | 1.2 |  |  | 13.23
179 a PVI 36 | 58 | 0.20989 | 0.075145 | 0.28503 | 571.22 | 568.46 | 570.12 | 567.66 | 2.46 | 0.042414 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.836
180 a 181 | 59 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 573.79 | 572.21 | 572.99 | 571.41 | 1.58 | 0.02678 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.992
181 a 182 | 36 | 0.076441 | 0.046642 | 0.12308 | 572.21 | 572 | 571.41 | 570.3 | 1.11 | 0.030833 | 150 | 0.8 | 1.7 | 1.8 |  |  | 16.2
182 a 183 | 26 | 0.12308 | 0.033686 | 0.15677 | 572 | 567 | 569.5 | 566.2 | 3.3 | 0.12692 | 150 | 2.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.444
183 a 184 | 70 | 0.15677 | 0.090692 | 0.24746 | 567 | 566.48 | 566.2 | 565.68 | 0.52 | 0.0074286 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 20.16
184 a PVI 37 | 54 | 0.24746 | 0.069963 | 0.31742 | 566.48 | 565.46 | 565.68 | 564.66 | 1.02 | 0.018889 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.552
SOMA | 1408 | [15 empty] | 452.736
PROJETO: REDE DE SANEAMENTO BÁSICO/ REDE COLETORA PROPOSTA +REDE COLETORA EXISTENTE | [11 empty] | LOCAL: IGUARACI - PE
|  | VAZÃO A | CONTRIBUIÇÃO | VAZÃO A | COTA DO TERRENO |  | COTA DO COLET. |  | DESNÍVEL | DECLIVE | DIÂMETRO | Prof. do coletor |  | PROFUND.
TRECHO | EXTENSÃO | MONTANTE | DO TRECHO | JUSANTE | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | DO COLETOR | (m/m) | (mm) | montante | jusante | CX. JUS.
| (m) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  |  |  | (m) |  |  | (m) | (m) | ( m )
185 a 186 | 39 | 0 | 0.050529 | 0.050529 | 576.33 | 574.65 | 575.53 | 573.85 | 1.68 | 0.043077 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.232
186 a 187 | 40 | 0.050529 | 0.051824 | 0.10235 | 574.65 | 572.73 | 573.85 | 571.93 | 1.92 | 0.048 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
187 a PVT 44 | 40 | 0.10235 | 0.051824 | 0.15418 | 572.73 | 567.4 | 571.23 | 566.6 | 4.63 | 0.11575 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.56
188 a 190 | 20 | 0 | 0.025912 | 0.025912 | 576.88 | 576 | 576.08 | 575.2 | 0.88 | 0.044 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.76
189 a 190 | 51 | 0 | 0.066076 | 0.066076 | 576.35 | 576 | 575.55 | 575.2 | 0.35 | 0.0068627 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.688
190 a 191 | 28 | 0.091988 | 0.036277 | 0.12827 | 576 | 574.67 | 575.2 | 573.87 | 1.33 | 0.0475 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.064
191 a 192 | 43 | 0.12827 | 0.055711 | 0.18398 | 574.67 | 572.25 | 573.57 | 571.45 | 2.12 | 0.049302 | 150 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.706
192 a 193 | 42 | 0.18398 | 0.054415 | 0.23839 | 572.25 | 570 | 571.25 | 569.2 | 2.05 | 0.04881 | 150 | 1 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.608
193 a PVT 45 | 34 | 0.23839 | 0.044051 | 0.28244 | 570 | 567.38 | 568.5 | 566.58 | 1.92 | 0.056471 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 14.076
194 a 195 | 44 | 0 | 0.057007 | 0.057007 | 574.63 | 573.22 | 573.83 | 572.42 | 1.41 | 0.032045 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.672
195 a 196 | 55 | 0.057007 | 0.071258 | 0.12827 | 573.22 | 571 | 572.42 | 570.2 | 2.22 | 0.040364 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
196 a PVT 47 | 49 | 0.12827 | 0.063485 | 0.19175 | 571 | 567.14 | 569.2 | 566.34 | 2.86 | 0.058367 | 150 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 22.932
197 a 199 | 27 | 0 | 0.034981 | 0.034981 | 576 | 574.79 | 575.2 | 573.99 | 1.21 | 0.044815 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.776
198 a 199 | 60 | 0 | 0.077736 | 0.077736 | 575.11 | 574.79 | 574.31 | 573.59 | 0.72 | 0.012 | 150 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |  |  | 21.6
199 a 200 | 27 | 0.11272 | 0.034981 | 0.1477 | 574.79 | 572.89 | 573.39 | 572.09 | 1.3 | 0.048148 | 150 | 1.4 | 0.8 | 0.9 |  |  | 10.692
200 a 201 | 30 | 0.1477 | 0.038868 | 0.18657 | 572.89 | 571.83 | 572.09 | 571.03 | 1.06 | 0.035333 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 8.64
201 a 202 | 17 | 0.18657 | 0.022025 | 0.20859 | 571.83 | 571.32 | 571.03 | 570.52 | 0.51 | 0.03 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 4.896
202 a 203 | 10 | 0.20859 | 0.012956 | 0.22155 | 571.32 | 570.86 | 570.52 | 570.06 | 0.46 | 0.046 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 2.88
203 a 204 | 41 | 0.22155 | 0.05312 | 0.27467 | 570.86 | 569.19 | 570.06 | 568.39 | 1.67 | 0.040732 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.808
204 a 205 | 20 | 0.27467 | 0.025912 | 0.30058 | 569.19 | 567.8 | 567.99 | 567 | 0.99 | 0.0495 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 7.2
205 a PVT 49 | 18 | 0.30058 | 0.023321 | 0.3239 | 567.8 | 567.05 | 567 | 566.25 | 0.75 | 0.041667 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 5.184
206 a 207 | 55 | 0 | 0.071258 | 0.071258 | 572.4 | 569.87 | 571.6 | 569.07 | 2.53 | 0.046 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 15.84
207 a PVT 50 | 57 | 0.071258 | 0.07385 | 0.14511 | 569.87 | 566.88 | 569.07 | 566.08 | 2.99 | 0.052456 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.416
208 a 209 | 59 | 0 | 0.076441 | 0.076441 | 573.31 | 570 | 572.11 | 569.2 | 2.91 | 0.049322 | 150 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |  |  | 21.24
209 a PVT 51 | 57 | 0.076441 | 0.07385 | 0.15029 | 570 | 566.43 | 568.5 | 565.63 | 2.87 | 0.050351 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 23.598
210 a 211 | 47 | 0 | 0.060894 | 0.060894 | 573.67 | 572 | 572.87 | 571.2 | 1.67 | 0.035532 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 13.536
211 a 212 | 43 | 0.060894 | 0.055711 | 0.1166 | 572 | 568.53 | 570.5 | 567.73 | 2.77 | 0.064419 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 17.802
212 a PVT 52 | 40 | 0.1166 | 0.051824 | 0.16843 | 568.53 | 566.17 | 567.73 | 565.37 | 2.36 | 0.059 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 11.52
213 a 214 | 45 | 0 | 0.058302 | 0.058302 | 573.58 | 572.3 | 572.78 | 571.5 | 1.28 | 0.028444 | 150 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  |  | 12.96
214 a 215 | 40 | 0.058302 | 0.051824 | 0.11013 | 572.3 | 569 | 570.8 | 568.2 | 2.6 | 0.065 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 16.56
215 a PVT 53 | 47 | 0.11013 | 0.060894 | 0.17102 | 569 | 565.82 | 567.5 | 565.02 | 2.48 | 0.052766 | 150 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 19.458
SOMA | 1225
411.264
TOTAL | 7223
[6 empty] | CONTRIBUIÇÃO TOTAL = |  |  |  | 13.5616 | l/s | REDE EXISTENTE |  |  | 2053
[12 empty] | REDE A CONSTRUIR |  |  | 5042
[12 empty] | REDE EM FERRO |  |  | 128 |  | 4870.305
[6 empty] | TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | [6 empty] | TX= | 0.0012956