## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - SANTANA DE PIRAPAMA - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | Mobilização | vb | 1 |  | 0
01.02 | Desmobilização | vb | 1 |  | 0
01.03 | Instalação Completa Canteiro De Obras | m2 | 140 |  | 0
01.04 | Administração local e manutenção do canteiro | mês | 10 |  | 0
01.05 | Placa de identificação de obra- Forneciemento e instalação | m² | 48 |  | 0
01.06 | Fornecimento de veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 10 |  | 0
01.07 | Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 10 |  | 0
01.08 | Instalação de extensão de rede de energia elétrica | m | 350 |  | 0
| TOTAL DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
02 | REDE COLETORA / LINHA DE RECALQUE
02.01 | Cadastro de rede coletora de esgoto | km | 12.61 |  | 0
02.02 | Placa de sinalização, (distância de obras), - Fornecimento e movimentação | un./dia | 504 |  | 0
02.03 | Cones de sinalização - Fornecimento e movimentação | un./dia | 3304 |  | 0
02.04 | Sinalização noturna - Fornecimento e instalação | un./dia | 2567 |  | 0
02.05 | Tapume em chapa de madeira compensada para sinalização para sinalização e contenção de material escavado - Fornecimento e movimentação | un./dia | 5030 |  | 0
02.06 | Travessia de veículos contínua, em chapa metálica em aço - Fornecimento e movimentação | m²/dia | 2102 |  | 0
02.07 | Passadiço de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento | m²/dia | 252 |  | 0
02.08 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 12389 |  | 0
02.09 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 896.02 |  | 0
02.10 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 8064.17 |  | 0
02.11 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m | m³ | 24.342 |  | 0
02.12 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade maior que 1,50 até 4,0m | m³ | 219.078 |  | 0
02.13 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 6497.44 |  | 0
02.14 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 2018.19 |  | 0
02.15 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 1751 |  | 0
02.16 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 6437.12 |  | 0
02.17 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 1751 |  | 0
02.18 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 7807.7 |  | 0
02.19 | Estrutura de escoramento, tipo pontaleteamento | m² | 26045.39 |  | 0
02.20 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 2854.03 |  | 0
02.21 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 61.4056 |  | 0
02.22 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 2019 |  | 0
02.23 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 2521.2 |  | 0
02.24 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 1890.9 |  | 0
02.25 | Drenagem com pedra britada | m³ | 1890.9 |  | 0
02.26 | Drenagem com cascalho | m³ | 1260.6 |  | 0
02.27 | Poço de visita altura igual 1,50 m (balão diâmetro igual 1,0 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 147 |  | 0
02.28 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 1,0 m) | m | 9.93 |  | 0
02.29 | Poço de visita altura igual 1,0 m (balão diâmetro igual 0,60 m), em anéis pré-moldado de concreto | un. | 77 |  | 0
02.30 | Adicional de preço para acréscimo na altura de poço de visita em anéis pré-moldado de concreto (balão diâmetro igual 0,6 m) | m | 73.79 |  | 0
02.31 | Tubo de queda em PVC, diâmetro 150 mm - altura igual 1,00 m, com envelopamento de solo cimento traço 1:10 em volume | un. | 2 |  | 0
02.32 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 176.26 |  | 0
02.33 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 112.13 |  | 0
02.34 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 112.13 |  | 0
02.35 | Tampão de ferro fundido T-109 ou T - 48 - assentamento | un. | 224 |  | 0
02.36 | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 150 | m | 12389.01 |  | 0
02.37 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 3543.41 |  | 0
02.38 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 3543.41 |  | 0
02.39 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 851.56 |  | 0
02.40 | Assentamento de tubos e conexões defofo DN 100 | m | 217 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS - REDE COLETORA / LINHA DE RECALQUE |  |  |  | 0
03 | LIGAÇÕES PREDIAIS
03.01 | Demolição de passeio cimentado | m² | 908.5 |  | 0
03.02 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 908.5 |  | 0
03.03 | Demolição de pavimento asfáltico, faixas menores ou iguais a 2,0 m | m² | 995.7614 |  | 0
03.04 | Imprimação com CM-30, para faixas maiores que 3,50 cm | m² | 995.7614 |  | 0
03.05 | Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q, inclusive base de minério espessura 20 cm e capa de 5 cm, para faixa de largura até 3,50 m | m² | 995.7614 |  | 0
03.06 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 389.5784 |  | 0
03.07 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 1168.7353 |  | 0
03.08 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 389.5784 |  | 0
03.09 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede até 1,50 m) | un. | 1635 |  | 0
03.10 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 1,50 m até 2,0 m) | un. | 91 |  | 0
03.11 | Montagem da ligação predial esgoto (profundidade rede acima de 2,0 m até 2,50 m) | un. | 91 |  | 0
03.12 | Poço luminar (profundidade 1,60 m) de expansão | un. | 1817 |  | 0
03.13 | Tampão de ferro fundido T-14 - assentamento | un. | 1817 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS - LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 0
04 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
04.01 | Locação de estruturas - para obras | m² | 848.41 |  | 0
04.02 | Escavação e carga em solo, com pá mecânica ou escavadeira | m³ | 2838.94 |  | 0
04.03 | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m | m³ | 93.57 |  | 0
04.04 | Escavação manual em solo profundidade de 1,50 m a 4,0 m | m³ | 50.42 |  | 0
04.05 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ avaliação visual da compactação | m³ | 949.35 |  | 0
04.06 | Aterro de valas e cavas de fundação, c/ controle do grau de compactação mínimo de 97% do procto normal | m³ | 230.69 |  | 0
04.07 | Carga mecânica (material e geral), sem manuseio e arrumação do material | m³ | 2004.49 |  | 0
04.08 | Transporte local, perímetro urbano (material em geral), a granel | m³.km | 6013.47 |  | 0
04.09 | Espalhamento de solo em bota-fora | m³ | 2004.49 |  | 0
04.10 | Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas | m² | 908.52 |  | 0
04.11 | Esgotamento de água com bombas, vazões até 15/m³, altura até 10m | hpxh | 300 |  | 0
04.12 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 100 mm | m | 90 |  | 0
04.13 | Drenagem com tubos perfurados de cerâmica, diâmetro 150 mm | m | 70 |  | 0
04.14 | Drenagem com pedra britada | m³ | 36 |  | 0
04.15 | Drenagem com cascalho | m³ | 52 |  | 0
04.16 | Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas | m² | 131.73 |  | 0
04.17 | Forma curva em tábuas em madeira de lei, para estrutura | m² | 1027.23 |  | 0
04.18 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m | m² | 136.18 |  | 0
04.19 | Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior que 1,50 m | m² | 2276.51 |  | 0
04.20 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m | m³ | 112.01 |  | 0
04.21 | Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade de 1,50 a 10,0 m | m³ | 666.34 |  | 0
04.22 | Concreto magro (consumo mínimo de cimento 150 kg/m³) - preparo em betoneira | m³ | 36.75 |  | 0
04.23 | Armadura de aço CA 50, fornecimento e colocação | kg | 79779 |  | 0
04.24 | Cimbramento de madeira | m² | 343.65 |  | 0
04.25 | Concreto estrutural (Fck= 30 MPa) - preparo em betoneira | m³ | 743.7 |  | 0
04.26 | Lastro de pedra britada apiloada | m³ | 2.58 |  | 0
04.27 | Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão - consumo mínimo de 150,0 kg/m³ -preparo e lançamento | m³ | 2 |  | 0
04.28 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 1971.5 |  | 0
04.29 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto com consumo mínimo de cimento de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 259 |  | 0
04.30 | Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm (Fornecimento e assentamento). | m | 762.32 |  | 0
04.31 | Execução de sarjeta de concreto | m | 762.32 |  | 0
04.32 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (730 x 470 x 8)mm | un. | 6 |  | 0
04.33 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (600 x 550 x 8)mm | un. | 8 |  | 0
04.34 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em chapa metálica, antiderrapante, nas dimensões de (800 x 800 x 8)mm | un. | 2 |  | 0
04.35 | Fornecimento e colocação de tampa articulada , em concreto armado, nas dimensões de (700 x 700 x 6)mm | un. | 4 |  | 0
04.36 | Talha manual compacta, capacidade de carga de 500 g, elevação de 5,0 m e carro trole manual - Fornecimento e instalação | cj | 2 |  | 0
04.37 | Monovia em perfil metálico " I " de 8" - Fornecimento e instalação | m | 16 |  | 0
04.38 | Fornecimento e instalação de cesto metálico (40 x 40 x 50)cm, em cantoneira de chapa galvanizada 1.1/4" x 3", tela em aço 15 x 15mm, fio DN 4mm, conforme o projeto | un. | 2 |  | 0
04.39 | Forma plana em tábua de madeira de lei, para estruturas | m² | 977.89 |  | 0
04.40 | Piso cimentado liso, recoberto com nata de cimento | m² | 116.48 |  | 0
04.41 | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp. 2,0 cm, inclusive base de concreto consumo mínimo de 150 kg/m³, esp. 6,0 cm | m² | 241.22 |  | 0
04.42 | Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica | m² | 734.84 |  | 0
04.43 | Estrutura de escoramento descontínua | m² | 80.02 |  | 0
04.44 | Armadura de aço CA 60, fornecimento e colocação | kg | 951 |  | 0
04.45 | Camadas drenantes dos leitos de secagem | m³ | 197.31 |  | 0
04.46 | Locação de rede e elaboração de nota serviço, inclusive levantamento de normais - para obras | m | 252 |  | 0
04.47 | Escavação manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m | m³ | 2.02 |  | 0
04.48 | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m | m³ | 199.58 |  | 0
04.49 | Alvanaria de elevação com blocos de concreto (40 X 20 X 15 cm), esp. 15 cm | m² | 176.29 |  | 0
04.50 | Caixilho de ferro, tipo basculante | m² | 4.23 |  | 0
04.51 | Colocação e fornecimento de vidro liso comum esp. 3mm | m² | 4.62 |  | 0
04.52 | Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 2 |  | 0
04.53 | Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,60x2,10 m - fornecimento e assentamento completa | un. | 1 |  | 0
04.54 | Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia | m² | 378.29 |  | 0
04.55 | Emboço para revestimento com azulejos | m² | 12.03 |  | 0
04.56 | Reboco Paulista | m² | 366.26 |  | 0
04.57 | Contra-piso de cimento e areia e=5cm | m² | 33.66 |  | 0
04.58 | Pintura em alvenaria - latex sem massa | m² | 111.86 |  | 0
04.59 | Pintura em superfícies de madeira em geral - óleo | m² | 6.4 |  | 0
04.60 | Revestimento com azulejo | m² | 12.03 |  | 0
04.61 | Pintura em esquadrias de ferro - óleo | m² | 2.13 |  | 0
04.62 | Pavimento em cascalho compactado, inclusive fornecimento do cascalho | m³ | 300 |  | 0
04.63 | Pavimentação com briquet hexagonal espessura de 8cm e limpeza do local da obra | m² | 1200 |  | 0
04.64 | Portão para pedestre | un. | 6 |  | 0
04.65 | Portão para veículo | un. | 6 |  | 0
04.66 | Tampa em chapa metálica ( Diversos tamanhos) | m² | 13.79 |  | 0
04.67 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Pç. | 3 |  | 0
04.68 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (40x40x60 cm) para telefonia e energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 12 |  | 0
04.69 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (60x60x80 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 6 |  | 0
04.70 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas dimensões de (80x80x100 cm) para energia, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO II | Pç. | 2 |  | 0
04.71 | Fornecimento e assetamento de reservatório metálico de 5.000 lts. | ud | 1 |  | 0
04.72 | Cerca em mourões de concreto, com fechamento em tela de arame galvanizado (alambrado) | m | 710 |  | 0
04.73 | Plantio de muda de sansão do campo (Tipo Cerca Viva) | un. | 300 |  | 0
04.74 | Plantio de gramas em placas - urbanização | m² | 670.7 |  | 0
04.75 | Plantio de muda de arbustos | un. | 40 |  | 0
04.76 | Plantio de árvores | un. | 12 |  | 0
04.77 | Caiação em alvenaria interna e/ou externa | m² | 254.4 |  | 0
04.78 | Montagem Elétrica da ETE / EEE | Gl | 1 |  | 0
04.79 | Montagem Hidráulica da ETE / EEE | Gl | 1 |  | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  |  | 0

## Fornecimentos
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - SANTANA DE PIRAPAMA - MG
ORÇAMENTO - PROJETO BÁSICO - DATA BASE - MARÇO/09
Item | Discriminação | Un. | Quant. | Valor (R$)
|  |  |  | Unit. | Total
01 | MATERIAIS
01.01 | Tampão de ferro fundido, nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT | un. | 224 |  | 0
01.02 | TUBO ESGOTO PVC PB JE P/ ESG. DN 150 mm | m | 12548 |  | 0
01.03 | CURVA 90° PVC ESGOTO PB JE DN 150 mm | un. | 10 |  | 0
01.04 | TUBO PVC EP PBV DN 100 mm | m | 4542.5 |  | 0
01.05 | S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 | un. | 1817 |  | 0
01.06 | Tampão de ferro fundido para poço luminar cinzento T- 5, fabricado conforme projeto | un. | 1817 |  | 0
01.07 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | m | 217 |  | 0
01.08 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 11,00 l/s, HM= 8,70 mca | Pç | 2 |  | 0
01.09 | Tubo FoFo com flanges TFL PN-10/16 DN 100 L = 5,80 m | un | 5 |  | 0
01.10 | Curva 90º em FoFo, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN- 10/16 (C90FF10/16) DN 100 | un | 9 |  | 0
01.11 | Inserte com flanges e aba de vedaçã DN 100, L= 0,80 m Aço Inox AISI 304, flange PN-10 com furação ISO 2531, fabricado conforme NBR 7675 | Pç | 4 |  | 0
01.12 | Tubo com ponta e flange FoFo DN 100 L = 5,80 m | Pç | 7 |  | 0
01.13 | Válvula de retenção FoFo simples PN 10/16 portinhola única DN 100 | Pç | 6 |  | 0
01.14 | Junta Gibaut em FoFo DN 100 mm | un | 6 |  | 0
01.15 | Curva de 45º com flanges FoFo PN 10/16 DN 100 | Pç | 4 |  | 0
01.16 | Junção FoFo 45º com flanges PN 10/16 DN 100 x 100 | Pç | 4 |  | 0
01.17 | Acessórios para flanges PN 10 DN 80 | Pç | 268 |  | 0
01.18 | Adufa FoFo PN 10 DN 200 x 200 mm² | Pç | 4 |  | 0
01.19 | Pedestal de suspensão simples para comportas em FoFo | Pç | 8 |  | 0
01.20 | Cesto para retenção de sólidos com tubo guia , corrente para içamento e acessórios de fixação em aço inox A 304 malha 2 inox fio Ø1.8mm | Cj | 2 |  | 0
01.21 | Toco com flanges FoFo PN-10/16/25 DN 100 L = 0,50m | un | 14 |  | 0
01.22 | Registro de gaveta com flanges DN 100 com cunha de borracha série métrica chata, classe PN 10 FoFo , flanges com furação ISO 2531 acionamento através de cabeçote | Pç | 4 |  | 0
01.23 | Torre de exaustão com exautor eólico | Cj | 4 |  | 0
01.24 | Curva de 90º com bolsas K7 junta elástica DN 80 | Pç | 2 |  | 0
01.25 | Joelho 90º PVC soldável DN 32 | Pç | 10 |  | 0
01.26 | Guindaste giratório 360º com carro Troley e talha manual 200kg | Cj | 2 |  | 0
01.27 | Tubo de PVC com pontas DN 100 | m | 2 |  | 0
01.28 | Tubo de PVC com pontas DN 200 | m | 52 |  | 0
01.29 | Tubo de PVC soldável DN 32 | m | 18 |  | 0
01.30 | Stop Log de FoFo (0,25 x 0,50 m) | Pç | 4 |  | 0
01.31 | Haste de prolongamento para acionamento de válvula de gaveta, com quadrado de boca de chave 1800 mm, 1 1/8 ", em ferro trefilado L= 1,80 m | Pç | 8 |  | 0
01.32 | Tubo FoFo com pontas DN 100 | m | 16 |  | 0
01.33 | Peneira estática ø 100mm com acessórios | Cj | 1 |  | 0
01.34 | Medidor 3" | Pç | 1 |  | 0
01.35 | Toco com pontas FoFo com aba de vedação PN 10 DN 100 | un | 2 |  | 0
01.36 | STOP LOG de fibra de vidro 0,25 X 0,60m | Pç | 4 |  | 0
01.37 | Medidor ultrassônico | Cj | 1 |  | 0
01.38 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 800 x 800 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 1 |  | 0
01.39 | Comporta superficial com acionamento manual por volante, executada em fibra de vidro, para montagem em guias embutidas no concreto com dimensão nominal de 600 x 500 mm marca Sigma modelo CSMV. | Cj | 8 |  | 0
01.40 | Curva de 90º com bolsas PN 10 DN 100 | Pç | 5 |  | 0
01.41 | Bocal 100mm ponta e flange DIN 2531 L= 200mm em PRFV | un | 1 |  | 0
01.42 | Extremidade FoFo flange e ponta P/ JE/ JM PN-10/16 DN 100 | un | 6 |  | 0
01.43 | Inserte ponta e flange DN 75 L=0,45m | un | 12 |  | 0
01.44 | Tubo roscável 1" (aço galvanizado) | m | 5 |  | 0
01.45 | Joelho ferro galvanizado 90º rosca 1" | un | 3 |  | 0
01.46 | Tê ferro galvanizado rosca 1" | un | 2 |  | 0
01.47 | Válvula esfera roscável 1" em aço inox | un | 2 |  | 0
01.48 | Guarda corpo tubular em aço galvanizado | m | 36 |  | 0
01.49 | STOP LOG com acionamento manual L=600mm em PRFV | un | 1 |  | 0
01.50 | Tubo corrugado flexivel DN 75 mm em PEAD | m | 96 |  | 0
01.51 | Cortina defletora de coleta para gases em PVC com Substr. | m | 48 |  | 0
01.52 | Luva de correr soldável DN 100 mm em PVC | un | 15 |  | 0
01.53 | Tê de PVC soldável 100mm | un | 8 |  | 0
01.54 | Tubo soldável de PVC DN 100 mm | m | 36 |  | 0
01.55 | Joelho 90 de PVC soldável série reforçada DN 100 mm | un | 4 |  | 0
01.56 | Tê soldavel de PVC série reforçada DN 100 mm | un | 4 |  | 0
01.57 | Luva de PEAD para tubo corrugado DN 75 mm | un | 45 |  | 0
01.58 | Tubo ANSI B16.19 A106 O/ Solda 50 mm | m | 10 |  | 0
01.59 | Bocal de coleta de Biogás 75 mm em aço carbono | un | 3 |  | 0
01.60 | Válvula de segurança e quebra de vácuo 50mm em aço carbono | un | 1 |  | 0
01.61 | Válvula de gaveta com flanges com cunha borracha corpo curto PN-10/16 com cabeçote haste e inox DN 50 -EURO 23 em aço carbono | un | 1 |  | 0
01.62 | Tê com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 |  | 0
01.63 | Curva de 90º com pontas biseladas p/ solda 50 mm ANSI | un | 5 |  | 0
01.64 | Tubo FoFo classe K-7 JGS DN 150 inclusive anel e borracha | m | 1 |  | 0
01.65 | Brita número 4 para enchimento do filtro | m3 | 115 |  | 0
01.66 | Distribuidor rotativo para filtro biológico com diâmetro interno de 5 m fabricado em aço carbono com revestimento anticorrosivo | Cj | 1 |  | 0
01.67 | Curva FoFo 90° com bolsas JGS DN 150 inclusive anel borracha | Pç | 16 |  | 0
01.68 | Tubo FoFo DN 150 com pontas | m | 18 |  | 0
01.69 | Luva com bolsas FoFo, ø 100mm | Pç | 1 |  | 0
01.70 | Extremidade ponta e flange com aba de vedação FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 |  | 0
01.71 | Registro de gaveta Euro 23 com flanges ø 100mm | Pç | 11 |  | 0
01.72 | Tê com bolsas FoFo PN 10/16, DN 100 | Pç | 3 |  | 0
01.73 | Bomba submersível com acessórios 6 l/s x 4mca | Pç | 2 |  | 0
01.74 | Tubo com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 L= 5,80m | un | 1 |  | 0
01.75 | Curva 45º DN 100 com bolsas JGS | un | 7 |  | 0
01.76 | Toco com flanges e pontas FoFo, ø 100mm PN-10 L= 0,50m | un | 1 |  | 0
01.77 | Curva 90° com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 |  | 0
01.78 | Tê com flanges FoFo, ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 6 |  | 0
01.79 | Redução com flanges FoFo, ø 50mm x ø 100mm, PN-10/16 | Pç | 2 |  | 0
01.80 | Bomba helicoidal nemo com acessórios (5l/s x 3 mca) | Pç | 2 |  | 0
01.81 | Junta de desmontagem travada axialmente FoFo, ø 100mm | Pç | 2 |  | 0
01.82 | Tê ø 40mm PVC soldável | Pç | 1 |  | 0
01.83 | Registro de gaveta bruto ø 1'' em latão | Pç | 1 |  | 0
01.84 | Tubo PVC rígido soldável ø 40mm | m | 2 |  | 0
01.85 | Joelho de 90° ø 40mm PVC soldável | Pç | 2 |  | 0
01.86 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 40mm | Pç | 2 |  | 0
01.87 | Adaptador soldável, com anel p/ caixa d'água ø 25mm | Pç | 1 |  | 0
01.88 | Adaptador soldável longo c/ flanges livres p/ caixa d'água ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 |  | 0
01.89 | Caixa d'água Cap. = 500 litros | Pç | 1 |  | 0
01.90 | Torneira tipo jardim ø 1/2" curta c/ acabamento cromado | Pç | 1 |  | 0
01.91 | Torneira p/ lavatório ø 1/2" c/ acabamento cromado | Pç | 2 |  | 0
01.92 | Luva de PVC soldável e c/ bucha de latão ø 25mm x 3/4" | Pç | 1 |  | 0
01.93 | Adaptador soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro ø 25mm x 3/4" | Pç | 2 |  | 0
01.94 | Registro de gaveta cromada ø 3/4" c/ canopla. Acabamento cromado linha tradicional. | Pç | 1 |  | 0
01.95 | Torneira de bóia para caixa d'água ø 3/4" | Pç | 1 |  | 0
01.96 | Engate de PVC flexível ø 1/2" L= 300mm | Pç | 2 |  | 0
01.97 | Joelho de redução 90° soldável e com rosca ø 25mm x 1/2" | Pç | 3 |  | 0
01.98 | Joelho de 90° ø 25mm soldável | Pç | 3 |  | 0
01.99 | Tê 90⁰ ø 25mm soldável | Pç | 2 |  | 0
01.100 | Tubo rígido soldável ø 25mm | m | 9 |  | 0
01.101 | Lavatório louça branca c/ coluna padrão médio | m | 1 |  | 0
01.102 | Terminal de ventilação ø 50mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
01.103 | Vedação p/ saída de vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
01.104 | Adaptador para vaso sanitário ø 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
01.105 | Tubo ø 50mm c/ pontas lisas em PVC rígido | m | 4 |  | 0
01.106 | Válvula em plástico cromado 1" sem unho para lavatório | Pç | 1 |  | 0
01.107 | Curva 90° curta ø 40mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
01.108 | Sifão flexível para lavatório 3/4" x 1 1/2" | Pç | 1 |  | 0
01.109 | Joelho de 90° PVC soldável e com rosca ø 40mm x 1" | Pç | 1 |  | 0
01.110 | Tubo ø 40mm com pontas lisas em PVC rígido | m | 2 |  | 0
01.111 | Caixa sifonada PVC com grelha redonda 100 x 100 x 50 | Pç | 1 |  | 0
01.112 | Redução excêntrica ø 50 x 100mm em PVC rígido | Pç | 1 |  | 0
01.113 | Curva 90° curta ø 50mm em PVC rígiddo | Pç | 2 |  | 0
01.114 | Vaso sanitário sifonado - louça branca padrão popular | Pç | 1 |  | 0
01.115 | Tê ø 100 x75mm em PVC rígiddo | Pç | 1 |  | 0
01.116 | Caixa de descarga plástica externa completa c/ tubo de descarga engate flexível, boia e suporte de fixação - Capacidade 9 L | Pç | 1 |  | 0
01.117 | Tubo com pontas ø 100mm em PVC rígiddo | m | 100 |  | 0
01.118 | Tê com bolsas, ø 150mm, PN-10 | Pç | 13 |  | 0
01.119 | Tubo de PVC soldável ponta e bolsa, ø 1" | m | 252 |  | 0
01.120 | Tubo série normal ponta e bolsa em PVC , ø 150mm | m | 102 |  | 0
01.121 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 100mm inclusive anel borracha | m | 192 |  | 0
01.122 | Tubo FoFo classe K7 JGS ø 150mm inclusive anel borracha | m | 24 |  | 0
01.123 | Queimador de biogás com piloto contínuo, painel de controle e selo hidráulico | un | 1 |  | 0
01.124 | Válvula de controle de vazão | un | 1 |  | 0
01.125 | Corta chamas | un | 1 |  | 0
01.126 | Separador de sedimentos | un | 1 |  | 0
01.127 | Tampa de fechamento hermético ø 1,10 m | un | 28 |  | 0
01.128 | Braçadeira | un | 8 |  | 0
01.129 | Conjunto Motor Bomba Tipo submersível , vazão 1,50 l/s, HM= 12,00 mca | Pç | 2 |  | 0
01.130 | Medidor de vazão eletromagnético | un | 1 |  | 0
01.131 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D1, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 |  | 0
01.132 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação Elevatória de Esgotos EE-SP, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 |  | 0
01.133 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM EE-SP, tomadas e conversor do medidor de vazão, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj | 1 |  | 0
01.134 | Haste de aterramento Ø5/8"x3,0 m | Pç. | 16 |  | 0
01.135 | Solda exotérmica do tipo cabo passante no topo da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 16 |  | 0
01.136 | Solda exotérmica do tipo cabo terminal na lateral da haste, para haste Ø5/8" e cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 9 |  | 0
01.137 | Condutor de cobre nú, 50 mm2, para malha de aterramento | m | 110 |  | 0
01.138 | Aterramento de elemento primário de medidor de vazão, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj | 1 |  | 0
01.139 | Caixa de passagem em alumínio, 15x15x8 cm., para embutir em alvenaria, com entradas rosqueadas | Pç. | 4 |  | 0
01.140 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø1" | M | 402 |  | 0
01.141 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas Ø1" | Pç. | 10 |  | 0
01.142 | Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas Ø2" | Pç. | 4 |  | 0
01.143 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva Ø1" | M | 12 |  | 0
01.144 | Curva de 900, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecida com duas luvas Ø1” | Pç. | 2 |  | 0
01.145 | Solda exotérmica do tipo cabo/cabo de cobre 50 mm2 | Pç. | 4 |  | 0
01.146 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 6,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação -TOMO I | Pç. | 2 |  | 0
01.147 | Eletrodos em aço inoxidável, cabeça com rosca Æ 3/4",com 6,0m de comprimento (ajustar o tamanho na época das implantações das Estações Elevatórias. | Cj. | 4 |  | 0
01.148 | Estrutura metálica para fixação de condutores elétricos na laje de cobertura do poço de sucção da Estação Elevatória, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 2 |  | 0
01.149 | Caixa de passagem em alumínio 60X60X20 cm, conforme item 4 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 |  | 0
01.150 | Caixa de passagem em alumínio 60X60X20 cm, conforme item 5 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 |  | 0
01.151 | Caixa de passagem em alumínio 20X20X10 cm, conforme item 8 das listas de materiais das Estações Elevatórias - Relatório de Projeto Elétrico e Automação - TOMO I | Cj. | 1 |  | 0
01.152 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado, fornecido em barra de 3m com 1 luva, nas seguintes bitolas - DN 2" | M | 12 |  | 0
01.153 | Estrutura para entrada, medição e proteção de energia e telefonia em baixa tensão, padrão CEMIG, para consumidor tipo D2, com medição direta, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
01.154 | Quadro elétrico para o acionamento, comando e controle dos equipamentos da Estação de Tratamento de Esgotos (PCM ETE), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre c | Cj. | 1 |  | 0
01.155 | Quadro geral em baixa tensão QGBT, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação (o quadro elétrico deverá ser entregue montado, com todas as interligações entre colunas executadas. | Cj. | 1 |  | 0
01.156 | Abrigo em alvenaria para instalação do PCM ETE, tomadas e conversor do medidor de vazão e nível, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj | 1 |  | 0
01.157 | Tomada universal com pino terra + tomada bipolar com pino terra + tomada tripolar com pino terra, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç | 1 |  | 0
01.158 | Leito para cabos tipo médio, aba 10 cm., largura 50cm. | m | 4 |  | 0
01.159 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-02 | Pç | 1 |  | 0
01.160 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSHH-03 | Pç | 1 |  | 0
01.161 | Chaves bóia tipo pera, conforme especificações técnicas LSLL-04 | Pç | 1 |  | 0
01.162 | Medidor de nível ultrassonico para o poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto (LIT-01), conforme especificações | Pç | 1 |  | 0
01.163 | Medidor de vazão ultrassonico em Calha Parshall (FIT-01), conforme especificações | Pç | 1 |  | 0
01.164 | Mão francesa simples, mínimo 200mm, com acessórios, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 |  | 0
01.165 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 14 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 4 |  | 0
01.166 | Caixa de passagem em alumínio, a prova de tempo, entradas rosqueadas, 40x40x15 cm. | Pç. | 1 |  | 0
01.167 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 15 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
01.168 | Caixa de passagem em alumínio 40X40X15 cm, conforme item 16 das listas de materiais das Estação Elevatória Final e Elevatória de Recirculação e Descarte de Lodo - Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
01.169 | Acessórios para fixação da caixa em alumínio, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 1 |  | 0
01.170 | Sistema de aterramento para a Portaria, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 1 |  | 0
01.171 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, para sobrepor a laje (tipo 1), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 |  | 0
01.172 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes eletrônica 26W, para sobrepor a laje (tipo 2), conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 3 |  | 0
01.173 | Luminária para iluminação de emergência com 2 lâmpadas fluorescentes 11W, para montagem na parede, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj. | 2 |  | 0
01.174 | Eletroduto de PVC flexível Ø3/4" para instalações embutidas em laje e parede | M | 110 |  | 0
01.175 | Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas, isolados por PVC classe 0,45/0,75 kV, 2,50 mm2 | M | 180 |  | 0
01.176 | Caixa de passagem metálica, para instalações embutidas em alvenaria, com tampa aparafusada 15x15x8 cm. | Pç. | 1 |  | 0
01.177 | Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 |  | 0
01.178 | Interruptores bipolar simples, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 1 |  | 0
01.179 | Fotocélula para uso ao tempo, com base para fixação em alvenaria, tensão de alimentação 220V, contato de saída 5A | Pç | 1 |  | 0
01.180 | Tomada universal com pino terra, com caixa 4"x2" e espelho adequado | Pç. | 2 |  | 0
01.181 | Tmada universais com pino terra, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 6 |  | 0
01.182 | Tomada para telefone padrão RJ11 + Tomadas para rede lógica padrão RJ45, com caixa 4"x4" e espelho adequado | Pç. | 3 |  | 0
01.183 | Caixa de passagem padrão TELEBRÁS, para embutir em alvenaria, 20x20x12 cm | Pç. | 1 |  | 0
01.184 | Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3m com 1 luva, Ø2" | M | 1836 |  | 0
01.185 | Curva de 90, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø1" | Pç. | 10 |  | 0
01.186 | Curva de 90, para eletroduto de PVC rígido, fornecida com duas luvas, Ø2" | Pç. | 5 |  | 0
01.187 | Luminária com lâmpada a vapor de sódio de 250W, instalada em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 11 |  | 0
01.188 | luminárias com 2 lâmpadas a vapor de sódio de 250W, instaladas em poste metálico de 8,0m, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Pç. | 2 |  | 0
01.189 | Conjunto para tomadas na área externa, conforme Relatório de Projeto Elétrico e Automação | Cj | 5 |  | 0
01.190 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado Ø1", em barra de 3m, fornecido com uma luva | M | 15 |  | 0
01.191 | Curva de 90 graus, para eletroduto de aço galvanizado a fogo tipo pesado rígido Ø1", fornecida com duas luvas | Pç | 1 |  | 0
01.192 | Tomada universal com pino terra, para uso ao tempo | Pç | 3 |  | 0
01.193 | Condutor de cobre, isolado por EPR, classe 0,6/1,0 kV, para circuitos de força, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
01.194 | # 25 mm2 | M | 600 |  | 0
01.195 | # 16 mm2 | M | 170 |  | 0
01.196 | # 10 mm2 | M | 3300 |  | 0
01.197 | # 6 mm2 | M | 20 |  | 0
01.198 | # 4 mm2 | M | 100 |  | 0
01.199 | 4 x # 6,0 mm2 (tetrapolar) | M | 50 |  | 0
01.200 | 4 x # 4,0 mm2 (tetrapolar) | M | 360 |  | 0
01.201 | 4 x # 2,5 mm2 (tetrapolar) | M | 50 |  | 0
01.202 | Condutor de cobre, para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0 kV, conforme especificações, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
01.203 | 1 x (3 x # 1,5 mm2) | M | 80 |  | 0
01.204 | 1 x (5 x # 1,5 mm2) | M | 100 |  | 0
01.205 | 1 x (9 x # 1,5 mm2) | M | 320 |  | 0
01.206 | 1 x (15 x # 1,5 mm2) | M | 80 |  | 0
01.207 | Terminal de aperto para condutores elétricos, nas seguintes bitolas: |  |  |  | 0
01.208 | # 25 mm2 | Pç | 16 |  | 0
01.209 | # 16 mm2 | Pç | 10 |  | 0
01.210 | # 6 mm2 | Pç | 32 |  | 0
01.211 | # 4 mm2 | Pç | 32 |  | 0
01.212 | # 2,5 mm2 | Pç | 24 |  | 0
01.213 | Condutor elétrico para circuitos de sinais (4 a 20 mA), isolado por PVC, classe 0,3/0,6 kV, blindado |  |  |  | 0
01.214 | 1 x ( 3 x # 1,5 mm2) | M | 45 |  | 0
TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 0

## BDI_Fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor | BDI
|  | PV | CD | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  | 8010 |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 4.3 |  | 4300 |  | i = | 3.65% | Impostos
3.1 | ISS | 0 | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.76 | 760
3.3 | Cofins | 3 | 3.54 | 3540
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 0.65 | 650 | 650 |  | r = | 0.65% | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 | 1200 |  | f = | 1.2% | Despesas Financeiras
5 | LUCRO | 3.25 | 3.84 | 3840 | 3840 |  | l = | 3.25% | Lucro
|  |  | 18 |  | 18000
|  |  | PV = |  | 118000
BDI = | 18.0021 | calculado |  |  |  | BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 18 | adotado

## BDI_Serviços
DETALHAMENTO DO BDI
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SERVIÇOS
CD: | 100000
Item | Descrição dos Serviços | % | % | Valor
|  | PV | CD | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 8.01 |  |  | a = | 8.01% | Administração Central
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 5.15 | 6.5 |  |  | i = | 8.65% | Impostos
3.1 | ISS | 1.5 | 1.89 | 1890
3.2 | PIS | 0.65 | 0.82 | 820
3.3 | Cofins | 3 | 3.79 | 3790
3.4 | CPMF | 0 | 0 | 0
3 | TAXA DE RISCO |  | 1 | 1000 |  | r = |  | Taxa de Risco
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.2 | 1200 |  | f = | 1% | Despesas financeiras
5 | LUCRO | 7.5 | 9.46 | 9460 |  | l = | 7.5% | Lucro
26.17
PV =
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
BDI = | 26.1706 | calculado
BDI = | 26.17 | adotado
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.