## Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-JUL/2009
|  |  | BDI: | 30% | VALOR (R$): | 2444464.08
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | Código SINAPI | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 222811.92
1.1 |  | Mobilização de equipamento e pessoal | un | 1 | 10000 | 10000
1.2 |  | Administração local e manutenção do canteiro de obras | mês | 9 | 20000 | 180000
1.3 |  | Desmobilização de equipamento e pessoal | un | 1 | 10000 | 10000
1.4 | 74242/001 | Barracão de madeira com dependencias para escritorio e sala técnica | m2 | 100 | 144.69 | 14469
1.5 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 600 | 1.66 | 996
1.6 | 74039/001 | Cerca em mourões de madeira com 04 fios de arame farpado | m | 100 | 11.83 | 1183
1.7 | 74209/001 | Placa de identificação da obra,confecção,transporte e instalação,coforme padrão | m2 | 36 | 171.22 | 6163.92
2. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 17798.39
2.1 | 73802/001 | Demolição manual de revestimento em argamassa cimento e areia | m2 | 103.68 | 3.34 | 346.29
2.2 | 5974 | Chapiscamento c/ argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 103.68 | 3.38 | 350.44
2.3 | 5983 | Massa única traço 1.2.6 cimento.areia.arenoso | m2 | 103.68 | 23.32 | 2417.82
2.4 | 73955/002 | Emassamento de parede interna com massa pva, duas demãos | m2 | 51.84 | 8.48 | 439.6
2.5 | 73750/001 | Pintura interna em PVA latex, duas demãos | m2 | 51.84 | 6.72 | 348.36
2.6 | 74134/002 | Emassamento de parede externa com massa acrílica, duas demãos | m2 | 51.84 | 10.99 | 569.72
2.7 | 73954/002 | Pintura externa a latex acrílico, duas demãos | m2 | 51.84 | 10.75 | 557.28
2.8 | 73931/003 | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m2 | 22.26 | 75.57 | 1682.19
2.9 | 73938/003 | Confecção de telhado em telha cerâmica colonial | m2 | 22.26 | 27.69 | 616.38
2.10 | 74071/002 | Fornecimento e colocação de porta de aluminio, de abrir, 01 folha, tipo veneziana, 1,00 x 2,10m | m2 | 2.1 | 498.24 | 1046.3
2.11 | 74067/003 | Fornecimento e colocação de janela de aluminio, de abrir, 01 folha, tipo veneziana, 1,00 x 1,20m | m2 | 1.2 | 492.18 | 590.62
2.12 | 74068/001 | Conjunto de ferragens, cilindro latão cromado, maçaneta de alavanca | un | 1 | 135.19 | 135.19
2.13 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 30 CV | un | 2 | 520.16 | 1040.32
2.14 | 73857/008 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 45 kVa | un | 1 | 6033.56 | 6033.56
2.15 | 73661 | Instalação de talha - guincho, acionamento manual para 1,5 ton. | un | 1 | 521.68 | 521.68
2.16 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 125 | un | 12 | 11.25 | 135
2.17 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 250 | un | 28 | 18.77 | 525.56
2.18 |  | Assentamento de tubos, peças e conexões flanges DN 300 | un | 16 | 27.63 | 442.08
3. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 169179.75
3.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 2558 | 1.66 | 4246.28
3.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da adutora | m | 2558 | 0.55 | 1406.9
3.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 295.45 | 30.08 | 8887.14
3.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1674.21 | 7.28 | 12188.25
3.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 613.92 | 12.6 | 7735.39
3.6 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 319.75 | 70.5 | 22542.38
3.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 294.17 | 86.29 | 25383.93
3.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 2287.72 | 11.43 | 26148.64
3.9 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 478.35 | 13.25 | 6338.14
3.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 319.75 | 13.25 | 4236.69
3.11 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 255.8 | 25.43 | 6504.99
3.12 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento eletrico | h | 480 | 4.9 | 2352
3.13 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2558 | 5.29 | 13531.82
3.14 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 24 | 1.47 | 35.28
3.15 |  | Caixa para registro e/ou ventosa p/d = 400 mm, paredes em tijolo maciço, fundo em concreto magro, tampa em concreto armado, inclusive instalação de tampão de ferro fundido | un | 8 | 3455.24 | 27641.92
4. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 130465.13
4.1 |  | CAMARA DE CHEGADA / MEDIÇÃO / MISTURA RÁPIDA
4.1.1 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 96.8 | 8.57 | 829.58
4.1.2 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 14.52 | 37.93 | 550.74
4.1.3 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para a caixa de chegada e canal do parshall, incluindos materiais, mão de obra, preparo em betobeira, lançamento, aplicação, adensamento e controle | m3 | 1.21 | 417.61 | 505.31
4.1.4 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 11.34 | 3.38 | 38.33
4.1.5 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua, por revest. Argamassa cimento/areia, adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 11.34 | 32.66 | 370.36
4.2 |  | FLOCULADOR
4.2.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 12.5 | 30.08 | 376
4.2.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 2 | 11.43 | 22.86
4.2.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 10.5 | 13.25 | 139.13
4.2.4 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 5 | 240.6 | 1203
4.2.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 1660 | 8.57 | 14226.2
4.2.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, esrutural, e= 12 cm. | m2 | 249 | 37.93 | 9444.57
4.2.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, p/caixa do floculador e canaaleta,incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 20.75 | 417.61 | 8665.41
4.2.8 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 105.6 | 3.38 | 356.93
4.2.9 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. Argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 105.6 | 32.66 | 3448.9
4.3 |  | DECANTADOR
4.3.1 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, p/ enchimento dos cantos dos decantadores | m3 | 58.5 | 240.6 | 14075.1
4.3.2 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 432 | 8.57 | 3702.24
4.3.3 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 64.8 | 37.93 | 2457.86
4.3.4 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para canaletas de água decantada, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 5.4 | 417.61 | 2255.09
4.3.5 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 54 | 3.38 | 182.52
4.3.6 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 54 | 32.66 | 1763.64
4.4 |  | FILTRO
4.4.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 10.13 | 30.08 | 304.71
4.4.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 1.8 | 11.43 | 20.57
4.4.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 8.33 | 13.25 | 110.37
4.4.4 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, preparo e lançamento | m3 | 4.05 | 240.6 | 974.43
4.4.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 1600 | 8.57 | 13712
4.4.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 240 | 37.93 | 9103.2
4.4.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para caixa do filtro,e canaletas, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 20 | 417.61 | 8352.2
4.4.8 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 166.78 | 3.38 | 563.72
4.4.9 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. argamassa cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 166.78 | 32.66 | 5447.03
4.4.10 | 73873/004 | Fornecimento e colocação de camada de seixos rolados | m3 | 6.84 | 41.2 | 281.81
4.4.11 | 73873/003 | Fornecimento e colocação de camada de areia selecionada | m3 | 8.21 | 37.61 | 308.78
4.4.12 | 73873/005 | Fornecimento e colocação de camada de antracito | m3 | 13.68 | 37.61 | 514.5
4.5 |  | OBRAS CIVIS DO PREDIO DA ETA - (Ampliação)
4.5.1 | 73965/011 | Escavação manual de cavas,material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 9 | 30.08 | 270.72
4.5.2 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 0.85 | 11.43 | 9.72
4.5.3 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 8.15 | 13.25 | 107.99
4.5.4 | 5652 | Concreto não estrutural, cons. min. 150kg/m3, preparo e lançamento | m3 | 4.05 | 240.6 | 974.43
4.5.5 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 499.2 | 8.57 | 4278.14
4.5.6 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 74.88 | 37.93 | 2840.2
4.5.7 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações,pilares e lages do predio, incluindo materiais mão de obra,preparo em betobeira, lançamento, aplicação, adensamento e controle | m3 | 6.24 | 417.61 | 2605.89
4.5.8 | 73998/009 | Alvenaria de bloco, assentada em argamassa traço 1:2:4(cimento,areia,arenoso) espessura E = 0,17 m no osso | m2 | 77 | 35.19 | 2709.63
4.5.9 | 5974 | Chapiscamento com argamassa traço 1:4 (cimento, areia grossa) | m2 | 154 | 3.38 | 520.52
4.5.10 | 5983 | Massa única espessura E = 2,50 cm, traço 1:2:6 (cimento, areia, arenoso) | m2 | 154 | 23.32 | 3591.28
4.5.11 | 73946/001 | Piso ceramico esmaltado, assentado c/argamassa colante e rejuntamento | m2 | 24 | 33.62 | 806.88
4.5.12 | 73931/001 | Estrutura de madeira p/cobertura em telha ondulada de fibro cimento até 15,00m de vão, para uma água | m2 | 16.8 | 40.27 | 676.54
4.5.13 | 74088/001 | Cobertura em telhas onduladas de fibro cimento espessura E= 6 mm | m2 | 16.8 | 24.53 | 412.1
4.5.14 |  | Janela em madeira de lei , tipo guilhotina c/veneziana inc/ ferragens, guarnições, emassamento fornecimento e assentamento, inclusive pintura à óleo | m2 | 6 | 435.69 | 2614.14
4.5.15 | 73955/002 | Emassamento de parede interna com massa pva, duas demãos | m2 | 154 | 8.48 | 1305.92
4.5.16 | 73750/001 | Pintura interna em PVA latex, duas demãos | m2 | 154 | 6.72 | 1034.88
4.6 |  | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E CONEXÕES
4.6.1 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, vinilfort, JE, DN 200 | m | 5 | 1.96 | 9.8
4.6.2 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 | un | 5 | 18.77 | 93.85
4.6.3 |  | Instalação de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,23 m | un | 1 | 240 | 240
4.6.4 |  | Instalação floculador mecanizado, de eixo vertical | un | 1 | 720 | 720
4.6.5 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 150 | un | 4 | 11.25 | 45
4.6.6 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 200 / 250 | un | 14 | 18.77 | 262.78
4.6.7 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 400 | un | 1 | 27.63 | 27.63
5. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 9543.11
5.1 | 73836/003 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, potencia 75 CV | un | 2 | 520.16 | 1040.32
5.2 | 73857/001 | Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 75 kVa | un | 1 | 7732.76 | 7732.76
5.3 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 250 | un | 16 | 18.77 | 300.32
5.4 |  | Assentamento de tubos,peças e conexões flanges DN 300 / 400 | un | 17 | 27.63 | 469.71
6. |  | ADUTORA ÁGUA TRATADA |  |  |  | 149274.88
6.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 2510 | 1.66 | 4166.6
6.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da adutora | m | 2510 | 0.55 | 1380.5
6.3 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 289.91 | 30.08 | 8720.49
6.4 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1642.8 | 7.28 | 11959.58
6.5 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 602.4 | 12.6 | 7590.24
6.6 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 313.75 | 70.5 | 22119.38
6.7 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 288.65 | 86.29 | 24907.61
6.8 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 2244.79 | 11.43 | 25657.95
6.9 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 469.37 | 13.25 | 6219.15
6.10 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 313.75 | 13.25 | 4157.19
6.11 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 251 | 25.43 | 6382.93
6.12 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento eletrico | h | 480 | 4.9 | 2352
6.13 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2510 | 5.29 | 13277.9
6.14 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 12 | 1.47 | 17.64
6.15 |  | Caixa para registro e/ou ventosa p/d = 400 mm, paredes em tijolo maciço, fundo em concreto magro, tampa em concreto armado, inclusive instalação de tampão de ferro fundido | un | 3 | 3455.24 | 10365.72
7. |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 300 m3 |  |  |  | 134213.93
7.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 196 | 1.66 | 325.36
7.2 | 73679 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 94.99 | 0.55 | 52.24
7.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 189.96 | 30.08 | 5714
7.4 |  | Escavação mecanica de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 189.96 | 70.5 | 13392.18
7.5 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 58.88 | 11.43 | 673
7.6 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 131.08 | 13.25 | 1736.81
7.7 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 189.96 | 13.25 | 2516.97
7.8 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 22.61 | 240.6 | 5439.97
7.9 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 4490.4 | 8.57 | 38482.73
7.10 | 0907070000 | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 270.35 | 113.76 | 30755.02
7.11 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 86.55 | 37.93 | 3282.84
7.12 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para a caixa do reservatório, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 56.13 | 417.61 | 23440.45
7.13 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 233.14 | 3.38 | 788.01
7.14 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest. arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 233.14 | 32.66 | 7614.35
8. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 181410.44
8.1 | 73948/016 | Raspagem, limpeza manual do terreno | m2 | 100 | 1.66 | 166
8.2 | 73679 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 100 | 0.55 | 55
8.3 | 73965/011 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 200 | 30.08 | 6016
8.4 | 72920 | Reaterro manual compactado, com reaproveitamento do material | m3 | 80 | 11.43 | 914.4
8.5 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 120 | 13.25 | 1590
8.6 | 5652 | Lastro de concreto não estrutural, cons. Min. 159kg/m3,preparo e lançamento | m3 | 7.2 | 240.6 | 1732.32
8.7 | 74254/002 | Armadura - aço CA 50 | kg | 9660 | 8.57 | 82786.2
8.8 | 0907070000 | Forma curva em chapa compensada, resinada, estrutural, e =10cm | m2 | 234.56 | 113.76 | 26683.55
8.9 | 73815/001 | Forma plana em chapa compensada, resinada, estrutural, e =12cm | m2 | 455.04 | 37.93 | 17259.67
8.10 | 74004/002 | Concreto estrutural, fck = 20 Mpa, para fundações, pilares vigas e fuste, incluindo materiais, mão de obra,preparo em betobeira, lançamento,aplicação,adensamento e controle | m3 | 83.07 | 417.61 | 34690.86
8.11 | 5974 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 165 | 3.38 | 557.7
8.12 | 74000/001 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua,por revest.arg. cimento/areia e adição de impermeabilizante adequado, incluindo fornecimento e aplicação | m2 | 165 | 32.66 | 5388.9
8.13 | 73978/001 | Pintura externa a conservado P | m2 | 326 | 10.88 | 3546.88
8.14 |  | Assentamento de peças e conexões JE DN 400 | un | 8 | 2.87 | 22.96
9. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1368266.53
9.1 | 73948/016 | Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, juntamento e queima do material | m2 | 24282 | 1.66 | 40308.12
9.2 | 73679 | Locação , nivelamento das tubulações da rede | m | 24282 | 0.55 | 13355.1
9.3 |  | Placa de sinalização e advertencia, confecção,transporte e instalação, em maddeira compensada de 10 mm de esp., dimensões (1,00 x 1,50 m), inclusive remoção para outro local da obra | un | 121 | 25.28 | 3058.88
9.4 | 74221/001 | Sinalização noturna | m | 2428.2 | 1.33 | 3229.51
9.5 | 73790/001 | Retirada e reassentamento de pavimentação em paralelepipedo sobre coxim de areia | m2 | 4000 | 35.56 | 142240
9.6 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1646.38 | 30.08 | 49523.11
9.7 | 73962/004 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 9329.48 | 7.28 | 67918.61
9.8 | 72915 | Escavação mecanica de valas , mat 2ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 3280.41 | 12.6 | 41333.17
9.9 | 73965/011 | Escavação manual de valas, mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 864.29 | 30.08 | 25997.84
9.10 | 73615 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 1988.53 | 86.29 | 171590.25
9.11 | 72920 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com aproveitamentodo material escavado | m3 | 12819.88 | 11.43 | 146531.23
9.12 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3xkm | 2972.65 | 13.25 | 39387.61
9.13 | 74207/001 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3xkm | 864.29 | 13.25 | 11451.84
9.14 | 73891/001 | Esgotamento de valas com bombeamento elétrico | h | 960 | 4.9 | 4704
9.15 | 73877/002 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 2428.2 | 25.43 | 61749.13
9.16 | 73888/001 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 8852 | 0.86 | 7612.72
9.17 | 73888/003 | Assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 7690 | 1.47 | 11304.3
9.18 | 73888/004 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 1780 | 1.64 | 2919.2
9.19 | 73888/005 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 1520 | 1.96 | 2979.2
9.20 | 73888/006 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1500 | 2.35 | 3525
9.21 | 73888/007 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 2270 | 3.02 | 6855.4
9.22 | 73888/009 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 400 | m | 670 | 5.29 | 3544.3
9.23 |  | Assentamento de peças e conexões PVC, DN 50 | un | 85 | 1.1 | 93.5
9.24 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 50 | un | 178 | 1.37 | 243.86
9.25 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 75 | un | 9 | 2.05 | 18.45
9.26 |  | Assentamento de peças e conexões PVC, DN 100 | un | 41 | 1.17 | 47.97
9.27 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 100 | un | 92 | 2.64 | 242.88
9.28 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 150 | un | 50 | 5.07 | 253.5
9.29 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 200 | un | 31 | 6.15 | 190.65
9.30 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 250 | un | 32 | 7.25 | 232
9.31 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 300 | un | 29 | 7.95 | 230.55
9.32 |  | Assentamento de peças e conexões, ff, DN 400 | un | 5 | 9.33 | 46.65
9.33 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mm x ½”, adaptador PVC soldável/rosca 20mm x ½”, tubo PVC soldável água fria 20 mm e registro de PVC esfera roscável ½” - fornecimento e instalação | un | 2160 | 97.83 | 211312.8
9.34 | 73827/001 | Kit cavalete PVC com registro 1/2" - fornecimento e instalação | um | 2160 | 36.34 | 78494.4
9.35 | 74217/001 | Hidrômetro 3,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação | um | 2160 | 99.88 | 215740.8
10. |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS |  |  |  | 61500
10.1 |  | Elaboração do projeto estrutural do reservatório enterrado de 300 m3 | un | 1 | 10000 | 10000
10.2 |  | Elaboração do projeto estrutural do reservatório elevado de 200 m3 | un | 1 | 15000 | 15000
10.3 |  | Elaboração do projeto estrutural dos novos floculadores e filtros | un | 1 | 9000 | 9000
10.4 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água bruta | un | 1 | 7500 | 7500
10.5 |  | Elaboração do projeto elétrico da elevatória de água tratada | un | 1 | 15000 | 15000
10.6 |  | Elaboração do projeto eletrico da estação de tratamento de água | un | 1 | 5000 | 5000

## Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: NOVEMBRO/2009 |  |  | PREÇOS: SINAPI-FEV/2009
|  |  | BDI: | 18% | VALOR (R$): | 3508462.34
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
Item | Código SINAPI | Materiais | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 97199.57
1.1 |  | Fornecimento de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB modelo ETA 125/26, rotor 230 mm, 1740 rpm, para elevar 316,8 m3/h, Hman. = 18,00m e 30 CV | un | 2 | 9813.5 | 19627
1.2 | 00007617 | Fornecimento de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 45 kVa,imerso em oleo mineral | un | 1 | 5432.28 | 5432.28
1.3 | 00010742 | Fornecimento de talha - guincho, acionamento manual para 1,5 ton. | un | 1 | 1123.6 | 1123.6
1.4 | 00010256 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 300mm | un | 2 | 2858.43 | 5716.86
1.5 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,85 m | un | 2 | 5384.14 | 10768.28
1.6 | 00002189 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 300 mm | un | 2 | 1753.82 | 3507.64
1.7 | 00005246 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 300 x 250 mm | un | 2 | 957.78 | 1915.56
1.8 | 00007456 | Toco FºFº, flanges, d = 125mm x 0,25m | un | 2 | 549.8 | 1099.6
1.9 | 00001972 | Curva FºFº 90º d= 125 mm | un | 2 | 575.47 | 1150.94
1.10 | 00005170 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 | 504.57 | 1009.14
1.11 |  | Registro chato , FºFº, flanges volante d = 250 mm | un | 2 | 3035 | 6070
1.12 | 00010342 | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 | 2220.97 | 4441.94
1.13 | 00003612 | Junção FºFº, flanges, d = 250 x 250 mm | un | 1 | 1811.02 | 1811.02
1.14 | 00002302 | Curva FºFº, flanges, 45º d = 250 mm | un | 1 | 691.83 | 691.83
1.15 | 00007379 | Toco FºFº, flanges 250 mm x 0,55 m | un | 2 | 2591.78 | 5183.56
1.16 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 5,00 m | un | 1 | 4083.14 | 4083.14
1.17 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 5,80 m | un | 2 | 4736.44 | 9472.88
1.18 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 5,80 m | un | 1 | 4247.22 | 4247.22
1.19 | 00003976 | Luva de correr FºFº, d = 250 mm | un | 1 | 906.26 | 906.26
1.20 | 00002055 | Curva FºFº, bolsas, 45º d = 250 mm | un | 2 | 497.31 | 994.62
1.21 |  | Tubo FºFº, pontas 250 mm x 1,80 m | un | 1 | 1015 | 1015
1.22 |  | Tubo FºFº, pontas 250 mm x 0,35 m | un | 1 | 197 | 197
1.23 |  | Ampliação concentrica, FºFº, ponta e bolsa, d = 250 x 300 mm | un | 1 | 323 | 323
1.24 |  | Ampliação concentrica, FºFº, ponta e bolsa, d = 300 x 400 mm | un | 1 | 505 | 505
1.25 | 00002070 | Curva FºFº, bolsas, 90º d = 400 mm | un | 1 | 1604.42 | 1604.42
1.26 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 6 | 26.68 | 160.08
1.27 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 14 | 89.77 | 1256.78
1.28 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 6 | 161.94 | 971.64
1.29 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange, de 20 x 80 mm | un | 48 | 3.3 | 158.4
1.30 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 90 mm | un | 168 | 6.25 | 1050
1.31 | 00004298 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 110 mm | un | 72 | 9.79 | 704.88
2. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 785033.45
2.1 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2558 | 288.16 | 737113.28
2.2 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 400 | un | 427 | 49.41 | 21098.07
2.3 | 00009825 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 24 | 24.61 | 590.64
2.4 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 100 | un | 4 | 3.18 | 12.72
2.5 | 00002057 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 45º x 400 mm | un | 1 | 1217.84 | 1217.84
2.6 | 00002070 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 90º x 400 mm | un | 3 | 1604.42 | 4813.26
2.7 | 00006747 | Fornecimento de te fº fº, BF, JE, d =400 x 100 mm | un | 8 | 1297.75 | 10382
2.8 | 00010458 | Fornecimento de ventosa VTF 10, FF d =100 mm | un | 4 | 1568.77 | 6275.08
2.9 | 00005752 | Fornecimento de registro fºfº, FF d = 100 mm | un | 4 | 882.64 | 3530.56
3. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 135441.53
3.1 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, vinilfort, JE, DN 200 | m | 5 | 85.05 | 425.25
3.2 |  | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 200 | un | 2 | 9.42 | 18.84
3.3 | 00002269 | Fornecimento de curva, fºfº, FF, 90 º DN 200 | un | 1 | 398.43 | 398.43
3.4 | 00006727 | Fornecimento de te, fºfº, FFF, DN 200 | un | 1 | 585 | 585
3.5 | 00007442 | Fornecimento de toco, fºfº , PF, DN 200 | un | 2 | 1256.63 | 2513.26
3.6 |  | Válvula gaveta,FºFº, flanges e volante,corpo curto,PN 10, d = 200 mm | un | 2 | 1898 | 3796
3.7 |  | Comporta de superfície quadrada d = 400 x 400 mm | un | 1 | 6576.87 | 6576.87
3.8 | 00004649 | Pedestal de manobra simples | un | 2 | 2519.06 | 5038.12
3.9 |  | Haste de prolongamento em aço trefilado d = 1 1/8" - L = 3,80m | un | 2 | 5963 | 11926
3.10 | 00005994 | Registro chato RGV d = 150 mm | un | 1 | 1176.57 | 1176.57
3.12 | 00001972 | Curva FºFº, flanges 90º d= 150 mm | un | 2 | 575.47 | 1150.94
3.13 | 00002187 | Curva FºFº, flanges 90º d= 200 mm | un | 1 | 803.83 | 803.83
3.14 | 00006794 | Tee FºFº, flanges d= 200 x 150 mm | un | 1 | 878.82 | 878.82
3.15 | 00006727 | Tee FºFº, flanges d= 200 mm | un | 2 | 585 | 1170
3.16 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,70 m | un | 1 | 390.85 | 390.85
3.17 | 00009268 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 3,95 m | un | 1 | 1653.32 | 1653.32
3.18 | 00009461 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,45 m | un | 1 | 251.26 | 251.26
3.19 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 3,40 m | un | 1 | 1898.44 | 1898.44
3.20 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 1,35 m | un | 2 | 753.79 | 1507.58
3.21 | 00009461 | Tubo FºFº, flanges 200 mm x 0,70 m | un | 2 | 390.85 | 781.7
3.22 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 5,80 m | un | 1 | 4247.22 | 4247.22
3.23 | 00009304 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 2,30 m | un | 1 | 1684.24 | 1684.24
3.24 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 | 36.97 | 147.88
3.25 | 00000483 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 15 | 45.7 | 685.5
3.26 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 1 | 89.77 | 89.77
3.27 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 80 mm | un | 32 | 3.3 | 105.6
3.28 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 90 mm | un | 192 | 6.25 | 1200
3.29 |  | Fornecimento de calha Parshall em fiberglass, largura = 0,23 m | un | 1 | 3128.41 | 3128.41
3.30 |  | Fornecimento e instalação floculador mecanizado, de eixo vertical, tipo paletas, composto de motor elétrico trifásico de 1,00 CV, redutor de velocidades, polias escalonadas, paletas em madeira de lei, mancal de fundo e eixo principal | un | 1 | 23169.75 | 23169.75
3.31 |  | Perfil retangular para decantação, tipo TIGRE, L = 600mm, h = 50mm, l = 90mm. | un | 9376 | 5.38 | 50442.88
3.32 |  | Bocal distribuidor de fundo de filtro, em PVC | un | 230 | 33.04 | 7599.2
4. |  | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 104933.82
4.1 |  | Fornecimento e instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, modelo ETA 125/40, rotor 360 mm, 1760 rpm, para elevar 316,8 m3/h, Hman. 43,00m e potencia de 75 cv | un | 2 | 18264.5 | 36529
4.2 |  | Fornecimento e Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, 75 kva imerso em óleo mineral, com rede eletrica | un | 1 | 5665 | 5665
4.3 | 00010256 | Válvula de pé c/crivo FºFº, flange d = 300mm | un | 2 | 2858.43 | 5716.86
4.4 | 00009333 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,50 m | un | 2 | 1380.55 | 2761.1
4.5 | 00002189 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 300 mm | un | 2 | 1753.82 | 3507.64
4.6 | 00008771 | Tubo FºFº, flanges 300 mm x 5,00 m | un | 2 | 5128.78 | 10257.56
4.7 | 00005247 | Redução excentrica, FºFº, flanges, d = 300 x150 mm | un | 2 | 899.57 | 1799.14
4.8 | 00005170 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 125 x 250 mm | un | 2 | 504.57 | 1009.14
4.9 | 00008771 | Tubo FºFº, flanges 300 mm x 1,70 m | un | 1 | 1743.78 | 1743.78
4.10 | 00005171 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 300 x 150 mm | un | 2 | 637.35 | 1274.7
4.11 | 00005170 | Redução concentrica, FºFº, flanges, d = 250 x 125 mm | un | 2 | 504.57 | 1009.14
4.12 |  | Válvula gaveta,FºFº, flanges e volante,corpo curto,PN 10, d = 250 mm | un | 2 | 3035 | 6070
4.13 |  | Vãlvula de retenção simples, c/portinhola, FºFº, flanges, d = 250 mm | un | 2 | 2176 | 4352
4.14 | 00003612 | Junção FºFº, flanges, d = 250 x 250 mm | un | 1 | 1811.02 | 1811.02
4.15 | 00002302 | Curva FºFº, flanges, 45º d = 250 mm | un | 3 | 691.83 | 2075.49
4.16 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 1,80 m | un | 1 | 1469.93 | 1469.93
4.17 | 00008588 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 2,80 m | un | 1 | 2286.56 | 2286.56
4.18 | 00003723 | Junta Gibault 250mm | un | 1 | 399.35 | 399.35
4.19 | 00002188 | Curva FºFº, flanges, 90º d = 250 mm | un | 1 | 1297.1 | 1297.1
4.20 | 00005171 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 250 x 300 mm | un | 1 | 637.35 | 637.35
4.21 | 00005173 | Ampliação concentrica, FºFº, flanges, d = 300x 400 mm | un | 1 | 1380.94 | 1380.94
4.22 | 00006754 | Te FºFº, flanges 400 x 150 mm | un | 1 | 2598.25 | 2598.25
4.23 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 2,00 m | un | 1 | 2915.73 | 2915.73
4.24 | 00000486 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 125 | un | 2 | 26.68 | 53.36
4.25 | 00000484 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 | 36.97 | 147.88
4.26 | 00000487 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 14 | 89.77 | 1256.78
4.27 | 00000488 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 10 | 161.94 | 1619.4
4.28 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 2 | 213.69 | 427.38
4.29 | 00004277 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 16 x 80 mm | un | 16 | 3.3 | 52.8
4.30 |  | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 80 mm | un | 32 | 3.53 | 112.96
4.31 | 00004279 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 168 | 6.25 | 1050
4.32 | 00004298 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 24 x 100 mm | un | 120 | 9.79 | 1174.8
4.33 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 27 x 120 mm | un | 32 | 14.74 | 471.68
5. |  | ADUTORA ÁGUA TRATADA |  |  |  | 754711.39
5.1 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 400 | m | 2510 | 288.16 | 723281.6
5.2 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 400 | un | 418 | 49.41 | 20653.38
5.3 | 00009825 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, VINILFER JEI, DN 100 | m | 12 | 24.61 | 295.32
5.4 |  | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 100 | un | 2 | 3.18 | 6.36
5.5 | 00002057 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 45º x 400 mm | un | 1 | 1217.84 | 1217.84
5.6 | 00002070 | Fornecimento de curva fº fº, PB, JE, d = 90º x 400 mm | un | 2 | 1604.42 | 3208.84
5.7 |  | Fornecimento de te fº fº, BF, JE, d =400 x 100 mm | un | 2 | 1357 | 2714
5.8 | 00010458 | Fornecimento de ventosa VTF 10, FF d =100 mm | un | 1 | 1568.77 | 1568.77
5.9 | 00005752 | Fornecimento de registro fºfº, FF d = 100 mm | un | 2 | 882.64 | 1765.28
6. |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE 200m3 |  |  |  | 81709.46
6.1 | 00009189 | Tubo FºFº, flange e ponta 400 mm x 5,60 m | un | 2 | 8164.04 | 16328.08
6.2 | 00008643 | Tubo FºFº, flanges 400 mm x 5,80 m | un | 2 | 9512.75 | 19025.5
6.3 | 00002219 | Curva FºFº 90º d= 400 mm | un | 2 | 4010.82 | 8021.64
6.4 |  | Registro chato ,FºFº, flanges e volante,,PN 10, d = 400 mm | un | 2 | 17369 | 34738
6.5 | 00000481 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 400 | un | 8 | 213.69 | 1709.52
6.6 | 00004297 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 120 mm | un | 128 | 14.74 | 1886.72
7. |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1549433.12
7.1 | 00009844 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 8852 | 6.56 | 58069.12
7.2 | 00009847 | Fornecimento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 7690 | 21.63 | 166334.7
7.3 | 00009828 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 1780 | 49.98 | 88964.4
7.4 | 00009829 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 1520 | 85.05 | 129276
7.5 | 00009826 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1500 | 129.42 | 194130
7.6 | 00009827 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 2270 | 183.07 | 415568.9
7.7 |  | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 400 | m | 670 | 288.16 | 193067.2
7.8 | 00000325 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 50 | un | 1475 | 1.52 | 2242
7.9 | 00000328 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 100 | un | 1282 | 3.66 | 4692.12
7.10 | 00000318 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 150 | un | 297 | 6.47 | 1921.59
7.11 | 00000319 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 200 | un | 253 | 9.37 | 2370.61
7.12 | 00000320 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 250 | un | 250 | 24.15 | 6037.5
7.13 | 00000314 | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 300 | un | 378 | 35.67 | 13483.26
7.14 |  | Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC DN 400 | un | 112 | 49.41 | 5533.92
7.15 | 00005457 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 50 | un | 178 | 486.16 | 86536.48
7.16 | 00005463 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 75 | un | 9 | 644.1 | 5796.9
7.17 | 00005472 | Fornecimento de registro fºfº p/tubo PVC DN 100 | un | 24 | 769.23 | 18461.52
7.18 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 150 | un | 7 | 1125 | 7875
7.19 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 200 | un | 2 | 1898 | 3796
7.20 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 250 | un | 3 | 3034 | 9102
7.21 |  | Fornecimento de valvula gaveta, fºfº, bolsas, PN 10, DN 300 | un | 5 | 4550 | 22750
7.22 |  | Fornecimento de registro oval, fºfº, bolsas, PN 10/16, DN 400 | un | 1 | 20496 | 20496
7.23 | 00001665 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 300 x 300 mm | un | 2 | 1542.27 | 3084.54
7.24 | 00001661 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 2 | 1132.51 | 2265.02
7.25 | 00001682 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 5 | 726.24 | 3631.2
7.26 | 00001681 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 200 mm | un | 2 | 833.03 | 1666.06
7.27 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff ponta e bolsa 200 x 150 | un | 1 | 233.69 | 233.69
7.28 | 00001658 | Fornecimento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 | 609.18 | 609.18
7.29 | 00001680 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 3 | 531.04 | 1593.12
7.30 | 00001679 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 2 | 367.76 | 735.52
7.31 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 75 mm | un | 1 | 286.11 | 286.11
7.32 | 00001678 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 3 | 286.11 | 858.33
7.33 | 00001677 | Fornecimento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 100 mm | un | 7 | 258.42 | 1808.94
7.34 | 00012920 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 100 x 75 mm | un | 1 | 64.92 | 64.92
7.35 | 00012920 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 100 x 50 mm | un | 12 | 64.92 | 779.04
7.36 | 00001725 | Fornecimento de cruzeta , PVC, bolsas, 50 x 50 mm | un | 11 | 14.36 | 157.96
7.37 | 00005151 | Fornecimento de redução, ff, PB, 400 x 300 mm | un | 1 | 645.8 | 645.8
7.38 | 00005147 | Fornecimento de redução, ff,PB, 300 x 250 mm | un | 4 | 414.29 | 1657.16
7.39 | 00005227 | Fornecimento de redução, ff, PB, 300 x 200 mm | un | 1 | 393.88 | 393.88
7.40 | 00005145 | Fornecimento de redução, ff, PB , 250 x 200 mm | un | 3 | 313.37 | 940.11
7.41 | 00005144 | Fornecimento de redução, ff, PB, 250 x 150 mm | un | 6 | 302.75 | 1816.5
7.42 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff, PB, 200 x 150 mm | un | 1 | 233.69 | 233.69
7.43 | 00005141 | Fornecimento de redução, ff, PB, 200 x 100 mm | un | 5 | 228.38 | 1141.9
7.44 | 00005139 | Fornecimento de redução, ff, PB, 150 x 100 mm | un | 2 | 180.58 | 361.16
7.45 | 00005228 | Fornecimento de redução, ff, PB, 150 x 50 mm | un | 20 | 148.7 | 2974
7.46 | 00005283 | Fornecimento de redução, PVC, PB, 100 x 50 mm | un | 28 | 58.42 | 1635.76
7.47 | 00006821 | Fornecimento de te, ff, BBB, 400 x 300 mm | un | 1 | 1749.03 | 1749.03
7.48 | 00006823 | Fornecimento de te, ff, BBB , 400 x 100 mm | un | 2 | 1220.45 | 2440.9
7.49 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 2 | 79.39 | 158.78
7.50 | 00006744 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 300 mm | un | 5 | 1042.36 | 5211.8
7.51 | 00006745 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 150 mm | un | 1 | 797.74 | 797.74
7.52 | 00006740 | Fornecimento de te, ff, BBB, 300 x 100 mm | un | 11 | 680.72 | 7487.92
7.53 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 10 | 79.39 | 793.9
7.54 | 00006741 | Fornecimento de te, ff, BBB, 250 x 250 mm | un | 2 | 755.2 | 1510.4
7.55 | 00006891 | Fornecimento de te, ff, BBB, 250 x 100 mm | un | 2 | 526.5 | 1053
7.56 | 00006825 | Fornecimento de te, ff,BBB, 250 x 50 mm | un | 9 | 515.87 | 4642.83
7.57 | 00006921 | Fornecimento de te, ff,BBB, 200 x 200 mm | un | 2 | 627.55 | 1255.1
7.58 | 00005143 | Fornecimento de redução, ff ponta e bolsa 200 x 150 | un | 1 | 233.69 | 233.69
7.59 | 00006922 | Fornecimento de te, ff, BBB, 200 x 100 mm | un | 5 | 425.46 | 2127.3
7.60 | 00006890 | Fornecimento de te, ff, BBB, 200 x 50 mm | un | 10 | 268.23 | 2682.3
7.61 | 00012667 | Fornecimento de te, ff, BBB, 150 x 100 mm | un | 15 | 351.01 | 5265.15
7.62 | 00012664 | Fornecimento de te,ff, BBB, 100 x 100 mm | un | 61 | 236.65 | 14435.65
7.63 | 00005229 | Redução ff, PB, 100 x 50 mm | un | 58 | 79.39 | 4604.62
7.64 | 00006894 | Fornecimento de te, PVC, BBB, 50 x 50 mm | un | 74 | 93.3 | 6904.2

## Cronograma
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: JULHO/2009
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | M E S E S
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 222811.92 | M E S E S 1: 222811.92 | 222811.92
II | ELEV. DE ÁGUA BRUTA | 114997.96 | M E S E S 2: 38332.6533; M E S E S 3: 38332.6533; M E S E S 4: 38332.6533 | 114997.96
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 954213.2 | M E S E S 2: 190842.64; M E S E S 3: 190842.64; M E S E S 4: 190842.64; M E S E S 5: 190842.64; M E S E S 6: 190842.64 | 954213.2
IV | TRATAMENTO | 265906.66 | M E S E S 4: 44317.7767; M E S E S 5: 44317.7767; M E S E S 6: 44317.7767; M E S E S 7: 44317.7767; M E S E S 8: 44317.7767; M E S E S 9: 44317.7767 | 265906.66
V | ELEV.DE ÁGUA TRATADA | 114476.93 | M E S E S 2: 38158.9767; M E S E S 3: 38158.9767; M E S E S 4: 38158.9767 | 114476.93
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 903986.27 |  | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 | 100442.9189 |  |  | 903986.27
VII | RESERVATÓRIO ENTERRADO | 134213.93 | M E S E S 4: 22368.9883; M E S E S 5: 22368.9883; M E S E S 6: 22368.9883; M E S E S 7: 22368.9883; M E S E S 8: 22368.9883; M E S E S 9: 22368.9883 | 134213.93
VIII | RESERVATÓRIO ELEVADO | 263119.9 | M E S E S 7: 43853.3167; M E S E S 8: 43853.3167; M E S E S 9: 43853.3167; M E S E S 10: 43853.3167; M E S E S 11: 43853.3167; M E S E S 12: 43853.3167 | 263119.9
IX | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 2917699.65 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 243141.6375 | 2917699.65
X | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 61500 | M E S E S 1: 61500
| T O T A L | 5952926.42 | 527453.5575 | 610918.8264 | 610918.8264 | 677605.5914 | 601113.9614 | 601113.9614 | 454124.6381 | 454124.6381 | 454124.6381 | 387437.8731 | 286994.9542 | 286994.9542 | 5952926.42

## Resumo
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
LOCAL: MUNICÍPIO DE REMANSO (BA)
DATA: JULHO/2009
RESUMO DOS CUSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAIS
I | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0 | 222811.92 | 222811.92
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 97199.57 | 17798.39 | 114997.96
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 785033.45 | 169179.75 | 954213.2
IV | TRATAMENTO | 135441.53 | 130465.13 | 265906.66
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 104933.82 | 9543.11 | 114476.93
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 754711.39 | 149274.88 | 903986.27
VII | RESERVATÓRIO ENTERRADO - 300m3 | 0 | 134213.93 | 134213.93
VIII | RESERVATÓRIO ELEVADO - 200m3 | 81709.46 | 181410.44 | 263119.9
IX | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 1549433.12 | 1368266.53 | 2917699.65
X | ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS | 0 | 61500 | 61500
| T O T A L | 3508462.34 | 2444464.08 | 5952926.42