## Floculadores
AMPLIAÇÃO DO SIAA DE GUANAMBI, BA
FOLHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO | [12 empty] | Lanç.
4.2 - FLOCULADORES
Des. nº | 0338-DE-00-HI-003 e 004 | [9 empty] | Rev.: | 0 e 0
1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 | [11 empty] | 275.6875 | Lanç.
( 1,50 + 12,25 ) x ( 1,50 + 17,05 + 1,50 ) | [10 empty] | = | 275.6875
2 - REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO - m2 | [11 empty] | 208.8625 | Lanç.
12,25 x 17,05 m | [10 empty] | = | 208.8625
3 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (GRAD. UMID. COMP.) - m2 | [11 empty] | 275.6875 | Lanç.
( 1,50 + 12,25 ) x ( 1,50 + 17,05 + 1,50 ) | [10 empty] | = | 275.6875
4 - PLACA DE SINALIZ. E ADVERT., INCL. FORN., TRANSP., INST. E REM. P/ OUTRO LOCAL DA OBRA - m2 | [11 empty] | 2 | Lanç.
1,00 x 1,00 m x 2 un | [10 empty] | = | 2
5 - LOCACAO DA OBRA - m2 | [11 empty] | 208.8625 | Lanç.
( 0,50 + 12,25 + 0,50 ) x ( 0,50 + 17,05 + 0,50 ) | [10 empty] | = | 208.8625
ESCAVAÇÃO DE SOLOS ATE A PROFUNDIDADE DE 2,00 m - m3
( 0,50 + 12,25 ) x ( 0,50 + 17,05 + 0,50 ) x 1,20 m | [10 empty] | 276.165
[10 empty] | TOTAL = | 276.165 |  |  | 276.165
Para efeito de orçamento foram adotados os seguintes tipos de solos e critérios:
6 - ESCAV. MANUAL DE VALA, 1A CAT., DE 0 A 1,50 M - m3 | [11 empty] | 33.1398 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.12 |  |  |  |  | = | 33.1398 |  | 0.12
7 - ESCAV. MANUAL DE VALA, 2A CAT., DE 0 A 1,50 M - m3 | [11 empty] | 5.5233 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.02 |  |  |  |  | = | 5.5233 |  | 0.02
8 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LAMA, ATE 1,50 M - m3 | [11 empty] | 2.7616 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.01 |  |  |  |  | = | 2.7616 |  | 0.01
9 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT. 1A CAT., DE 0 A 2 M - m3 | [11 empty] | 206.5714 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.85 | x | 0.88 |  |  | = | 206.5714 |  | 0.748
10 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT. 2A CAT., DE 0 A 2 M - m3 | [11 empty] | 16.4318 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.85 | x | 0.07 |  |  | = | 16.4318 |  | 0.0595
11 - ESCAVAÇAO DE VALA EM ROCHA BRANDA, DE 0 A 2 M - m3 | [11 empty] | 7.0422 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.85 | x | 0.03 |  |  | = | 7.0422 |  | 0.0255
12 - ESCAVAÇÃO VALA EM ROCHA SA, DE 0 A 2,00 M - m3 | [11 empty] | 4.6948 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: | 276.165 | m3 | x | 0.85 | x | 0.02 |  |  | = | 4.6948 |  | 0.017
13 - REATERRO COMPACTADO MANUAL C\ REAPROV. DO MATERIAL ESCAVADO - m3 | [11 empty] | 25.478 | Lanç.
Vol. Total Escavado = | [11 empty] | 276.165
Menos: | Vol. Concreto magro do item 15 : | [10 empty] | -10.4951
| - 12,25 x 17,05 x 1,15 m | [10 empty] | -240.1919
14 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - m3 | [11 empty] | 322.303 | Lanç.
= Volume Escav. do Item 6 x 130% : |  |  |  | 33.1398 | m3 x | 130% | [5 empty] | 43.0817
= Volume Escav. do Item 7 x 130% : |  |  |  | 5.5233 | m3 x | 130% | [5 empty] | 7.1803
= (Vol. Esc. Item 9 - Vol. Reat. Item 13) x 130%: |  |  |  |  | 206.5714 | m3 - | 25.478 | m3 x | 130% |  |  | 235.4214
= Volume Escav. do Item 10 x 130% : |  |  |  | 16.4318 | m3 x | 130% | [5 empty] | 21.3614
= Volume Escav. do Item 11 x 130% : |  |  |  | 7.0422 | m3 x | 130% | [5 empty] | 9.1549
= Volume Escav. do Item 12 x 130% : |  |  |  | 4.6948 | m3 x | 130% | [5 empty] | 6.1032
15 - CONCRETO SIMPLES C/ CONSUMO DE 175 KG/M3 BRIT - m3 | [11 empty] | 10.4951 | Lanç.
( 0,025 + 12,25 ) x ( 0,025 + 17,05 + 0,025 ) x 0,05 m | [11 empty] | 10.4951
16 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA - m3 | [11 empty] | 443.3768 | Lanç.
| Laje N456,300: | 12,25 x 17,05 x 0,25 m | [9 empty] | 52.2156
| Paredes Exts.: | ( 12,25 + 16,55 ) x 2 x 0,25 x 5,30 m - ( Pi x 0,125² + 0,86 x 1,48 ) x 0,25 x 6 un | [9 empty] | 74.3372
| Paredes Ints.: | 16,55 x 0,25 x 5,30 x 5 un | [9 empty] | 109.6437
|  | 1,75 x 0,25 x 5,38 x ( 6 x 15 un ) - ( 0,45 x 0,45 + 0,64 x 0,64 + 0,80 x 0,77 ) x 30 un | [9 empty] | 174.9945
|  | 0,80 x 0,15 x 5,38 x ( 6 x 16 un ) - ( 0,53 x 0,53 + 0,75 x 0,75 + 0,80 x 1,05 ) x 30 un | [9 empty] | 11.4756
| 'Calha' do Corte B-B: | 12,25 x 0,85 x 0,20 + 0,85 x 0,20 x 1,50 x 2 un | [9 empty] | 2.5925
| 'Calha' do Corte C-C: | ( 1,75 + 0,65 + 2,15 + 0,90 + 2,15 + 0,90 + 2,15 + 0,65 + 1,75 ) x 1,00 x 0,20 m | [9 empty] | 2.61
| Passarelas N461,800: | ( 5,45 x 1,00 x 2 + (17,85 x 2 + 11,70 x 3) x 1,00 + (0,75 + 0,95) x 1,25 ) x 0,175 m | [9 empty] | 14.6694
|  | ( (3,05 + 2,85) x 0,25 + 2,072 x 2 x 0,80 ) x 0,175 m | [9 empty] | 0.83828
17 - ARMACAO DE FERRO CA 5O/60 - Kg | [11 empty] | 61560.4 | Lanç.
Des. 0338-DE-030-ES-012 : |  |  |  |  | 55964 | kg x | 110% |  |  |  |  | 61560.4 |  | 123120.8
18 - FORMA ESPEC. MADEIRA COMPENSADA 12MM - m2 | [11 empty] | 3966.4058 | Lanç.
| Laje N456,300: | ( 12,25 + 17,05 ) x 2 x 0,25 m | [9 empty] | 14.65
| Paredes Exts.: | ( 12,25 + 16,55 ) x 2 x 5,30 x 2 - ( Pi x 0,125² + 0,86 x 1,48 ) x 2 x 6 un | [9 empty] | 594.6974
| Paredes Ints.: | 16,55 x 5,30 x 2 x 5 un | [9 empty] | 877.15
|  | 1,75 x 5,38 x ( 6 x 15 ) x 2 - ( 0,45 x 0,45 + 0,64 x 0,64 + 0,80 x 0,77 ) x 2 x 30 un | [9 empty] | 1621.014
|  | 0,80 x 5,38 x ( 6 x 16 ) x 2 - ( 0,53 x 0,53 + 0,75 x 0,75 + 0,80 x 1,05 ) x 2 x 30 un | [9 empty] | 725.364
| 'Calha' do Corte B-B: | 12,25 x 0,85 + 0,85 x 1,50 x 2 x 2 lados | [9 empty] | 15.5125
| 'Calha' do Corte C-C: | ( 1,75 + 0,65 + 2,15 + 0,90 + 2,15 + 0,90 + 2,15 + 0,65 + 1,75 ) x 1,00 m | [9 empty] | 13.05
| Passarelas N461,800: | 5,45 x 1,175 x 2 + (17,85 x 2 + 11,70 x 3) x 1,175 + (0,75 + 0,95) x 1,425 m | [9 empty] | 98.42
|  | (3,05 + 2,85) x 0,425 + 2,072 x 2 x 0,975 m | [9 empty] | 6.5479
19 - CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL - m3 | [11 empty] | 717.2872 | Lanç.
| Passarelas N461,800: | ( 5,45x(1,00+0,50)x2 + (17,85x2 + 11,70x3) x (1,00+0,50) + (0,75+0,95) x (1,25+0,50) ) x 5,30 m | [9 empty] | 665.2825
|  | ( (3,05 + 2,85) x ( 0,25 + 0,50 ) + 2,072 x 2 x ( 0,80 + 0,50 ) ) x 5,30 m | [9 empty] | 52.0047
20 - MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, ETC..., DE FoFo DUCTIL OU AC, C/ Ø ATE 300 mm - Kg | [11 empty] | 4538.71 | Lanç.
Conf. Lista de Materiais, item 4.2 : |  |  |  | 4538.71 | Kg | [5 empty] | = | 4538.71
21 - CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FoFo DUCTIL OU AC, P/ Ø ATE 300mm - T | [11 empty] | 4.5387 | Lanç.
= Peso da Mont. de Peças / 1.000 : |  |  |  | 4538.71 | Kg / | 1000 |  |  |  |  | = | 4.5387
22 - MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DUCTIL OU AC - T x Km | [11 empty] | 45.3871 | Lanç.
= Peso da Carga e Desc. x 10 Km : |  |  |  | 4.5387 | T x | 10 | Km |  |  |  | = | 45.3871
23 - GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO - m2 | [11 empty] | 156.75 | Lanç.
( 12,20 + 11,85 x 5 + 4,60 x 2 + 4,60 x 2 + 18,75 x 2 + (7,00 x 2 + 0,70) x 2 ) x 1,00 m | [10 empty] | = | 156.75
24 - FORN./INST. COMPORTA SUPERF. DE FIBRA DE VIDRO, C/ ALÇA SUSP., E=12cm, INCL. QUADRO ETC... - m2 | [11 empty] | 10.398 | Lanç.
|  | Comportas de Entrada: | 0,60 x 0,955 x 6 un | [7 empty] | = | 3.438
|  | Comportas de Saída: | 0,80 x 1,45 x 6 un | [7 empty] | = | 6.96
Lanç.