## RAD 100 m3 de Matina
AMPLIAÇÃO DO SIAA DE GUANAMBI, BA
FOLHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO | [12 empty] | Lanç.
8.6 - RAD DE 100m3 DE MATINA
Des. nº | 0338-DE-50-HI-188 | [9 empty] | Rev.: | 0
1 - DESMATAMENTO E LIMP. MECANIZ. DO TERRENO - m2 | [11 empty] | 71.6387 | Lanç.
(3,14159 x 8,70²)/4 + (1,50 + 1,80 + 1,50) x 2,54 m | [11 empty] | 71.6387
2 - REGULARIZAÇÃO MANUAL - m2 | [11 empty] | 7.132 | Lanç.
(1,80 x 2,54) + (1,00 x 1,35) + (1,10 x 1,10) | [11 empty] | 7.132
3 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA - m2 | [11 empty] | 71.6387 | Lanç.
(3,14159 x 8,70²)/4 + (1,50 + 1,80 + 1,50) x 2,54 m | [11 empty] | 71.6387
4 - PLACA DE SINALIZ. E ADVERT., INCL. FORN., TRANSP., INST. E REM. P/ OUTRO LOCAL DA OBRA - m2 | [11 empty] | 2
1,00 x 1,00 m x 2 un | [11 empty] | 2
5 - GABARITO PARA EDIFICAÇÃO - m2 | [11 empty] | 56.2182 | Lanç.
(3,14159 x 7,70²)/4 + (1,00 + 1,80 + 1,00) x 2,54 m | [11 empty] | 56.2182
ESCAVAÇÃO DE SOLOS ATE A PROFUNDIDADE DE 2,00 m - m3
Laje: | ((0,5 + 2,54 + 0,5) x (0,5 + 1,80 + 0,5) x (1,70 + 0,05)) + ((0,5 + 1,35 + 0,5) x
x (0,5 + 1,00 + 0,5) x (0,90 + 0,05)) + ((0,5 + 1,10 + 0,5) x (0,5 + 1,10 + 0,5) x
| x (0,83 + 0,05)) + (3,14159 x 4,35²)/4 x (0,3 + 0,05) | [9 empty] | 30.8934
[10 empty] | TOTAL = | 30.8934 |  |  | 30.8934
Para efeito de orçamento foram adotados os seguintes tipos de solos e critérios: | [14 empty] | 30.8934
6 - ESCAV. MANUAL DE VALA, 1A CAT., DE 0 A 1,50 M - m3 | [11 empty] | 3.0893 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 10% | [5 empty] | 3.0893 |  | 0.1
7 - ESCAV. MANUAL DE VALA, 2A CAT., DE 0 A 1,50 M - m3 | [11 empty] | 0.61787 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 2% | [5 empty] | 0.61787 |  | 0.02
8 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LAMA, ATE 1,50 M - m3 | [11 empty] | 0.54372 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 88% | x | 2% |  |  |  | 0.54372 |  | 0.0176
9 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT. 1A CAT., DE 0 A 2 M - m3 | [11 empty] | 23.1083 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 88% | x | 85% |  |  |  | 23.1083 |  | 0.748
10 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MAT. 2A CAT., DE 0 A 2 M - m3 | [11 empty] | 2.7186 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 88% | x | 10% |  |  |  | 2.7186 |  | 0.088
11 - ESCAVAÇAO DE VALA EM ROCHA BRANDA, DE 0 A 2,00 M - m3 | [11 empty] | 0.54372 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 88% | x | 2% |  |  |  | 0.54372 |  | 0.0176
12 - ESCAVAÇÃO VALA EM ROCHA SA, DE 0 A 2,00 M - m3 | [11 empty] | 0.27186 | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 30.8934 | m3 x | 88% | x | 1% |  |  |  | 0.27186 |  | 0.0088
1
13 - REATERRO COMPACTADO MANUAL C\ REAPROV. DO MATERIAL ESCAVADO - m3 | [11 empty] | 20.5451 | Lanç.
Vol. Total Escavado = | [11 empty] | 30.8934
Descontos: |  | Concr. Magro: | O mesmo volume do item 22, só que negativo = | [8 empty] | -0.3566
|  | Corpo Obra: | (2,54 x 1,80 x 1,70) + (1,35 x 1,00 x 0,90) + (1,10 x 1,10 x 0,83) | [8 empty] | -9.9917
14 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - m3 | [11 empty] | 12.7459 | Lanç.
= Volume Escav. do Item 6 x 130% : |  |  |  |  | 3.0893 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 4.0161
= Volume Escav. do Item 7 x 130% : |  |  |  |  | 0.61787 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 0.80323
= (Vol. Esc. Item 9 - Vol. Reat. Item 13) x 130%: |  |  |  |  | 23.1083 | m3 - | 20.5451 | m3 x | 130% |  |  | 3.3321
= Volume Escav. do Item 10 x 130% : |  |  |  |  | 2.7186 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 3.5342
= Volume Escav. do Item 11 x 130% : |  |  |  |  | 0.54372 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 0.70684
= Volume Escav. do Item 12 x 130% : |  |  |  |  | 0.27186 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 0.35342
15 - CONCRETO SIMPLES C/ CONSUMO DE 175 KG/M3 BRIT - m3 | [11 empty] | 0.3566 | Lanç.
((1,80 x 2,54) + (1,00 x 1,35) + (1,10 x 1,10)) x 0,05 | [11 empty] | 0.3566
16 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA - m3 | [11 empty] | 43.2879 | Lanç.
Tampa: | ((0,9 x 0,9) - (0,7 x 0,7) x 0,10) | [10 empty] | 0.032
Superior: | ((3,14159 x 4,9²)/4) x 0,12 | [10 empty] | 2.2629
Inferior: | ((3,14159 x 5,70²)/4) x 0,2 | [10 empty] | 5.1035
Lateral: | ((3,14159 x 5,3²)/4 - (3,14159 x 4,9²)/4) x 5,70 + ((3,14159 x 5,3²)/4 - (3,14159 x 4,9²)/4) x 5,50 | [10 empty] | 35.8895
17 - ARMACAO DE FERRO CA 5O/60 - Kg | [11 empty] | 2943.413 | Lanç.
Des. 0338-DE-040-ES-009 : |  |  |  |  | 2675.83 | kg x | 110% |  |  |  |  | 2943.413 |  | 5886.826
18 - FORMA CURVA C/ CH. COMPENSADA UTIL. 2X - m2 | [11 empty] | 193.3649 | Lanç.
Área int.: | (2 x 3,14159 x 2,45 x 5,70) + (2 x 3,14159 x 2,375 x 0,20) | [10 empty] | 90.7291
Área ext.: | (2 x 3,14159 x 2,65 x 5,70) + (2 x 3,14159 x 2,85 x 0,32) | [10 empty] | 102.6357
19 - FORMA C/ CH. COMPENSADA RESINADA - m2 | [11 empty] | 20.1257 | Lanç.
Tampa: | 3,14159 x 2,45 x 2,45 + 3,14159 x (2,85-2,65) | [10 empty] | 19.4857
Inspeção: | ((0,70 x 4) + (0,90 x 4)) x 0,10 | [10 empty] | 0.64
20 - CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL - m3 | [11 empty] | 145.4501 | Lanç.
((3,14159 x 5,70²)/4) x 5,70m | [11 empty] | 145.4501
21 - MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, ETC..., DE FoFo DUCTIL OU AC, C/ Ø DE 300 A 600 mm - Kg | [11 empty] | 1189.54 | Lanç.
Conf. Lista de Materiais, item 8.6 : |  |  |  | 1189.54 | Kg | [6 empty] | 1189.54
22 - CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FoFo DUCTIL OU AC, P/ Ø 350 A 600mm - T | [11 empty] | 1.1895 | Lanç.
= Peso da Mont. de Peças / 1.000 : |  |  |  | 1189.54 | Kg / | 1000 | [5 empty] | 1.1895
23 - MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DUCTIL OU AC - T x Km | [11 empty] | 11.8954 | Lanç.
= Peso da Carga e Desc. x 10 Km : |  |  |  | 1.1895 | T x | 10 | [5 empty] | 11.8954
24 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLOS COMUNS (1 TIJ.) ARG. CAL - m2 | [11 empty] | 19.2502 | Lanç.
Paredes: | [(2 x (1,10 x 0,95)) + (2 x (1,10 x 0,95)) - (3,14159 x 0,30²)/4] x 2 x 105% +
| + [(2 x (2,54 x 1,75)) + ( 2x (1,80 x 1,75)) - (3,14159 x 0,25²)/4] x 2 x 105% | [10 empty] | 19.2502
25 - CHAPISCO SUPERFÍCIE VERTICAL C/ ARGAM. CIM./AR. 1:3 - m2 | [11 empty] | 40.4255 | Lanç.
= Area da Alvenaria x 2 x 105%: |  |  |  | 19.2502 | m2 x | 2 | x | 105% |  |  |  | 40.4255
26 - MASSA ÚNICA - m2 | [11 empty] | 40.4255 | Lanç.
= Area da Alvenaria x 2 x 105%: |  |  |  | 19.2502 | m2 x | 2 | x | 105% |  |  |  | 40.4255
27 - EMASS. PAR. EXT. 2DM PIN. LAT. C\ MA - m2 | [11 empty] | 19.2502
Area de Alvenaria x 100%: |  |  |  | 19.2502 | m2 x | 100% | [5 empty] | 19.2502
28 - PINT. TIN. LAT. PAR. EXT. 2DM S/ MC - m2 | [11 empty] | 19.2502
Area de Alvenaria x 100%: |  |  |  | 19.2502 | m2 x | 100% | [5 empty] | 19.2502
29 - APLIC. OLEO/ESM. ESQ. FERRO 2DM - m2 | [11 empty] | 1.6965 | Lanç.
Tubulação: | Pi x 0,30² x 6,00 m | [10 empty] | 1.6965