## RAD 2.000m3 EEAT-3
AMPLIAÇÃO DO SIAA DE GUANAMBI, BA
FOLHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO | [13 empty] | Lanç.
8.3 - POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT-3 (RAD 2.000 m3)
Des. nº | 0338-DE-40-HI-006 | [9 empty] | Rev.: | 0
1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 | [11 empty] | 649.25 |  | Lanç.
(1,50 + 21,50 + 1,50) x ( 1,50 + 23,50 + 1,50 ) = | [11 empty] | 649.25
2 - REGULARIZAÇÃO MANUAL - m2 | [11 empty] | 196.59 |  | Lanç.
| Rebaixo Laje N523,334: | (21,50 + 23,40) x 2 x 0,80 m | [9 empty] | 71.84
| Sapatas: | (0,10 + 2,00 + 0,10) x (0,10 + 2,00 + 0,10) x 12 un | [9 empty] | 58.08
| Vigas N523,334: | ( (5,60 + 4,70 x 2 + 5,60 ) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60 ) x 3 ) x 0,25 m | [9 empty] | 39.575
| Poço Laje N523,334: | 1,30 x 2,50 m | [9 empty] | 3.25
| Caixa de Entrada: | (0,10 + 4,36 + 0,10) x (0,10 + 2,30 + 0,10) | [9 empty] | 11.4
| Caixa de Saída: | (0,10 + 3,15 + 0,10) x (0,10 + 2,30 + 0,10) | [9 empty] | 8.375
| Caixa do Extravasor: | (0,10 + 1,65 + 0,10) x (0,10 + 2,00 + 0,10) | [9 empty] | 4.07
3 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (GRAD. UMID. COMP.) - m2 | [11 empty] | 649.25 |  | Lanç.
(1,50 + 21,50 + 1,50) x ( 1,50 + 23,50 + 1,50 ) = | [11 empty] | 649.25
4 - PLACA DE SINALIZ. E ADVERT., INCL. FORN., TRANSP., INST. E REM. P/ OUTRO LOCAL DA OBRA - m2 | [11 empty] | 2
1,00 x 1,00 m x 2 un | [11 empty] | 2
5 - LOCACAO DA OBRA - m2 | [11 empty] | 624.19 |  | Lanç.
(1,00 + 21,50 + 1,00) x (1,00 + 23,50 + 1,00) + (1,00 + 2,36) x (1,00 + 2,30 + 1,00) + (1,00 + 1,44) x (1,00 + 2,30 + 1,00) | [11 empty] | 624.19
ESCAVAÇÃO DE SOLOS ATE A PROFUNDIDADE DE 2,00 m - m3 | [14 empty] | 523.334
| Implant. até N523,334: | Volume da terraplenagem levantado pelo Auto Cad Civil = | [8 empty] | 261.24 |  |  |  | 0.25
| Escav. até N523,084: | 18,00 x 23,00 x 0,25 m | [8 empty] | 103.5 |  |  |  | 523.084
| Rebaixo Laje N523,334: | (21,50 + 23,40) x 2 x (1,45 + 1,35)/2 x 0,15 m | [8 empty] | 18.858
| Sapatas: | (0,50 + 2,00 + 0,50) x (0,50 + 2,00 + 0,50) x 0,85 x 12 un | [8 empty] | 91.8
| Vigas N523,334: | (0,50 + 0,25 + 0,50) x ((4,20 + 2,00 x 2 + 4,20) x 4 + (4,20 + 2,00 x 3 + 4,20) x 3) x 0,45 m | [8 empty] | 52.2 |  |  |  | (0,50 + 0,25 + 0,50) x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) x 0,45 m
| Poço Laje N523,334: | (0,50 + 2,50 + 0,50) x (0,50 + 2,50 + 0,50) x 1,10 m | [8 empty] | 13.475
| Caixa de Entrada: | (0,50 + 2,30 + 0,50) x (0,50 + 3,36) x 1,70 m | [8 empty] | 21.6546
| Caixa de Saída: | (0,50 + 1,94) x (0,50 + 2,30 + 0,50) x 1,70 m | [8 empty] | 13.6884
| Caixa do Extravasor: | (0,50 + 0,50) x (0,50 + 2,00 + 0,50) x 1,05 m | [8 empty] | 3.15
[10 empty] | TOTAL = | 579.566 |  |  |  | 579.566
Para efeito de orçamento foram adotados os seguintes tipos de solos e critérios: | [15 empty] | 579.566
6 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, MAT. DE 1A CAT, NA PROF. DE 0,00 A 1,50M - m3 | [11 empty] | 57.9566 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 10% | [5 empty] | 57.9566 |  |  | 0.1
7 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, MAT. DE 2A CAT, NA PROF. DE 0,00 A 1,50M - m3 | [11 empty] | 11.5913 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 2% | [5 empty] | 11.5913 |  |  | 0.02
8 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LAMA, NA PROF. ATE 1,50M - m3 | [11 empty] | 10.2004 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 88% | x | 2% |  |  |  | 10.2004 |  |  | 0.0176
9 - ESCAVAÇÃO MECANIZ. EM MAT. DE 1A CAT, NA PROF. DE 0,00 A 2,00M - m3 | [11 empty] | 433.5154 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 88% | x | 85% |  |  |  | 433.5154 |  |  | 0.748
10 - ESCAVAÇÃO MECANIZ. EM MAT. DE 2A CAT, NA PROF. DE 0,00 A 2,00M - m3 | [11 empty] | 51.0018 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 88% | x | 10% |  |  |  | 51.0018 |  |  | 0.088
11 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA BRANDA, NA PROF. DE 0,00 A 2,00M - m3 | [11 empty] | 10.2004 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 88% | x | 2% |  |  |  | 10.2004 |  |  | 0.0176
12 - ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA SÃ, NA PROF. DE 0,00 A 2,00M - m3 | [11 empty] | 5.1002 |  | Lanç.
|  | Volume Total escavado: |  | 579.566 | m3 x | 88% | x | 1% |  |  |  | 5.1002 |  |  | 0.0088
1
13 - REATERRO COMPACTADO MANUAL, C\ REAPROV. DO MATERIAL ESCAVADO - m3 | [11 empty] | 75.3342 |  | Lanç.
| Vol. Total Escavado: | Conforme demonstrativo acima do item 06, excluindo-se o volume da terraplenagem = | [9 empty] | 266.358
Descontos: |  | Concr. Magro: | O mesmo volume do item 15, só que negativo = | [8 empty] | -32.1035
|  | Sapatas: | - (2,00 x 2,00 x 0,25 + (2,00 x 2,00 + 0,40 + 0,40)/2 x 0,15) x 12 un | [8 empty] | -16.32
|  | Arranque dos Pilares: | - 0,30 x 0,30 x 0,20 x 12 un | [8 empty] | -0.216
|  | P. Central Laje N523,334: | - ( 18,00 x 23,00 - 0,30 x (20,50 x 4 + 25,50 x 3) ) x 0,20 m | [8 empty] | -73.29
|  | Cantos Reb. Laje N523,334: | - (21,50 + 23,40) x 2 x (1,40 + 1,30)/2 x 0,10 m | [8 empty] | -12.123
|  | Vigas N523,334: | - 0,30 x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) x 0,40 m | [8 empty] | -18.996 | 18.996
|  | Poço Laje N523,334: | - 2,50 x 2,50 x 1,10 m | [8 empty] | -6.875
|  | Caixa de Entrada: | - 2,30 x 4,36 x 1,65 m | [8 empty] | -16.5462
|  | Caixa de Saída: | - ( 2,94 x 2,30 x 1,65 + 0,15 x 2,30 x 0,35 ) m | [8 empty] | -11.2781
|  | Caixa do Extravasor: | - ( 1,50 x 2,00 x 1,00 + 0,15 x 2,30 x 0,80 ) m | [8 empty] | -3.276
14 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, DMT ATE 10,00 KM - m3 | [11 empty] | 642.2408 |  | Lanç.
= Volume de Escav. do Item 6 x 130% : |  |  |  |  | 57.9566 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 75.3436
= Volume de Escav. do Item 7 x 130% : |  |  |  |  | 11.5913 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 15.0687
= (Vol. Esc. Item 9 - Vol. Reat. Item 13) x 130%: |  |  |  |  | 433.5154 | m3 - | 75.3342 | m3 x | 130% |  |  | 465.6355
= Volume de Escav. do Item 10 x 130% : |  |  |  |  | 51.0018 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 66.3024
= Volume de Escav. do Item 11 x 130% : |  |  |  |  | 10.2004 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 13.2605
= Volume de Escav. do Item 12 x 130% : |  |  |  |  | 5.1002 | m3 x | 130% |  |  |  |  | 6.6302
15 - CONCRETO SIMPLES C/ CONSUMO MÍNIMO DE 175,00 KG/M3 ( MAGRO ) - m3 | [11 empty] | 32.1035 |  | Lanç.
| Sapatas: | (0,025 + 2,00 + 0,025) x (0,025 + 2,00 + 0,025) x 0,05 x 12 un | [9 empty] | 2.5215
| Laje + Vigas fundo: | ( (0,025 + 21,50 + 0,025) x (0,025 + 26,50 + 0,025) - 0,30 x 0,30 x 12 ) x 0,05m | [9 empty] | 28.5536
| Caixa da Entrada: | (0,025 + 2,30 + 0,025) x (0,025 + 4,36 + 0,025) x 0,05 m | [9 empty] | 0.51818
| Caixa da Saída: | (0,025 + 2,30 + 0,025) x (0,025 + 2,94 + 0,025) x 0,05 m | [9 empty] | 0.35132
| Caixa do Extravasor: | (0,025 + 2,00 + 0,025) x (0,025 + 1,50 + 0,025) x 0,05 m | [9 empty] | 0.15887
16 - CONCRETO ESTRUTURAL Fck MÍNIMO = 20Mpa - m3 | [11 empty] | 3.881 |  | Lanç.
| Laje Caixa da Entr.: | 2,30 x 4,36 x 0,10 m | [9 empty] | 1.0028
| Vigas p/ Tampas: | (2,30 + 4,21 x 2) x ( 0,15 x 0,30 + 0,07 x 0,03 ) | [9 empty] | 0.50491
| Blocos de Apoio: | 0,90 x 0,30 x 0,15 + 0,90 x 0,90 x 0,80 - (Pi x 0,20²)/2 x 0,50 m | [9 empty] | 0.65708
| Laje Caixa da Saída: | 2,30 x 2,94 x 0,10 m | [9 empty] | 0.6762
| Vigas p/ Tampas: | (2,94 x 2 + 2,00) x ( 0,15 x 0,32 + 0,08 x 0,01 ) | [9 empty] | 0.38454
| Bloco de Apoio: | 0,90 x 0,30 x 0,65 m | [9 empty] | 0.1755
| Laje Caixa do Extrav.: | 1,65 x 2,00 x 0,10 m | [9 empty] | 0.33
| Vigas Superiores: | (1,50 x 2 + 2,00) x 0,15 x 0,20 m | [9 empty] | 0.15
17 - CONCRETO ESTRUTURAL Fck MÍNIMO = 30Mpa - m3 | [11 empty] | 335.0069 |  | Lanç.
| Sapatas: | (2,00 x 2,00 x 0,25 + (2,00 x 2,00 + 0,40 + 0,40)/2 x 0,15) x 12 un | [9 empty] | 16.32
| Arranque dos Pilares: | 0,30 x 0,30 x 0,20 x 12 un | [9 empty] | 0.216
| Pilares: | 0,30 x 0,30 x 5,40 x 12 un | [9 empty] | 5.832 |  |  | 497.69
| Vigas N523,334: | 0,30 x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) x 0,40 m | [9 empty] | 18.996 |  |  | 3.75
| Laje N523,334: | (21,50x26,50 - 0,30x0,30x12 - 0,30x((5,60+4,70x2+5,60)x4 + (5,60+4,70x3+5,60)x3)) x 0,20 m | [9 empty] | 104.236 |  |  | 501.44
| Reb. Laje N523,334: | (21,50 + 26,50) x 2 x (1,40 + 1,30)/2 x 0,10 m | [9 empty] | 12.96
| Poço Laje N523,334: | ( ( 2,50 + 2,00 ) x 2 x 1,10 - Pi x 0,30² ) x 0,25 + ( 2,00 + 1,60 ) x 2 x (0,20 x 0,20)/2 | [9 empty] | 2.5483
| Paredes: | ( (20,50 + 25,00 ) x 2 x 0,25 + (0,20 x 0,20)/2 x 4 ) x 4,80 - Pi x 0,30² x 0,25m x 2 | [9 empty] | 109.4426
| Vigas N528,734: | 0,30 x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) x 0,40 m | [9 empty] | 18.996
| Laje N528,734: | (20,00x25,00 - 0,30x0,30x12 - 0,30x((4,80+4,70x2+4,80)x4+(4,80+4,70x3+4,80)x3) - 0,70x0,70)x0,10m | [9 empty] | 45.43
| Ressalto p/ Tampa: | ( 0,80 + 0,70 ) x 2 x 0,10 x 0,10 m | [9 empty] | 0.03
18 - ARMAÇÃO DE FERRO CA-50 / CA-60 - Kg | [11 empty] | 49310.8 |  | Lanç.
Des. 0338-DE-040-ES-003 : |  |  |  |  | 17530 | kg x | 110% |  |  |  |  | 19283
Des. 0338-DE-040-ES-004 : |  |  |  |  | 17724 | kg x | 110% |  |  |  |  | 19496.4
Des. 0338-DE-040-ES-005 : |  |  |  |  | 1720 | kg x | 110% |  |  |  |  | 1892
Des. 0338-DE-040-ES-006 : |  |  |  |  | 7854 | kg x | 110% |  |  |  |  | 8639.4 |  |  | 49310.8
19 - FORMA ESPEC. MADEIRA COMPENSADA 12MM - m2 | [11 empty] | 1292.9637 |  | Lanç.
| Sapatas: | 2,00 x 4 x 0,25 x 12 un | [9 empty] | 24
| Arranque dos Pilares: | 0,30 x 4 x 0,20 x 12 un | [9 empty] | 2.88
| Pilares: | 0,30 x 4 x 5,40 x 12 un | [9 empty] | 77.76
| Vigas N523,334: | ( 0,30 + 0,30 ) x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) m | [9 empty] | 94.98
| Laje N523,334: | ( 21,50 + 26,50 ) x 2 x 0,20 m | [9 empty] | 19.2
| Reb. Laje N523,334: | ( 21,50 + 26,50) x 2 x 0,10 m | [9 empty] | 9.6
| Poço Laje N523,334: | ( 2,50 + 2,00 ) x 4 x 1,10 + 2 x Pi x 0,30 x 0,25 m | [9 empty] | 20.2712
| Paredes: | ( (20,50 + 20,00 + 25,50 + 25,00 ) x 2 x 4,70 m + 2 x Pi x 0,30 x 0,25m x 2 un | [9 empty] | 856.3425
| Vigas N528,734: | ( 0,30 + 0,30 + 0,30 ) x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) m | [9 empty] | 142.47
| Laje N528,734: | (20,00x25,00 - 0,30x0,30x12 - 0,30x((4,80+4,70x2+4,80)x4+(4,80+4,70x3+4,80)x3) - 0,70x0,70) | [9 empty] | 45.43
| Ressalto p/ Tampa: | ( 0,80 + 0,70 ) x 2 x 0,10 x 0,10 m | [9 empty] | 0.03
20 - CIMBRAMENTO TUB. DESMONTAVEL - m3 | [11 empty] | 2344.166 |  | Lanç.
| Vigas N528,734: | 0,30 x ((5,60 + 4,70 x 2 + 5,60) x 4 + (5,60 + 4,70 x 3 + 5,60) x 3) x 4,40 m | [9 empty] | 208.956
| Laje N528,734: | (20,00x25,00 - 0,30x0,30x12 - 0,30x((4,80+4,70x2+4,80)x4+(4,80+4,70x3+4,80)x3) - 0,70x0,70)x4,70 | [9 empty] | 2135.21
21 - MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, ETC..., DE FoFo DUCTIL OU AC, C/ Ø DE 50 A 250 mm - Kg | [11 empty] | 917.6 |  | Lanç.
Conf. Lista de Materiais, item 8.3 : |  |  |  |  | 917.6 | Kg | [5 empty] | 917.6
22 - MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, ETC..., DE FoFo DUCTIL OU AC, C/ Ø DE 300 A 600 mm - Kg | [11 empty] | 13494.81 |  | Lanç.
Conf. Lista de Materiais, item 8.3 : |  |  |  |  | 13494.81 | Kg | [5 empty] | 13494.81
23 - CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FoFo DUCTIL OU AC, DE DN 50 MM ATÉ DN 600 mm - T | [11 empty] | 14.4124 |  | Lanç.
= Peso Mont. Peças / 1.000 ( Soma itens 21 e 22 ) : |  |  |  |  | 14412.41 | Kg / | 1000 |  |  |  |  | 14.4124
24 - MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DUCTIL OU AC - T x Km | [11 empty] | 144.1241 |  | Lanç.
= Peso da Carga e Desc. x 10 Km : |  |  |  |  | 14.4124 | T x | 10 |  |  |  |  | 144.1241
25 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIJOLO COMUM CHATO ARG.CAL - m2 | [11 empty] | 50.59 |  | Lanç.
| Caixa de Entrada: | ( 2,30 + 3,99 x 2 ) x 1,85 + 2,30 x 1,20 m | [9 empty] | 21.778
| Caixa de Saída: | ( 2,94 x 2 + 2,00 ) x 2,35 + 2,30 x 0,18 m | [9 empty] | 18.932
| Caixa do Extravasor: | ( 1,50 x 2 + 2,00 ) x 1,70 + 2,30 x 0,60 m | [9 empty] | 9.88
26 - CHAPISCO EM SUPERF. VERT. C/ ARG. CIM/AR. 1:3 - m2 | [11 empty] | 101.18
= Area de Alvenaria do Item 25 x 2 : |  |  |  |  | 50.59 | m2 x | 2 |  |  |  |  | 101.18
27 - MASSA ÚNICA - m2 | [11 empty] | 101.18
= Area de Alvenaria do Item 25 x 2 : |  |  |  |  | 50.59 | m2 x | 2 |  |  |  |  | 101.18
28 - EMASS. PAR. EXT. 2DM PIN. LAT. C\ MA - m2 | [11 empty] | 50.59
Area de Alvenaria x 100%: |  |  |  | 50.59 | m2 x | 100% | [5 empty] | 50.59
29 - PINT. TIN. LAT. PAR. EXT. 2DM S/ MC - m2 | [11 empty] | 50.59
Area de Alvenaria x 100%: |  |  |  | 50.59 | m2 x | 100% | [5 empty] | 50.59
30 - APLICAÇÃO OLEO/ESM. ESQ. FERRO 2DM - m2 | [11 empty] | 112.5413
| Tubulações: | ( 2 x Pi x 0,30 x (0,15 x 4 + 0,50 + 0,30 + 0,40 + 3,60) + 2 x Pi x 0,20 x 1,10 x 2 ) | [9 empty] | 12.9434
| Tampas: | ( 1,92 x 1,49 x 4 + 1,92 x 2,81 x 4 + 1,77 x 2,56 x 3 + 0,90 x 0,90 ) x 2 lados x 105% | [9 empty] | 99.598
31 - TAMPAS E GRADES METALICAS - Kg | [11 empty] | 2488.9032
# 1/4" = | ( 1,92 x 1,49 x 4 + 1,92 x 2,81 x 4 + 1,77 x 2,56 x 3 + 0,9 x 0,9 ) x 49,979 kg/m2 x 105% | [10 empty] | 2488.9032
32 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/ PROTEÇÃO - m | [11 empty] | 4.8
4,80 m | [11 empty] | 4.8