## (R$)
QUADRO 7.3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO DO S.I.A.A. DE GUANAMBI - 1ª ETAPA (VALORES EM REAIS)
UNIDADES DO SISTEMA | TEMPO ( MESES ) | [11 empty] | TOTAIS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ( R$ )
CANTEIRO DE OBRAS | 78.6% | [10 empty] | 21.4% | 100%
| 3731785.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016245.0933 | 4748030.3035
CAPTAÇÃO |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% | [6 empty] | 100%
| 0 | 1338235.6351 | 1672794.5439 | 1672794.5439 | 1672794.5439 | 334558.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6691178.1757
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
| 0 | 0 | 1510898.0093 | 1510898.0093 | 1510898.0093 | 1510898.0093 | 1510898.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554490.0465
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
| 0 | 813720.8904 | 813720.8904 | 813720.8904 | 813720.8904 | 1220581.3356 | 1220581.3356 | 813720.8904 | 813720.8904 | 813720.8904 | 0 | 0 | 8137208.9042
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 217380.0043 | 217380.0043 | 217380.0043 | 217380.0043 | 108690.0021 | 108690.0021 | 0 | 0 | 1086900.0214
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
| 0 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 9116828.2446 | 4558414.1223 | 4558414.1223 | 91168282.4461
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA | [5 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265058.2634 | 3265058.2634 | 3265058.2634 | 1088352.7545 | 0 | 0 | 0 | 10883527.5447
RESERVATÓRIOS |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% |  |  |  | 100%
| 0 | 0 | 0 | 357597.6532 | 476796.8709 | 476796.8709 | 476796.8709 | 476796.8709 | 119199.2177 | 0 | 0 | 0 | 2383984.3546
TOTAIS | 3731785.2102 | 11268784.7702 | 13114241.6883 | 13471839.3415 | 13808418.5635 | 16142101.6369 | 15807542.7281 | 13889784.2736 | 11246791.1094 | 10039239.1372 | 4558414.1223 | 5574659.2156 | 132653601.7967
BASE DOS PREÇOS : SETEMBRO / 2009

## (US$)
QUADRO 7.4 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO DO S.I.A.A. DE GUANAMBI - 1ª ETAPA (VALORES EM DOLARES)
UNIDADES DO SISTEMA | TEMPO ( MESES ) | [11 empty] | TOTAIS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ( US$ )
CANTEIRO DE OBRAS | 78.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.4% | 100%
| 1964097.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534865.8386 | 2498963.3176
CAPTAÇÃO | 0% | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 704334.5448 | 880418.181 | 880418.181 | 880418.181 | 176083.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521672.7241
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 795209.4786 | 795209.4786 | 795209.4786 | 795209.4786 | 795209.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976047.3929
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 428274.1529 | 428274.1529 | 428274.1529 | 428274.1529 | 642411.2293 | 642411.2293 | 428274.1529 | 428274.1529 | 428274.1529 | 0 | 0 | 4282741.5285
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 114410.5286 | 114410.5286 | 114410.5286 | 114410.5286 | 57205.2643 | 57205.2643 | 0 | 0 | 572052.6428
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
| 0 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 4798330.6551 | 2399165.3275 | 2399165.3275 | 47983306.5506
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718451.7176 | 1718451.7176 | 1718451.7176 | 572817.2392 | 0 | 0 | 0 | 5728172.3919
RESERVATÓRIOS | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 0 | 0 | 0 | 188209.2912 | 250945.7215 | 250945.7215 | 250945.7215 | 250945.7215 | 62736.4304 | 0 | 0 | 0 | 1254728.6077
TOTAIS | 1964097.479 | 5930939.3527 | 6902232.4675 | 7090441.7587 | 7267588.7176 | 8495842.9668 | 8319759.3306 | 7310412.7756 | 5919363.7418 | 5283810.0722 | 2399165.3275 | 2934031.1661 | 69817685.1562
BASE DOS PREÇOS : SETEMBRO / 2009
| VALORES EM DÓLARES ( US$ 1,00 = | 1.9 | )