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1
INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo estabelecer os critérios de medição e formas de pagamento dos serviços e fornecimentos a serem contratados para a montagem dos equipamentos hidro-mecânicos, elétricos, assentamento de tubulação e serviços inerentes definidos para o Setor A5 do Projeto de Irrigação do Baixio de Irecê a ser implantado pela CODEVASF no Municíopio de Xique-Xique no Estado da Bahia.

2
DISPOSIÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES BÁSICAS

2.1
Definições Básicas

Montadora/Contratada - Empresa contratada pela CODEVASF para a execução das obras e/ou serviços.

Fiscalização - Pessoa física ou jurídica designada pela CODEVASF para fiscalizar a execução das obras e serviços.

Projetista - Empresa contratada pela CODEVASF para elaboração do projeto da obra.

2.2
Relacionamento CODEVASF - Contratada

2.2.1
Fiscalização e Contratada

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à CODEVASF, ou empresa por ela indicada, que será doravante aqui designada Fiscalização.

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui designada Contratada.

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a cargo de um engenheiro, devidamente habilitado e registrado no CREA.

2.2.2
Direitos e autoridade da Fiscalização

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

2.2.3
Obrigações e responsabilidades da Contratada

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT.

Deverá a Contratada acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização, dentro do contido nesta Especificação e no contrato.

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo o mais que a Fiscalização julgar necessário.

A Contratada será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela CODEVASF, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra.

2.3
Materiais e Equipamentos Fornecidos pela Contratada

Para os materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes disposições:

2.3.1
Especificações
Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo previamente aprovados pela CODEVASF.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não hajam especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos órgãos competentes ou as estrangeiras.

Na composição de preços, o custo dos materiais e equipamentos fornecidos pela Contratada é considerado posto-obra.

2.3.2
Inspeção
Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, teste e aprovação. A amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado.

Os equipamentos estarão sujeitos a testes de fábrica testemunhados pela FISCALIZAÇÃO.

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para a CODEVASF.

2.3.3
Fornecedores
A Contratada deverá entregar à Fiscalização e manter, permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra, que deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

2.3.4
Marcas e patentes
A Contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissões ou licenças de utilização.

2.3.5
Armazenamento
A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais e equipamentos por ela fornecidos, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta Especificação.

No que concerne aos materiais e equipamentos de fornecimento CODEVASF, assim que for assinado o Contrato, a empresa supervisora e de apoio a fiscalização a ser contratada pela CODEVASF terá a responsabilidade de fornecer os equipamentos e materiais existentes no  almoxarifado central do canteiro de obras do Projeto Baixio de Irecê, cabendo à  CONTRATADA, a respectiva carga/transporte e descarga dos mesmos até os locais de aplicação, sendo a partir daí responsável pela sua guarda, manuseio, conservação e recuperação dos mesmos se for o caso.  

2.4
Preços

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, aprovados e contratados, deduzidos as reduções oferecidas pela proposta; e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e diretas.

A medição dos serviços será feira de acordo com os critérios pré-estabelecidos neste documento.

2.5 Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços de unitários orçados, compostos pela mão-de-obra(mensalista e horista), encargos sociais, trabalhistas e complementares, materiais e equipamentos incluindo os tributos e fretes incidentes.

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas:

a)
Equipe administrativa da sede da empresa composta por engenheiro, chefe do escritório, encarregado de compras, auxiliar de escritório, contador, etc.;

b)
Despesas na sede da empresa com aluguéis; impostos; taxas; licenças; tarifas de energia elétrica e de água; telecomunicações; materiais de consumo e de limpeza  e outras despesas não-discriminadas e não remuneradas à parte ou não-remunerada como insumo na composição de preço unitário;

c)
lucros, seguros e riscos.

2.6
Orçamentos

Orçamento de obra é a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, quantidades, preços unitários e valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários.

3
REGULAMENTAÇÕES E CRITÉRIOS GERAIS

3.1
Condição Geral

Somente serão medidos os serviços e fornecimentos quando previstos em contrato ou expressamente autorizados pela CODEVASF.

3.2
Serviços Extra-contratuais

Todo e qualquer serviço ou fornecimento extra-contratual deverá ter o seu preço previamente aprovado pela CODEVASF.

3.3
Regulamentação dos Preços dos Serviços previstos para Horistas
Salvo menção em contrário, devidamente explicitada neste documento, todos os preços unitários ou globais incluem, em sua composição, os custos relativos a:

3.3.1
Materiais e Equipamentos
Fornecimento, carga, transporte, seguro, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais e equipamentos.

3.3.2
Mão-de-obra
No valor da hora trabalhada deverá ser  previsto o custo total do pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras, uniformes e quaisquer outros necessários à segurança pessoal.

3.3.3
Veículos e Equipamentos
Operação e manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos de sua propriedade ou locados necessários à execução das obras

3.3.4
Carga, Transporte e Descarga de Solos.

Para esses serviços os preços unitários correspondentes incluem o empolamento, qualquer que seja o seu valor. A medição será feita pelo produto do volume pela distância percorrida.

Quando se tratar de material proveniente de exploração de jazida ou de depósito, o volume será medido no aterro já compactado.

No caso de solos moles o momento de transporte será obtido por volume efetivamente transportado.

A distância de transporte será estabelecida tomando-se como referência os pontos dos centros de massa entre os locais de carga e descarga.

3.3.5
Ferramentas, Aparelhos e Instrumentos.

Fornecimento, operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade e necessários à execução das obras.

3.3.6
Materiais de Consumo
Fornecimento de combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral.

3.3.7
Água e Energia Elétrica
Fornecimento, instalação, tratamento da água, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para canteiro como para a execução das obras.
3.3.8
Segurança e Vigilância
Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo(extintores) e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das obras e do almoxarifado.

3.3.9
Ônus Diretos e Indiretos
Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, lucros, riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e equipamentos e quaisquer outros encargos relativos a BDI - Benefícios e Despesas Indiretas.

3.4
Disposições Gerais

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva a despesa decorrentes dessas providências.

A Contratada manterá na obra engenheiros, supervisores, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para a execução dos trabalhos.

A Contratada será responsável pelos danos causados  à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela Contratada perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço.

A Contratada tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Periodicamente será procedida a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a acumular no terreno em decorrência da execução da obra.

3.5
Serviços

Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CODEVASF.  Durante a montagem e construção, poderá a CODEVASF apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela Contratada.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, dos projetos licitados, quer seja proposta pela CODEVASF ou pela Contratada, este fato não implicará em anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstancias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Contratada e analisada pela CODEVASF antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários.  Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Contratada, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

3.6
Forma de Contratação

Os serviços a serem contratados pela CODEVASF serão por Empreitada Global.

3.7
Empreitada Global

Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF nos documentos de licitação são estimados e visam apenas a uniformizar as propostas das licitantes, MAS FORAM BASEADOS “IN TOTUM” NO PROJETO EXECUTIVO APROVADO.
3.8
Entrega e Aceitação das Montagens

Termo de Aprovação de Teste (TAT)
A aprovação preliminar pela CODEVASF dos sistemas objeto do Contratao será atestada por meio do documento Termo de Aprovação de Teste (TAT), este sendo emitido após cumprido integralmente o escopo dos serviço, após a colocação em funcionamento do equipamento ou conjunto de equipamentos e após serem saneadas todas as pendências que porventura existirem.

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
A aceitação definitiva pela CODEVASF dos sistemas objeto do Contrato será atestada por meio do documento Termo de Recebimento Definitivo (TRD), este sendo emitido após cumprido integralmente o escopo dos serviços, após o período mínimo de operação previsto pelos fabricantes e após serem saneadas todas as pendências que porventura existirem.

4
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRELIMINARES –  PLANILHA I.

Este item trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Contratada e que são necessários a realização das obras. Os serviços preliminares incluem as atividades relacionadas a seguir, embora não devam a elas se restringir: 
-mobilização de pessoal e equipamentos;

-manutenção do acampamento;
4.1
Mobilização de Pessoal e Equipamento

A remuneração correspondente à mobilização da MONTADORA poderá ser feito antes do início da obra de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme informação do licitante ou de forma parcelada assim que for sendo mobilizado o pessoal conforme cronograma proposto para essa mobilização com anuência da fiscalização da obra.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

-Despesas relativas ao transporte de equipamento de construção, de propriedade da Contratada ou sublocado, até o canteiro de obra;
-Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada ou às suas subcontratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem, NO CASO DE DESMOBILIZAÇÃO;

-Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Contratada, qualquer que seja sua duração ou natureza;

4.2
Desmobilização de Pessoal e Equipamento
À medida que os serviços forem sendo concluídos e aceitos a remuneração da desmobilização da MONTADORA, poderá ser paga de acordo com os custos apresentados nas planilhas detalhdas desse item, que poderá integralmente ao fim dos trabalhaos ou paulatinamento de acordo com cronograma apresentado. 

4.3
Fornecimento de Energia Elétrica para os Testes.

(Não caberá neste caso - a energia será fornecida pela CODEVASF) 

4.4
Administração Local.(ADM LOCAL)
Entende-se como Administração Local (ADM.LOCAL) as despesas referentes a manter toda estrutura administrativa e de apoio necessária à perfeita execução das obras, composta por Engenheiro, funcionários administrativos, supervisores das áreas, serventes, motoristas entre outros, bem como as despesas do escritório da fiscalização da obra. 
 A) Deverão ser incluídos nesse item os custos referentes à implantação de laboratório de ensaios de concreto (resistência), ou aos custos de ensaiar em outro laboratório que seja aprovado pela fiscalização da CODEVASF.(Ensaios de concretagem de 2º estágio nas estruturas existentes, concretagem dos blocos dos barriletes e das adutoras, concreto dos CN’s e tudo mais que for necessário). 
B) O transporte de pessoal administrativo de Xique-Xique até a obra também deverá estar contemplado neste item, bem como o transporte interno na obra. A obra se desenvolverá ao longo do canal principal desde o KM 7 até o km 32,12
C) As despesas com material de escritório, telefonia, internet, alimentação, uniformes e transporte do pessoal da administração local devem compor os custos da ADM LOCAL.

D) Mais um item a ser previsto na ADM LOCAL são os serviços de locação das obras, que deverá dispor de uma equipe de topografia completa com veículo e equipamentos. Essa equipe de topografia também subsidiará a fiscalização da CODEVASF ou a futura empresa que será contratada para apoiar a fiscalização nesses serviços de montagem.
Os serviços, materiais e equipamentos referentes à ADM LOCAL da montagem, serão remunerados pelo valor unitário proposto e em conformidade com o Item da Planilha de Orçamentação de Obras, podendo variar de acordo com a apropriação que deverá ser feita durante a execução da obra, no caso de alimentação , epi’s, transporte. A apropiação referida deverá ser completa com o demonstrativo e comprovação das despesas realizadas, incluindo aí todos os custos diretos (salários,encargos e etc.). A planilha da ADM LOCAL apresentada com suas respectivas composições é meramente informativa e balizadora devendo ser acatadas ou não pela contratada.

Qualquer divergência da planilha sugerida deverá ser acompanhada da devida explicação, suas composições abertas com os preços da mão de obra e/ou materiais referenciados ao mercado de regional. 

- Instalação do Canteiro de Obra, - A CODEVASF, fornecerá canteiro de obras na área da EBA-05 pronto  para ser utilizado pela montadora, devendo a licitante vencedora apenas se responsabilizar pelos móveis e equipamentos necessários  aos serviços de administração da obra, pela vigilância e conservação do mesmo.

E) Manutenção do Escritório da Fiscalização -  Os materiais e equipamentos necessários à manutenção do Escritório da Fiscalização serão remunerados pelo preço global, conforme Item da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto. Deverá compor a sala da fiscalização os seguintes itens:
Mesa grande, cadeiras giratória ergométrica, cadeiras(2) para atendimento, mesas com 4 cadeira para reunião, linha telefônica,ponto de internet com pelo menos 5 mbps, computador desktop com tela 21”(mínimo i5,4gigas RAM, impressora comum(pt/col),teclado e mouse s/fio óptico), aparelho de ar-condicionado novo tipo spliter, armário com chaves e tudo o mais que se fizer necessário. Após a conclusão das obras esses equipamentos e materiais deverão ser retirados do citado local e devolvidos à contratada.
4.5
Outros Serviços 


4.5.1 – Estudos de Seletividade, Parametrização e Coordenação das Proteções Equipamentos da 
EBA-05. 

Estes itens serão pagos de acordo com os valores indicados na Planilha do Contrato para os respectivos serviços, sendo o pagamento efetuado após a realização do evento, mediante a apresentação de relatório, estando este devidamente autorizado e atestado pela FISCALIZAÇÃO.

 4.5.2 - Fornecimento de Veículo
O serviço compreende a disponibilização de veículo, tipo caminhonete cabine dupla ano de 2011 mínimo (4x4), com ar-condicionado para uso exclusivo da FISCALIZAÇÃO, incluindo todas as despesas com licenciamento, seguros, imposto, combustíveis e manutenção.

A medição e pagamento será mensal de acordo com o especificado na Planilha do Contrato.

4.6
Estradas e Acessos  
A Contratada deverá realizar as obras relativas ao acesso aos locais de trabalho, no caso dos serviços de escavação assentamento e montagem das redes gravitarias(Lotes empresariais),apenas  no trecho LE-02, pois todos os outros acessos, aos futuros locais de implantação das redes(LE-03 e os setores A5 e A1)   já estão prontos. 
4.7
Inserts Metálicos
Exceto quando e onde expressamente especificado, os custos relativos à colocação ou embutimento dos "inserts" metálicos, não serão objeto de medição e pagamento em separado.
Essas despesas estarão incluídas nos preços dos serviços onde se fizerem necessárias.

5
MEDIÇÃO E PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS – PLANILHA II a (itens 1,2 e3).

- Com a comprovação do pedido de compra dos equipamentos ou dos materiais elétricos, com a entrega dos equipamentos e materiais elétricos na obra, após a conclusão da montagem do equipamento e/ou instalação dos materiais elétricos e após a realização dos testes de funcionamento do equipamento ou instalação, bem como a apresentação dos desenhos das interligações ("de para") detalhados de todos equipamentos e quadros onde existirem fiação - Que deverão ser em duas cópias impressas e encadernadas e mais uma em meio eletrônico editável - mediante atestado de aceitação e emissão do Termo de Aprovação de Testes (TAT), pela FISCALIZAÇÃO:  90% (noventa por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período mínimo de operação de acordo com os fabricantes, após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo: 10% (dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

6 MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS DE AÇO E EQUIPAMENTOS  HIDROMECÂNICOS 
- PLANILHA  II b. item 1
- A equipe de soldadores deverá ser certificada de acordo NBR-10663/89, "Qualificação dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores" e/ou com a seção IX da Norma ASME, ou com normas de entidades semelhantes
- Após a apresentação do pedido de compra dos materiais, com a entrega das peças e materiais mecânicos na obra, com a conclusão da montagem e após os respectivos testes hidrostáticos(conforme especificação técnica) "in loco" dos sistemas e após emissão do Termo de Aceitação de Testes-TAT, bem como a apresentação dos desenhos em que ocorreram alterações ou acréscimos em relação ao projeto original  de todos equipamentos e tubulações pressurizadas ou não. (Duas Cópias impressas e uma em meio eletrônico editável): 90% (noventa por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período mínimo de operação definido pela fiscalização após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo-TRD, pela fiscalização: 10%(Dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.
- PLANILHA  II b. item 2
- Após apresentação da ordem de compra dos equipamentos, com a entrega do equipamento na obra, com a efetiva instalação e após período de funcionamento e teste de pelo 15 dias  e após a emissão do Termo de Aceitação de Testes-TAT dos equipamento: 90% do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período de pré-operação, após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo-TRD, pela fiscalização: 10%(Dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.
7.
MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS  ELETROMECÂNICOS A SEREM FORNECIDOS PELA CODEVASF – PLANILHA IIIa,IIIb e IIIc.
- Após recebimento, verificação, após a transferência dos equipamentos e materiais através de termo específico para guarda/responsabilidade e depanagem se for o caso, após a instalação, montagem e efetivo funcionamento, pré-testes e após a emissão do Termo de Aceitação de Testes, bem como a apresentação dos desenhos, em que ocorreram alterações ou acréscimos em relação ao projeto original, de todos equipamentos e tubulações pressurizadas ou não. (Duas Cópias impressas e uma em meio eletrônico editável): 90% (noventa por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período mínimo de 15(quinze) dias de operação, após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo-TRD, pela fiscalização: 10%(Dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

-Nota:
Para o transporte interno (almoxarifado-obra)  dos conjuntos moto-bomba e equipamentos das unidades hidráulicas das comportas obrigatoriamente, será feito o correspondente seguro, cujo custo estará embutido no preço da montagem.

ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS PLANILHAS II E III
-
Limpeza geral para remoção de restos de concreto, forma, ferragem; 

-
Retirada de arestas, rompimento ou apicoamento do concreto, limpeza do local, fixação das bases e insertos,fabricação de insertos se for o caso;

-
Manuseio e transporte interno, do almoxarifado até o local de assentamento;

-
Locação e acompanhamento topográfico, a ser paga na ADM Local
-
Montagem propriamente dita;

-
Realização dos testes, retoques de pintura e revestimento incluindo todos materiais e procedimentos previstos nas especificações técnicas anexadas e instruções do fornecedor, inclusive fornecimento de graxas, óleos e tudo o mais que se fizer necessário para a efetiva montagem;
-
Elaboração do cadastro;.

-
O concreto de 1º estágio e 2º estágio, bem como as demolições, grauteamento, quando necessários, serão medidos e pagos em separado, de acordo com os itens específicos.

- 
O Transporte, materiais e serviços aplicados na recuperação da pintura, lubrificação nova, troca de graxetas, limpeza geral e outros que porventura se fizerem necessários, nas peças metálicas das comportas, como nas unidades de comando hidráulicas deverão estar incluídas no preço unitário da montagem da comporta (isso inclui, peças faltantes  em da tubulação em aço, suporte das tubulações em aço, filtros a serem trocados, esgotamento, limpeza do tanque de óleo das unidades, limpeza e recuperação da tubulação de aço inox existente e a ser fornecida,conforme relação existente no almoxarifado, substituição de juntas etc). O óleo dessas unidades deverão ser trocados devido ao longo período em que as mesmas estão inativas no almoxarifado. Cada unidade pega 180 litros de óleo tipo MARBRAX HV 68 ou similar.
-
O serviço de troca das borrachas de vedação da tubulação de PRFV-400mm danificadas no total de 80 tubos(colocação de 80 borrachas nas bolsas) , deverá ser cotado em separado, com todo o material sendo fornecido pela contratada, exceto os tubos.

-
O transporte recuperação, pintura etc das peças metálicas das tubulações , das válvulas, registros,conjuntos moto bomba e tudo mais que compõem o barrilete da EBA-5, talhas, monovias .

-
Para as peças(Válvulas/hidrômetros/ventosas) e tampas a serem remontadas no setor A1, os serviços de recuperação, pintura e desengrimpagem devem estar contemplados na orçamentação dos serviços de remontagem.

-
Instalações elétricas e hidráulicas completas dos controles de nível, com montagem das tubulações de óleo, eletrodutos(elétrica e sensores), instalação dos painéis das comportas, suportes munhões, alinhamentos teses dos sensores de posição e de nível .  

-
Transporte, limpeza pintura e  recuperação, se for o caso, dos equipamentos elétricos a serem fornecidos e existentes no almoxarifado-transformadores,disjuntores,quadros, fiação etc.

-
Testes hidrostáticos de toda tubulação envolvida nas montagem dos  barriletes e das adutoras antes do fechamento das valas.

-
Testes elétricos com simulação das proteções dos equipamentos dos CCM’s e subestação.

-
Testes completos de operação nos Controles de Nível.

- 
Testes eletromecânicos nos pórticos e talhas, 
e tudo o que se fizer necessário ao bom funcionamento dos sistemas.   

8 MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PLANILHA  IV  

 A) ITEM IV-1 – OBRAS CIVIS NA EBA-5
- Os serviços de construção civil constantes da Planilha IV-1 serão pagos através de medições mensais dos serviços realmente executados, nas condições estabelecidas no Anexo II das Especificações Técnicas deste Edital que é parte integrante do mesmo.
ABRANGÊNCIA:

8.1
Escavações de Cavas para Estruturas 
Somente serão medidos e pagos, em separado, as escavações (e reaterros) necessários à construção das estruturas de concreto armado, uma vez que no caso dos abrigos e estruturas acessórias, os custos desses serviços estão inclusos nos respectivos preços unitários.

São medidas em metros cúbicos de material escavado. 

8.2
Armaduras
A armadura será medida em quilogramas (kg) de barra de aço colocada, segundo os desenhos do projeto.

O pagamento da armadura será efetuado pelo preço unitário por quilograma constante da Planilha do Contrato.

O preço unitário da armadura deverá incluir os custos de mão‑de‑obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, segundo o especificado, inclusive perdas.

8.3
Estruturas de Concreto Armado
O concreto será medido em metros cúbicos, com base nas dimensões definidas no projeto para cada tipo de concreto estipulado.

O pagamento dos diversos tipos de concreto será efetuado pelos preços unitários por metro cúbico constantes da Planilha do Contrato.

Exceto quando especificado o contrário, os preços unitários do concreto deverão incluir o custo de todos os materiais necessários, inclusive os aditivos (previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO), assim como o preparo do concreto, seu transporte, lançamento, adensamento, acabamento, cura (inclusive produtos químicos) e controle tecnológico.

Os preços unitários do concreto não incluirão o fornecimento e a instalação das formas, do aço de armação ou das juntas de dilatação e contração, cujos pagamentos serão feitos à parte, exceto para construção de abrigos e estruturas acessórias padronizadas ou típicas, cujos preços serão medidos e pagos por unidade construída ou pelo volume de concreto consumido.

8.4
Formas para Concreto/Cimbramento
As formas serão medidas em metros quadrados, com base nas dimensões estipuladas no projeto. O pagamento das formas será efetuado pelo preço unitário por metro quadrado constante da Planilha do Contrato. Esse preço unitário deverá incluir todos os escoramentos necessários. O cimbramento será necessário na confecção das bases dos munhões que suportarão os braços e painéis das comportas de segmento, sendo apropriados em m³.
8.6
Momento Extraordinário de Transporte

O momento extraordinário de transporte será medido em metros cúbicos x quilômetro, m3 x km, para os diversos tipos de materiais a serem transportados. A determinação do volume de material será efetuada na seção definida em projeto para a construção de aterros, reaterros, e revestimentos. Quando for impossível ou impraticável efetuar a determinação do volume de material na seção de projeto ou depósito do material, a mesma será efetuada no local da escavação. Todo material em excesso ou impróprio para uso nos serviços de terraplanagem, transportado para áreas de bota‑fora, será medido no local da escavação. As medições mencionadas serão efetuadas utilizando‑se o Método das Áreas Extremas, entre estações situadas a intervalos de 20 metros, ou a outros intervalos determinados pela FISCALIZAÇÃO.

A distância de transporte será medida ao longo do percurso mais curto possível, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado ou depositado, após o desconto do quilômetro inicial.

Todos os percursos deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A critério da FISCALIZAÇÃO, o momento extraordinário de transporte referente a materiais não descritos especificamente neste item poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nesses casos, caberá à FISCALIZAÇÃO determinar o volume de material a ser medido e a quantia a ser paga a título de momento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da CONTRATADA, relativos ao momento extraordinário de transporte.

O pagamento do momento extraordinário de transporte será efetuado pelo preço unitário aplicável por metros cúbicos x quilômetros, constante da Planilha do Contrato.

Os preços unitários do momento extraordinário de transporte constante da Planilha de Orçamento de Obras deverá incluir os custos de mão‑de‑obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços conforme especificado neste item.

8.7
Outros Itens e Serviços Diversos

Demolição de concreto, apicoamento, concreto de 1º e 2º estágio, grauteamento, piso de plurigoma, pintura, esgotamento, montagem de forro e divisáorias, revestimento primário e outros.

O pagamento desse item da planilha será conforme abaixo:
- Após a efetiva conclusão dos serviços e após a emissão do Termo de Aceitação de Testes-TAT das estruturas da EBA-5(blocos de ancoragem, base das bombas e etc): 90% do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período de funcionamento especificado pela fiscalização(Max 15 dias), após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo-TRD, pela fiscalização: 10%(Dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.
A) ITEM IV-1/2/3 – OBRAS CIVIS DO ASSENTAMENTOS DAS REDES ADUTORAS PARA LOTES EMPRESARIAIS - PLANILHAS IV-2 , IV-3 e IV-4.

9.1 Escavação de vala.

A medição será por metro cúbico (m3) de material escavado nas diversas categorias, considerando-se as profundidades e extensões previstas em projeto e as larguras mínimas definidas na Especificação. A classificação da categoria do material, bem como sua quantificação será realizada pela FISCALIZAÇÃO.

O pagamento será feito conforme os itens específicos contidos na planilha  orcamentação.

ABRANGÊNCIA
-Locação da obra, ou seja, implantação topográfica dos elementos necessários à execução da    rede, locação e nivelamento de tubulação, caixas, abrigos, estruturas, acessórios e demais componentes da rede;

-Operação de limpeza, para remoção de vegetação rasteira e entulhos, deixando a faixa devidamente limpa para receber o material destinado ao aterro e os tubos e peças da montagem; 

-Escavação manual ou mecânica da Berma com a devida precaução e de acordo com a orientação da empresa de apoio a fiscalização e a projetista, reservando o material de 1a categoria para posterior utilização no reaterro;

-Escoramento de valas;

-Carga, transporte, descarga e espalhamento para bota fora ou depósito em distância de até 1000 m, de material de 2a e 3a categoria; e,

-Regularização do fundo da vala, com a remoção de tocos e pedras, alinhando e nivelando a superfície que receberá a tubulação às cotas de projeto. 

Nota: Para o transporte do material escavado  em distância superior  a 1000m será aplicado o respectivo preço adicional relativo ao Momento Extraordinário de Transporte e, as escavações em  materiais de 2a e 3ª categoria, será efetuada a respectiva classificação e quantificação para pagamento conforme estabelecido na planilha.

9.2 Leito de Areia.

A medição será por metro cúbico de leito de areia executado, conforme o previsto em projeto e na Especificação. 

ABRANGÊNCIA

- Leito de areia, inclusive fornecimento do material. 

OBS: O transporte dessa areia, da jazida até o local de aplicação deverá ser medido separadamente em m³ x km, sendo seu valor medido no local da aplicação.

9.3 Assentamento e Montagem de Tubos/Ventosas/Descargas e Peças Especiais em FoFo
O pagamento será feito por metro de tubulação realmente assentada e de acordo com o item da planilha de orcamentação, após a aceitação por parte da fiscalização dos testes hidrosdtáticos devidos de acordo com NBR 9650.

ABRANGÊNCIA

-
Pesquisas, locação e cadastramento das interferências existentes e situadas ao longo do percurso da rede;

-
Manuseio e transporte interno, do almoxarifado até o local do assentamento;

-
Limpeza prévia dos tubos, conexões e peças especiais, descida à vala e assentamento propriamente dito, incluindo montagem, alinhamento, nivelamento, apoio, travamento e execução das juntas; 
-
Elaboração de Testes hidrostáticos 


e

-
Elaboração do cadastro.

ABRANGÊNCIA:

-Realização dos testes hidrostáticos, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários.

9.4 Reaterro Mecânico e Manual.

As medições destes itens serão, por metro cúbico de reaterro executados, conforme o previsto em projeto, na Especificação e nos respectivos itens da planilha de orcamentação. 

ABRANGÊNCIA

Reaterro manual com reaproveitamento do material escavado;

Reaterro manual com material de jazida com DMT de até 1000 m; e,

Reaterro mecânico, inclusive o fornecimento e transporte do material.  

- Após a efetiva conclusão dos serviços e após a emissão do Termo de Aceitação de Testes-TAT das redes e das tomadas dos lotes empresariais ao longo do Canal: 90% do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.

- Após o período de funcionamento e após a retirada de todas as pendências que porventura existirem e após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo-TRD, pela fiscalização: 10%(Dez por cento) do valor do item correspondente, obtido da Planilha do Contrato.
B) ITEM IV-5/6 – CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS DO CN’s 01, 02 e 03 E OBRAS COMPLEMENTARES.
Será medido e pago por unidade construída, conforme os diversos padrões especificados em projeto, no valor obtido da Planilha de Orcamentação para o item correspondente.

No preço estarão incluídos todos os custos referentes aos insumos, materiais, mão-de-obra, etc., abrangendo:

-Locação topográfica da obra;

-Limpeza do local da obra, com remoção dos materiais excedentes e sobras;

-Escavações para as fundações;

-Formas, inclusive escoramento e cimbramento;

-Aço;

-Concreto;

-Reaterros;

-Portas, janelas e tampas, inclusive ferragens;

-Acabamentos e pinturas;
-Urbanização das Áreas; 

-Entrada de Média Tensão SE aérea e Medição em baixa tensão padrão COELBA e Instalações Elétricas

-Demolição de Concreto de 1º estágio e 2º estágio, se for o caso.
-Construção das Estruturas Acessórias de Concreto e Metálicas
-Acessórios em Geral - Lampadas , cadeados, telas . 
A medição das estruturas de concreto será pelo volume do concreto lançado, obtido com base nos desenhos do projeto, incluindo o fornecimento do concreto, forma, armação, equipamentos e mão-de-obra para sua completa construção e, o pagamento, pelo preço obtido na Planilha de Orcamentação para o item correspondente.

A medição das estruturas metálicas será por kg, incluindo o fornecimento do material, fabricação e colocação, conforme o projeto.
 Após a efetiva medição mensal de cada item significativo da planilha  pela CODEVASF, pagamento de 90% do valor do item correspondente, obtido da planilha de orcamentação.

Após a conclusão total da obra(CN-01, 02 ou CN03) e a devida apresentação do projeto e as devidas alterações no projeto executivo emissão do TAD-Termo de Aceitação Definitiva pela fiscalização do contrato, pagamento de 10% do item total, obtido da planilha de orcamentação.

10 MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MONTAGEM DOS DIVERSOS ITENS. PLANILHA V 

50 % DO VALOR DE CADA ITEM ASSIM QUE A FISCALIZAÇÃO AUTORIZAR O INÍCIO EFETIVO DA MONTAGEM DE CADA ITEM.

50%   DO VALOR DE CADA ITEM ASSIM QUE A FISCALIZAÇÃO EMITIR O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE CADA ITEM

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































