Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

DDO - 830

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS SEDES  DAS CIDADES  DE BARRO ALTO, IBIPEBA, E JUSSARA

NO ESTADO DA BAHIA

Outubro/2009

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	CONCEITUAÇÃO	2

3.	COMPETÊNCIAS	3

4.	ÁREA DE ABRANGÊNCIA, LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO MUNICÍPIO	3

5.	DOCUMENTOS e NORMAS APLICÁVEIS	4

6.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	4

7.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	24

8.	PRAZO DE EXECUÇÃO	24

9.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	24

10.	HABILItAÇÃO	26

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	27

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	28

13.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	28

14.	REAJUSTAMENTO	30

15.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31

16.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	31

17.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	32

18.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	34

19.	RECEBIMENTO DO OBJETO	37

20.	CONDIÇÕES GERAIS	38

ANEXO II –- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	41

ANEXO III– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS	46

ANEXO VIII  ROTEIRO  CARACTERIZAÇÃO  EMPREENDIMENTO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	61

# FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração dos projetos básicos de engenharia, possibilitando a implantação dos sistemas de esgotamento sanitário nas cidades de Barro Alto, Ibipeba, e Jussara no Estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionados a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - projeto de esgotamento sanitário envolvendo estudos de concepção e elaboração de projetos de: redes coletoras de esgoto; interceptor; estações elevatórias; linhas de recalque; emissários, estação de tratamento e avaliações  econômica,   financeira e ambiental;

- Estudo de Reconhecimento - estudo preliminar da exeqüibilidade de um sistema de esgotamento sanitário, visando a coleta de dados gerais da localidade, diagnóstico do sistema existente, estudos da população e estudos das contribuições de esgoto para a instrução clara e precisa quanto à realização do estudo de concepção e viabilidade;

- Estudo de Concepção e Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnico-econômica, social e ambiental de um sistema de esgotamento sanitário e seus impactos sobre os meios físico-biótico-antrópico;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, que possibilite a avaliação do custo da obra, a  definição  dos métodos e os prazos de execução;

- Projeto Elétrico e Projeto Estrutural – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental – AIA – estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental plena do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto do empreendimento;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar, as normas, características, condições, critérios ou requisitos exigíveis para execução dos serviços;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases  de  uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Relatório de Andamento - documento a ser produzido pela contratada, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento a ser produzido pela Contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além  dos que  forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componentes dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados;

- Fiscalização - equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Proponente ou Licitante – empresa de consultoria em engenharia interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela Licitante vencedora do certame, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção, análise e aprovação e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

## 3.1 Compete à 2ª Superintendência Regional da Codevasf, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto destes Termos de Referência.

# ÁREA DE ABRANGÊNCIA, LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO MUNICÍPIO

## O projeto abrangerá a área urbana, inclusive as zonas de expansão. Deverá ser delimitada a área de abrangência dos projetos, identificando as bacias drenadas, características atuais e tendências, definindo as zonas residenciais, comerciais e industriais; o padrão de ocupação atual e futuro de cada uma dessas zonas; densidades demográficas em cada época notável de projeto, previsão para expansão da cidade, natureza e amplitude das zonas a serem servidas.

# DOCUMENTOS E NORMAS APLICÁVEIS

## Documentos disponíveis na CODEVASF:

- Caderno de Encargos (no que couber).

## Documentos disponíveis em outros órgãos:

- Normas técnicas da companhia estadual de saneamento do estado de Pernambuco;

- Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do município;

- Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) – Art. 115 da Lei 11439/2006;

- Padrões Técnicos usuais da FUNASA;

- Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007.

## Na elaboração dos trabalhos deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as relacionadas a seguir:

- NBR 9648 - estudos e concepção de sistemas de esgoto sanitário;

- NBR 9649 - projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;

- NBR 12207 – projeto de interceptores de esgoto sanitário;

- NBR 12208 – projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;

- NBR 12209 -  projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;

## Especificações Técnicas – os estudos topográficos, geotécnicos, hidrológicos e ambientais deverão ser executados conforme especificações constantes dos Anexos de II a X.

## A CODEVASF não se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens anteriores, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponíveis no acervo da Biblioteca, cujo ônus de reprodução caberá aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo dos serviços, objeto destes Termos de Referência, contempla a elaboração dos projetos para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Barro Alto, Ibipeba e Jussara no Estado da Bahia.

### Os serviços deverão ser executados tendo-se conhecimento dos documentos relacionados no item 5 destes TR.

### Para se alcançar este objetivo, devem ser considerados e avaliados os aspectos a seguir relacionados:

- O pré-dimensionamento das unidades deverá ser em nível que possibilite a caracterização da unidade (capacidade e eficiência) e permita uma estimativa de custos que represente o valor mais real possível das obras, em cada alternativa estudada.

- O planejamento global das fases para adequação e desenvolvimento dos projetos, deve identificar e analisar os aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais e financeiros e as formas de alternativas de soluções para o sistema de coleta, interceptação, grau de tratamento e disposição final do esgoto sanitário e de todos os resíduos gerados nos sistemas, definindo o sistema ótimo de esgotamento sanitário para cada bacia.

- A alternativa a ser selecionada para o desenvolvimento do projeto básico deverá ser a de mínimo custo econômico, incluindo os custos de investimento, operação e manutenção, calculado a valor presente com a taxa de desconto de 12% ao ano.

### ESTUDO DE RECONHECIMENTO - O estudo de reconhecimento, conforme subitem 6.1, compreende os estudos preliminares, abrangendo os aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos (legal e institucional), a caracterização física, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos identificados no diagnóstico.

### Coleta de dados - a Contratada deverá proceder a levantamentos, processamento e análise dos elementos disponíveis, especialmente na empresa estadual de saneamento básico, prefeitura municipal, órgãos ambientais, federal e estadual, companhia de energia elétrica do estado, Fundação Nacional da Saúde, Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Secretaria de Planejamento e outros órgãos envolvidos, que possam influir ou tenham relação com os serviços solicitados neste escopo.

### Dados gerais da localidade – abrangendo os seguintes aspectos:

- Localização no Estado, com as distâncias aos centros mais importantes através das vias de comunicação, altitude, latitude e longitude;

- Clima - temperaturas máximas, médias e mínimas; dados pluviométricos, com médias anuais e ocorrências de precipitações intensas e estiagens prolongadas; descrição de fatores especiais de influência sobre o clima; direção predominante dos ventos, etc.;

- Acesso - estradas de rodagem, navegação aérea, fluvial ou marítima; acesso a partir dos possíveis centros fornecedores de materiais e equipamentos a serem utilizados na construção do sistema;

- População - série histórica de dados de população urbana e rural; taxas históricas anuais de crescimento populacional para o município, distritos e sedes; taxas de fecundidade e taxas de mortalidade; grau de urbanização; taxas de habitantes, por domicílio ocupado; estudos populacionais recentes,  população flutuante, com indicação do período de ocorrência; fluxos migratórios;

- Hidrologia e geologia - informações geológicas, possíveis mananciais superficiais e subterrâneos, uso da água a jusante e a montante dos mananciais que poderão servir de fonte de água bruta ou receptores de águas residuais.

- Características urbanas - tendências de expansão; dados acerca do desenvolvimento regional; posicionamento relativo da localidade e do município na região; planos de implantação de obras públicas municipais, estaduais e federais, inclusive de empreendimentos particulares que venham ter influência sobre o projeto; planos diretores existentes, expectativa da população com relação ao projeto etc..

- Condições sanitárias - condições de poluição dos recursos hídricos, ocorrências de doenças de veiculação hídrica; questões relacionadas ao saneamento básico, incluindo lixo e drenagem pluvial;  série histórica de indicadores referente ao número de óbitos de 0 a 5 anos de idade e taxa de mortalidade infantil, ambos causados por falta de saneamento básico adequado.

- Perfil sócio-econômico - atual e tendências do perfil sócio-econômico da população da localidade; quadro com informações relativas à distribuição de renda familiar mensal, especificando os tipos de ocupação profissional e a faixa de renda da população economicamente ativa (por faixas de salário mínimo).

- Perfil industrial - indústrias existentes; previsão de expansão industrial na localidade/município, com possível demanda por utilização de serviços públicos de saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de consumo de água e tipo de despejo.

### Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário existente

### O sistema de esgotamento sanitário existente deverá ser cadastrado com vistas ao seu aproveitamento total e/ou parcial no novo sistema, englobando as suas caracterizações físicas, operacionais, administrativas e financeiras, destacando os seguintes aspectos:

#### Caracterizações físicas e operacionais, demonstrando o sistema e as áreas atendidas, em planta, na escala adequada, abrangendo:

- Redes coletoras e interceptores avaliados quanto a:

- Identificação das bacias e sub-bacias beneficiadas atualmente e o nível de atendimento;

- Características da rede e interceptores existentes com extensão por diâmetro e material;

- Número e tipo de poços de visitas;

- Número e tipo de ligações prediais;

- Condições de funcionamento e estado de conservação; e

- Problemas existentes (verificar o funcionamento da rede hidráulica existente).

- Estações elevatórias avaliadas quanto à:

- Denominação e localização;

- Tipo e número de conjuntos elevatórios, indicando vazão (L/s), altura manométrica (m) e potência instalada (CV);

- Descrição sucinta da construção civil do abrigo;

- Descrição sucinta das unidades (gradeamento, medidor de vazão, desarenador, subestação, etc.);

- Condições de funcionamento e estado de conservação; e

- Problemas existentes.

- Linhas de recalque avaliadas quanto a:

- Unidades do sistema interligadas pela linha de recalque;

- Os principais elementos que as compõem, tais como: diâmetro (mm), extensão (m), vazão (L/s), velocidade (m/s) e material utilizado;

- Condições de funcionamento e estado de conservação; e

- Problemas existentes.

- Emissários avaliados quanto a:

- Unidades dos sistemas interligados pelo emissário;

- Os principais elementos que as compõem, tais como: diâmetro (mm), extensão (m), vazão (L/s), velocidade (m/s) e material utilizado;

- Condições de funcionamento e estado de conservação; e

- Problemas existentes.

- Estação de tratamento avaliada quanto à:

- Denominação e localização;

- Tipo de tratamento e capacidade nominal de processamento (l/s);

- Tempo de funcionamento diário (h) e vazão média tratada;

- Descrição sucinta das unidades e equipamentos instalados;

- Qualidade do efluente bruto e tratado;

- Eficiência do tratamento quanto a remoção de DBO e Coliformes Fecais;

- Condições de funcionamento e estado de conservação; e

- Problemas existentes.

- O corpo receptor dos efluentes deverá ser avaliado quanto à sua vazão, durante o período de estiagem, odores na vizinhança, repercussões no meio ambiente, usos a jusante do ponto de lançamento, observando as legislações pertinentes.

#### Caracterizações administrativas e financeiras, abrangendo os sistemas de abastecimento de água e de esgoto, a seguir:

- Sistema comercial - série histórica dos últimos doze meses dos volumes faturados, produzidos, consumidos, micromedidos e estimados; ligações e economias de água e de esgoto (residencial, comercial, industrial, pública, etc.), medidas e não medidas, ativas e não ativas, bem com estrutura e valores tarifários vigentes.

- Sistema financeiro - série histórica dos últimos doze meses das receitas faturadas, arrecadadas, operacionais diretas (tarifárias) e indiretas (vendas de serviços, multas, etc.) e não operacionais (aplicações financeiras, venda de ativos, etc.); despesas de exploração (pessoal, energia elétrica, produtos químicos, serviços de terceiros), despesas gerais, fiscais; serviço da dívida (amortizações, despesas financeiras com respectivos financiadores, etc.). Os custos contabilizados de forma centralizada (administrações central e regional) deverão ser desagregados, proporcionalmente, ao número de ligações.

- Sistema administrativo - número de empregados classificados em profissionais de níveis superior ou técnico, funções operacionais ou administrativas e contratos de trabalho tipo terceirizados, conveniados, estagiários, bolsistas etc., bem como a remuneração média por categoria.

- Indicadores de gestão

- Níveis de atendimento com água e esgoto (%);

- Níveis de cobertura, água e esgoto (%);

- Extensão de rede por ligação, água e esgoto;

- Índice de hidrometração (%);

- Índice de arrecadação ( receita arrecadada/ receita faturada) (%);

- Perdas globais, físicas e comerciais (água não contabilizada) (%);

- Perdas físicas por unidade do sistema (%);

- Número de empregados (efetivos e terceirizados) por ligações de água e esgoto;

- Despesas de pessoal, por ligações (água + esgoto);

- Despesas de energia elétrica, por volume produzido (R$/ m3);

- Despesas com outros serviços de terceiros, por ligações (água + esgoto);

- Despesas com material de tratamento, por volume produzido (R$/ m3);

- Despesas com outros materiais, por ligações (água  + esgoto);

- Tarifas médias de água, esgoto e total (R$/ m3)

### Estudos de população - deverá ser estimada a população atual da localidade, aplicando-se o índice de habitante/domicílio obtido no último censo do IBGE, ao número de:

- Economias residenciais ligadas à rede de energia elétrica e respectivo índice de atendimento;

- Economias residenciais ligadas à rede de distribuição de água e respectivo índice de atendimento;

- Domicílios cadastrados pela FNS;

- Edificações residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal;

- Contagem diretas das casas, em planta semi-cadastral atualizada da localidade.

#### Deverá ser feita a análise dos dados obtidos, adotando-se como população atual a obtida a partir dos dados mais consistentes.

#### As projeções populacionais deverão ser feitas com base nos censos demográficos oficiais do IBGE, por meio da aplicação de equações de regressão linear, parabólica, logarítmica, exponencial e de potência, com suas respectivas curvas.

#### A escolha da curva de projeção deverá ser precedida da análise das tendências recentemente observadas, população atual, taxas de fecundidade, taxas de mortalidade e da existência de novos investimentos que possam transformar, significativamente, as tendências de crescimento observadas nos anos anteriores.

#### Para as localidades que não forem contemplados com novos investimentos, na época das projeções, deverá ser adotada a curva de regressão que melhor se ajuste aos dados censitários, utilizando-se o método dos mínimos quadrados, observada a população atual e as taxas de fecundidade e mortalidade.

#### Para as localidades contempladas com novos investimentos, na época das projeções, deverá ser imputado o efeito migrações, correspondente ao número de empregos diretos gerados pela instalação dos novos projetos.

#### Deverá ser definido o percentual de usuários de baixa renda contemplados no projeto.

#### A distribuição de população na área de abrangência do projeto deverá ser feita a partir de observações detalhados de campo, com identificação das características de ocupação atuais e futuras, projetos e/ou planos de novos loteamentos, definição das zonas residenciais, comerciais, industriais, de lazer e de proteção ambiental.

#### Os estudos deverão ser consolidados numa planta geral, contendo a área de abrangência do projeto, bacias e sub-bacias de esgotamento e zonas homogêneas contribuintes em cada bacia e sub-bacia e suas respectivas densidades, nos anos de interesse do projeto, inclusive de saturação.

#### O estudo deverá considerar, ainda, a influência da população flutuante ou temporária, quando for significativa, através de estudos existentes na empresa e turismo do estado, número de leitos em hotéis, pousadas e casas de veraneio.

### Estudos das contribuições de esgoto, por bacias e sub-bacias de esgotamento,  considerando os seguintes parâmetros:

#### População total a ser beneficiada - definida a partir dos resultados obtidos na atividade anterior para alcance de 20 (vinte) anos.

#### Parâmetros básicos:

- Nível de atendimento - deverá ser de  100% da população, ao longo do período de alcance do projeto.

- Coeficientes de variação:

- Máximo diário 		K1 = 1,20

- Máximo horário		K2 = 1,50

- Coeficiente de retorno	K3 = 0,80

- Taxa de infiltração :	de 0,2   a   0,01   l/s.km . O valor da taxa de infiltração a ser adotado deverá ser justificado, podendo ser diferentes para cada sub-bacia e/ou trecho, em função do NA do lençol freático, natureza do sub-solo, material da tubulação e tipo de junta utilizada.

- Consumo de água “per capita” residencial e comercial, avaliado por meio de série histórica mensal de, no mínimo doze meses, tomando-se por base os consumos das economias micromedidas, quando o índice de hidrometração for significativo (superior a 80%). Caso o índice de hidrometração não seja significativo, ou não existam dados suficientes, poderão ser utilizados dados ou estudos realizados para localidades de mesmo porte e características semelhantes. Os usuários residenciais deverão ter seus consumos “per capita” estratificados por faixa de renda. A projeção de consumo residencial deverá ser ajustada aos possíveis incrementos, ao longo do período do projeto, advindos do aumento tarifário real (elasticidade-preço) ou decorrentes da alteração do perfil sócio-econômico (elasticidade-renda). No cálculo da contribuição de esgotos não incide, evidentemente, as perdas físicas.

- Consumo de água “per capita” população flutuante, definidos em função de pesquisa de consumos dos hotéis de classes alta, média e baixa e ocupante de casas de veraneio e camping.

- Contribuição industrial - definido em função das indústrias já instaladas e daquelas com previsão de implantação e respectivas necessidades de água para seus processos.

## ESTUDO DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE.

### O estudo de concepção e viabilidade, conforme subitem 6.1, deverá contemplar a concepção, o desenvolvimento e a seleção das alternativas, os estudos ambientais e a estimativa de custos da alternativa selecionada, com a apresentação de anteprojetos.

### A elaboração dos estudos deverá permitir à CODEVASF comparar as diferentes alternativas e escolher a(s) que melhor se adequar (em) as suas possibilidades de investimento atuais e futuras. Devem ser considerados e avaliados os aspectos a seguir:

- Aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a serem adotadas, tendo-se como base a melhoria da qualidade de vida do homem, fator preponderante do empreendimento. Espera-se que os resultados anteriores sejam as principais referências no desenvolvimento dos estudos;

- Os estudos básicos compreenderão a realização de levantamentos de campo e ensaios de laboratório (topografia e geotécnica), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos anexos II e III destes TR;

### Concepção das alternativas.

#### As alternativas técnicas formuladas, no mínimo de três, deverão solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiência técnica  envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econômico, financeiro e ambiental.

#### A concepção geral das estruturas, obras civis e outros, deverão estar fundamentadas no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

#### As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

#### As alternativas deverão ser tratadas em termos de sua composição, suas características principais, suas eficiências, suas restrições e aspectos condicionantes e serem constituídas, pelo menos nos seguintes tópicos:

- Plano geral de esgotamento;

- Enfoque metodológico na concepção das alternativas;

- Descrição das alternativas;

- Definição do corpo receptor de cada alternativa; e

- Forma e controle da poluição hídrica de cada alternativa.

### Desenvolvimento das alternativas.

#### As unidades constituintes de cada alternativa delineada e aprovada pela CODEVASF deverão ser objeto de pré-dimensionamento, elaboração de anteprojeto e estimativa de custos.

#### No pré-dimensionamento das unidades de cada alternativa deverão ser consideradas algumas hipóteses de etapas de implantação das mesmas, a fim de determinar o período ótimo de cada unidade, do ponto de vista econômico.

#### Os emissários por recalque, com extensão superior a 1000 m, deverão ter diâmetro e material da tubulação definidos com base em estudo econômico.

#### Nas definições dos tipos de tratamento (no mínimo três), além do grau de tratamento desejável, em função do corpo receptor, deverão ser considerados os aspectos do incômodo da população, pela proximidade de uma estação de tratamento e os efeitos psicológicos causados pela existência de maus odores.

#### Os custos das medidas para mitigar impactos negativos e monitoramento, entre outros, deverão ser considerados nas estimativas de custos de cada alternativa.

#### Cada alternativa deverá estar caracterizada, mas não se limitando aos seguintes aspectos:

- Planta geral, contendo:

- Área abrangida pelo projeto;

- Bacias e sub-bacias contribuintes;

- Traçado dos coletores troncos e interceptores, com indicação de material, diâmetros e extensões;

- Localização de estações elevatórias;

- Traçado dos emissários;

- Localização das estações de tratamento;

- Traçado do emissário final com indicação do corpo receptor; e

- Vazões.

- Rede coletora e de ramais condominiais:

- Extensão e diâmetros previstos para implantação imediata;

- Previsão de crescimento vegetativo; e

- Estimativa de custo.

- Coletores troncos, interceptores e emissários:

- Pré-dimensionamento;

- Levantamento dos quantitativos e estimativa de custos; e

- Descrição e estimativa de custos de obras especiais, travessias, etc.

- Estimativa de custo.

- Estações elevatórias:

- Definição das vazões máximas, médias e mínimas;

- Localização e locação expedita em campo;

- Modulação de unidade em função do incremento de vazão ao longo do tempo;

- Escolha do tipo da EE, com ênfase em utilização de tipos já implantados com sucesso;

- Dimensão do poço de sucção e anteprojeto arquitetônico;

- Definição da fonte de alimentação, subestação elétrica, grupo gerador  e previsão das instalações de força, comando e automação;

- “Lay out” básico da unidade; e

- Estimativa de custo.

- Estação de tratamento:

- Definição do tratamento em função do porte, área disponível, localização e das condições de lançamento;

- Pré-dimensionamento das unidades

- Anteprojeto das unidades

- “Lay out” das unidades; e

- Estimativa de custos.

- Estudo do corpo receptor deverá ser desenvolvido, conforme especificações técnicas constantes nestes TR;

- Indicação das áreas, terrenos e servidões que serão utilizados para implantação das unidades; e

- Memorial descritivo e de cálculo.

#### As obras civis da(s) alternativa(s) escolhida(s) serão desenvolvidas até o nível de anteprojeto, assim como os serviços identificados, com o propósito de serem quantificados e orçados os custos de investimento, e a futura operação e manutenção do empreendimento;

### Avaliação Ambiental

#### Os estudos ambientais das alternativas definidas subsidiarão a escolha da alternativa de projeto a ser implantada do ponto de vista técnico-econômico, social e ambiental, devendo:

- Avaliar os impactos ambientais da intervenção, as medidas mitigadoras e compensatórias para minimização ou maximização dos impactos identificados;

- Determinar a intensidade dos diferentes impactos ambientais da intervenção, se irrelevante, moderado ou significativo;

- Fornecer a documentação técnica solicitada nas condicionantes necessária ao processo de licenciamento ambiental junto aos Órgãos Ambientais competentes e outorgas para lançamento de efluentes;

- Efetivar o preenchimento de formulários e demais documentos necessários ao licenciamento e outorga, bem como acompanhar todo o processo de análise pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos, fornecendo informações adicionais quando necessário e solicitado pelos respectivos órgãos, acompanhando todo o processo até a emissão da licença prévia ou equivalente (licença simplificada);

- Elaborar os planos e programas necessários para minimização dos impactos identificados; e

- Levantar os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e da implantação dos planos e programas.

#### A análise dos principais aspectos ambientais de cada alternativa, a seguir relacionadas, deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas constantes nos Anexos de IV a VIII destes TR:

- Estudo do corpo receptor;

- Alteração do regime hídrico e da qualidade da água do corpo receptor;

- Comprometimento dos principais usos da água, atuais e potenciais, do corpo receptor, a jusante do lançamento previsto do afluente sanitário;

- Interferência em áreas protegidas por lei (áreas de preservação permanente, parque e reservas, áreas de proteção ambiental), áreas indígenas, de  interesse ecológico ou cultural, áreas com  fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas;

- Problemas localizados, decorrentes das obras civis, incluindo a necessidade de relocação de famílias e de problemas específicos de produção de odores próximos à área urbana, e

- Alteração do quadro sócio-econômico.

#### Deverão ser levantados e caracterizados os principais impactos, bem como os custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e de seu monitoramento. As análises deverão respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental vigente, verificando as exigências para os licenciamentos simplificados, prévios, de implantação e operação bem como outorga para lançamento de efluentes.

### Estimativa de Custos das Alternativas.

#### Os custos de investimentos de cada alternativa serão feitos a partir do pré-dimensionamento e anteprojeto das unidades constituintes, por meio do levantamento dos quantitativos e aplicação dos preços das seguintes fontes de referência: SINAPI nacional, SINAPI regional, composição própria com preços do SINAPI nacional ou pesquisa de mercado com, no mínimo três consultas, o que for menor dentre todos.

#### Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal – Art. 115 da Lei 11.439/2006.

#### Poderá ser utilizado comparativo de custos para unidades de sistemas análogos, desde que tenha comprovado eficiência e adaptadas para as condições brasileiras, considerando-se os efeitos regionais e locais. Citar fonte e forma de obtenção.

#### As áreas a desapropriar deverão ter seus custos levantados, criteriosamente, com consulta aos órgãos locais e imobiliárias.

#### Os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e atendimento às condicionantes exigidas nas licenças ambientais emitidas nos projetos em adequação, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas.

#### Deverão ser pré-dimensionadas as necessidades quantitativa e qualitativa de pessoal para operação e manutenção das unidades dos novos sistemas.

#### Os custos de exploração decorrentes das despesas administrativas, operação e manutenção, tais como: despesas com pessoal, energia elétrica, produtos químicos, materiais de reposição e outros necessários, deverão ser levantados, utilizando-se informações disponíveis na concessionária, tarifas de energia elétrica praticada pela concessionária, etc.

### Comparação e Seleção de Alternativas.

#### Os custos de cada alternativa deverão ser apresentados em termos econômicos. Os custos de investimentos deverão ser discriminados em mão de obra não qualificada, mão de obra qualificada, materiais, equipamentos importados, equipamentos nacionais e outros. Nos custos de operação, a componente energia elétrica também deverá ser apresentada em termos econômicos. Os valores desses insumos, a preços de mercado, deverão ser multiplicados por um fator de conversão, para transformá-los em valores econômicos.

#### A comparação das diferentes alternativas deverá ser feita por meio do cálculo do fluxo de caixa, a valor presente, dos custos de investimento, operação e manutenção, não considerando os custos de depreciação e inflação, à taxa de desconto de 12% a.a., ao longo do período de projeto.

#### A alternativa de solução selecionada deverá corresponder àquela de mínimo custo.

### Avaliação Econômica e Financeira da Alternativa Selecionada.

#### Na análise de desembolso financeiro e cronograma de implantação da(s) alternativa(s) escolhida(s), deverão ser considerados, inclusive, os custos operacionais e de custeio estimados, assim como os custos das eventuais medidas ambientais corretivas ou mitigadoras; e

#### A análise econômica compara os benefícios e os custos em termos monetários, que é expressa pela taxa interna de retorno, pela relação benefício/custo e pelo valor presente líquido. Os resultados dos estudos econômicos servirão para a tomada de decisão, em nível local e regional.

#### A alternativa selecionada deverá ser submetida à análise econômica e financeira segundo modelo, critérios e procedimentos do órgão financiador do programa.

#### As fases seguintes só terão prosseguimento se os estudos realizados indicarem que a alternativa selecionada é viável economicamente. Em caso de inviabilidade econômica, a critério da CODEVASF, o contrato poderá ser encerrado com o pagamento do item referente à aprovação dos Estudos de Alternativas.

## ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO.

### A elaboração do projeto básico, conforme subitem 6.1, compreenderá a execução de serviços de campo e de escritório, necessários para detalhar a(s) alternativa(s) escolhida(s)  no Estudo de Concepção  e Viabilidade,   após a sua aprovação, devendo:

- Fornecer o projeto básico completo, coerente com as condições topográficas e geotécnicas do local de implantação, contendo os elementos indispensáveis e  perfeitamente definidos, acompanhados de memória de cálculos e descrição, de forma a torná-los auto-explicativos, possibilitando a compreensão do  funcionamento do  sistema e permitindo detalhada orçamentação, aquisição dos materiais e equipamentos, devendo:

- Incluir todos os estudos, resultados, e o que for necessário à elaboração dos mesmos. Deverão conter, além das informações, desenhos, gráficos e anexos que forem necessários à análise, sem quaisquer referências a textos, mapas, plantas ou desenhos apresentados em relatórios anteriores;

- Observar que em todos os pontos do projeto básico, seja nas definições do sistema, no dimensionamento ou no detalhamento, o principal aspecto que se deve atender nas avaliações, além da verificação da viabilidade técnica, social e ambiental, o da obtenção da máxima eficiência econômica e financeira.

Atender as prescrições contidas nas Normas Técnicas da ABNT e, no  que esta for omissa, será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelos órgãos técnicos envolvidos.

- Para ser alcançado este objetivo, o projeto básico deverá conter, no mínimo, as partes mencionadas a  seguir:

### Projeto Hidráulico, constituído de memorial descritivo e memorial de cálculo, das plantas e desenhos necessários. Para o lançamento das canalizações principais, deverá elaborar um estudo pormenorizado, “in loco”, analisar as interferências e estudar a melhor forma de se projetar à transposição. O memorial descritivo e de cálculo deverá abranger hipóteses de cálculos, dimensionamento hidráulico de todas as partes constituintes do sistema. Serão exigidos, para cada unidade do sistema os seguintes elementos:

#### Planta Geral do Sistema, na escala de 1:5000, da área de abrangência do projeto, indicando as bacias e sub-bacias contribuintes com indicações das densidades demográficas,  traçado, diâmetro, extensão e material dos coletores troncos, interceptores, emissários, ramais e localização de estações elevatórias (nº de bombas, vazões e respectivas potências), estações de tratamento (tipo, capacidade), para as etapas  de implantação das obras. Deverá, ainda, constar desta planta, a representação do corpo receptor, com os níveis d’água máximo e mínimo.

#### Rede Coletora, ramais condominiais, Interceptores e Emissários, contendo:

- As plantas de conjunto de ruas, na escala 1:2000, incluindo os seguintes elementos, além de outros necessários ao completo entendimento  que atendam os objetivos colimados:

- Indicação das bacias e sub-bacias;

- Cadastros atualizados;

- Designação dos logradouros e bairros;

- Distância entre poços de visita;

- Diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas;

- Sentido de caimento e declividade das tubulações;

- Cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita;

- Cotas dos fundos dos poços; e

- Profundidades dos poços.

- As plantas e perfis dos interceptores, emissários e coletores tronco, nas escalas horizontal de 1:2.000 e na vertical de 1:200,  incluindo os seguintes elementos:

- Desenho em planta da rua projetada;

- Designação dos poços;

- Largura dos logradouros;

- Distância entre poços;

- Diâmetro das tubulações projetadas;

- Sentido de caimento e declividade das tubulações;

- Desenho do perfil das tubulações e do terreno;

- Cotas das superfícies superiores dos tampões dos poços de visita;

- Cotas dos fundos dos poços; e

- Profundidades dos poços.

#### Elevatórias, plantas de situação, locação e de interligação dos  barriletes e canalizações, com as plantas e cortes necessários, na escala 1:50 e 1:20, ou outro mais adequado, inclusive escadas de acesso, caixas de  passagem, detalhes dos barriletes de sucção  e  recalque, indicação da ancoragem e bases de  apoio de equipamentos, monovias, etc. Deverá ser previsto, para cada elevatória,  um sistema emergencial e de segurança, constituído de grupo gerador e extravasor e quadro de peças, contendo especificações  e quantidades.

#### Linhas de Recalque, dimensionadas para os seguintes materiais: Ferro Dúctil, RPVC, PRFV e PEAD. Plantas de caminhamento e locação na escala horizontal 1:2.000, com respectivos perfis na escala  vertical 1:200, contendo localização de curvas  horizontais e verticais. Plantas de detalhes de ancoragens e obras de arte em escala conveniente. Perfil reduzido,  com indicações da linha  piezométrica e das linhas de pressões transientes máximas e mínimas, contendo os seguintes elementos:

- Folha de especificação, com a classe de rigidez dos tubos de PRFV e RPVC, levando-se em consideração o cálculo dos transientes hidráulicos;

- Estaqueamento;

- Cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação;

- Diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas;

- Declividade; e

- Profundidade.

#### Estação de Tratamento, considerando os aspectos característicos de lançamento, capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com indicação da vazão e características do efluente bruto quanto à Temperatura (°C), DBO(5,20) (mgO2/L), Fósforo total (mg P/L) e Nitrogênio total (mg N/L), com os parâmetros de qualidade do esgoto tratado no efluente da ETE. As peças gráficas deverão conter plantas, cortes, indicação das bases de apoio de equipamentos, localização de aberturas de passagens de tubulações, indicações nas plantas a localização dos cortes, dimensão geral das diversas unidades, coordenadas geográficas e tudo mais que houver no sentido de permitir a sua perfeita compreensão. No dimensionamento do projeto da ETE, deverão ser observadas as seguintes condições:

- A eficiência do sistema ficará condicionada à capacidade de depuração  do corpo receptor e baseando-se na legislação para parâmetros e efluentes;

- O perfil hidráulico da ETE e principalmente detalhes das interligações das unidades;

- Destinação final do lodo;

- Manutenção e operação simplificados para o sistema; e

- No caso de utilização de reatores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFA), deverão ser projetados queimadores automáticos, com dispositivo corta-chamas, para queima dos gases gerados na biodigestão.

### Projeto das Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e de Ventilação, constituído de memorial descritivo e de cálculo, planta e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive perspectiva isométrica, com indicações de diâmetros, comprimentos, peças e conexões, contendo:

- Projeto para  esgotamento dos drenos do piso das construções.

- Projetos de instalações de  ventilação forçada para os compartimentos fechados abaixo do nível  do terreno, que sejam visitáveis.

- Projetos de drenagem pluvial de todas as áreas especiais, onde serão implantadas unidades do sistema.

### Projeto Arquitetônico Urbanístico Inerentes ao Projeto, visando a funcionalidade e a economia, privilegiando a aparência da construção, deverão ser apresentadas todas as plantas baixas, cortes, fachadas e demais detalhes necessários ao entendimento dos elementos a construir, na escala 1:50. As plantas e fachadas  apresentadas deverão conter indicações dos materiais de  acabamento de paredes e pisos. O projeto urbanístico deverá proporcionar uma perfeita integração das áreas adjacentes e constará de plantas de drenagem, acessos, estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos, indicações de  movimentos de terra necessários, discriminação da  vegetação a ser plantada  e dos materiais a serem  empregados na pavimentação.

### Projeto de Construção Civil, contendo os elementos construtivos dos projetos arquitetônicos detalhados em plantas e cortes, de modo a não deixar dúvidas para sua execução. Deverão ser estudadas e projetadas as transposições de interferências e as travessias sob ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., na esc.: 1:200, com os detalhes construtivos necessários, obedecendo-se as exigências dos demais órgãos envolvidos. Os resultados das investigações geotécnicas, serão utilizados  para a definição e o detalhamento das fundações das unidades do sistema. Os resultados, também, deverão nortear outras definições necessárias à confecção dos orçamentos, tais como:

- Movimento de terra, com definições dos taludes de corte e aterro;

- Planta com todas coordenadas e levantamento topográfico da área de empréstimo para aterro, pois é necessário para a autorização dos órgãos ambientais para a retirada do material;

- Embasamento das tubulações;

- Esgotamento de valas; e

- Escoramento de valas e de escavações.

### Projeto Elétrico, abrangendo os projetos das instalações prediais de luz e força, das linhas de transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência, cabines, quadros de controle, proteção, comando, alimentação dos motores elétricos, inclusive automação das estações elevatórias e dos equipamentos que se fizerem necessários, da iluminação das áreas  externas e urbanizadas, etc., atendendo, além da normas da  ABNT,  as da concessionária de energia e às orientações da CODEVASF, devendo:

- Apresentar os memoriais descritivos com explicativo da filosofia adotada para  cálculos, folhas de dados, desenhos, especificações, relações de materiais, equipamentos e orçamentos detalhados, para todos os projetos.

- Aprovar o projeto elétrico, na concessionária de energia. A Consultora será responsável por todos esclarecimentos,  ajustes e correções necessárias, sem ônus para a CODEVASF.

- Apresentar os desenhos, em escalas, no mínimo, de 1:50;

#### Em todos os documentos do projeto elétrico devem constar o nome, assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto, que deverá conter, no mínimo, o seguinte detalhamento:

- Iluminação e distribuição de energia, contendo:

a1) Plantas de distribuição de pontos de luz, tomadas de serviço e outros, distribuição de circuitos e alimentadores para instalações internas nos diversos ambientes de utilização;

a2) Planta de iluminação externa, distribuição de circuitos e níveis de luminotécnica;

a3) Plantas de distribuição de força, locação de equipamentos, alimentadores de força, distribuição de circuitos e cargas;

a4) Detalhes, vistas frontal e lateral, esquemas de instalação, especificação de componentes;

a5) Listas de carga, distribuição de circuitos, relação de equipamentos, corrente à plena carga de cada máquina operatriz, apresentação das proteções, cálculo da demanda dos componentes (DMC) e demanda total (DMT), cálculo e especificações dos equipamentos principais da subestação alimentadora;

a6) As instalações industriais de iluminação deverão ser distribuídas por intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na parede. Quando no piso, deverão ser dispostas de forma subterrânea;

a7) As instalações industriais de força deverão ser embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos; e

a8) Os condutores para comando e sinalização devem ser de cobre, do tipo multipolar.

- Malhas de terra e sistemas de proteção contra descargas atmosférica, com:

b1) Plantas de distribuição das malhas, dimensionamento dos condutores; e

b2) Detalhes de poços e caixas de aterramento, detalhes de interligação dos condutores, apresentação do sistema de aterramento;

- Quadros de distribuição de luz (QDL),  distribuição de força (QDF), comando dos motores (QCM) e outros centros distribuidores de energia, contendo:

c1) Definição do processo de partida, controle, comando e proteção das máquinas operatrizes, em função das características técnicas e operacionais, tensão de trabalho e planos de manutenção da operadora do sistema;

c2) Definição e dimensionamento das proteções, conforme potências e tensões de trabalho;

c3) Definição dos níveis de automação e comando, sempre de acordo com as características técnicas e operacionais de cada máquina operatriz;

c4) Padronização dos quadros, dimensões, tipos de instalação, grau de proteção e outros, para as instalações projetadas;

c5) Utilização de circuitos lógicos, seletividade de proteção e outros;

c6) Definição do grau de automação do sistema, bem como intertravamento com outros centros de comando e operação;

c7) Definição e dimensionamento de equipamentos sensores e de instrumentação a serem empregados;

c8) As definições prévias deverão fazer parte do projeto e estar sempre em comum acordo com a fiscalização, e serem explicáveis no memorial descritivo;

c9) Apresentação de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado com especificação e dimensionamento dos  componentes;

c10) Apresentação de diagrama de comando, proteção e controle, com os princípios de funcionamento;

c11) Apresentação de réguas e terminais de bornes e conectores;

c12) Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes de fixação, planta da base e outros;

c13) Legenda dos equipamentos e diagramas;

c14) Intertravamento de sistemas automáticos, funcionamento à distância, apresentação de esquemas básicos, de operação e comando;

c15) Detalhamento, dimensionamento e especificação de sensores, instrumentos de medição e controle;

c16) Orientações para operação de sistema;

c17) Especificação e relação de material, orçamento dos equipamentos componentes, ferragens e agregados dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer outros quadros apresentados.

- Subestações, contendo:

d1) Definição quanto aos níveis de tensão primário e secundário, interligação com a concessionária e sistema de medição a ser adotado;

d2) Definição quanto à locação, tipo de instalação, ao tempo ou abrigada em cubículo blindado, de acordo com as conveniências da operação do sistema;

d3) Exigências do operador do sistema quanto às cargas de reserva, etapas de instalação, expansão, demanda, considerada, métodos de controle e racionalização do consumo, cálculo, dimensionamento de energia reativa, critérios para correção do fator de potência;

d4) Definição, exigências e dimensionamento do grau de proteção elétrica e mecânica dos equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes alternada e contínua, relés de proteção primários e secundários, elétricos e mecânicos;

d5) Esquema unifilar, com dimensionamento dos equipamentos;

d6) Malha de terra, detalhes de interligações;

d7) Plantas de base, fixações, ferragens e de movimentação dos equipamentos;

d8) Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

d9) Detalhe de interligação com a concessionária, dimensionamento e detalhamento dos condutores;

d10) Especificação e relação do material, orçamento dos equipamentos, componentes, ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive transformadores, equipamentos de medição e proteção, relés e outros;

d11) No caso de uso de subestação abrigada, deverão ser apresentados projetos de arquitetura e estrutural para a edificação de abrigo, de acordo com as normas e padrão do operador do sistema.

- Linhas de Transmissão, contendo: cálculos, dimensionamentos e desenhos, em planta e perfil, de rede ou linha de transmissão ou distribuição de energia, em tensões acertadas com a concessionária de energia, desenhos e detalhes das estruturas.

- Gerador de Emergência, com a definição do tipo, locação, dimensionamento e desenhos de instalação; acionamento manual e automatizado, entrando em operação logo após o corte de energia elétrica; e projeto arquitetônico do abrigo do gerador.

### Projeto de Automação, Medição e Instrumentação, precedido de estimativa de quantitativos/custos, contendo:

- O grau de automação, medição e instrumentação  e deve, no mínimo,  permitir:

a1) observar, na operação, as ocorrências importantes no processo, como condições de falhas ou estados inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que necessário, alarme sonoro e visual; e

a2) registrar as situações operacionais.

- Todos os detalhamentos do CCO – Centro de Comando Operacional, quanto ao “hardware”, “software” aberto, de forma que permita alterações, conforme necessidades da operação; treinamento e documentação; tipo de equipamentos e sua localização; detalhamento das redes de comunicação; posicionamento e especificações dos CLP, diagrama PI – Processo e Instrumentação e comunicação entre diferentes sistemas;

- Todas as características mínimas necessárias aos instrumentos de campo, visando a utilização de tecnologia adequada ao fluído do processo, precisão, confiabilidade e facilidades de manutenção.

- Descritivos operacionais do processo, equipamentos, diagramas lógicos e/ou mapas de operação e/ou diagramas de causa e efeitos, visando o desenvolvimento dos “software”.

### Projeto Estrutural, com os cálculos, detalhes e especificações que darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos componentes que farão parte do sistema, com o nome, assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto. Serão necessários:

- Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

- Quadro resumo de seus respectivos tipos e posições;

- Quantitativo de formas em m2 , e concreto em m3;

- Resistência (Fck) do concreto em MPa a 28 dias;

- Resistência (Fyk) e classe do aço;

- Blocos de ancoragem.

- Os desenhos e detalhes deverão ser executados em escala conveniente, indicando de maneira clara e precisa,  os resultados dos cálculos, de acordo com a norma NBR-7191 (NB-16).

- Na memória de cálculo deverá conter as justificativas, os critérios e as considerações adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as fórmulas.

- Deverão, ainda, ser fornecido o seguinte:

i1) Locação e definição de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a implantar (conjuntos elevatórios, pontes rolantes, monovias e outros);

i2) Cargas distribuídas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que são transmitidas às fundações;

i3) Cargas de vento, quando ocorrerem e merecerem ser consideradas;

i4) Fck do concreto, devendo atender as recomendações da NBR 6118 para estruturas que objetivem conter água, e devidamente estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem;

i5) Fator água/cimento;

i6) Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto e retirada das formas;

i7) Recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118, no mínimo 3 cm para estruturas que devam conter água;

i8) Fissuração no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham água, ou em contato com o solo, conforme NBR 6118;

i9) Locação das juntas de concretagem e indicação dos procedimentos a serem adotados na confecção e tratamento das mesmas;

i10) Sugestão de plastificantes, super-plastificantes, microsílica ou de quaisquer aditivos ou insumos necessários à composição do concreto, para as unidades destinadas a conter água, de forma a assegurar plasticidade, uniformidade e impermeabilidade;

i11) Slump que assegure a qualidade e resistência do concreto;

i12) Recomendações sobre os materiais de construção;

i13) Recomendações sobre os materiais de construção, como cimento comum e de alto forno; brita calcárea, granítica e seixo rolado.

### Avaliação Sócio-Ambiental, em complementação dos estudos ambientais que foram elaborados na fase de estudos de concepção e viabilidade, deverão ser estudados os aspectos referentes aos principais impactos do empreendimento na dinâmica da comunidade, expectativas das mesmas relacionadas às áreas previstas para implantação das unidades do sistema, levantamento do grau de organização da comunidade com o registro das organizações e instituições existentes, subsidiando dessa forma a elaboração dos programas de comunicação e educação ambiental, devendo:

- Detalhar os estudos ambientais com vistas à elaboração de planos e programas necessários para mitigação e monitoramento  dos impactos resultantes da implantação das obras e da operação do sistema;

- Levantar os custos para implantação dos referidos planos e programas; e

- Elaboração da documentação necessária à solicitação da Licença Simplificada ou Autorização de Funcionamento e das Licenças Prévia e de Instalação  do empreendimento, bem como da outorga para lançamento de efluentes, conforme exigências dos órgãos de licenciamento ambiental e recursos hídricos.

### Manual de Operação e Manutenção, objetivo e de fácil compreensão, visando orientar as ações quanto aos procedimentos operacionais do sistema de esgoto sanitário. Seu conteúdo deverá abordar, no mínimo, os seguintes itens:

- Descrição sucinta da concepção do sistema;

- Fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais;

- Instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

- Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos;

- Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais nas situações normais e emergenciais;

- Manutenção preditiva e preventiva das unidades;

- Cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho; e

- Procedimentos e parâmetros das análises laboratoriais.

### Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos, relacionados, por unidades do sistema, os serviços, materiais e equipamentos, com respectivos quantitativos, necessários à cada etapa de implantação das obras, de acordo com o  Caderno de Encargos da concessionária de serviços estadual ou municipal, inclusive os departamentos municipais. Deverão ser fornecidos: memória de cálculo, parâmetros e critérios utilizados no levantamento destes quantitativos. As relações de serviços, materiais e equipamentos que compõem o projeto deverão obedecer à seguinte itemização:

- Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos

- Ligações/ramais

- Rede coletora

- Coletor principal

- Interceptores

- Estação elevatória

- Sistema de Tratamento

- Estação de tratamento

- Estação elevatória

- Emissário

- Disposição final

### Orçamento a ser apresentado de acordo com os preços das obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, utilizando-se o método definido no item 6.3.6, subdividido da seguinte forma:

- Custos diretos

- Ligações/ramais

- Coletores

- Estações elevatórias

- Emissários e linhas de recalque

- Estações de tratamento

- Disposição final

- Outros

- Custos concorrentes

- b.1)  –  Desapropriação, será apresentado em planilha ou material à parte para providências da prefeitura;

- b.2) – Condicionantes ambientais, custos decorrentes de medidas compensatórias e mitigadoras apresentados em planilha à parte para providências da CODEVASF; e

- Memória de cálculo - detalhada do levantamento dos quantitativos, inclusive com os parâmetros e critérios adotados que compõem o orçamento.

### Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos, detalhando os materiais e equipamentos a serem adquiridos pela CODEVASF, tais como materiais elétricos,  hidráulicos, bombas,  etc., ressaltando a quantidade e  detalhes relacionados com o seu funcionamento. Deverão ser apresentadas, também, as especificações dos serviços a serem contratados pela CODEVASF, indicando o material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes para a instalação dos equipamentos, inclusive a forma de remuneração de cada serviço a ser  executado nas obras.

### Desapropriações, apresentar a relação das desapropriações necessárias à implantação do projeto, incluindo nesta relação:

- Nome da propriedade, com área correspondente a desapropriar;

- Croquis e planta da área em escala conveniente;

- Nome do  proprietário e seu endereço;

- Valor das terras e das  benfeitorias;

- Coordenadas geográficas ou UTM;

- Memorial descritivo da área;

### Estudo de Viabilidade Econômico Financeira, após a elaboração do projeto básico, quando a minuta do Relatório Final estiver aprovada, o resultado final deverá ser submetido a nova análise econômica e financeira segundo modelo, critérios e procedimentos adotados nos estudos de alternativas de concepção. A nova análise destina-se a fornecer uma referência sobre a sustentabilidade operacional do sistema.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços serão contratados, no máximo, pelo preço global orçado de R$     655.973,52  (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e cinqüenta e dois centavos), preços referenciados em JUNHO / 2009, compreendendo a elaboração de projeto básico de engenharia, conforme indicado nas planilhas de orçamento, Anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Neste prazo estão incluídos 15 (quinze) dias para editar e entregar a versão definitiva dos projetos básicos, objetos destes Termos de Referência.

## Desde que apropriada à metodologia proposta e demonstrada no programa de trabalho, algumas atividades poderão ser executadas concomitantemente, com vistas à otimização dos prazos.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A concorrente licitante interessada nestes Termos de Referência deve estar de acordo com os requisitos descritos nos itens abaixo discriminados.

Não será permitido no presente Termos, a participação de empresas em consórcio.

  - As atividades fins, objeto destes Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas à terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como estudos básicos (hidrologia, hidrogeologia, geotecnia e topografia) e ensaios de campo e de laboratório, análises laboratoriais (bacteriológica, química e física), poderão ser subcontratados total ou parcialmente junto a empresas especializadas, sob responsabilidade total da contratada perante a CODEVASF, pela qualidade dos serviços e à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A concorrente licitante considera que conhece e aceita plenamente os presentes Termos de Referência, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a CODEVASF concordou previamente e, formalmente.

  - A concorrente licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF, em decorrência destes Termos de Referência, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

  - A concorrente licitante, ao apresentar sua proposta, deve apresentar uma declaração de que conhece o local dos estudos e possui a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação In loco das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF, pois o não conhecimento destes aspectos não poderá ser avocado, no desenrolar da execução dos serviços, como motivo para a alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

  - O atestado de visita técnica às localidades não será exigido.

  - Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 2ª Superintendência Regional (2ª Gerência Regional de Revitalização) da CODEVASF, por meio do telefone (77) 3481-8044   no horário de 8:00 às 12:00h e 13:30 às 17:30h de 2ª à 6ª Feira.

  - Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto destes Termos de Referência;

  - A concorrente licitante deverá apresentar certidão(ões) ou atestado(s) em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado serviços de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação.

  - Elaboração de projetos de engenharia para implantação de sistema de abastecimento de água tratada ou sistema de esgotamento sanitário, composto de projeto elétrico, projeto estrutural, unidades de tratamento, elevatória de água bruta, casa de química, elevatória de água tratada, reservatório, rede de distribuição de água tratada, ligações prediais, contendo:

- Estudos geológicos, hidrológicos, e hidro-sanitário;

- Estudos de viabilidade sócio, econômica e financeira do empreendimento;

- Elaboração de manual de operação de sistema de abastecimento de água tratada;

- Estudos ambientais.

  - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviço de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação para a habilitação da licitante. A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

# HABILItAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com a forma de apresentação estabelecida no Edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1 destes TR;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pela CREA, os seguintes dados:

- local de execução; nome da contratante e da contratada; nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s), e;a relação dos serviços executados.

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, da data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados na alínea “b” do subitem 2.1, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observando os aspectos a seguir:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou o sócio;

- será aceito empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- a comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópias da ficha ou livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho;

- quando se tratar de dirigente ou sócio, a comprovação será por meio do ato constitutivo;

- no caso de serviços realizados no exterior, o atestado deverá estar regularizado no pais de origem e registrado no consulado brasileiro, acompanhado de tradução juramentada;

- declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita  participar dos serviços, preferencialmente como coordenador, admitindo-se  sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf.

## Em complemento à documentação estabelecida no Edital, para qualificação técnica, a Licitante deverá apresentar o certificado de registro no cadastro técnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 01 de 16/03/88 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, e segundo os quais a concorrente licitante se propõe a executar os serviços, e o preço pela contraprestação destes, devendo ser apresentados na forma aqui prevista.

  - Proposta financeira

A proposta financeira será elaborada devendo conter as informações e os documentos discriminados a seguir.

  - Apresentação da proposta financeira

    - Resumo dos principais itens integrantes da proposta, valor total evidenciado na primeira folha, em algarismos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas.

    - Declaração expressa de que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data determinada para entrega da mesma, sujeita a revalidação por idêntico período.

    - Detalhamento da proposta com apresentação dos Formulários PFP, PFP-I, PFP-II,PFP-III, PFP-IV, PFP-V, PFP-VII, PFP-XIII e PFP-XIV, PFP-XV, cujos modelos figuram em Anexo, nestes Termos de Referência. Se necessário, a concorrente licitante poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais. Para item adicionado apresentar também:

- Demonstração dos percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a lei 9876, de 26 de novembro de 1999;

- Cronograma físico-financeiro, baseado no elenco de eventos;

- Detalhamento das despesas fiscais em quadro a parte.

    - Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços, como: impostos, tributos, taxas, encargos sociais, seguros, mão-de-obra, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução desses. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As propostas financeiras serão examinadas para determinar se estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

    - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- Se houve discrepância entre os preços unitário e total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - No caso do subitem 12.1.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta, não serão considerados. A concorrente licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado nesse, sob pena de desclassificação.

  - Serão desclassificadas propostas nos seguintes casos:

- Que não atendam às exigências destes Termos de Referência;

- Com valores unitários e globais exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A CODEVASF pagará à Contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

## Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos Cronograma Físico - Financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes, os serviços executados, as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, incluindo-se nas mesmas os serviços executados no período, correspondente as parcelas de preço global constantes do Cronograma Financeiro.

## O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento mensal, sujeito às seguintes condições gerais:

- O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 13.5 e 13.6 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da Nota de Empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização da CODEVASF, com a indicação do período de sua execução;

- O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

- As faturas mensais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- Qualquer erro detectado no documento de cobrança, acarretará a devolução do mesmo à Contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

## As formas de pagamento contempladas nestes TR - preços unitários e preço global - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preços Unitários.

### Os serviços pagos a preços unitários são referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração dos estudos.

### Os trabalhos de campo e laboratório serão pagos, por aplicação, aos quantitativos realmente executados, do sistema de preços unitários apresentados pela Contratada na sua proposta.

### O pagamento dos trabalhos de campo e laboratório será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- Autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho; e

- Apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da CODEVASF.

### O conjunto dos trabalhos de campo de laboratório, a serem pagos a preços unitários, constam dos anexos II e III.

### As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela Contratada, na sua proposta em relação aos trabalhos de campo e laboratório, executados, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Os serviços pagos a preços unitários incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- Custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos,  etc.;

- Despesas fiscais; e

- Remuneração de escritório.

## Serviços Pagos a Preços Globais.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários para a elaboração dos projetos, denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 13.5. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- Aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o Programa de Trabalho e Cronograma Físico.;

- O coordenador do contrato, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará à Contratada a emissão dos respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos, poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora;

- A CODEVASF, após sanado o motivo da retenção, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

### Os documentos de cobrança serão acompanhados dos relatórios e documentos a serem emitidos e descritos na proposta, e de acordo com o Cronograma Físico.

### A CODEVASF, após a aprovação dos relatórios/documentos, autorizará à Contratada a emissão dos respectivos documentos de cobrança.

#### A CODEVASF, caso existam observações acerca dos relatórios e documentos, poderá reter a parcela referente às mesmas, se a dúvida não for sanada pela Contratada.

#### A Contratada deverá apresentar, em detalhes, o demonstrativo da composição:

- Dos encargos fiscais;

- Dos custos de administração; e

- Da remuneração de escritório.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários da Funcional Programática 18.544.1305.10RM.0001 (Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba – NA), Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob  gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A Contratada e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reuniões estimar convenientes. A comunicação será por escrito, mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A CODEVASF acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos. A relação dos produtos, previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega, são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A Contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro).

#### Os prazos para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. A Contratada deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

#### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias.

### As eventuais alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela CODEVASF, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da CODEVASF e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

## A CODEVASF terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A CODEVASF, por meio da Gerência de Empreendimentos Sócio – Ambientais da Área de Revitalização - (AR/GSA), designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de acompanhamento, fiscalização do contrato, análise e aprovação das adequações aos projetos básicos objetos destes Termos de Referência.

### A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### A Contratada  poderá recorrer à Área de Revitalização das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada  da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A CODEVASF e a Contratada estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- Preparação e atualização dos programas de trabalho;

- Comunicações;

- Fiscalização; e

- Faturamento.

## A Contratada deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via Fax, através da linha telefônica: (77 ) 3481-8044 da Gerencia Regional de Revitalização da              2ª Superintendência Regional ou outra que lhe for fornecida. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico em endereço de email que lhe será fornecido.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A Contratada, antes do início dos trabalhos de campo deverá apresentar um relatório específico com o Plano de Trabalho Específico (PTE), contendo:

- A data prevista para início dos trabalhos;

- A equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- A localização (local do escritório de campo);

- Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

- A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- As normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- Os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- A data prevista para o término dos serviços.

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente de acordo com a natureza dos serviços.

## Os relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, devem ser apresentados, considerando as seguintes diretrizes:

- Os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- Os dados referentes às unidades espaciais do projeto  e áreas de influência, deverão ser apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema de informações geográficas;

- Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem  editados e reeditados pela CODEVASF;

- Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública.

- Conter a equipe de acompanhamento/fiscalização e a equipe técnica que trabalhou na elaboração dos serviços.

## A Contratada emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos:

- Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da CODEVASF, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);

- Relatórios Específicos - a serem apresentados quando solicitados pela CODEVASF, e/ou imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações sobre fontes de dados, metodologias, memórias de cálculo e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para futuro aprimoramento, a serem integrados nos relatórios parciais  e relatórios finais;

- Relatórios Parciais - a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto destes Termos de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo IX), com as informações a respeito das fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica sobre os dados disponíveis;

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada em minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais, devidamente sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da CODEVASF;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação de correção/revisão da versão preliminar pela CODEVASF.

## A Contratada, além da documentação impressa da versão definitiva do relatório final, se obriga a entregar quatro cópias de todos os trabalhos, gravados em CD/DVD-ROM e HD externo, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na CODEVASF. Caso a Contratada, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela CODEVASF, ficará obrigada a fornecer os seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração dos serviços deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca os resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela CODEVASF.

## A Contratada deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## A Contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela CODEVASF.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - a documentação pertinente será, obrigatoriamente, apresentada na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do Relatório Final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da CODEVASF; no centro, título, desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- A lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra CODEVASF e sua logomarca na parte superior; o nome da Contratada na parte inferior e o mês da publicação, logo abaixo;

- A lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### Folha de Rosto - deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da CODEVASF; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome da Contratada.

#### Verso da Folha de Rosto - o verso da folha de rosto deverá conter:

- Ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- O nome do contratante (CODEVASF), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.CODEVASF.gov.br e o e-mail.

### Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura, bem como uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- A monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- Os originais, em formato A1, deverão ser entregues à CODEVASF;

- Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e Numeração:

- A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas - os Formulários e tabelas deverão:

- Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- Ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- Apresentar título;

- Apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024):

- Apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- As seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos:

- Numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- Registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da CODEVASF, permitindo o controle da emissão desses documentos pela Contratada e pela CODEVASF.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- As folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- A legenda deverá apresentar a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- A legenda deverá conter as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- CODEVASF;

Título do projeto;

Título do documento;

Data (mês/ano);

Nome da Contratada;

Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

Assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

Número de revisão; e

Escala.

- A descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

### Número de Vias – os documentos serão apresentados nas seguintes quantidades:

- Relatório Parcial ou Específico, em 3 (três) vias;

- Minuta do Relatório Final, em 3 (três) vias;

- Relatório Final em 4 (quatro) vias completas, bem como dos documentos de Concorrência (desenhos, especificações técnicas e planilhas de quantidades) em texto e CDs.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Ao término dos serviços serão entregues à CODEVASF, os produtos a seguir relacionados:

- Estudo de Reconhecimento, após a aprovação dos Relatórios Finais, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

- Estudo de Concepção e Viabilidade, após a aprovação dos Relatórios Finais, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

- Projeto Básico, após a aprovação dos Relatórios Finais, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionados ainda a:

- Conduzir as diligências e consultas, nos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços, com vistas à instrução das Licenças Prévia (LP) e Implantação (LI) do Empreendimento e suas liberações.

- Realizar, de acordo com escopo dos serviços, sem custos adicionais para a CODEVASF, os ajustes de projeto, recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, durante e após a emissão das referidas licenças.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

### Após a entrega dos produtos, a Contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços. A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no item 19 e seus subitens são condicionantes para:

- A emissão do atestado de execução dos serviços;

- A emissão do termo de encerramento físico; e

- A liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## A Contratada será responsável perante à CODEVASF, pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## Os trabalhos podem ser apresentados nos modelos padrão da CODEVASF (planilhas, cadernetas, cartas, relatórios, etc) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## A Contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução dos serviços.

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO II –- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos dos necessários à elaboração do Projeto Básico.

    - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PFP-V.

    - Caso os levantamentos executados na fase de estudos anteriores atendam às exigências para os serviços do Projeto Básico, deverão ser considerados os levantamentos realizados anteriormente.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas

    - Os transportes deverão ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System) geodésico de dupla freqûencia (L1 L2), com precisão após processamento off-line de 20mm + 2 ppm, para 1 desvio padrão (68,7%). O aparelho deve possibilitar a combinação da dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambigüidades.

    - Deverão ser observadas no rastreio GPS as seguintes condições:

      - Distância máxima tolerável da estação de referência: 15 km;

      - PDOP máximo: <6;

      - Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8;

      - Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

      - Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4 durante a execução do levantamento;

      - Intervalo de gravação: 2 s;

      - Processamento off-line com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambigüidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s);

      - Receptores com um mínimo de 8 canais

      - Técnica de posicionamento GPS

        - Deverá ser adotada a técnica DGPS (GPS diferencial) pós-processado.

        - Poderão ser utilizadas as correções das pseudodistâncias (mais recomendado). Caso não sejam utilizadas, o relatório de rastreio deverá comprovar que os satélites da estação base foram todos rastreados na estação móvel.

    - A densificação do apoio básico deverá ser realizada por meio de poligonal ou simples irradiamento eletrônico, onde serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se  a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EIXOS (interceptores, emissários e redes)

  - Poligonais Eletrônicas.

    - Planimetria.

      - As poligonais para locação de interceptores e emissários, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

      - Os PI´s serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada  (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

      - Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

      - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

      - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e , se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

      - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

      - Piquetes (cor branca) com tacha  para centragem, a cada 50,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 10 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

      - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

      - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 2.3.1.

      - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

      - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km

  - Seções Transversais

    - A cada piquete implantado corresponderá uma seção transversal, com extensão de (10,00 m em encostas) e 50,00 m para cada lado do eixo principal. Os extremos desta deverão ser estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm. As eventuais variações de espaçamento em função de regiões de relevo acidentado ou não, deverão ser previstas no PTE e aprovadas pela fiscalização.

    - A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento deverá ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a 20,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL EM ÁREAS URBANIZADAS

  - Engloba atividades para o levantamento dos arruamentos, incluindo suas dimensões, tipo de pavimento, nome do bairro, levantamento das edificações, identificação de sua numeração, contorno de matas, identificação em planta de marcos de referência de nivelamento de seções transversais (normais), pontos notáveis (mudança de greide de rua, pontes, margens de rios, lagoas, etc.), cruzamento de vias para obtenção de cotas e pontos para complementação do traçado de curvas de nível de metro em metro. Nos lotes com declividade para os fundos devem ser levantados os pontos mais baixos.

- LEVANTAMENTOS DE FAIXAS DE EXPLORAÇÃO (interceptores, emissários e redes)

  - Consiste no levantamento de toda a área abrangida pela faixa a ser determinada na elaboração do PTE incluindo bocas de lobo, posteamento, árvores, meio fio, largura das vias, passeios, delimitação de matas, lavouras, cercas divisórias e nomes dos proprietários, estradas, cursos d’água, erosões, talvegues, acidentes topográficos, urbanísticos, ruas perpendiculares à levantada com amarração planialtimétrica ao último PV de esgoto existente. O traçado de curvas de nível deve ser de metro em metro e padrão cadastral mínimo classe IVPA.

- LEVANTAMENTO DE JAZIDAS

  - Deverá ser executado o levantamento das jazidas por poligonação e ou irradiamento com uma malha de pontos eqüidistantes de 20m e materializada por piquetes de 2x2x20cm. Nos extremos da área deverão ser cravados piquetes de cor branca e dimensões 4x4x70 cm, aflorando 10 cm. Sua representação é individual em desenhos de escalas 1:500 a 1:2.000, com as dimensões da área em formato ABNT. O padrão mínimo do levantamento de jazidas é classe IIPAC.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo CODEVASF, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da CODEVASF que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- CADASTROS

  - Os serviços a serem executados, compreendem a produção de informações cadastrais da rede coletora, interceptor/emissário, poços de visita, estações elevatórias e de tratamento de esgotos.

  - Cadastro da rede coletora existente

    - O cadastro da rede coletora existente compreende a determinação do diâmetro, material e profundidade média dos poços de visita, incluindo dados sobre o seu estado de conservação e desenho em planta da rede cadastrada, com todos seus elementos por locação expedita. Para obtenção de informações altimétricas deverá ser realizado, de PV à PV, nivelamento geométrico classe IIN.

  - Cadastro de interceptor/emissários existentes

    - Os serviços de cadastro de interceptor/emissários existentes consiste na determinação do diâmetro, material, profundidade média e declividade por trecho, incluindo os dados sobre seus estados de conservação, incluindo o documentário de determinação de eventuais pontos de vazamento, bem como a elaboração do desenho em planta da linha cadastrada. Para este serviço deve ser utilizado como padrão mínimo à classe IIP (planimetria) e IIN (altimetria).

  - Cadastro de poços de visita

    - O cadastro de poços de visita compreende os serviços necessários ao cadastramento detalhado dos poços de visita, caixas de passagem e demais elementos. Para informações altimétricas, deverá ser utilizada estação total classe 2.

  - Furos de sondagem para cadastro

      - Devem ser realizados, para apoio ao cadastro, furos de sondagem para identificação e determinação da posição de tubulações que não possam ser acessadas por PV. Nesta atividade, para fins de obtenção das coordenadas do furo, poderá ser utilizado GPS de navegação.

- AVALIAÇÕES

    - Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de fevereiro de 1985, de cada um dos imóveis envolvidos nas faixas a serem desapropriadas.

- MATERIAIS A ENTREGAR

  - Deverão ser entregues em 02 (duas) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- Planta básica da área com representação em escala adequada para representação de tamanho máximo em papel formato A1

- Desenhos (itens 3 a 6) nas escalas estabelecidas na NBR 13.133 ou indicadas;

- Arquivos, em CD-ROM, formato DWG e DXF, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo aos mesmos;

- Código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela CODEVASF;

- Relação geral de proprietários;

- Planta geral cadastral (mapa chave), com escala adequada para representação de tamanho máximo em papel formato A1;

- Pastas Cadastrais;

- Relatório das Avaliações;

- Relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

- PLANO DE TRABALHO

  - A Contratada, antes do início dos trabalhos topográficos e de cadastro, deverá apresentar, para aprovação pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO III– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVICOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos geológicos e geotécnicos dos projetos de esgotamento sanitário, segundo as normas da ABNT, a seguir.

- NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios;

- NBR 6497 – Levantamento Geotécnico;

- NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

- NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; e

- NBR 8044 – Projeto Geotécnico

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VII.

- ESTUDOS GEOLÓGICOS - GEOTÉCNICOS

  - O objetivo destes estudos é proceder as investigações de campo com ensaios de laboratório de modo a caracterizar os materiais a serem escavados, obter as condições de fundação das principais estruturas e identificação e cubagem das jazidas de solo, cascalho, areia e rocha.

  - Ao início dos trabalhos a empresa deverá apresentar o Programa dos Estudos Geológicos e Geotécnicos para aprovação pela CODEVASF.

  - Ao longo da faixa de implantação dos coletores, interceptores e emissário deverão ser feitas sondagens a trado a cada 500 m, com profundidade mínima igual a profundidade do coletor mais 0,50m.

  - Em áreas especiais tais como: elevatórias, estação de tratamento, travessias, etc., deverão ser feitas sondagens à percussão, com profundidade mínima de 7,50 m ou até a camada impenetrável. Se a camada impenetrável estiver próxima a superfície, devendo ser cortada para a execução das obras, pelo menos um furo de sondagem rotativa deverá ser feito, para verificação das condições do solo até onde deverá atingir a fundação e abaixo da mesma.

  - Deverá ser feito estudo geotécnico da área destinada à lagoas para caracterização do subsolo. Nos casos em que o material escavado da área das lagoas não seja adequado para os aterros deverão ser feitas investigações de jazidas para empréstimo.

  - Para as áreas de empréstimo, deverão ser feitas sondagens e ensaios de laboratório (caracterização, índices físicos, compactação, adensamento, cisalhamento, etc.) que permitam atestar a adequação da jazida quanto à qualidade e à quantidade do material.

  - O relatório final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter todos os elementos necessários à quantificação das categorias das escavações, definição das condições de resistência e tratamento das fundações e indicação das jazidas a serem utilizadas, contendo no mínimo, as seguintes informações:

- descrição  da geologia  da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção com indicação de volumes e DMT;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação das obras e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático.

ANEXO IV  ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDOS AMBIENTAIS

- OBJETIVO

  - Determinar a abrangência, estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos ambientais e sociais dos projetos de esgotamento sanitário, objetivando o licenciamento ambiental e outorga para lançamento de efluentes da obra.

  - A base dos estudos ambientais objetivando o licenciamento é o atendimento à legislação ambiental federal e estadual relativa ao licenciamento de obras de esgotamento sanitário e outorga de lançamento de efluentes. Para tal, o empreendimento deverá ser caracterizado quanto ao seu porte, tendo como referência a Resolução CONAMA nº 377, de 09 de outubro de 2006.

  - Os estudos ambientais deverão focar objetivamente o atendimento às exigências de licenciamento e outorga dos órgãos ambientais federais e estaduais, conforme o porte e localização do empreendimento, integrando as informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados obtidos no campo. Para tal, a contratada deverá demonstrar conhecimento sobre tais exigências dos órgãos ambientais e de recursos hídricos, considerando o porte dos empreendimentos objeto de elaboração de projetos básicos.

  - A contratada deverá, além da realização de todos os estudos necessários para obtenção das licenças ambientais exigíveis e outorga, preencher todos os modelos de requerimentos e formulários exigidos pelos órgãos ambientais e de recursos hídricos, bem como acompanhar os processos e fornecer todas as informações adicionais necessárias, até a obtenção da licença prévia ou equivalente e a outorga preventiva ou equivalente, quando exigível.

  - As informações técnicas devem ser traduzidas em linguagem acessível ao público em geral, ilustrado por mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos e, se necessário, outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender claramente as vantagens e desvantagens do Projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.

- REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL

  - Deverão ser considerados todos os dispositivos legais em vigor em nível federal, estadual e municipal, referente à utilização, proteção e conservação dos recursos naturais, ao uso e ocupação do solo, e dos recursos hídricos.  Em especial, deverão ser consideradas  as Resoluções CONAMA 01/86, 237/97, 303/2002, 377/06  e a legislação ambiental,  procedimentos e/ou orientações do órgão ambiental e de recursos hídricos estadual em cujo território se prevê a instalação do empreendimento.

  - Os estudos ambientais deverão ser elaborados por uma equipe multidisciplinar que será responsável tecnicamente pelos mesmos. Desta forma, os estudos deverão constar os nomes, assinaturas originais, número de matrícula profissional e anotação de responsabilidade técnica no devido conselho.

- INSPEÇÃO DE CAMPO

  - A inspeção de campo será realizada logo após o estudo preliminar de alternativas locacionais do projeto e identificação das possíveis interfaces ambientais.

  - Sempre que possível, deverá evitar-se a localização de unidades do sistema em áreas de fragilidade ambiental ou de grande interesse ambiental, a exemplo de unidades de conservação, áreas de preservação permanente, áreas tombadas pelo patrimônio histórico, dentre outras. Deverão ser levantadas as coordenadas dos locais previstos para implantação das unidades e do ponto de lançamento do efluente para cada alternativa proposta, realizando o registro fotográfico dessas áreas.

  - Nesta inspeção deverão ser observados os impactos locacionais das unidades,  direção dos ventos, a localização das alternativas de tratamento e suas respectivas distâncias com relação aos centros urbanos, cobertura vegetal das áreas de intervenção (aspectos fitofisionômicos, estágio sucessional, estimativa da área revestida em hectares, em relação à área total prevista para o empreendimento), características dos solos dentre outros aspectos.

  - Deverá ser mantido contato com a Prefeitura dos municípios atendidos pelo sistema,  principalmente aquele onde será localizada a estação e cujo manancial receberá os efluentes da ETE, para apresentação do empreendimento, levantamento de planos e programas existentes e solicitação da anuência da mesma para implantação do projeto.

  - Deverá ser definido, por parte da Prefeitura, após a fase de inspeção de campo e avaliação das alternativas locacionais, a regularização do domínio público da área onde será implantada a estação de tratamento, exigida nos processos de licenciamento, efetivação de convênios e de execução das obras.

  - Deverá também, ser mantido contato com a população local para avaliação preliminar da expectativa e aceitação do projeto por parte da mesma considerando inclusive as áreas previstas para implantação de unidades do sistema.

- AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

  - A apresentação da Avaliação de Impacto Ambiental, na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade, deverá ser feita seguindo a itemização indicada. Qualquer aspecto que não possa ser incluído em algum item discriminado deverá ser apresentado como anexo, perfeitamente identificado e referenciado:

  - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA REGIÃO

    - Deverá ser apresentada a descrição das principais características ambientais da região onde se localiza o empreendimento, considerando os aspectos do meio natural, como: fisiografia, vegetação dominante, regime de chuvas, regime dos cursos d’água, geologia e geomorfologia; e do sistema socioeconômico, como níveis de renda, emprego, escolaridade, saúde, etc.

  - Caracterização da Intervenção

    - Os sistemas de esgotamento sanitário, de modo geral, compreendem um ou mais dos seguintes componentes: rede coletora, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento (várias modalidades de ETE, incluindo lagoas de estabilização, sistemas convencionais, estações compactas) e emissários para lançamento final. Da mesma forma que ocorre com os serviços de abastecimento de água, nem sempre todos esses componentes estão presentes em todos os sistemas.

    - Pode ocorrer, também, como é o mais comum, que o projeto a ser analisado constitua uma ampliação ou adequação de um sistema já existente.

    - No caso do projeto constituir uma ampliação ou adequação de um sistema existente, deverá ser realizada uma análise de todo o processo de licenciamento ambiental efetuado e o estágio de cumprimento dos condicionantes, caso existentes, apoiando os estudos e medidas ambientais necessárias para a manutenção ou renovação da licença concedida.

    - Inicialmente, portanto, a intervenção deve ser caracterizada quanto ao seu tipo: implantação de sistema completo ou ampliação/complementação de sistema, citando as unidades previstas. As informações a seguir especificadas devem ser adaptadas em função do tipo de intervenção.

      - Descrição da situação atual existente (caso a cidade  já seja atendida por sistema de esgotamento sanitário), referente ao sistema onde estão previstas as intervenções em análise, notadamente quanto aos seguintes aspectos:

- análise da compatibilidade do projeto com planos e programas municipais e o  atendimento às legislações federal, estadual e municipal incidentes sobre o empreendimento e sobre sua área de influência;

- descrição das diversas unidades componentes do sistema: interceptores, estações elevatórias e emissários, estações de tratamento,  processos e níveis de tratamento operados e respectivas eficiências;

- percentual e volume dos esgotos que são coletados e tratados;

- estado de conservação e condições operacionais das várias unidades que compõem o    sistema;

- equipamentos, instalações e pessoal de operação, controle e manutenção; e

- características do corpo receptor e suas condições atuais imediatamente a montante e a jusante do ponto de lançamento dos esgotos, em relação a, pelo menos, os seguintes parâmetros: demanda química e bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, sólidos totais e colimetria.

      - Alternativas técnicas e locacionais estudadas para os sistemas, enfatizando os seguintes aspectos:

- localização do empreendimento, constando a localização geográfica, a localização em termos de bacia hidrográfica, indicação das sub-bacias e os corpos de água diretamente influenciados pelas intervenções e mapa de localização geral;

- descrição geral das alternativas estudadas contemplando coleta, transporte tratamento e destino final do efluente, destacando o funcionamento previsto, notadamente quanto à compatibilidade entre suas unidades componentes;

- esquema geral do sistema sobre planta de urbanismo,  para cada alternativa, indicando a localização de cada uma de suas unidades e os fluxos de vazões; e

- caracterização ambiental e social no âmbito local de todas as áreas onde serão implantadas as unidades do sistema para cada alternativa estudada.

      - Avaliação dos impactos ambientais, de acordo com o nível de exigência dos órgãos de licenciamento ambiental e de recursos hídricos,  contemplando todos os aspectos ambientais relacionados às alternativas estudadas, com base nas informações existentes. Em geral, nas obras de saneamento básico, pela própria natureza das intervenções previstas, os impactos ambientais esperados sobre a população são predominantemente positivos, com reflexos sobre as condições de saúde pública da população. Esses benefícios ocorrem principalmente sobre a parcela de menor poder aquisitivo, sem condições de recorrer a meios próprios para ter acesso a água potável ou fazer o afastamento dos esgotos. Também sobre o meio natural, os impactos prováveis são, em geral, predominantemente positivos, pois o tratamento dos esgotos virá eliminar uma forte fonte poluidora. Por outro lado, o principal aspecto negativo de um sistema de esgotamento sanitário refere-se ao fato de as redes coletoras concentrarem a poluição. Assim, se não for dado o tratamento adequado, o sistema de esgotamento, embora traga conforto e melhoria para as condições de vida da população beneficiada, poderá induzir uma deterioração do corpo receptor, inviabilizar a vida aquática e mesmo prejudicar outras espécies que se utilizam desse recurso, incluindo comunidades humanas. A consideração a respeito dos impactos negativos provocados pela implantação e operação de um sistema de esgotamento sanitário deve contemplar dois tipos de áreas de influência: o local do projeto, ou área de influência direta, onde serão executadas as obras e serão maiores as interferências no meio natural; e a área de influência indireta, na qual podem ocorrer impactos significativos. Um exemplo de parcela dessa área indireta é, no caso, o trecho do curso d’água a jusante do lançamento dos efluentes, que necessita assimilar a carga orgânica lançada. Deverá ser realizada, para cada alternativa estudada, uma análise dos potenciais impactos positivos e negativos, nas fases de planejamento/projeto, implantação e operação, incluindo:

- alteração do regime hídrico e da qualidade da água do corpo receptor:

- o tipo e grau de tratamento e a correspondente carga orgânica lançada, associada à capacidade de autodepuração do corpo receptor, é o que determina o grau de alteração no corpo hídrico. A primeira e mais simples constatação sobre a alteração provocada pelo lançamento de efluentes sanitários é com relação à capacidade de diluição do corpo hídrico. A partir da confrontação entre as concentrações de DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e de OD (oxigênio dissolvido), tanto nos efluentes sanitários quanto no corpo receptor, pode-se calcular quais serão as concentrações da mistura, logo após o lançamento.

- devem ser consideradas, na avaliação: a carga referente à concentração média e aquela referente ao dia de maior contribuição, para os efluentes; e a vazão média de estiagem ou a vazão Q7,10 (vazão média das mínimas de sete dias consecutivos, com período de retorno de 10 anos), para o curso d’água. No caso de haver outro lançamento na mesma bacia, a montante ou a jusante do ponto considerado, utiliza-se o conjunto das cargas. O resultado dessa diluição deve ser considerado, preliminarmente, como um indicador do grau de alteração esperado. Caso essa alteração seja insuficiente para provocar um descumprimento aos limites da Classe 2 (ou de outra classe, se o rio em foco tiver sido objeto de classificação específica) da Resolução Nº 357/05 do CONAMA, em condições de estiagem crítica, pode-se considerar o lançamento de efluentes como de fraco potencial poluidor, não se exigindo, nesse caso, maiores cuidados.

- esse tipo de comparação permite avaliar, de forma preliminar, se haveria, e durante quanto tempo, descumprimento dos limites estabelecidos em legislação, e orientar a escolha de um processo de tratamento com o suficiente grau de remoção de carga orgânica. Um segundo procedimento pode envolver a estimativa, mais precisa, da capacidade de autodepuração do corpo receptor, em face do lançamento previsto. A forma mais direta e usual de se avaliar essa capacidade de autodepuração de um corpo hídrico é a determinação dos níveis de oxigênio dissolvido que esse corpo apresentará, após receber o lançamento dos efluentes orgânicos. Existe uma série de modelos que permitem uma avaliação desse tipo.

- é importante destacar que o lançamento de efluentes sanitários nos cursos d’água, assim como o lançamento de qualquer carga poluidora, deve ser considerado com seus efeitos cumulativos. A análise isolada de um determinado sistema de esgotamento não é suficiente para avaliar seus efeitos sobre um curso d’água, sendo sempre necessário considerar os demais lançamentos na mesma bacia hidrográfica. No caso dessa avaliação preliminar não permitir uma conclusão tecnicamente segura, deve ser previsto, para a fase posterior de projeto, um estudo mais aprofundado, juntamente com o detalhamento do projeto.

- interferências com outros usos do corpo receptor, avaliando o comprometimento dos principais usos da água do corpo receptor a jusante do lançamento previsto do efluente sanitário;

- interferências com áreas de fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas, áreas protegidas por legislação,  avaliando e descrevendo se as obras interferem em áreas de fragilidade ambiental, intensamente utilizadas, ou de interesse ambiental, e se áreas protegidas por lei irão sofrer alterações para implantação das obras do sistema, como aterros, escavações e outras obras de terraplanagem. O critério para avaliar a fragilidade ambiental deve ser técnico (nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, solos hidromórficos ou colapsíveis, encostas muito íngremes, sítios de interesse arqueológico, etc.) e legal (áreas de preservação permanente definidas no Código Florestal, áreas indígenas, unidades de conservação, p. ex.). No caso de interferência da intervenção com área de interesse ambiental, haveria necessidade de se proceder à avaliação específica de impacto na área, tal qual descrito no item 5 destas especificações.

- problemas localizados decorrentes de obras civis,  analisando a necessidade de remoção de famílias em função da localização das obras de interceptores, tratamento e emissários. Com relação a problemas específicos de um sistema de esgotamento, como a produção de odores fétidos, deve ser avaliada e indicada a adoção de critérios de projeto ou de localização, para minimizá-los. Sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, devem ser indicadas as medidas a serem adotadas para sua atenuação.

- alteração no quadro sócio - econômico, descrevendo os principais impactos do ponto de vista social e econômico da população a ser atendida pelo sistema. Sempre que possível, devem ser apresentadas informações numéricas sobre o quadro atual e a reversão esperada.

      - Medidas de mitigação previstas, devem ser avaliadas sempre que ficar caracterizada a existência de potencial impacto negativo significativo, indicando as medidas a serem adotadas para sua atenuação. Como conclusão dessa avaliação, deverão ser indicados os componentes que necessitarão passar por estudos mais aprofundados, para assegurar as medidas que deverão ser adotadas em fases posteriores de implementação da intervenção.

      - Monitoramento ambiental, sempre que possível e pertinente, deverão ser indicados os monitoramentos recomendáveis a serem implementados nas diversas fases, de modo a assegurar o controle dos impactos e das ações para sua mitigação.

      - Estimativa de Custos, os custos para monitoramento e mitigação dos impactos ambientais negativos e de sua adequação para atendimento às exigências legais, deverão ser estimados e considerados na comparação de alternativas

      - Comparação e Seleção de Alternativas, para cada alternativa estudada, devem ser enumeradas as razões pelas quais foram preteridas em relação à alternativa escolhida, considerando as razões de ordem técnica, econômica e ambiental.

      - Descrição Geral do Sistema Proposto, deverá ser apresentada uma descrição das intervenções previstas. No que diz respeito à concepção dos sistemas e às intervenções físicas, os seguintes aspectos deverão ser considerados:

- parâmetros adotados na concepção do(s) sistema(s), principalmente horizonte do projeto; população de projeto, de início e final de plano; consumo per capita de água para as diversas áreas urbanas a serem beneficiadas; contribuição per capita de esgotos; coeficientes do dia e da hora de maior consumo e de maior contribuição de esgotos;

- plano de implantação do(s) sistema(s), ressaltando os aspectos de cronograma (em nível geral) da implantação de cada etapa do projeto, indicando as áreas atendidas com as respectivas populações beneficiadas em cada etapa; programa de implantação da(s) unidade(s) de tratamento, contendo:

- a época em que serão implantadas as diversas fases de coleta, transporte e tratamento de esgotos; e

- as eficiências de cada etapa de tratamento e as percentagens dos esgotos da área de projeto que serão tratadas em cada etapa.

- descrição do componente de esgotamento sanitário, destacando-se as seguintes informações básicas:

- coletores troncos e interceptores - extensão por diâmetros e por área servida, análise de risco de rompimento, entupimento ou transbordamento e áreas a serem afetadas.

- estações de bombeamento (ou de recalque) de esgotos - localização e justificativas para a existência das estações, apresentando a impossibilidade técnica de se proceder à contribuição de esgotos por gravidade para o tratamento; características das estações, características da linha de recalque, análise de risco para os casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de defeitos nos equipamentos.

- unidades de tratamento - localização, processos de tratamento e níveis de eficiência, justificativas para a localização e sua adequação para o entorno da estação, no que se refere à distância de áreas urbanas; tratamento e destino final dos lodos, destino final dos efluentes líquidos da estação, etc.

- emissários - extensão por diâmetro e por área servida, tipo de esgoto a ser transportado, análise de risco de rompimento, entupimento ou transbordamento e áreas a serem afetadas, etc.;

- corpo receptor - indicação do corpo receptor, justificando sua escolha sob os seguintes aspectos:

- compatibilidade com a qualidade final dos esgotos afluentes, em termos de capacidade de autodepuração e vazão de diluição;

- usos atuais e potenciais da água a jusante do ponto de lançamento dos esgotos.

- descrição das obras de lançamento, difusores, proteção contra erosão, com os custos estimados de cada unidade do sistema, total, por economia e por habitante. Este item deve abordar as características físicas das unidades e incluir mapas e plantas, de forma a permitir a compreensão da interconexão entre essas unidades.

- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA(S) ÁREA(S) DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL

  - No caso de a intervenção acarretar impactos potenciais em áreas de relevante interesse ambiental (sejam áreas definidas pela legislação ou por avaliação do próprio empreendedor ou do órgão ambiental), há a necessidade de redação do documento, intitulado Avaliação dos Impactos Ambientais na(s) Área(s) de Relevante Interesse Ambiental.

  - O objetivo dessa componente do estudo é avaliar a compatibilidade do empreendimento com a natureza e a vocação da área, esta última definida, se for o caso, pelo instrumento legal ou administrativo que a instituiu como área de proteção ambiental. Esse estudo deve incluir, pelo menos:

- a caracterização da fitofisionomias a serem alteradas, especificando sua importância ecológica, local e regional;

- a avaliação das possíveis perdas de habitats para a fauna terrestre, aquática e alada;

- a proposição das possíveis medidas atenuadoras (mitigadoras ou compensatórias); e

- uma conclusão a respeito da viabilidade ambiental da intervenção em face dos impactos potenciais na(s) área(s) de interesse ambiental em questão.

- CONCLUSÃO

  - Em complementação aos estudos ambientais que foram elaborados na fase de Estudos de Concepção e Viabilidade, deverão ser elaborados, como parte do plano de monitoramento da unidade e do corpo receptor e das medidas mitigadoras e compensatórias, os seguintes itens:

- projeto paisagístico para as áreas de estações elevatórias e ETE;

- projeto de cinturão verde para as áreas de ETE;

- projeto de recuperação de áreas degradadas;

- programa de educação ambiental;

- plano de monitoramento;

- roteiro de caracterização do empreendimento para fins de supressão de vegetação, conforme modelo do anexo VIII, destes TR.

ANEXO V ESPECIFICAÇÕES PARA ESTUDO Hidrológico para cálculo do (Q7,10)

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração estudos hidrológicos, específicos para auxiliar a avaliação ambiental dos projetos de esgotamento sanitário.

  - Os estudos hidrológicos envolvem a caracterização das disponibilidades hídricas do curso d‘água que servirá como corpo receptor, de forma que seja possível avaliar as vazões naturais no rio e a sua capacidade de servir para diluição de esgotos da cidade.

  - Essa avaliação deverá ser feita basicamente por meio da caracterização do regime sazonal do rio, determinação das vazões médias e vazões mínimas médias diárias de sete dias consecutivos e dez anos de período de retorno (Q7,10), no trecho compreendido desde o lançamento até sua foz

- ANÁLISE DE ESTUDOS EXISTENTES

  - Coleta, seleção e análise criteriosa de estudos hidrometeorológicos eventualmente existentes sobre a bacia de interesse. Caso existam estudos regionais de vazões mínimas, verificar a validade e a atualidade desses estudos para a determinação de Qmédia e Q7,10.

- AVALIAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA EXISTENTE

  - Coleta de dados das estações pluviométricas e fluviométricas na bacia do rio de interesse  e nas suas vizinhanças.

  - Avaliação da representatividade dos dados dessas estações para os objetivos dos estudos, em função da(s) zona(s) climática(s) em que se encontram as estações e a bacia de interesse, fazendo inferências sobre a imprecisão da estimativa quando são transferidos os dados registrados nas estações para a área da bacia.

  - Seleção da(s) estação (ões) de referência para caracterização do trecho de interesse.

- ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DAS SÉRIES DE DADOS FLUVIOMÉTRICOS

  - Verificação de erros grosseiros nos registros e revisão das análises que constam de eventuais estudos anteriores.

  - Análise de fluviogramas ou com métodos próprios para correção e preenchimento de falhas das séries fluviométricas.

- AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA EM SITUAÇÃO DE ESTIAGEM

  - Homogeneização das séries de dados das diferentes estações, se for o caso, e definição do período de análise.

  - Cálculo da vazão média de longo período (Qmédia) para cada estação.

  - Análise de regressão entre área de drenagem e Qmédia. Regionalização de vazões médias.

  - Definição das séries de vazões mínimas de sete dias consecutivos, em cada ano.

  - Análise de freqüência das vazões mínimas de sete dias consecutivos, e determinação de Q7,10 para cada estação de referência. Regionalização de Q7,10.

  - Determinação de Qmédia e de Q7,10 no trecho do rio de interesse.

ANEXO VI  ESPECIFICAÇÕES P/  SELEÇÃO DE CORPO RECEPTOR DE ESGOTO DOMÉSTICO

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para a elaboração dos estudos que visam a caracterização das alternativas de disposição final dos esgotos domésticos a serem gerados com a implantação de unidades de coleta e tratamento de esgotos .

- AVALIAÇÃO

  - A avaliação das alternativas para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário deverá abordar os aspectos a seguir listados:

- identificação dos principais corpos receptores de esgoto da bacia e indicação da alternativa escolhida, tendo em vista a sua compatibilidade com a qualidade final dos esgotos afluentes, em termos de capacidade de autodepuração e de vazão de diluição do corpo receptor.

- definição dos pontos de lançamento, com a descrição de todas as obras necessárias à proteção do corpo receptor.

- avaliação das alternativas de disposição de esgoto no solo, levando em consideração os fatores de qualidade e quantidade disponíveis, método de aplicação, a taxa e a quantidade total anual, características das camadas do solo e nível do lençol freático ou do aqüífero subterrâneo.

- usos da água, atuais e potenciais, a jusante do ponto de lançamento. Devem ser levantados os usos atuais e analisados os planos e programas que possam interferir com o empreendimento, particularmente projetos de abastecimento público, desenvolvimentos agrícola e pecuário, de irrigação, industriais e agroindustriais, novos assentamentos urbanos.

- alternativa recomendada para o tratamento de esgoto. Em cada bacia deve ser indicado o processo de tratamento mais adequado, em função do não-comprometimento da qualidade da água do corpo receptor, tendo em vista a classificação do curso hídrico baseada na Resolução No. 020/86 do CONAMA.

- descrição sumária do processo de tratamento recomendado, com indicação do destino de cada parcela dos esgotos (óleos e graxas, fração líquida, lodos e sedimentos), justificativas de localização, produtos químicos usados e sua função no processo.

- descrição sumária das alternativas técnicas e locacionais, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos:

- existência e localização de estações elevatórias;

- alternativas de transporte e tratamento e suas relações com a dependência de energia elétrica;

- alternativas de etapas de implantação do projeto;

- alternativas de corpos receptores finais de esgotos;

- alternativas de processos de tratamento e localização da estação de tratamento.

- indicação das medidas a serem tomadas nas fases de construção e operação do sistema de esgotamento sanitário, de forma a minimizar os aspectos negativos prováveis do empreendimento.

ANEXO VII  ESPECIFICAÇÕES PARA  AUTODEPURAÇÃO DOS CORPOS RECEPTORES

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e os critérios para definir o tipo de estudo a ser desenvolvido para avaliar a capacidade de auto depuração de um curso d’água, sujeito ao lançamento de esgoto (tratado ou não).na elaboração dos estudos ambientais e sociais dos projetos de esgotamento sanitário.

- JUSTIFICATIVA.

  - A capacidade de um curso d'água em receber e assimilar satisfatoriamente uma carga de matéria orgânica, sem que sejam comprometidas as suas características físicas, químicas e biológicas, é chamada genericamente de capacidade de autodepuração bioquímica.

  - A forma mais direta e usual de se avaliar essa capacidade de autodepuração de um corpo hídrico é a determinação dos níveis de oxigênio dissolvido que esse corpo apresentará, após receber o lançamento dos efluentes orgânicos. Existem vários modelos matemáticos que permitem uma avaliação desse tipo, dos quais os mais comuns são os das séries SIMOX e QUAL.

  - Para os objetivos dos presentes Termos de Referência, em que se busca uma maneira expedita de avaliação de impactos, os teores de oxigênio dissolvido podem ser estimados por meio da formulação clássica de Streeter-Phelps, programável em qualquer planilha eletrônica ou mesmo em uma calculadora:

Kd x L

Dt = -----------  x  ( 10 -kd x t - 10 -kr x t  )  +  Do x 10-kr x t (1)

Kr - Kd

onde:

Dt  =	Déficit de oxigênio no tempo t (mg/l)

Kd =	Coeficiente de Desoxigenação (dia-1)

Kr  =	Coeficiente de Reaeração (dia-1)

L    =DBO carbonácea final na mistura água + esgoto (mg/l)

Do =	Déficit inicial de oxigênio na mistura (mg/l)

L   =	DBO5  x  KT

1

e     KT  = -----------------------------

( 1 - 10-kd x 5  )

  - O coeficiente de desoxigenação Kd, no caso de esgotos que receberam tratamento, é adotado como sendo Kd = 0,10 dia-1. No caso de lançamento de esgotos “in natura”, esse coeficiente passa a ser Kd = 0,17 dia-1.

  - O coeficiente de reaeração Kr pode ser estimado inicialmente a partir da formulação estabelecida por O'CONNOR:

V 1/2

Kr = 1,71 ---------

H 3/2

Sendo:

Kr =	 dado em dia-1

V  = a velocidade média do curso d'água, em m/s

H  = a profundidade média, em metros.

- PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO

  - A aplicação desse modelo exige a consideração de uma série de parâmetros, cuja determinação é apresentada a seguir.

    - A demanda bioquímica de oxigênio dos esgotos domésticos, em estado bruto, pode ser avaliada a partir da contribuição unitária de 54 gramas de DBO por habitante x dia, quando não há informação medida disponível.  No caso dos tratamentos de nível secundário, admite-se uma remoção em torno de 80 % da carga orgânica. Quando houver informação precisa de projeto, utilizam-se outras taxas de remoção.

    - O oxigênio dissolvido no efluente deve ser sempre considerado igual a zero.  A vazão de esgotos utilizada nos cálculos deve ser aquela determinada a partir dos dados de projeto ou de  do sistema, se houver.

    - A determinação das vazões nos corpos receptores pode ser feita a partir da vazão Q7,10 (ver anexo A) definida para um curso d’água da bacia e extrapolada por relação entre áreas de drenagem, caso não exista informação mais precisa.

    - A seção de escoamento considerada, assim como os valores de velocidade média e profundidade média, podem ser definidos com base nas séries de medições de descarga feitas no próprio rio ou cursos d’água da mesma bacia. Para um curso d'água qualquer, geralmente são verificadas as seguintes expressões:

V = a x Q b

H = c x Q d

    - Os valores dos parâmetros a, b, c e d são obtidos por regressão matemática entre os valores das fichas de medição de descarga. Se não forem disponíveis essas medições, pode-se estimar V e H por medida direta no curso d’água, em situação de estiagem.

    - Os valores de oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio no curso d'água devem ser determinados por meio de análises de laboratório, a partir das amostras coletadas nas campanhas de monitoramento rotineiras, ou especificamente para esse fim.

    - O oxigênio dissolvido de saturação é função da pressão parcial do gás e da temperatura.  Como a pressão é função da altitude, o teor de saturação pode ser estimado por meio de:

100  -  0,012 H

ODsat  =--------------------- x  Cs

100

Cs = 9,2  mg/l, para T = 20oC, a uma altitude ao nível do mar.

    - O tempo de percurso t, a partir do lançamento, é obtido para determinadas distâncias ao longo do corpo receptor, considerando-se a velocidade média em condições de estiagem.

    - Utilizando-se a expressão (1)  para uma série de valores de t, com os valores dos demais parâmetros calculados de forma conveniente, conforme descrito, são obtidos os déficits de oxigênio Dt, naquelas seções correspondentes. Diminuindo-se Dt da concentração de saturação, Cs, obtêm-se os valores estimados de oxigênio dissolvido ao longo do curso d’água, depois do lançamento dos efluentes, já consideradas as reações de desoxigenação e de reaeração.

    - Se os teores de oxigênio dissolvido estiverem sempre acima dos limites mínimos estabelecidos pela Resolução 020/86, o lançamento de efluentes previsto não estará alterando a classe do rio. A repetição desse tipo de simulação, para diferentes parâmetros, estabelecidos de forma adequada, permite, por outro lado, avaliar qual o grau de tratamento (remoção de DBO)  necessário para que uma determinada carga de esgotos, gerados por uma certa população, possa ser lançada em um corpo hídrico.

    - É importante destacar que o lançamento de efluentes sanitários nos cursos d’água, assim como o lançamento de qualquer carga poluidora, deve ser considerado com seus efeitos cumulativos. A análise isolada de um determinado sistema de esgotamento não é suficiente para avaliar seus efeitos sobre um curso d’água, sendo sempre necessário considerar os demais lançamentos na mesma bacia hidrográfica.

ANEXO VIII  ROTEIRO  CARACTERIZAÇÃO  EMPREENDIMENTO E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

- OBJETIVO

  - Estabelecer os procedimentos e o roteiro para caracterização de empreendimento e supressão de vegetação para sistema de esgotamento sanitário.

- INFORMAÇÕES GERAIS

- Nome ou Razão Social;

- CGC/CPF;

- Atividades desempenhadas;

- Inscrição estadual;

- Endereço da sede do empreendimento, fax e telefone;

- Localização (distrito, município e estado);

- Perímetro rural ou urbano;

- Área total para supressão vegetal;

- Área de proteção do sistema de esgotamento;

- Planta em escala compatível, com a indicação das áreas de preservação permanente, limites da área do empreendimento, localização e quantificação das áreas com vegetação natural ou árvores isoladas com necessidade de supressão, corpos d’água e eventuais estruturas existentes (obras);

- Nome (s) da (s) responsável (is) pelo estudo, com endereço, telefone, fax e e-mail;

- Relacionar a equipe responsável, com nome, formação e registro profissional;

- Relacionar a legislação ambiental inerente ao empreendimento;

- Relacionar os Autos de Infração (Advertências e Multas) e Notificações emitidas pelo IBAMA, Ministério Público do Meio Ambiente e órgãos estaduais responsáveis pelo meio ambiente e outros, indicando os motivos da aplicação das penalidades e as ações corretivas adotadas pela empresa para correção das irregularidades; e

- Preenchimento dos formulários específicos exigidos para a autorização do órgão ambiental responsável.

- CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA

- Área utilizada para a tubulação;

- Área utilizada para estação de tratamento e /ou descargas;

- Memorial descritivo com coordenadas em UTM do traçado do sistema, plotando a área para supressão vegetal na planta;

- Faixa de proteção dos tubos e Área de preservação permanente; e

- Descrição da área de vegetação, com apresentação de plantas e mapas em escala compatível da área a ser suprimida por ano, incluindo tubulação, estações, descargas e descrição dos usos da área onde passará o sistema.

- ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

  - Apresentar os limites geográficos a serem afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento, acompanhado de mapeamento com escala adequada.

  - Identificar se o empreendimento está inserido em Unidade de Conservação.

  - Apresentar, quando exigido pelo órgão ambiental, o inventário florestal acompanhado da descrição da metodologia adotada para parcelamento, amostragem, equação de volume utilizada e fatores de conversão utilizados.

  - Levantar e identificar principais espécies na área de influência da inundação, indicando a existência de espécies raras, endêmicas e/ou em vias de extinção, quando se tratar de área com vegetação que produzirá rendimento de material lenhoso (lenha, carvão, estacas, mourões, madeira para serraria, etc.).

- MEDIDAS MITIGADORAS

  - Apresentar uma descrição detalhada das principais medidas de caráter mitigador e/ou compensatórias propostas para serem implementadas nas diferentes fases do empreendimento; a ser incorporada nas medidas mitigadoras e compensatórias do projeto como um todo.

ANEXO IX– RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- ESTUDOS DE RECONHECIMENTO

  - E00 – Mobilização;

  - E01 - Coleta e Análise de Dados;

  - E02 - Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente;

  - E03 – Estudos de População;

  - E04 – Estudos das Contribuições de Esgoto.

- ESTUDO DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

  - E05 – Programação/Execução de Serviços de Campo – 1a Medição (PU);

  - E06 – Estudo de Alternativas;

  - E07 – Avaliação Ambiental;

  - E08 – Avaliação Econômica-Financeira e Ambiental das Alternativas;

  - E09 – Comparação e Seleção da Alternativa;

  - E10 -  Minuta do Relatório de Concepção e Viabilidade;

  - E11 - Edição Definitiva do Relatório de Concepção e Viabilidade.

- ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

  - E12 – Programação/Execução de Serviços de Campo – 2a Medição (PU);

  - E13 – Relatório de Dimensionamento e Projeto Hidráulico;

  - E14 -Relatório de Dimensionamento e Projeto das Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Pluviais e de Ventilação;

  - E15 -  Relatório de Dimensionamento e Projeto Arquitetônico e Urbanístico;

  - E16 -  Relatório de Dimensionamento e Projeto de Construção Civil;

  - E17 -  Relatório de Dimensionamento e Projeto Elétrico;

  - E18 - Relatório de Dimensionamento e Projeto de Automação, Medição e Instrumentação;

  - E19 -  Relatório de Dimensionamento e Projeto Estrutural;

  - E20 -  Relatório Final de Avaliação Sócio- Ambiental (consolidando as soluções definitivas para as diversas fases de licenciamento);

  - E21 – Relatório de Desapropriações;

  - E22 -  Relatório de Quantitativos e Orçamento;

  - E23 -  Relatório de Especificações Técnicas

  - E24 -  Minuta do Manual de Operação e Manutenção;

  - E25 -  Minuta do Relatório  Final do Projeto Básico;

  - E26 – Relatório Final do Manual de Operação e Manutenção;

  - E27 - Relatório Final do Projeto Básico.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do Contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos que forem sendo concluídos.

  - A seu critério, a Consultora poderá ampliar a relação eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja exigível.

  - O preenchimento do Formulário PP-X – Cronograma Financeiro – deve considerar os eventos acima relacionados e a cronologia do Cronograma Físico, ficando a critério das licitantes em agrupar os eventos que são concluídos simultaneamente em um mês, devendo resultar para os mesmos, para efeito de faturamento em parcelas globais, sendo a 1a correspondente à mobilização, e a última, à revalidação e atualização da LI do empreendimento e entrega da Edição Definitiva do Relatório de Projeto Básico, o que ocorrer por último. As Fases Estudo de Reconhecimento, Estudo de Concepção e Viabilidade e Elaboração do Projeto Executivo deverão corresponder respectivamente a 15%, 25% e 60% dos serviços pagos a preços global. Os demais eventos deverão constar das parcelas previstas a faturar, os quais são agrupados e devidamente valorados individualmente, com coerência com os Formulários PE-II e PE-III.

ANEXO X - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO EXECUTIVO

VOLUME 1	Resumo de Projeto

VOLUME 2 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

VOLUME 3 	Projeto Elétrico

VOLUME 4 	Projeto de Automação

VOLUME 5 	Projeto Estrutural

VOLUME 6 	Avaliação Sócio - Ambiental

VOLUME 7 	Viabilidade Econômica e Financeira

VOLUME 8 	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

VOLUME 9 	Especificações de Construção Civil, de Materiais, de Equipamentos, de Montagem de tubulações, Folha de Dados dos componentes hidráulicos, elétricos, mecânicos e de instrumentação, Projeto Estrutural

VOLUME 10 	Manual de Operação e Manutenção

VOLUME 11 	Estudos Topográficos

VOLUME 12 	Estudos Geotécnicos e Geológicos

VOLUME 13 	Desapropriações

VOLUME 14 	Desenhos

VOLUME 15 	Anexos

- ROTEIRO PARA O RESUMO DE PROJETO (volume 1)

- breve descrição do projeto proposto (alternativa técnica de mínimo custo econômico ou maior benefício econômico líquido), indicando tratar-se de implantação de sistema novo ou ampliação e/ou melhoria/modernização do sistema existente, reportando-se a seus objetivos, características principais de seus componentes (ligações, coletores, estações elevatórias, emissário, tratamento, e disposição final), bem como sua concepção relativa aos aspectos de operação e manutenção;

- caracterização da área, abordando aspectos históricos, econômicos, físicos e sociais, bem como informações sobre os serviços requeridos e facilidades disponíveis para o projeto, tais como energia elétrica, comunicações, vias de acesso, etc.;

- diagnóstico e análise do sistema existente, incluindo croquis e descrição das unidades. Nesse diagnóstico, quando se tratar de ampliação de sistema, deverá ser indicado: o aproveitamento das unidades justificando-se as descartadas; o número de ligações existentes;

- dados operacionais dos sistemas de água e esgoto: nº de economias existentes, faturadas, nº  de ligações existentes, medidas, faturadas, volume produzido, volume esgotado, volume medido, volume faturado, receita, tarifas de água e esgoto.

- período de alcance/horizonte do projeto, 20 (vinte) anos, reportando-se às etapas de execução, população atual/existente e projetada/atendida, com breve justificativa sobre a taxa de crescimento populacional adotada;

- balanço entre a demanda e oferta dos serviços.

- informações sucintas sobre a análise comparativa das alternativas tecnológicas disponíveis, nos diversos componentes do sistema proposto, para escolha do projeto técnico de mínimo custo econômico (ou de maior benefício econômico líquido, quando os alcances esperados das alternativas forem diferentes). Deverá conter croqui esquemático de cada alternativa, bem como, a qualidade do efluente de cada uma delas. Indicar onde poderão ser encontrados/localizados, no projeto, detalhes sobre a mencionada análise;

- discriminação do número de ligações de água e ligações de esgoto  conforme a seguir:

- a serem implantadas na 1ª etapa (ano de implantação do sistema);

- a serem implantadas no decorrer da 1ª etapa;

- a serem implantadas na 2ª etapa (ano de implantação de novas unidades); e

- a serem implantadas no decorrer da 2ª etapa.

- planilha resumo de orçamento das unidades à implantar, inclusive com áreas a desapropriar;

- discriminação dos custos fixos e variáveis:  nesse item deverão ser indicados os equipamentos elétricos com suas respectivas potências em kW/h; vazão de dimensionamento por etapa de implantação; custo do kW/h; consumo de produtos químicos por unidade (m3 coletado), quando houver; custos unitários dos produtos químicos; custo de manutenção (% sobre os investimentos); custos/metro de implantação de redes secundárias; custo unitário de ligações; previsão do crescimento vegetativo para ampliação de redes e ligações.

- cronograma de desembolso dos investimentos previstos para o sistema proposto durante o período de implantação do projeto.

- informações sobre a propriedade e o direito de uso de corpos d’água para disposição final, terrenos e servidões requeridos para a execução do projeto, bem como aspectos e custos referentes a desapropriações;

- informações sobre as vazões e características das águas servidas, bem como as características e vazões do corpo receptor do efluente final;

- resumo dos usos e fontes de recursos, com indicação do custo total do projeto, desagregado por categorias (eng. e administração, custos diretos, custos concorrentes, custos sem destinação específica) de investimentos, em moeda nacional, especificando valor do empréstimo e montante de aporte do Estado e origem deste último, conforme informações da CODEVASF;

- tempo previsto para a execução do projeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, ponderando sobre a capacidade do órgão executor local para licitar, implantar, operar e manter as obras físicas previstas;

- indicação da forma segundo a qual se prevê operar e manter os diversos componentes do projeto, visando assegurar sua eficiência durante um período de pelo menos 10 anos, contados a partir do início de seu funcionamento/final da implantação, descrevendo o apoio técnico e administrativo e o pessoal a ser empregado bem como as instalações locais necessárias;

- informação sobre a necessidade (ou não) de serviços de cooperação técnica, tendo em vista reforçar alguns aspectos do projeto, assinalando o montante de recursos necessários para seu financiamento;

- resultados dos efeitos do lançamento do efluente no corpo receptor para as vazões mínima e média;

- síntese das medidas e ações propostas com relação aos aspectos pertinentes à avaliação ambiental do projeto;

- apresentação dos seguintes indicadores, com valores expressos em R$  para ano de implantação de projetos, 1ª etapa e 2ª etapa (final de projeto):

- custo per capita; custo total / população atendida;

- custo total / metro da rede de esgoto;

- custo total / número de ligações de esgoto;

- custo total da rede / metro de rede;

- metros de rede / número de ligações.

- Cronograma Físico de  Execução das Obras, coerente com os serviços  relacionados no projeto básico.

- deverão  ser anexadas:

- planta contendo Área de Abrangência do Projeto

- planta Geral do Sistema Projetado

- OBSERVAÇÕES:

  - Cada volume deverá conter um sumário executivo.

  - Os volumes poderão ser divididos, a critério da consultora, em tomos, visando o melhor ordenamento dos assuntos.

  - As plantas que compõem o projeto deverão obedecer a NB-8 da ABNT e serão apresentadas em escala compatível com a grandeza da área levantada, em formato A1.

  - A Consultora deverá colocar data de confecção em todas as vias da edição final do Projeto, inclusive nos CD’s, com o objetivo de diferenciar edições posteriores com alterações.

  - As listas de peças, relação de materiais, descrição de modificações e indicações suplementares, quando necessárias, devem ser apresentadas acima da legenda.