Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

FOLHA:

QUADRO EXEMPLO
1/1
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PO-XIV
1/1
1/1
DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - PO-IX
DEMNSTRATIVO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO OPERACIONAL1 – PO-VII-A
1/11
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA EQUIPE TÉCNICA(1) - PP - XIV
1/1
SUPERVISÃO DE OBRAS - PP - XIII
1/1
SUPERVISÃO DAS OBRAS - OUTROS ÍTENS(1) - PP-XII
1/1

SUPERVISÃO DAS OBRAS - EQUIPE(1) - PP-XI
1/1
CRONOGRAMA FINANCEIRO(1) - PP-X
1/1
SERVIÇOS GRÁFICOS1 - PP - IV
1/1
VIAGENS E DIÁRIAS - PP-III
1/1
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉCNICO/AUXILIAR/APOIO PE-III
1/1
CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL SUPERIOR - PE-II
1/1
EQUIPE TÉCNICA(1) - B-II
1/1
RELAÇÃO DETALHADA DAS INTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS – HAB-V
1/1
1/1
FICHA CURRICULAR : IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA - HAB-IV

Termos de Referência – Supervisão e Apoio à Fiscalização – Jacaré-Curituba

Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

TERMOS DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para a Supervisão das obras de implantação, apoio à fiscalização e a pré-operação do projeto de irrigação Jacaré-Curituba/SE

SUMÁRIO
Conteúdo

# GENERALIDADES

## FINALIDADE
O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução de serviços de Supervisão das Obras, da Montagem de Equipamentos e da Pré-Operação, bem como de Apoio à Fiscalização, na implantação do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, localizado nos Municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no Estado de Sergipe.

## TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES
Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionados a seguir, com os seguintes significados e interpretações:
Termos de Referência da Codevasf:
- Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa Pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional com sede no SGAN - QUADRA 601 - CONJUNTO I - BRASÍLIA- DF, entidade responsável pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referencia;
- Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura - Órgão da Administração Superior da Codevasf, ao qual estão afetadas as demais unidades técnicas encarregadas da fiscalização e coordenação dos serviços de engenharia objeto destes Termos Referência;
- 4ª SR – Superintendência Regional - Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente da presidência da Codevasf, com sede em Aracaju, Estado de Sergipe, em cuja jurisdição territorial se localiza o Projeto Jacaré-Curituba, bem como os serviços objeto destes Termos de Referência;
- 4ª GRD – Gerência Regional de Infra-estrutura e Irrigação: Gerência da 4ª Superintendência Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a estes Termos de Referência.
Definições
- CONCORRENTE/LICITANTE – Empresa de Consultoria em engenharia convocada a apresentar propostas;
- CONSULTORA - Concorrente selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços conforme os presentes Termos de Referência;
- CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e pela Consultoria, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;
- CRONOGRAMA - Representação gráfica de programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas frases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;
- COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" - É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultantes do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);
- CRITÉRIOS DE PROJETO - Conjunto de normas, conceitos, padrões, parâmetros etc. que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos;
- CANTEIROS DE OBRAS - Local onde serão implantadas as obras permanentes dos Projetos;
- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizeram necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nestes Termos de Referência;
- EMPREITERO(A) – Empresa Contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagem de equipamentos;
- ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE – É o estudo preliminar da exeqüibilidade de um serviço, isolado ou parte integrante de um empreendimento, para a instrução de conclusão clara e precisa quando a convivência da realização do Estudo de Viabilidade;
- ESTUDO DE VIABILIDADE – Documento destinado a demonstrar, perante uma Entidade Financeira, a viabilidade técnica, econômica e social de um projeto específico e seus impactos sobre o meio ambiente físico e social;
- PROJETO BÁSICO – É o conjunto de elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, que possibilite a avaliação do custo da obra e definição dos métodos e prazos de execução.
- PROJETO EXECUTIVO - É o Projeto de engenharia final, que deverá atender a todas as exigências solicitadas e reunir os elementos técnicos necessários e complementares, suficientes à total execução do mesmo;
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento;
- FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicado para exercer em sua representação a fiscalização do Contrato;
- FORNECEDOR(A) – Empresa contratada para o fornecimento ou execução de serviços de montagem dos equipamentos;
- IRRIGAÇÃO – Sistemas cuja função principal seja a condução, distribuição ou aplicação de água em perímetro de irrigação bem como obras de drenagem destes;
- LOCAL DOS SERVIÇOS – Os serviços serão desenvolvidos na sede das respectivas Consultoras e da Codevasf, cidade da Superintendência do Objeto licitado, Escritório de Campo e no Canteiro de Obras, local onde serão desenvolvidas as atividades contratadas;
- NOTA DE EMPENHO – Ordem emitida pela Codevasf para a execução dos serviços;
- OBRAS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de fornecimento e montagem de equipamento;
- PROGRAMA DE TRABALHO – Documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo de duração de cada uma;
- RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO – Documento de emissão mensal, no qual a Consultora comunica a Codevasf os trabalhos executados no período e a forma como vem sendo cumprido o Programa de Trabalho. Conterá um resumo padronizado da situação física de cada contrato em andamento e dos serviços como um todo, bem como outras informações básicas:
- Histórico do Projeto, situação geográfica, área, dados da região, infra-estrutura de apoio, e outros de interesse;
- Organograma dos Contratados;
- Cópias das Medições Mensais;
- Dados Pluviométricos e Fluviométricos do Projeto;
- Cronograma Físico dos Serviços de Obra;
- Fotos e Desenhos (croquis).
- RELÁTORIO ESPECÍFICO – Documento a ser produzido pela Consultora, por solicitação da Codevasf, sobre qualquer assunto relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos com caráter sistemático para efeito de fiscalização;
- RELATÓRIO PARCIAL – Documento a ser apresentado pela Consultora, que traduz um resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;
- RELATÓRIO FINAL – Documento de produção prevista ao término dos trabalhos no qual a Consultora apresenta o relato de todos os serviços executados;
- SERVIÇOS ou TRABALHOS – O conjunto de serviços ou trabalhos objeto da Licitação a que se referem os presentes Termos de Referência;
- SERVIÇOS SIMILARES – Aqueles estudos e projetos elaborados para as obras construtivamente afins às obras de irrigação, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, canais, diques, açudes, estações de bombeamento, sistema de abastecimento d’água e obras de saneamento;
- SUPERVISÃO – Equipe de firma especializada, contratada pela Codevasf para exercer a supervisão das obras de implantação do Projeto;
- TERMOS DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de informações e prescrições estabelecidas preliminarmente pela Codevasf, no intento de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

## LOCALIZAÇÃO
O Projeto Jacaré-Curituba localiza-se a Noroeste do Estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. O acesso à área do Projeto, via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Canindé do São Francisco.

## INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS
O Projeto Executivo, bem como outros Documentos Técnicos Correlacionados, produzidos pelo Consórcio formado pelas empresas da Conbec – Engenharia e Serviços e Magna Engenharia Ltda em contrato firmado com a Secretaria de Estado da Infra-Estrutura - SEINFRA, do Governo do Estado de Sergipe, encontram-se disponíveis no acervo da 4ª SR da Codevasf, em Aracaju-SE, para consulta pública.
A Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados na alínea acima, dispondo-se apenas de facilitar a consulta e reprodução pelos interessados, os quais assumirão o ônus decorrente.

Segue em anexo a estes T.R. a Listagem dos Documentos Técnicos integrantes do Projeto Executivo de Irrigação Jacaré-Curituba para consulta.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## INTRODUÇÃO
O serviço objeto do presente Termo de Referência refere-se à execução de serviços de supervisão das obras e da Pré-Operação, bem como de Apoio à Fiscalização, na implantação do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, com 3.105 ha, entre área útil para irrigação e pecuária, a serem divididos em Lotes Comunitários para atender as 760 famílias assentadas.
Na execução dos serviços serão adotadas em geral as Especificações Técnicas conforme previstas na Seção 6. Entender-se-á que a consultora está obrigada a:
- Propor, à Codevasf, especificações alternativas ou complementares nos casos particulares em que se estime haver fundamento técnico-econômico que as justifiquem;
- Propor, à Codevasf, especificações apropriadas, nos casos em que os critérios precedentes não determinarem explicitamente a especificação aplicável.
Os serviços serão executados com base nos documentos relacionados na Seção 1, sendo que a Consultora está obrigada a:
- Assimilar e explorar eficientemente as informações disponíveis;
- Produzir, dentro do Escopo dos Serviços, toda a informação complementar e suplementar necessária para realização dos mesmos.

## SUPERVISÃO DE OBRAS E APOIO A FISCALIZAÇÃO
### Atividades Principais:
O componente dos serviços denominado Supervisão e Apoio à Fiscalização será executado por uma equipe que atuará no local do projeto, adequadamente organizada, conforme proposto pela Consultora e aprovado pela Codevasf, englobando todas as etapas para a conclusão e operação do Projeto.
A Consultora desenvolverá todos os serviços descritos no parágrafo abaixo para todos os contratos oriundos do item 2.4 (Principais Licitações, Contratos e Convênios Previstos). No entanto, outras obras eventuais, não citadas neste item, poderão ser incorporadas no desenvolvimento dos serviços, e serão objeto dos Relatórios e Documentos (item 2.2.2) no que couber.
Os serviços objeto da presente licitação compreendem as seguintes atividades:
Coordenação:
- Relações com a Codevasf;
- Representação da Consultora no local das obras;
- Coordenação com a sede da Consultora e com eventuais firmas subcontratadas;
- Coordenação executiva das atividades da Consultora relativas ao componente Supervisão e Apoio à Fiscalização, especialmente no referente à coordenação da supervisão da execução das obras e montagens durante o período concomitante com a coordenação dos trabalhos de campo, quanto aos suprimentos e a programação das etapas de construção e montagem, como também, o parcelar e a pré-operação do sistema;
- Mobilização, em caráter eventual e quando solicitado pela Codevasf, de técnicos especializados (conforme Quadro B-II) para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execução das obras, montagens, o parcelamento e a ocupação e a pré-operação;
- Arquivo da documentação de fiscalização a ser repassado à Codevasf na conclusão dos serviços;
- Elaboração dos Relatórios de Andamento;
- Elaboração de relatórios, Parciais e Específicos, sobre a evolução das obras, as montagens, Parcelamento e Ocupação e a Pré-Operação do sistema, de acordo com as exigências da Codevasf;
- Elaboração dos Relatórios Final.
Planejamento e Programação:
- Elaboração e atualizações do Plano de Execução da Implantação das Obras e Montagens (da infra-estrutura e do parcelar) e suas Operações;
- Elaboração e atualizações do Programa de Trabalho;
- Operação do sistema de registro de informações básicas referentes à implantação das obras e montagem e suas operações;
- Programação para o sistema de monitoria física/financeira;
- Programação e acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras sobre o impacto ambiental propostas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
Engenharia de Campo:
Trabalho de campo, envolvendo:
Controle geométrico – acompanhamento e conferência dos trabalhos topográficos necessários para:
- Elaboração das notas de serviço;
- Cumprimento das condições geométricas estabelecidas nos projetos;
- Medições das obras executadas;
- Execução de serviços topográficos;
- Parcelamento e Ocupação dos Lotes;
Análise, com vistas à aprovação, dos planos de trabalho apresentados pelas Empreiteiras e Fornecedores;
Apoio técnico à Fiscalização dos Contratos de obras (envolvendo a interpretação dos desenhos de construção, preparação de especificações complementares adicionais, orientações técnicas e modificações de projeto):
Desenhos de engenharia:
- Revisão e esclarecimento dos desenhos de engenharia;
- Proposição de alterações, quando necessárias, dos desenhos de engenharia, juntamente com a Fiscalização;
- Análise dos desenhos e cronogramas submetidos pelas Empreiteiras, Montadoras e Fornecedores.
Execução das obras:
- Elaboração de Programa de Execução das Obras;
- Acompanhamento e monitoria do Plano de Execução da Implantação das Obras e da execução de cada contrato em andamento relativo à implantação das obras, mediante técnicas que permitam projetar prazos, custos e pagamentos;
- Revisão dos relatórios de monitoria da execução física correspondente a cada contrato em andamento;
- Proposição de medidas a serem tomadas para cumprimento dos cronogramas de execução e demais dispositivos contratuais, assim como para a recuperação dos eventuais atrasos que possam surgir durante o andamento das obras;
- Assistência na emissão de ordens e certificados às Empreiteiras e Fornecedores e avaliação das solicitações por elas emitidas;
- Execução e atestado das medições das obras executadas;
- Manutenção de um sistema de controle de custos e procedimentos para a administração dos Contratos;
- Avaliação periódica das quantidades de obras executadas e a serem executadas;
- Atualização periódica das estimativas de custos e quantidades de obra;
- Elaboração dos registros comparativos, por itens de obra, entre as quantidades previstas e executadas;
- Apropriação dos custos unitários dos serviços visando o aprimoramento dos coeficientes de produção da Codevasf;
- Sugestões para modificações e complementações do Caderno de Encargos e do Cadastro de Custos Unitários da Codevasf.
Elaboração do Projeto Como Construído (“As Built”):
- A Consultora, após a conclusão de cada etapa de trabalho, deverá entregar à Codevasf um jogo completo de desenhos, quadros, planilhas, listas etc., com anotações referentes a todas as modificações introduzidas, de modo que representem com fidelidade a forma de execução dos serviços.
- No caso de não ter havido modificação em algum desenho ou documento, a Consultora deverá anotar: “Executado sem Alteração”.
- Os desenhos e documentos como construído (“as built”), elaborados pela Consultora conforme acima e aprovados pela Codevasf, serão consolidados ao final, constituindo-se deste modo no Projeto Como Construído (“As Built”).
Equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos:
- Supervisão para que todos os trabalhos realizados pelos Fornecedores e/ou Montadores sejam executados de acordo com os projetos e especificações técnicas preparadas para tal efeito;
- Supervisão do estrito cumprimento dos contratos e inspeção dos bens e serviços que contemplem o fornecimento, fabricação, transporte, armazenamento, montagem e testes dos equipamentos.
- Fazer a inspeção final dos trabalhos concluídos;
- Implementação inicial com a utilização do Manual de Operação & Manutenção (O&M) e ajustamento do mesmo, onde necessário, para adaptar-se aos documentos de como construído (“As Built”).
Supervisão dos Contratos:
- Elaboração dos procedimentos detalhados para supervisão de cada contrato (em colaboração com as Empreiteiras e Fornecedores);
- Supervisão técnica dos contratos de construção, fornecimento e montagem por equipe competente de supervisores e inspetores, apoiada pelo pessoal de campo, incluindo: controle de prazo e qualidades das obras, do fornecimento e montagem dos equipamentos, e controle e manuseio de materiais e equipamentos, notadamente dos adquiridos pela Codevasf para posterior utilização e montagem na obra; e controle da observância das normas de segurança aplicáveis.
- Fiscalização e supervisão dos trabalhos de fornecimento, montagem, operação inicial e testes dos equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos contratados.
Administração (interna):
- Pessoal;
- Escritório;
- Almoxarifado;
- Veículos;
- Finanças;
- Contabilidade.
### Relatórios e Documentos
Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos pela Consultora:
1. Programa de Trabalho, conforme seção 7.2, mensal;
2. Relatório Mensal de Andamento, contendo:
- Resumo normalizado da situação física e financeira de cada contrato em andamento e das obras e montagens como um todo (cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos);
- Plano de Execução da Implantação das Obras – tal como suas revisões e atualizações tendo como base de formulação os princípios definidos pela Codevasf.
1. Relatório Parcial – a ser apresentado trimestralmente ou quando necessário;
2. Relatório Específico – a ser apresentado quando solicitado pela Codevasf;
3. Relatório Final – a ser apresentado ao final das obras, após a aprovação da respectiva minuta;
4. Documentação de Fiscalização – de caráter contratual, ficará organizada num arquivo e a cargo da Consultora e será repassada à Codevasf na conclusão das obras em todas as suas etapas.
5. Projeto Como Construído (“As Built”) das obras executadas, elaborado conforme proposto pela Consultora e aprovado pela Codevasf, entregue progressivamente por etapas de construção; inclui: cópias impressas em plotter, padrão A1, e em impressora a Laser ou Jato de Tinta, padrão A4, sendo os dois tipos encadernados, e gravadas em meio eletrônico em CD com numeração de ordem e índice.
6. Relatório sobre as montagens e as revisões efetuadas e o início de utilização do Manual de Operação e Manutenção (5 vias).
7. Relatório sobre a situação e programação da implantação das Medidas Mitigadoras de Impacto Ambiental (5 vias).

## PRÉ-OPERAÇÃO
Consiste no acompanhamento dos testes de pressão, vazão e estanqueidade nos lotes irrigados, bem como do funcionamento dos equipamentos eletromecânicos da EBS, como a verificação da amperagem, aquecimento das bombas, funcionamento das bombas, quadro de comando, válvulas, registros e filtros.

## PRAZOS
A Supervisão e Apoio a Fiscalização será executada num prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura de Contrato por ambas as partes, sendo esta efetuada apenas após a emissão pela Codevasf da Nota de Empenho específica.
Os serviços de Supervisão e Apoio a Fiscalização serão executados concomitantes com as obras, aquisição e montagem dos equipamentos.
## Principais Licitações, Contratos e Convênios Previstos:
O planejamento preliminar da implantação do Projeto indica a realização das seguintes ações:
1. Supervisão e Apoio a Fiscalização, objeto deste TR;
2. Execução das Obras Civis, com a construção de:
Adutoras: total de 3.577,00 m de extensão nos tipos e diâmetros abaixo:
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFºFº E PRFV PB JE- ÁGUA - DN 100 mm: 150,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFºFº E PRFV PB JE- ÁGUA - DN 150 mm: 400,70 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFºFº E PRFV PB JE- ÁGUA - DN 200 mm: 770,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFºFº E PRFV PB JE- ÁGUA - DN 250 mm: 797,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. DEFºFº E PRFV PB JE- ÁGUA - DN 300 mm: 60,90 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PRFV PB JE - ÁGUA - DN 400mm: 252,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PRFV PB JE - ÁGUA - DN 500mm: 120,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM RPVC PB JE- ÁGUA - DN 600 mm: 108,00 m;
- ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PRFV PB JE - ÁGUA - DN 700mm: 240,00 m.
- MONTAGEM DE 95 NÓS EM FERRO FUNDIDO -21.216,54kG
Caixas em alvenaria e concreto para abrigo dos registros das Tomadas d’água, ventosas e descargas de fundo:
- Caixas tomada d’água - 108 unidades
- Caixas Ventosas -18 unidades
- Caixas de descarga- 14 unidades
Implantação do Sistema de Irrigação parcelar referente aos Setores 1, 2, 3 e 4, com a execução dos serviços e montagem de:
- Locação dos lotes e levantamento das áreas de desmatamento e limpeza- 1.114,00 hectares:
- Desmatamento e limpeza dos lotes dos Setores 1, 2, 3 e 4 :
- Desmatamento Setor 1 – 145,00 hectares
- Desmatamento Setor 2 – 121,50 hectares
- Desmatamento Setor 3- 413,80 hectares
- Desmatamento Setor 4 – 115,00 hectares
- Limpeza Setor 1 – 291,00 hectares
- Limpeza Setor 2 – 243,50 hectares
- Limpeza Setor 3 - 619,50 hectares
- Limpeza Setor 4 – 230,00 hectares
- Escavação e reaterro das valas para implantação das tubulações referente ao sistema parcelar:
- Sistema de Pressurização – Supervisão da montagem e testes dos equipamentos eletromecânicos, registros e conexões dos sistemas de irrigação dos 76 lotes dos Setores 1, 2, 3 e 4 do Projeto.
- Sistema de Irrigação Localizada – Supervisão da montagem e testes estáticos e dinâmicos dos equipamentos e materiais do sistema de irrigação destinados aos 47 lotes com sistema de irrigação localizada, do Projeto Jacaré-Curituba, com área total de 1.064,00 hectares:
- Tubo para irrigação ponta e bolsa DN 50 mm, PN 80 –	79.544,00m
- Tubo para irrigação ponta e bolsa DN 75 mm, PN 80 -	40.410,00 m
- Tubo para irrigação ponta e bolsa DN 100 mm, PN 80 -	51.455,00 m
- Tubo para irrigação ponta e bolsa DN 125 mm, PN 80 -	12.448,00 m
- Tubo para irrigação ponta e bolsa DN 150 mm, PN 80 -	2.936,64 m
- Tubo de polietileno linear de baixa densidade PN 30 ou maior , DN 16 mm – 20.599,00 m
- Tubo de polietileno linear de baixa densidade PN 30ou maior DN 20 mm – 1.788.584,00 m
- Micro aspersor com estaca, microtubo e conector, vazão 35l/h, 15 à 30 mca – 427.728 unidades
- Tubo gotejador auto compensante, vazão 2,3 l/h, emissor com espaçamento de 0,4m, DN16 mm, pressão de serviço 8 à 30mca - 1.105.596,00 m
Sistema de Irrigação por Aspersão Convencional – Fornecimento, montagem e testes estáticos e dinâmicos dos equipamentos e materiais do sistema de irrigação parcelar destinados aos 29 lotes com sistema de irrigação por meio de aspersão convencional, do Projeto Jacaré-Curituba, com área total de 49,87 hectares:.
- Tubo de PVC para irrigação LF PN 80, engate rápido 75 mm, L =6m - 1584,00m
- Tubo de PVC para irrigação LF PN 80, engate rápido 50 mm, L =6m - 2784,00
- Aspersor c/ bocais 5x7,5mm, Q= 5,34 m3/h, 30 mca, rosca F, DN 1’’ - 270 unidades
- Tubo de PVC próprio para irrigação LF – PN 80, ponta e bolsa, DN 100mm - 8.598,00 m
Montagens dos equipamentos hidromecânicos e elétricos;
- Quadros de comando - 76 unidades
- Eletrobombas de 5 CV à 50 CV - 76 unidades
Vigilância

# EQUIPE TÉCNICA E APOIO LOGÍSTICO

## Equipe Técnica Prevista
A Equipe Técnica Básica, prevista para atender ao objeto destes Termos de Referência, será composta dos profissionais relacionados abaixo, quantificada no quadro B-II e que será mobilizada quando necessário:
Equipe Técnica:	Nível/Categoria/Símbolo
Engenheiro Consultor – Infra-Estrutura	Superior/Consultor/C
Engenheiro Consultor – Parcelar	Superior/Consultor/C
Coordenador	Superior/Coordenador/P0
Engenheiro Residente (Civil)	Superior/Sênior/P1
Engenheiro Ambientalista	Superior/Sênior/P1
Engenheiro de Campo (Agrícola)	Superior/Médio/P2
Técnico Agrícola/ Irrigação	Técnico/Sênior/T1
Topógrafo	Técnico/Sênior/T1
Técnico em edificações	Técnico/Sênior/T1
Técnico projetista-cadista	Técnico/Sênior/T1
Secretária	Auxiliar/Sênior/A2
Auxiliares de Serviços Gerais	Técnico/Junior/T3
Auxiliares de topografia	Técnico/Junior/T3
Motorista	Apoio/Motorista/MOT

## Apoio Logístico
Deverão ser colocados à disposição da obra, quando necessário, o seguinte:
Veículos: 03 (três) veículos, sendo 01 (hum) veículo leve, 01 (hum) veículo utilitário tipo “Kombi” e 01 (uma) motocicleta 150cc. Os veículos deverão ser novos e nos seus custos deverão estar inclusas todas as despesas de manutenção dos mesmos, como: depreciação, seguro, licenciamento, combustível, revisões periódicas e outras despesas, correspondente ao período de duração dos serviços. Os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições:
VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PROJETO JACARÉ-CURITUBA
Equipamentos topográficos:
- 01 Estação Total, com precisão de 5” (cinco segundos);
- 01 Teodolito com leitura direta de 1” (um segundo);
- 01 Nível tipo NA-2 ou similar, com precisão de 0,7 mm/km;
- 01 GPS;
- Acessórios (miras, balizas, trenas, prismas e etc.), necessários e suficientes ao desempenho das atividades licitadas.

## Obrigações da Consultora para o Apoio Logístico
- Após a assinatura do Contrato e emissão da Nota de Empenho, a Consultora deverá tomar todas as providências relativas à mobilização da equipe técnica, equipamentos, móveis, utensílios, instalações, alojamento, transporte, alimentação, equipamentos de segurança e proteção pessoal e outras para possibilitar o início dos serviços nos prazos contratuais. Este item engloba todas as despesas necessárias a sua execução.
- A desmobilização deverá ocorrer no final dos serviços, ou no transcorrer do prazo contratual, parcial ou totalmente a critério da Codevasf, sendo que a Consultoria deverá remover todas as suas instalações, móveis, utensílios, equipamentos mobilizados, bem como providenciar a total limpeza de detritos e materiais das áreas recebidas para utilização. Este item engloba todas as despesas necessárias a sua execução.
- A Equipe Técnica e de Apoio será mobilizada/desmobilizada, parcial ou totalmente no transcorrer do prazo contratual, de acordo com as necessidades da obra, com aprovação da Codevasf.
- A edificação para escritório de campo (escritório e laboratório) será na sede da Fazenda Califórnia, área cedida pela Prefeitura de Canindé do São Francisco, composta de 1 galpão e 1 casa grande com 1 anexo a esta última, para atender a Equipe de Supervisão e Apoio. Os custos de água, luz, limpeza e conservação do escritório de campo são de responsabilidade da Consultora;
- A Fazenda fica localizada a cerca de 3 (três) km do Projeto e a cerca de 1 (hum) km do centro da cidade de Canindé do São Francisco. A segurança da área é de responsabilidade da Codevasf.

# FORMAS DE PAGAMENTO

## DESCRIÇÃO
1. Os serviços objeto destes Termos de Referência serão pagos pelos preços unitários propostos pela Licitante;
2. O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, mediante entrega dos documentos de cobrança (nota Fiscal/Fatura);
3. Não terá faturamento serviço que não se enquadre na FORMA DE PAGAMENTO estabelecida nestes Termos de Referência;
4. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, com os comprovantes técnicos que lhes deram origem (relação nominal do pessoal, total de horas normais e extras efetivamente trabalhadas, veículos utilizados pela supervisão, folhas de medição etc.), conforme padrão da Codevasf, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf no local da obra e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho;
5. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções, alterando-se a data de adimplemento da obrigação como referido na letra “g”;
6. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s) pela Codevasf, e que cubram a execução dos serviços;
7. Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data inicial do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;
8. É de responsabilidade da Consultora a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados, que se não atendido, implica em desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos;
9. Comprovação de que a parcela do faturamento correspondente aos encargos sociais está consistente com a Composição de Preços da Equipe Técnica constante da Proposta Financeira. Para tanto deverá ser informado pela Contratada, em cada faturamento, a categoria de contribuinte para membro da Equipe Técnica;
10. Os Serviços de Apoio a Fiscalização e Supervisão das Obras, pagos a preços unitários, incluem todos os custos diretos e indiretos necessários, entre os quais:
- Equipe Técnica: salário, acordos e dissídios coletivos, transporte, alimentação e moradia; diárias e passagens; auxílios, vantagens, benefícios, prêmios, adicionais de transferência, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, securitários etc., de acordo com a legislação brasileira;
- Serviços em horário extraordinário mediante determinação ou autorização prévia da Codevasf. Para fins de apropriação e medição, as horas extras deverão ser consideradas como as efetivamente trabalhadas. Os acréscimos legais devido a períodos noturnos ou domingos e feriados são considerados incluídos nos preços da Consultoria. São horas normais as compreendidas na jornada normal de trabalho, de oito horas diárias de 2ª a 6ª feira e quatro horas no sábado, sendo consideradas como horas extras as trabalhadas fora da jornada normal de trabalho. Para a apuração das horas trabalhadas serão adotados o registro em relógio de ponto e/ou livro de controle freqüência;
- Lucro, despesas indiretas; remuneração de escritório; despesas fiscais;
- Escritórios e equipamentos: os custos de operação e manutenção, incluindo insumos e materiais, deverão estar diluídos nos preços apresentados quanto aos mesmos;
1. As variações apresentadas para mais ou para menos das previsões apresentadas pela Consultora na sua proposta em relação aos trabalhos de campo, laboratórios e gráficos realmente executados não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos;
2. Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711 de 20/11/98;
3. Quando se tratar da quitação do último pagamento a Codevasf se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos;
4. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da Codevasf, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados;
5. Na hipótese da Codevasf vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas acima e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela Codevasf, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a Codevasf utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item;
6. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;
7. Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a Codevasf poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela contratada;
8. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:
AM = P . I, onde:
AM = Atualização Monetária;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:
I=(1+i.m1100)d1/30.(1+i.m2100)d2/30…..(1+i.mn100)dn/30-1, onde:
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;
d = Número de dias em atraso no mês “m”;
m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária
1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido;
2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice;
3. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

## REAJUSTAMENTO
Os preços contratuais serão reajustados anualmente, conforme a legislação vigente. Os mesmos permanecerão válidos por um ano, a partir da data de sua apresentação. Após este prazo serão reajustados com base no índice abaixo indicado, de acordo com a seguinte formula:
R = V [(I1 – I0)/ I0], onde:
        "R" é o valor do reajustamento procurado;
"V" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;
"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.
O índice a ser utilizado será o publicado na revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à Coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil - Serviços de Consultoria).
Não será considerado para reajuste de salários, eventuais dissídios fixados por Convenção Coletiva da Categoria.

## ESTIMATIVA DE CUSTOS
Os custos estão estimados em R$ 1.417.315,28.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.
Tipo: Menor Preço.

## FONTE DE RECURSO
Os recursos correrão à conta do programa de trabalho nº 20.607.0379.0028 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba, com 3.105 ha, no Estado de Sergipe, categoria econômica 4, sob gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# Elaboração das Propostas

## Introdução
As propostas à licitação para a execução dos serviços objeto destes TR deverão ser apresentadas à Codevasf no local, na data e na forma especificados no Edital.

## QuaLIFICAÇÃO Técnica
Para fins de qualificação técnica a licitante deverá apresentar:

Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter a empresa executado serviços de consultoria com características similares ao objeto desta licitação compreendendo elaboração de projetos e/ou supervisão de obras construtivamente afins às obras de irrigação, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, canais, diques, açudes, estações de bombeamento, sistema de abastecimento d’água e obras de saneamento.

Comprovar possuir, em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, 1 (um) Engenheiro civil, devidamente registrado no CREA como profissional e integrante do corpo técnico da licitante, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, com o seu respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico), por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação, ou seja, elaboração de projetos e/ou supervisão de obras construtivamente afins às obras de irrigação, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, canais, diques, açudes, estações de bombeamento, sistema de abastecimento d’água e obras de saneamento, o qual coordenará os trabalhos a serem contratados.
- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o Empregado e o Sócio.
- A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou da carteira de trabalho, ou da cópia do contrato social ou do contrato de prestação de serviço, de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para a coordenação dos serviços objeto desta licitação.
- A substituição de qualquer dos profissionais integrantes do corpo técnico somente se dará nos casos supervenientes, caso fortuito ou força maior, devendo ser substituído por profissional de currículo equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Codevasf.
Curricula Vitarum dos engenheiros que comprovem experiência em serviços similares ao objeto desta licitação, em tempo e função compatíveis a sua categoria, comprovados através de atestados expedidos por órgãos públicos ou privados, com seus respectivos CAT's. As categorias profissionais a serem consideradas são as indicadas nos Quadros B-II, anexo ao Edital. Somente deverão ser apresentados os Curricula Vitarum dos técnicos que efetivamente participarão das atividades na obra. Os profissionais indicados devem constar nos Quadros HAB IV e PE-II, e devem atender os critérios dispostos abaixo:
Profissional	Nível	Tempo de experiência (anos)
Consultor	C	Acima de 10
Coordenador	P0	Acima de 10
Engenheiro Residente	P1	Acima de 10
Engenheiro Ambientalista	P1	Acima de 10
Engenheiro de Campo (Agrícola)	P2	De 5 a 10

1. Declaração do Licitante que apresentará, no momento da contratação, os Curricula Vitarum dos técnicos classificados como T1, indicados no Quadro PE-III, que comprovem experiências anteriores, no mínimo 10 (dez) anos, em obras do mesmo porte.
2. A licitante deverá apresentar atestado em seu nome, com o seu respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico), comprovando já ter prestado serviços de Supervisão e Fiscalização de obras similares ao objeto desta licitação, expedido por órgão público ou entidade privada, compreendendo obras de canais, drenos, estações de bombeamento, adutoras, sistemas de irrigação localizada.
3. Organograma de equipe indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços, envolvendo a Licitante e a Contratante.
4. Deverão ser apresentados os seguintes quadros, devidamente preenchidos:
- Quadro HAB-I...............Cédula de Identidade
- Quadro HAB-IV.............Ficha Curricular
- Quadro HAB-V..............Relação Detalhada das Inst. e Equipamentos
- Quadro PE-II.................Utilização de Pessoal – Superior
- Quadro PE-III................Utilização de Pessoal – Téc./Aux./Apoio
- Quadro B-II...................Equipe Técnica
1. Declaração da Licitante informando que visitou os perímetros/projeto e os locais onde serão executados os serviços deste edital e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta.
2. Declaração da licitante que recebeu os documentos e conheceu todas as informações e condições do objeto da licitação, nos termos do art. 40, VI c/c art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

## qualificação Financeira
As Propostas Financeiras deverão conter o seguinte:
1. Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser vencedora;
2. O valor global deverá ser evidenciado na 1ª folha da respectiva proposta.
3. O percentual máximo de mobilização e desmobilização não pode ultrapassar os valores constantes do orçamento da Codevasf.
4. A Proposta Financeira deverá ser elaborada e apresentada com o preenchimento do conjunto de Quadros, conforme modelos constantes da relação abaixo, e anexos ao presente Termo de Referência:
- Quadro PP-III..........Viagens e Diárias
- Quadro PP-IV..........Serviços Gráficos
- Quadro PP-X...........Cronograma Financeiro.
- Quadro PP-XI..........Equipe Técnica.
- Quadro PP-XII.........Apoio Logístico.
- Quadro PP-XIII........Valor da Proposta Financeira.
- Quadro PP-XIV .......Composição de preços da Equipe Técnica
- Quadro PO-VII-A.....Demonstrativo de Custos de Manutenção Operacional
- Quadro PO-IX..........Detalhamento de Mobilização e Desmobilização
- Quadro PO-XIV.......Detalhamento de Encargos Sociais
- Quadro Exemplo....	Detalhamento do Percentual da Administração, Remuneração de Escritório, Despesas Fiscais e BDI do Apoio Logístico
As despesas diretas (Equipe Técnica - Quadro PP-XI) deverão contemplar os custos com salários, encargos sociais, custos de administração, remuneração do escritório, transportes, alimentação, moradia, diárias, viagens, despesas fiscais, comerciais, sociais, e trabalhistas, e outras relativas à prestação dos serviços, demonstrados obrigatoriamente, sob pena de desclassificação no Quadro PP-XIV.
No Quadro PO-VII-A deve-se demonstrar o custo unitário (ao mês) dos itens integrantes do Apoio Logístico, com exceção dos Serviços Gráficos e de Computação devido a terem formulário específico – Quadro PP-IV.
Para o cálculo do custo unitário do salário/hora, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês.
A apresentação dos quadros acima devidamente preenchidos é obrigatória, sob pena de desclassificação da licitante que deixar de apresentar estes quadros ou apresentá-los de maneira incompleta.

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O julgamento da “Documentação” será realizado pela Comissão Técnica de Julgamento segundo as informações constantes do subitem 5.2, sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos em conformidade com as exigências estabelecidas.
Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria de Licitações – PR/SL, até a data que for designada para sua abertura. A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará um relatório de julgamento da Documentação, com parecer conclusivo para aprovação da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD da CODEVASF, com a indicação das licitantes habilitadas.
Após a aprovação do relatório de Julgamento da Documentação o resultado será comunicado por escrito pela Secretaria de Licitações - PR/SL - diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura das “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e qualificadas tecnicamente.
Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 2 (dois) "Propostas Financeiras".
Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93.
As propostas financeiras das consultoras classificadas serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências do Edital e se todos os documentos foram assinados.
Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:
1. se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;
2. se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.
No caso dos erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.
Serão desclassificadas, observando os arts. 40, inciso X, e 48 da Lei 8.666/93:
1. as propostas que não atendam às exigências do edital;
2. as propostas com valor global ou preços unitários superiores aos orçados pela Codevasf, e:
3. as propostas com preços inexequíveis, as propostas cujos valores seja inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
  1. Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou
  2. Valor orçado pela CODEVASF.
Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 13.3.8 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da correspondente proposta.
Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO, respeitado os valores máximos, unitários e global, orçado pela Codevasf, para execução dos serviços objeto da presente licitação.
A licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:
- Plano de Trabalho detalhado, onde a licitante demonstrará conhecimento dos serviços que serão executados e a metodologia a ser utilizada na execução dos serviços. Para tanto, deve discorrer sobre sua visão acerca de trabalhos conjuntos Contratante/Contratada, definindo as formas mais adequadas de coordenação e realização dos mesmos, bem como os métodos de trabalhos a serem desenvolvidos pela licitante.
- Descrição das funções, atribuições e responsabilidades dos grupos funcionais, infra-estrutura de apoio e sua adequação às tarefas necessárias, com a descrição da logística prevista para o atendimento do conjunto de atividades a serem desenvolvidas.
- Relação das instalações e equipamentos da Licitante, incluindo veículos e equipamentos de topográficos.

## PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.

# CONDIÇÕES GERAIS

## CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
- Não será permitida a participação de empresas consorciadas;
- Será permitida subcontratação de serviços especializados dentro dos limites legais;
- Será necessário visitar o local dos serviços;
- Comprovação de capital social mínimo integralizado correspondente a 10% (dez por cento) correspondente ao valor da proposta.
Para visita ao local onde serão executados os serviços e esclarecimentos quanto a dúvidas de projeto as licitantes deverão contatar o representante da Codevasf na 4ª SR/GRD, em Aracaju-SE, telefone (79) 3226-8813/8815.

## ÂMBITO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS
Os serviços serão realizados de acordo com o contrato resultante da licitação a que se referem os presentes Termos de Referência (TR), os quais, juntamente com a proposta da Consultora, farão parte integrante do contrato.
A Consultora será responsável perante a Codevasf pela qualidade da totalidade dos serviços e inteiramente responsável no referente a qualidade dos projetos por ela desenvolvidos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## CONFORMIDADE COM OS TERMOS DE REFERÊNCIA (TR)
Considerar-se-á que a Consultora conhece plenamente os presentes TR e que, ressalvando as exceções que tivesse formulado explicitamente na sua proposta, as quais foram previamente concordadas por escrito pela Codevasf, os aceita totalmente.
Considerar-se-á que a participação da Consultora nesses trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela Codevasf em decorrência destes TR, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.
A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades inerentes à execução dos serviços não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.
Nos casos em que a Consultora venha a propor alterações na execução da obra, com a anuência da Codevasf, e dentro do escopo destes Termos de Referência, deverá considerar que:
- A documentação existente não deve servir de restrição para o desenvolvimento de novas idéias.
- Toda concepção geral das estruturas, obras civis e outros deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e operacionalidade.
- Cada definição deve estar baseada em comparações de alternativas maximizando o uso das condições naturais locais, bem como, das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.
- Em qualquer hipótese, os esquemas de irrigação e drenagem devem ser otimizados com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## SERVIÇOS DE CAMPO
Antes do início dos diversos serviços de campo deverá ser apresentado pela Consultora à Codevasf, para aprovação, Programa de Trabalho específico para cada atividade.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- As Especificações, Normas de Medição e Pagamento e Orçamento de Obras deverão seguir, no que couber, ao Caderno de Encargos, ao Cadastro de Preços Unitários e aos modelos de quadro padrão Codevasf.
- Estes modelos deverão ser obtidos na 4ª Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação (4ª GRD).
- A Codevasf, a qualquer tempo, poderá, caso necessário, fornecer especificações e documentos complementares e, ou, suplementares.

## RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS
- Concluídos os serviços, a contratada solicitará à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.
- A Codevasf terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.
- Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a Codevasf emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.
- O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados.
- A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.
- Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais (em arquivos digitais no formato dwg) e as memórias de cálculo, bem como as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão de propriedade da Codevasf.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## COMUNICAÇÕES
Toda comunicação da Consultora deverá ser feita por escrito. As comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## PROGRAMA DE TRABALHO
A Consultora deverá apresentar um Programa de Trabalho estabelecendo a diretriz a ser seguida para implementação dos trabalhos nas diversas áreas de atuação, abrangendo atividades técnicas de projetos e atividades de supervisão das obras, de forma adequada ao controle mediante técnica tipo CPM ou GANTT. Nesse programa, deverá ser indicado o responsável pelo setor, a equipe técnica, sua localização, etc.
A Consultora terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades que sejam harmonizadas num planejamento integrado. Toda a sua experiência deverá ser empenhada nesse planejamento.
Para cada uma das etapas a Consultora deverá apresentar obrigatoriamente um fluxograma CPM e um cronograma GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos além dos cronogramas físicos (Quadros PEII e PE-III).
O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverão ser atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessário, durante a execução dos trabalhos. Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma fácil atualização do planejamento.

## FLUXOGRAMA
Deverá ser apresentado um fluxograma para todo o período de execução dos serviços, indicando claramente todas as precedências, interdependências e interrelações das atividades, possibilitando assim, a análise do fluxo contínuo das ações.
O fluxograma deverá, também, indicar:
1. número da tarefa;
2. nome da tarefa;
3. custos associados a cada atividade ou grupo de atividades (% do valor do contrato);
4. dias corridos para a realização;
5. previsão de prazos para a conclusão das tarefas;
6. prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios;
7. data das reuniões;
8. tempos intermediários, julgados necessários e justificados pela experiência da Consultora, para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contratos) que estejam vinculados ao Projeto.

## CRONOGRAMAS
Cronogramas Físico e Financeiro:
- Os mesmos deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato. (Modelos de Quadros PEII, PE-III e PPX, respectivamente);
- no 1° Relatório (Andamento ou Específico) a Consultora deverá apresentar novos cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios;
- O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada etapa dos trabalhos, relacionandoas com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronograma Financeiro);
- O Cronograma Físico mostrará também a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf;
- Os serviços de campo deverão ser apresentados separadamente dos serviços de escritório;
- Eventuais alterações dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato;
- As modificações nos prazos parciais não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido e dependem de concordância da Codevasf.
Cronogramas de Utilização de Pessoal e Equipamentos:
A Consultora deverá elaborar um Cronograma de Utilização de Pessoal, indicando claramente o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços (utilizar os Quadros PEII e PEIII). Deverá também elaborar um cronograma de mobilização e desmobilização de equipamentos em função das atividades previstas. (Quadro HABV).

## ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
- Deverão estar previstos no cronograma prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados. Estes prazos serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. A Consultora deverá considerar este fato de tal forma que os Serviços não sofram solução de continuidade.
- A Codevasf irá acompanhar os trabalhos com vistas à otimização dos prazos anteriormente definidos; desta forma, o Relatório de Andamento é o instrumento gerencial através do qual se alcançará tal objetivo.
- Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Consultora.
- Somente após a aprovação dos documentos pela Codevasf, serão pagas as parcelas finais das faturas pertinentes.

## REUNIÕES
Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a Consultora e a Codevasf, a necessária comunicação a fim de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. Para este fim, a Codevasf convocará, por sua iniciativa ou da Consultora, quantas reuniões estimar convenientes.
Nessas reuniões, a serem mantidas conforme agenda préestabelecida e registrada mediante ata formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:
1. A Consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive a cerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como a cerca de seus requerimentos de orientações;
2. A Codevasf comunicará à Consultora as orientações necessárias para o normal desenvolvimento dos serviços no referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;
3. As reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Codevasf;
4. Os custos destas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

## FISCALIZAÇÃO
- Fica assegurado à Codevasf e às empresas especializadas a mando da Codevasf o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Consultora com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.
- A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a Codevasf, através da 4ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Consultora, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.
- A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Consultora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigandose desde já a Consultora a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.
- Das decisões da Fiscalização, poderá a Consultora recorrer à 4ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.
- A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.
- Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Consultora e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

## COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONSULTORA
Introdução:
A Consultora deverá manter no local dos serviços equipes condizentes com os mesmos, com formação e experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos.
Supervisão das Obras:
Serão obedecidas as seguintes premissas básicas:
1. Os trabalhos de Supervisão das Obras deverão ser desenvolvidos por equipes distintas, sendo cada uma delas chefiadas por um coordenador de obras, respectivamente, cujas atividades estarão subordinadas ao chefe da equipe de Fiscalização da Codevasf;
2. Quando do início da campanha de levantamento de campo, a Consultora designará um Engenheiro Residente para a condução desses trabalhos no campo e para servir de elo de ligação entre o campo e o local onde estará sendo executado o restante do Projeto ou outra Área ou Superintendência Regional.
3. Os coordenadores da Consultora deverão ser apoiados por consultores sempre que necessário e mediante autorização prévia da Codevasf;
4. As equipes a cargo das atividades de Supervisão das Obras deverão, obrigatoriamente, desenvolver seus trabalhos no Local dos Serviços, salvo autorização prévia em contrário da Codevasf;
5. A equipe de projeto da Consultora deverá ter autonomia e autoridade para modificar o Projeto Executivo em todos os aspectos que não impliquem em modificações conceituais. Estas somente serão aceitas, pela Codevasf, quando necessárias; portanto a Consultora terá que demonstrar claramente a necessidade das modificações.
Instalação e Equipamentos:
A Consultora deverá manter instalações completas no Local dos Serviços incluindo veículos, mobiliário, materiais de escritório, equipamentos para emissão de fotocópias e impressões em formatos A1 e A4, aparelhos de transmissão de fax, microcomputador com "softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessários a operação e manutenção das equipes que executarão os serviços, com características de agilidade e precisão.
Procedimentos:
A Codevasf e a Consultora estabelecerão oportunamente procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular no referente a:
1. Preparação e atualização dos Programas de Trabalho;
2. Relatórios de andamento;
3. Reuniões;
4. Habilitação de pessoal;
5. Comunicações;
6. Fiscalização;
7. Faturamento.
Coordenador do Projeto com relação à coordenação dos trabalhos:
1. A Consultora fica obrigada a manter um responsável pela chefia dos trabalhos a seu cargo, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a representação da Consultora perante à Codevasf em todo assunto tocante à execução dos serviços. Este Coordenador dos trabalhos por parte da Consultora deverá ser designado por ela e desempenhar as funções aludidas até o encerramento do contrato;
2. O Coordenador do Projeto deve ser técnico com ótima formação acadêmica e com grande experiência em planejamento e coordenação de projetos hidroagrícolas ou de aproveitamento de recursos hídricos.
Engenheiro Residente:
No seu escritório de campo, a Consultora manterá, até a desativação dos serviços, autorizada pela Codevasf, um Engenheiro Residente com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa das funções do escritório respectivo, bem como para assumir a representação local da Consultora perante à Codevasf e a terceiros. A participação do Engenheiro Residente será a partir do início dos trabalhos de campo.

## LIVRO DE OCORRÊNCIAS:
- Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Consultora no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Ocorrências.
- O Diário de Ocorrências utilizado será o de padrão da Codevasf.
- Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Consultora e da Fiscalização.
- Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à Consultora e todas as reivindicações dessa última.

Brasília, 25 de outubro de 2010.

A N E X O S

ESTIMATIVA DE CUSTO

CODEVASF

SUPERVISÃO DAS OBRAS - EQUIPE

QUADRO PP-XI	NOME DA CONSULTORA	EDITAL	PARTE B	PROJETO / Jacaré-Curituba	DATA	FOLHA / 01/01

			SALÁRIO	SALÁRIO		CUSTO (R$)
ITEM	NOME	FUNÇÃO	MENSAL (SM)	HORA	Nº DE
			(R$)	(R$)	HORAS	UNITÁRIO
1	Consultor – Infra-Estrutura	C			176
2	Consultor – Parcelar	C			264
3	Coordenador	P0			880
4	Eng° Residente (Civil)	P1			2112
5	Eng° Ambientalista	P1			704
6	Eng° Campo (Agrícola)	P2			2112
7	Eng° Campo (Agrícola)	P2			528
8	Técnico Agrícola/ Irrigação	T1			2112
9	Técnico Agrícola/ Irrigação	T1			528
10	Técnico em Edificações	T1			2112
11	Técnico Projetista/Cadista	T1			2112
12	Topógrafo	T1			2112
13	Aux. Topógrafo	T3			2112
14	Aux. Topógrafo	T3			2112
15	Aux. Topógrafo	T3			2112
16	Aux. Topógrafo	T3			528
17	Aux. de Serviços Gerais	T3			2112
18	Secretária	A2			2112
19	Motorista	MOT			2112
SUB TOTAL (1)

Codevasf	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO MANUTENÇÃO OPERACIONAL: VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS,
SUPERVISÃO DAS OBRAS – OUTROS ITENS1	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS.

QUADRO PP-XII	NOME DA CONSULTORA	EDITAL	PARTE	PROJETO / Jacaré-Curituba	DATA	FOLHA / 01/01

		SEÇÃO DOS			CUSTO (R$)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TERMOS DE	UNIDADE	QUANTIDADE
		REFERÊNCIA			UNITÁRIO

1	MOBILIZAÇÃO	3.3	Und.	1
2	DESMOBILIZAÇÃO	3.3	Und.	1
3	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	3.2
3.1	Veículos	3.2 (a)
3.1.1	Leve		veículo x mês	12
3.1.2	Utilitário (“kombi”)		veículo x mês	12
3.1.3	Moto 150cc		veículo x mês	12
3.2	Equipamentos Técnicos
3.2.1	- topográfico	3.2 (b)	conj. x mês	12
3.3	Instalações e Equipamentos de Escritório
3.3.1	- manutenção e adm. escritório	3.3	conj. x mês	12
3.4	Serviços Graficos e de Computação	2.2.2	conj. x mês	12
SUBTOTAL (2)
TOTAL (1+2)

QUADROS COMPLEMENTARES

FORMULÁRIOS DA PROPOSTA TÉCNICA

CODEVASF

CÉDULA DE IDENTIDADE1		QUADRO HAB - I

NOME DA CONSULTORA		PROJETO		EDITAL / /		FOLHA / ____ DE ____

FORMA DE CONSTITUIÇÃO:
SOCIEDADE ANÔNIMA ( )	SOCIEDADE LIMITADA ( )	INDIVIDUAL ( )

DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL

NOMES	NACIONALIDADES	CARGOS

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREÇOS E GERENTES
1 - SEDE: RUA
CIDADE/ESTADO
TELEFONE
2 - FILIAL: RUA
CIDADE/ESTADO
TELEFONE
3 - FILIAL: RUA
CIDADE/ESTADO
TELEFONE

NÚMERO DE REGISTRO NO CGC-MF		DATA DA CONSTITUIÇÃO / / /		REGISTRO NÚMERO		ÓRGÃO DE REGISTRO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS (SEDE)				ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL E DATA

ÓRGÃO	NÚMERO	DATA		NÚMERO DO REGISTRO

NOME DO INFORMANTE		DATA	A CARGO DA CODEVASF
		/ /
QUALIFICAÇÃO	ASSINATURA

1 EM CASO DE CONSÓRCIO, PREENCHER UM QUADRO PARA CADA EMPRESA COMPONENTE DO CONSÓRCIO.
CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

NOME DO TÉCNICO:

FUNÇÃO NA OBRA:	ATUAÇÃO:	DATA DE NASCIMENTO	NACIONALIDADE:
	( ) PERM. ( ) EVENTUAL	/ /

ANO	INSTRUÇÃO/POS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO	ESTABELECIMENTO	LOCAL	DURAÇÃO	ANO/CONCL.

ANO	EXPERIENCIA PROFISSIONAL1

ASSINATURA DO TÉCNICO CONCORDANDO EM PARTICIPAR DOS TRABALHOS:		Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1. RELACIONAR AS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM DESTAQUE PARA OS SERVIÇOS SIMILARES AO DO OBJETO LICITADO.
2. UTILIZAR OUTRA FOLHA CASO NECESSARIO.
3. JUNTAR À DOCUMENTAÇÃO OS COMPROVANTES CONSTITUÍDOS DE ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CERTIFICADO DE ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO ORGÃO DE CLASSE EM NOME DO PROFISSIONAL, PARA O COORDENADOR TÉCNICO E/OU ENGENHEIRO RESIDENTE.

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

DESCRIÇÃO1	UNIDADE	QUANTIDADE	PERIODO DE UTILIZAÇÃO
			MOBILIZAÇÃO

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, CONFORME DEFINIDO NOS DOCUMENTOS DE CONCORRENCIA. PARA EQUIPAMENTOS INDICAR: TIPO, MODELO, MARCA, ANO DE FABRICAÇÃO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, LOCAL ONDE SE ENCONTRA.
CONSULTORA:
PROJETO:	OBJETO:

Nº	CATEGORIAS	SÍMBOLO	FUNÇÃO	QUANT.	TOTAL / HOMEM / /MÊS

	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
01	Consultor	C	Consultor – Infra-Estrutura	01	1,00
02	Consultor	C	Consultor – Parcelar	01	1,50
03	Coordenador	P0	Coordenador	01	5,00
04	Engenheiro Sênior	P1	Eng° Residente (Civil)	01	12,00
05	Engenheiro Sênior	P1	Eng° Ambientalista	01	04,00
06	Engenheiro Médio	P2	Eng° Campo (Agrícola)	02	15,00
	PESSOAL TÉCNICO
06	Técnico Sênior	T1	Técnico Agrícola/ Irrigação	02	15,00
07 / 08	Técnico Sênior / Técnico Sênior	T1 / T1	Técnico em Edificação / Projetista/Cadista	01 / 01	12,00 / 12,00
09	Técnico Sênior	T1	Topógrafo	01	12,00
10	Técnico Junior	T3	Aux. de Topógrafo	04	39,00
11	Técnico Junior	T3	Auxiliar de Serviços Gerais	01	12,00
	PESSOAL AUXILIAR
12	Auxiliar Médio	A2	Secretária	01	12,00
	PESSOAL DE APOIO
13	Motorista	MOT	Motorista	01	12,00

1. A EQUIPE TÉCNICA RELACIONADA NESTE QUADRO SERÁ MOBILIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOS SERVIÇOS E ATRAVÉS DE APROVAÇÃO DA CODEVASF.
2. AS QUANTIDADES DAS CATEGORIAS INDICADAS NESTE QUADRO SÃO AS QUE A CODEVASF CONSIDERA ADEQUADAS PARA O APOIO À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO. ENTRETANTO, A LICITANTE TEM LIBERDADE PARA INDICAR AS CATEGORIAS QUE ELA JULGUE MAIS ADEQUADA PARA COMPOR EQUIPE TÉCNICA, MANTENDO, ENTRETANTO, OS QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS.
3. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, A CONSULTORA DEVERÁ DEFINIR A EQUIPE E SEUS QUANTITATIVOS.
4. A CATEGORIA “P” ENQUADRA NÃO SÓ ENGENHEIROS, MAS EM GERAL, TODO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPEROR, INCLUSIVE CHEFES DE PROJETO, ENGENHEIROS RESIDENTES E GERENTES DE OBRAS.
5. A CATEGORIA “T” INCLUI EM GERAL TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO, ESPECIALMENTE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, SUPERVISORES E INSPETORES DE OBRA, CADISTA, CALCULISTAS, PROJETISTAS E COPISTAS.
6. A CATEGORIA “A” INCLUI, ALÉM DOS AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO E ADMINISTRATIVOS PROPRIAMENTE DITOS, O PESSOAL AUXILIAR COMO SECRETÁRIAS, DIGITADORES, DATOLÓGRAFOS E ARQUIVISTAS.
CATEGORIA	TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS)
JÚNIOR	MENOR DE 5
MÉDIO	5 A 10
SÊNIOR	ACIMA DE 10
CONSULTOR/COORDENADOR	ACIMA DE 10

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO: / Complementação do Projeto Executivo

	EQUIPE PROPOSTA				NACIONAL ou	PERÍODO DE		NÚMERO DE HOMENS X MÊS3
TAREFA	ESPECIALIDADE NA ÁREA DE SERVIÇO	PROFISSÃO1	FUNÇÃO	LOCAL DE TRABALHO	ESTRAN- GEIRO 2	ATUAÇÃO / INICIO / FIM		C	P0	P 1	P2

TOTAIS

TOTAIS DE HOMENS X MÊS DA(S) CONSULTORA(S) NACIONAL(IS)
TOTAIS DE HOMENS X MÊS DA(S) CONSULTORA(S) ESTRANGEIRA(S)

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1. EXEMPLO: ENGENHEIRO MECÂNICO, ELÉTRICO, CIVIL, ETC.
2. COLUNA A SER UTILIZADA SOMENTE NO CASO DE CONSÓRCIO COM CONSULTORA ESTRANGEIRA, INDICAR (N) PARA PESSOA DA(S) CONSULTORA(S) NACIONAL(IS) E(E) PARA A PESSOA DA CONSULTORA ESTRANGEIRA.
3. UTILIZAR A CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DE PESSOAL DO QUADRO B-II – EQUIPE TÉCNICA.
CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

	EQUIPE PROPOSTA		LOCAL DE TRABALHO	PERÍODO DE ATUAÇÃO		NÚMERO DE HOMENS X MÊS1
TAREFA	FUNÇÃO	QUANT		INIC	FIM	T1	T2	T3	A1	A2	A3	MOT	OPE	SER

TOTAIS

MOEDA3:	TAXA DE CAMBIO:	DATA:	TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

UTILIZAR A CLASSIFICAÇÃO CATEGORIAS DE PESSOAL DO QUADRO B-II.

FORMULÁRIOS DA PROPOSTA FINANCEIRA

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

	VIAGENS4					DIÁRIAS2
MEMBRO DA EQUIPE/FUNÇÃO	ROTEIRO	AÉREAS3			TERRESTRES			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL/TEC/AUX/AP.
		QT.	VALOR	TOTAL	QT.	VALOR	TOTAL	QT.	VALOR	TOTAL	QT.	VALOR
Coordenador (P0)		02			02			10
Consultor (C)		04			04			28
Equipe / Técnica (P1)
Equipe / Técnica (P2)
Equipe de / Técnica (T1)
Equipe de / Técnica (T3)
Equipe de / Aux. (A2)
Equipe de / Apoio (MOT)

SUBTOTAL EM REAIS
TOTAL EM REAIS1

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1 TRANSFERIR O VALOR TOTAL PARA O ITEM COORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.
2 DIÁRIAS DE VIAGEM NO BRASIL E EXTERIOR, COBRINDO DESPESA DE VIAGEM (TAXI, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM)
3 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PESSOAL ESTRANGEIRO NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (CLASSE ECONÔMICA).
4 TRANSPORTE LOCAL AÉREO E TERRESTRE DE PESSOAL LOCAL NA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REUNIÕES COM A CODEVASF

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

		PREÇOS (R$)
DISCRIMINAÇÃO	QUANT. DE
	EXEMPLARES	UNITÁRIO
Plano de Trabalho	1,00
Relatório Mensal de Andamento	12,00
Relatório Parcial	3,00
Relatório Específico	2,00
Relatório Final	1,00
Projeto como Construído (“as built”)	1,00
Relatório sobre as Montagens, as Revisões Efetuadas e Início do Uso do Manual de Operação e Manutenção	12,00
Relatório sobre a Situação e Programação da Implantação das Medidas Mitigadoras de Impacto Ambiental	2,00

SUBTOTAL EM REAIS
TOTAL2

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1 CORRESPONDEM AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PAGOS A PREÇO GLOBAL.
2 TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.
CONSULTORA:
PROJETO:	OBJETO:

Nº	TAREFA Nº _______ A Nº ____	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO	MESES CORRIDOS	VALOR DA PARCELA (2)

TOTAL EM REAIS

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1. O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO
2. UTILIZAR A RELAÇÃO DE EVENTOS DO ANEXO XI.
CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

				SALÁRIO		Nº	CUSTO (R$)
ITEM	NOME		FUNÇÃO		HORA		DE	TOTAL
				(R$)2		HORAS
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	Consultor C / Consultor C / Coordenador P0 / Engº Sênior P1 / Engº Sênior P1 / Engº Médio P2 / Engº Médio P2 / Técnico Sênior T1 / Técnico Sênior T1 / Técnico Sênior T1 / Técnico Sênior T1 / Técnico Sênior T1 / Técnico Junior T3 / Técnico Junior T3 / Técnico Junior T3 / Técnico Junior T3 / Técnico Junior T3 / Auxiliar Médio A2 / Motorista MOT		Consultor – Infra-Estrutura / Consultor – Parcelar / Coordenador / Engº Residente (Civil) / Engº Ambientalista / Engº de Campo (Agrícola) / Engº de Campo (Agrícola) / Técnico Agrícola/ Irrigação / Técnico Agrícola/ Irrigação / Projetista/Cadista / Técnico em Edificações / Topógrafo / Auxiliar de Topografia / Auxiliar de Topografia / Auxiliar de Topografia / Auxiliar de Topografia / Auxiliar de Serviços Gerais / Secretária / Motorista
TOTAL EM REAIS
MOEDA3:		TAXA DE CAMBIO:		DATA:		TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1. ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O FORMULÁRIO B-II DA PROPOSTA TÉCNICA, BEM COMO, O QUADRO PP-XIV, DA PROPOSTA FINANCEIRA.
2. SALÁRIO HORA = SALÁRIO MENSAL/176 HORAS.
3. ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE, TRANSFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.
CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNIDADE		QUANT.	MESES		CUSTO / UNITÁRIO	CUSTO / TOTAL
1	MOBILIZAÇÃO(3)		Unid.		1	-
2	DESMOBILIZAÇÃO(3)		Unid.		1	-
3	MANUTENÇAO OPERACIONAL
3.1	Veículos (4)
3.1.1	— Leve		Veículo x mês		1	12
3.1.2	—Utilitário (“kombi”)		Veículo x mês		1	12
3.1.3	— Moto 150cc		Veículo x mês		1	12
3.2	Equipamentos Técnicos
3.2.2	— topográfico		Conjunto		1	12
3.3	Instalações e Equipamentos de Escritório
3.3.2	— manut. e adm. escritório		Conjunto		1	12
3.4	Serviços Gráficos e de Computação		Conjunto		1	12
TOTAL EM REAIS
MOEDA2:		TAXA DE CAMBIO:		DATA:			TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA2

1. ESTE QUADRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O QUADRO B-II DA PROPOSTA TÉCNICA, BEM COMO, OS QUADROS PP-XIV DA PROPOSTA FINANCEIRA.
2. ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.TRANFERIR O CUSTO TOTAL PARA O ITEM CORRESPONDENTE DO QUADRO VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA.
3. VER SUBITEM 9.5.3.6 (d) E (f)DOS TERMOS DE REFERÊCIA.
VEÍCULOS PARA USO DO PESSOAL DA CONSULTORA. / CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

PARTE B - SUPERVISÃO DAS OBRAS
		VALORES EM R$
EQUIPE TÉCNICA (Salário)

MOBILIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO OPERACIONAL

Veículos

Equipamentos Técnicos

Topográficos

Instalações e Equipamentos de Escritório

Manutenção e administração

Serviços Gráficos e de Computação

VALOR TOTAL EM REAIS
VALOR TOTAL DA PARCELA EM MOEDA NACIONAL (R$)
VALOR TOTAL DA PARCELA EM MOEDA ESTRANGEIRA2 ( )
MOEDA:	TAXA DE CAMBIO:	DATA:	TOTAL EM MOEDA ESTRANGEIRA1

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

Nº	FUNÇÃO2

NÍVEL:		CATEGORIA:		SIMBOLO:		QUANTIDADE:		TOTAL HOMEM/MÊS

		VALOR
		(R$)
A	SALÁRIOS
B	ENCARGOS SOCIAIS ( ___ % A ) 4
C	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % A ) 4
D	REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO ( ___ % A + B + C ) 4
E	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MORADIA
F	DIÁRIAS E VIAGENS
G	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ___ % E + F ) 4
H	DESPESAS FISCAIS ( ___ % A+B+C+D+E+F+G) 4

I	VALOR TOTAL (A + B + C + D + E + F + G + H )

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1 ESTE QUADRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O QUADRO B - II E O QUADRO PP - XI, DA PROPOSTA FINANCEIRA.
2 PREENCHER SÓ UM QUADRO PARA PROFISSIONAIS VÃO EXERCER FUNÇÃO DE MESMA CATEGORIA E MESMO SALÁRIO.
3 ESPECIFICAR A MOEDA, CASO EXISTENTE.
4 INDICAR O PERCENTUAL E APRESENTAR O DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO, CONFORME SOLICITADO NOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃO.

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

CÓDIGO:		DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO:		UNIDADE:		CUSTO UNITÁRIO EM:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO / R$ / MÊS	SUBTOTAL / R$ / MÊS

CUSTO PARCIAL
BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( ____ % S/ CUSTO PARCIAL)
CUSTO TOTAL

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1 PREENCHER ESTE QUADRO P/ OS ITENS DO QUADRO PP-XII QUE CONSIDERAR RELEVANTES NO PREÇO OFERTADO.

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

DESCRIÇÃO (1 )	CATEGORIA	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS – R$ ( 4 )		CUSTOS TOTAIS – R$ ( 5 )
	(2 )	(3 )	MOBILIZAÇÃO	DESMOBIL.	MOBILIZAÇÃO
EQUIPE TÉCNICA / Engenheiro Residente / Engenheiro de Campo / Técnico de Edificações, Topógrafo, Cadista, Técnico Agrícola/Irrigação / Auxiliar de Topógrafo, Serviços Gerais / Secretária / Motorista / MANUTENÇÃO OPERACIONAL / Escritório com instalações / Equipamentos topográficos / Veículo Utilitário / Veículo Leve / Motocicleta 150cc	P1 / P2 / T1 / T3 / A2 / MOT / UN / CONJ / VCL / VCL / VCL
TOTAL EM REAIS6

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

1. DESCREVER O ITEM A SER MOBILIZADO / DESMOBILIZADO
2. INDICAR A CATEGORIA DO ITEM: ESCRITÓRIO C/ INSTALAÇÕES = VB ; VEÍCULO = VCL ; EQUIPAMENTO = CONJ. PARA O PESSOAL INDICAR A CATEGORIA PROFISSIONAL CONFORME QUADRO B-II.
3. INDICAR A QUANTIDADE DE ITENS IGUAIS
4. CUSTO UNITÁRIO DE CADA ITEM PARA A MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO. NÃO É NECESSÁRIO FAZER O DEMONSTRATIVO DE CADA CUSTO UNITÁRIO DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO.
5. CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO ITEM CONSIDERADO, RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO RESPECTIVO CUSTO UNITÁRIO.
6. CUSTO TOTAL DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO, RESULTANTE DA SOMA DOS CUSTOS TOTAIS DOS ITENS CONSIDERADOS.

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

GRUPO “A” - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	%

SUBTOTAL DO GRUPO “A”

GRUPO “B” - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A”	%

SUBTOTAL DO GRUPO “B”

GRUPO “C” - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A”	%

SUBTOTAL DO GRUPO “C”

GRUPO “D” - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS	%

SUBTOTAL DO GRUPO “D”
TOTAL GERAL

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

CONSULTORA:
PROJETO:		OBJETO:

DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO E DESPESAS FISCAIS E BDI

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - ADM	%
Discriminar os componentes e respectivos percentuais que compõem a taxa de administração, sendo obrigatório essa discriminação. Esta taxa não deve ultrapassar o percentual de 17%.
ADM = ( ADM1 + ADM2 + ADM3 +.. ETC)
REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRI0 - RE	%
Discriminar os títulos e respectivos percentuais que compõem a remuneração do escritório; ou, se for o caso, indicar a taxa adotada para a RE. Esta taxa deve ser no máximo 8%.
RE = ( RE1 + RE2 + RE3 + .. ETC)
DESPESAS FISCAIS - DF	%
ISS ( Imposto sobre serviço ) / PIS / PASEP ( Programa de Integração Social ) / FINSOCIAL ( Fundo de Investimento Social ) / CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira)
SUBTOTAL = ISS + PIS/PASEP + FINSOCIAL
DF = SUBTOTAL / [ 1 – (SUBTOTAL / 100) ]

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI ( * )	%
BDI = [ (1 + RE/100) x (1 + DF/100) ] x 100

NOME DO INFORMANTE	QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA:		DATA:

( * )	PREENCHER ESTE ITEM SOMENTE PARA A PARTE B. ADOTAR O BDI NO QUADRO PO-VII-A UTILIZANDO AS FÓRMULAS ABAIXO, A CRITÉRIO DAS LICITANTES.

LISTA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA CONSULTA – PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA/SE:
RELATÓRIO FINAL
QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRAS CIVIS
EQUIPAMENTOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AUXILIARES
DESENHOS
TOMO I / 1309A-D-GER-GER-01-00	ARRANJO GERAL - FOLHA 1/4
1309A-D-GER-GER-02-00	ARRANJO GERAL - FOLHA 2/4
1309A-D-GER-GER-03-00	ARRANJO GERAL - FOLHA 3/4
1309A-D-GER-GER-04-00	ARRANJO GERAL - FOLHA 4/4
1309A-D-BUE-DRE-01-00	ARRANJO GERAL – DRENAGEM
1309A-D-GER-PAR-01-00	ARRANJO GERAL – PARCELAMENTO
1309A-D-GER-VIA-01-00	ARRANJO GERAL REDE VIÁRIA

1309A-D-GER-PED-01-00	MAPA GERAL DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS
1309A-D-GER-PED-14-00	MAPA GERAL DE SOLOS
1309A-D-GER-PED-27-00	MAPA GERAL DE CLASSES DE TERRA PARA IRRIGAÇÃO

1309A-D-BUE-DRE-01-00	BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO - PLANTA, CORTES E DETALHES
1309A-D-BUE-DRE-02-00	BUEIROS CELULARES – PLANTA, CORTES E DETALHES

1309A-D-BUE-DRE-03-00	PASSAGENS MOLHADAS – PLANTA E CORTES

1309A-D-GER-HID - 01-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO LAY OUT
1309A-D-CAN-HID 01-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO CANAL PRINCIPAL - CP1 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D- CAN-HID-02-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO CANAL PRINCIPAL - CP1 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 110
1309A-D-CAN-HID-03-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO CANAL PRINCIPAL - CP1 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 124+0,84
1309A-D-ADU-HID-06-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LP0 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-07-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LP0 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 110
1309A-D-ADU-HID-08-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LP0 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 165
1309A-D-ADU-HID-09-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LP0 PLANTA E PERFIL Est - 165 A 220
1309A-D-ADU-HID-10-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LP0 PLANTA E PERFIL Est - 220 A 255+19,80
1309A-D-ADU-HID-11-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.1 PLANTA E PERFIL Est -0 A 19+14,48
1309A-D-ADU-HID-12-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.2 PLANTA E PERFIL Est -0 A 21+1,55
1309A-D-ADU-HID-13-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.3 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-14-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.3 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 110
1309A-D-ADU-HID-15-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.3 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 148+2,48
1309A-D-ADU-HID-16-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.4 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55+0,00
1309A-D-ADU-HID-17-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.4 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 65+0,00
1309A-D-ADU-HID-18-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LT-0.3.2 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 22+13,21
1309A-D-ADU-HID-19-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.6 PLANTA E PERFIL Est - 0+0,00 A 55
1309A-D-ADU-HID-20-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.6 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 61
1309A-D-ADU-HID-21-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.5 PLANTA E PERFIL Est - 0+0,00 A 30+0,00
1309A-D-ADU-HID-22-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 0 ADUTORA - LS-0.8 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 28+2,63
1309A-D-ADU-HID-23-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LP-01 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-24-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LP-01 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 110
1309A-D-ADU-HID-25-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LP-01 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 165
1309A-D-ADU-HID-26-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LP-01 PLANTA E PERFIL Est - 165 A 220
1309A-D-ADU-HID-27-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LP-01 PLANTA E PERFIL Est - 220 A 223+8,00
1309A-D-ADU-HID-28-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LS-1.2 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-29-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LS-1.2 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 92+14,00
1309A-D-ADU-HID-30-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LS-1.2 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 107+0,00
1309A-D-ADU-HID-31-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LS-1.1 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 31+15
1309A-D-ADU-HID-32-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LS-1.4 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 25+6,00
1309A-D-ADU-HID-33-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.4.1 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 10+0,00
1309A-D-ADU-HID-34-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.2.1 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 52+7,50
1309A-D-ADU-HID-35-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.2.2 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 43+18,00
1309A-D-ADU-HID-36-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.2.3 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-37-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.2.3 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 76+2,00
1309A-D-ADU-HID-38-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ADUTORA - LT-1.2.5 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 9+15,00
1309A-D-ADU-HID-39-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LP-03 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-40-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LP-03 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 110
1309A-D-ADU-HID-41-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LP-03 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 165
1309A-D-ADU-HID-42-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LP-03 PLANTA E PERFIL Est - 165 A 194
1309A-D-ADU-HID-43-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LS-3.1 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 36+8,13
1309A-D-ADU-HID-44-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LS-3.2 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 49+18,00
1309A-D-ADU-HID-45-00
1309A-D-ADU-HID-46-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LT-3.3.2 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 10+9,34

TOMO II

1309A-D-ADU-HID-47-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LS-3.5 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-48-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LS-3.5 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 75+9,00
1309A-D-ADU-HID-49-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA -LS-3.3 PLANTA E PERFIL Est - 0 A 55
1309A-D-ADU-HID-50-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA -LS-3.3 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 104+9,00
1309A-D-ADU-HID-51-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LS-3.3 PLANTA E PERFIL Est - 110 A 164+6,00
1309A-D-ADU-HID-52-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LT-3.3.4 PLANTA E PERFIL Est -0 A 55
1309A-D-ADU-HID-53-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ADUTORA - LT-3.3.4 PLANTA E PERFIL Est - 55 A 97+17,00
1309A-D-ADU-HID-54-00	OBRAS TIPO TOMADA PARCELAR EM CANAL PLANTA E CORTES
1309A-D-ADU-HID-55-00	OBRAS TIPO TOMADA PARCELAR EM RESERVATÓRIO PLANTA E CORTES
1309A-D-ADU-HID-56-00	OBRAS TIPO TOMADA PARCELAR EM ADUTORA POR GRAVIDADE PLANTA E CORTES
1309A-D-ADU-HID-57-00	OBRAS TIPO CAIXA FINAL-CP-1 E ESTRUTURA DE CONTROLE DE NÍVEL PLANTA E CORTE
1309A-D-ADU-HID-58-00	OBRAS TIPO REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXA DE VENTOSA E REGISTRO PLANTA, CORTES
1309A-D-ADU-HID-59-00	OBRAS TIPO SEÇÃO TIPO PLANTA , CORTE E DETALHES
1309A-D-ADU-HID-60-00	OBRAS TIPO VERTEDOR DE SEGURANÇA PLANTA E CORTES
1309A-D-ADU-HID-61-00	OBRAS TIPO CAIXA FINAL - CP-1 PLANTA E CORTES
1309A-D-ADU-HID-62-00	OBRAS TIPO TRAVESSIA E DETALHE CAIXA DE DESCARGA

1309A-D-EBA-ELE-01-00	PROJETO ELÉTRICO REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ESTAÇÃO DE RECALQUE PLANTA E CORTES
1309A-D-EBA-ELE-02-00	PROJETO ELÉTRICO REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ESTAÇÃO DE RECALQUE PLANTA E CORTES
1309A-D-EBA-HID-01-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 1/2 ESTAÇÃO DE RECALQUE PLANTA E CORTES
1309A-D-RES-HID-01-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO PLANTA E CORTES
1309A-D-EBA-HID-02-00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SETOR 3/4 ESTAÇÃO DE RECALQUE PLANTA E CORTES